# GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA

DIRECCIÓN DE DESARROLLO VIAL Y OBRAS PÚBLICAS

INFORME DE ADMINISTRADOR No 003-ADM-GADMT-2024

TENE, 23 DE OCTUBRE DE 2024

- DATOS GENERALES.

- ANTECEDENTES.

Con fecha 04 de enero del 2024 se suscribe el contrato para realizar, RECONSTRUCCION DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS é ILUMINACION, CANALES Y BAJANTES DE AA.LL EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTON TENA:  PROYECTO CANCHA EN CAMPANACOCHA-AHUANO; CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZCHICTA-CHONTAPUNTA; CANCHA EN PUMAYACU-PANO; CANCHA EN EL BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA con la empresa CONSORCIO OGMA representada legalmente por el Ing. Omar Henry Guamán Iler con RUC No. 1591728513001.

De acuerdo con el MEMORANDO No. GADMT-UPT-2024-0134-M de fecha 14 de febrero de 2024, suscrito por Lcda. Silvia Vargas – Tesorera Municipal, asunto: “Informando que con fecha 9 DE FEBRERO DE 2024, el CONSORCIO “OGMA RUC: 1591728513001 representado por el Ing. Omar Guamán Iler recibió el anticipo por el valor de USD. 74,984.68 que corresponde al 50.0% del valor del contrato.”

Con Memorando No. GADMT-UOIVOP-2024-0020-M, de fecha 15 de febrero del 2024, remitido por el Señor Ingeniero Mgs. Jose Gabriel Zambrano Vacacela Administrador de Contrato indica que: De acuerdo a la Cláusula Décima Tercera del Contrato No. 001-GADMT- 2024, códigoMCO-GADMTENA-2023-058, para la ejecución del proyecto “RECONSTRUCCIONDE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS, E ILUMINACION, CANALES YBAJANTES DE AGUA LLUVIA EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTON TENA PROYECTO CANCHAS EN CAMPANACOCHA, AHUANO, CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZ CHICTA-CHONTA PUNTA, CANCHA EN PUMAYACU-PANO, CANCHA EN EL BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA, adjudicado a favor de CONSORCIO “OGMA” representado por el Ing. Omar Henry Guamán Iler –Procurador Común/Contratista, RUC: 1591728513001; comunico a usted que, se le designa como FISCALIZADOR INTERNO DE LA OBRA antes indicada……

Con fecha 14 de febrero de 2024, se suscribe el acta de inicio de obra para la ejecución del contrato cuyo objeto es: RECONSTRUCCION DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS é ILUMINACION, CANALES Y BAJANTES DE AA.LL EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTON TENA:  PROYECTO CANCHA EN CAMPANACOCHA-AHUANO; CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZCHICTA-CHONTAPUNTA; CANCHA EN PUMAYACU-PANO; CANCHA EN EL BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TEN con la empresa CONSORCIO OGMA representada legalmente por el Ing. Omar Henry Guamán Iler con RUC No. 1591728513001.

Mediante Memo No. GADMT-UOFO-2024-0068-M de fecha 14 de marzo del 2024, suscrito por el Ing. Ricardo Manzano Fiscalizador de la obra dirigido para Ing. Gabriel Zambrano Administrador de contrato se informa que: Adjunto encontrara la reprogramación del proyecto para los fines legales pertinentes legalizado por el contratista y la fiscalización.

Con oficio sin número , de fecha 22 de marzo del 2024, suscrito por el Ing. Omar Guamán representante de le empresa CONSORCIO OGMA, dirigido por el Ing. José Gabriel Zambrano Administrador del Contrato menciona: Por medio de la presente le adjunto la planilla N.- 1, de la Obra: RECONSTRUCCION DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS, E ILUMINACION, CANALES Y BAJANTES DE AGUA LLUVIA EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTON TENA PROYECTO CANCHAS EN CAMPANACOCHA, AHUANO, CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZ CHICTA-CHONTA PUNTA, CANCHA EN PUMAYACU-PANO, CANCHA EN EL BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA” PROCESO Nro. MCO-GADMTENA-2023-058, para su respectivo tramite y aprobación de la misma.

Mediante Memo No. GADMT-UOFO-2024-0084-M de fecha 1 de abril del 2024, suscrito por el Ing. Ricardo Manzano Fiscalizador del contrato dirigido para el Ing. Gabriel Zambrano Administrador de contrato menciona que: Para los fines legales pertinente comunico a ud que se procede a devolver la planilla de avance No. 1 del contrato “RECONSTRUCCIÓN DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS E ILUMINACIÓN, CANALES Y BAJANTES DE AGUA LLUVIA EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTÓN TENA PROYECTO CANCHA EN CAMPANACOCHA-AHUANO; CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZ CHICTA-CHONTA PUNTA; CANCHA EN PUMAYACU-PANO; CANCHA EN EL BARRIO DOS RÍOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA”, por múltiples razones.

Mediante Resolución No. GADMT-A-2024-0120-R de fecha 02 de abril del 2024, suscrito por el Señor Alcalde Mgs. Jimmy Xavier Reyes resuelve: Art. 1. Dar por terminadas las funciones del Ing. José Gabriel Zambrano Vacacela, con cédula de ciudadanía 1600409401 como COORDINADOR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y OBRAS PÚBLICAS del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena. por lo tanto, se suspende todo tramite hasta que sea nombrado el nuevo administrador del contrato.

Mediante Resolución No. GADMT-A-2024-0125-R de fecha 08 de abril del 2024, suscrito por el Señor Alcalde Mgs. Jimmy Xavier Reyes resuelve: designar Administrador del contrato Ing. EDWIN GONZALO MANTILLA ROJAS – Coordinador de la Unidad Operativa de Infraestructura Vial y Obras Públicas del proyecto “RECONSTRUCCION DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS, E ILUMINACION, CANALES Y BAJANTES DE AGUA LLUVIA EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTON TENA PROYECTO CANCHAS EN CAMPANACOCHA, AHUANO, CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZ CHICTA-CHONTA PUNTA, CANCHA EN PUMAYACU-PANO, CANCHA EN EL BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA”  en reemplazo del Ing. Gabriel Zambrano Vacacela.

Con oficio sin número, de fecha 15 de abril del 2024, suscrito por el Ing. Omar Guamán representante de le empresa CONSORCIO OGMA, dirigido por  el Ing. Edwin Mantilla Rojas Administrador del Contrato menciona: En respuesta al oficio 016 DDVOP_GADMT con fecha 01 de abril 2024 suscrito por el Administrador del Contrato, pongo en su conocimiento que se ha procedido a realizar las correcciones de la planilla N.- 1, de la Obra: RECONSTRUCCION DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS, E ILUMINACION, CANALES Y BAJANTES DE AGUA LLUVIA EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTON TENA PROYECTO CANCHAS EN CAMPANACOCHA, AHUANO, CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZ CHICTA-CHONTA PUNTA, CANCHA EN PUMAYACU-PANO, CANCHA EN EL BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA” PROCESO Nro. MCO-GADMTENA-2023-058, para su respectivo tramite y aprobación de la misma.

Mediante Memo No. GADMT-UOFO-2024-0099-M de fecha 22 de abril del 2024, suscrito por el Ing. Ricardo Manzano Fiscalizador del contrato dirigido para el Ing. Edwin Mantilla Rojas Administrador de contrato menciona que: Mediante Memo No. GADMT-UOIVOP-2024-0050-M de fecha 17 de abril del 2024, suscrito por el Ing. Edwin Mantilla Administrador de contrato y dirigida para el Ing. Ricardo Manzano Fiscalizador menciona que: En respuesta a su memorando GADMT-UOFO-2024-0084-M, adjunto sírvase encontrar el Oficio S/N de fecha 15 de abril de 2024, y recibido en la Dirección de Obras Públicas el 17 de abril de 2024 suscrito por el Ing. Omar Guamán PROCURADOR COMÚN, del proyecto quien manifiesta qué; pongo en su conocimiento que se ha procedido a realizar las correcciones de la Planilla 1 para su respectivo trámite y aprobación de la misma por lo tanto se presenta la planilla No. 1 de liquidación del contrato.

Mediante Memo No.GADMT-UOFO-2024-0117-M de fecha 29 de abril del 2024, suscrito por el Ing. Ricardo Manzano Fiscalizador del contrato dirigido para el Ing. Edwin Mantilla Rojas Administrador de contrato menciona que: Para los fines legales pertinentes comunico a Ud. que hasta la presente fecha el contratista de la del proyecto, no presenta la planilla No. 2 de Avance de Obra que debió ser el 13 de abril del 2024, por lo que solicito se oficie al contratista Ing. Omar Henry Guamán ILER para que presente dicho documento, indicándole que ya registra la mora por la no presentación de la planilla No. 2. El monto que asciende la mora por la no presentación de la planilla No. 2 hasta la presente fecha es de USD. 722.52 particular que comunico para los fines legales pertinentes. Adjunto informe del cálculo de mora realizado en anexo adjunto.

Con oficio sin número , de fecha 07 de mayo del 2024, suscrito por el Ing. Omar Guamán representante de le empresa CONSORCIO OGMA, dirigido para el Ing. Edwin Mantilla Rojas Administrador del Contrato menciona: Por medio de la presente adjunto la planilla de Obra N.- 2, RECONSTRUCCION DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS, E ILUMINACION, CANALES Y BAJANTES DE AGUA LLUVIA EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTON TENA PROYECTO CANCHAS EN CAMPANACOCHA, AHUANO, CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZ CHICTA-CHONTA PUNTA, CANCHA EN PUMAYACU-PANO, CANCHA EN EL BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA” PROCESO Nro. MCO-GADMTENA-2023-058, para su respectivo tramite y aprobación de la misma.

Mediante Memo No. GADMT-UOIVOP-2024-0061-M de fecha 08 de mayo del 2024, suscrito por el Ing. Edwin Gonzalo Mantilla Rojas Administrador del contrato dirigido para el Ing. Ricardo Manzano Verdesoto Fiscalizador de la obra menciona que: En referencia al oficio S/N de fecha 07 de mayo de 2024, suscrito por el Ing. Omar Guaman PROCURADOR COMÚN, del proyecto " RECONSTRUCCION DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS, E ILUMINACION, CANALES Y BAJANTES DE AGUA LLUVIA EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTON TENA PROYECTO CANCHAS EN CAMPANACOCHA, AHUANO, CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZ CHICTA-CHONTA PUNTA, CANCHA EN PUMAYACU-PANO, CANCHA EN EL BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA” PROCESO Nro. MCO-GADMTENA-2023-058"; quien manifiesta qué para su respectivo trámite y aprobación de la misma adjunto la planilla 2.

Mediante Memo No. GADMT-UOFO-2024-0151-M de fecha 17 de mayo del 2024, suscrito por el Ing. Ricardo Manzano Fiscalizador del contrato dirigido para el Ing. Edwin Mantilla Rojas Administrador de contrato menciona que: Para los fines legales pertinente comunico a ud que se procede a devolver la planilla de avance No. 2 del contrato “RECONSTRUCCIÓN DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS E ILUMINACIÓN, CANALES Y BAJANTES DE AGUA LLUVIA EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTÓN TENA PROYECTO CANCHA EN CAMPANACOCHA-AHUANO; CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZ CHICTACHONTA PUNTA; CANCHA EN PUMAYACU-PANO; CANCHA EN EL BARRIO DOS RÍOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA”, por múltiples razones.

Mediante Oficio 026 DDVOP-GADMT, de fecha 17 de mayo del 2024, suscrito por el Ing. Edwin Mantilla Administrador del contrato dirigido para el Ing. Omar Guamán representante de la empresa CONSORCIO OGMA, menciona: Para su conocimiento y cumplimiento oportuno, hago llegar a usted el Memorando Nro. GADMT-UOFO-2024-0151-M suscrito por el ingeniero Ricardo Manzano – Fiscalizador Interno del proyecto, en referencia al Oficio S/N de 7 de mayo de 2024, donde presenta la PLANILLA 2 (avance de obra) de la “RECONSTRUCCIÓN DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS, E ILUMINACIÓN, CANALES Y BAJANTES DE AGUA LLUVIA EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTÓN TENA PROYECTO CANCHAS EN CAMPANACOCHA, AHUANO, CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZ CHICTA-CHONTA PUNTA, CANCHA EN PUMAYACU-PANO, CANCHA EN EL BARRIO DOS RÍOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA”, según CONTRATO NO. 001 GADMT-2024, código MCOGADMTENA- 2023-058, quien manifiesta qué, para los fines pertinentes comunico a usted que se procede a devolver la planilla de avance No. 2 con las siguientes observaciones conforme el documento adjunto.

Con oficio sin número , de fecha 10 de junio del 2024, suscrito por el Ing. Omar Guamán representante de le empresa CONSORCIO OGMA, dirigido por el Ing. Edwin Mantilla Rojas Administrador del Contrato menciona: En atención al Oficio 026 DDVOP-GADMT, se solicita el reingreso de la planilla de Obra N.- 2, RECONSTRUCCION DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS, E ILUMINACION, CANALES Y BAJANTES DE AGUA LLUVIA EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTON TENA PROYECTO CANCHAS EN CAMPANACOCHA, AHUANO, CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZ CHICTA-CHONTA PUNTA, CANCHA EN PUMAYACU-PANO, CANCHA EN EL BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA” PROCESO Nro. MCO-GADMTENA-2023-058, para su respectivo tramite y aprobación de la misma.

Mediante Memo No. GADMT-UOIVOP-2024-0078-M de fecha 10 de junio del 2024, suscrito por el Ing. Edwin Gonzalo Mantilla Rojas Administrador del contrato dirigido para el Ing. Ricardo Manzano Verdesoto Fiscalizador de la obra menciona que: En respuesta a su memorando GADMT-UOFO-2024-0151-M, adjunto sírvase encontrar el oficio S/N de fecha 10 de junio de 2024, suscrito por el Ing. Omar Guamán PROCURADOR COMÚN, del proyecto "RECONSTRUCCION DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS, E ILUMINACION, CANALES Y BAJANTES DE AGUA LLUVIA EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTON TENA PROYECTO CANCHAS EN CAMPANACOCHA, AHUANO, CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZ CHICTA-CHONTA PUNTA, CANCHA EN PUMAYACU-PANO, CANCHA EN EL BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA” PROCESO Nro. MCO-GADMTENA-2023-058"; quien manifiesta....” qué en atención al Oficio 026 DDVOP-GADMT, se solicita el reingreso de la planilla de Obra No- 2 para su respectivo trámite y aprobación de la misma adjunto la planilla 2...."

Mediante Memorando Nro. GADMT-UOFO-2024-0184-M de fecha 17 de junio del 2024, suscrito por el Ing. Ricardo Manzano Fiscalizador del contrato dirigido para el Ing. Edwin Mantilla Rojas Administrador de contrato menciona que: Mediante Memo No. GADMT-UOIVOP-2024-0078-M de fecha 10 de junio del 2024, suscrito por el Ing. Edwin Gonzalo Mantilla Rojas Administrador del contrato dirigido para el Ing. Ricardo Manzano Verdesoto Fiscalizador de la obra menciona que se solicita el reingreso de la planilla de Obra No- 2 para su respectivo trámite y aprobación de la misma adjunto la planilla 2…" Para la liquidación de la planilla No. 2 de avance de obra se adjunta la siguiente documentación: ........

Con Oficio 034 DDVOP-GADMT, de fecha 18 de junio 2024 suscrito por el Ing. Edwin Mantilla Rojas Administrador de contrato dirigido al Ing. Omar Guamán representante del  CONSORCIO OGMA en cuya parte pertinente menciona: Para su conocimiento, hago llegar a usted el Memorando Nro. GADMT-UOFO-2024-0184-M suscrito por el Ingeniero Ricardo Manzano – Fiscalizador Interno del proyecto, en referencia al Oficio S/N de 10 de junio de 2024, donde presenta la PLANILLA 2 (avance de obra) de la “RECONSTRUCCIÓN DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS, E ILUMINACIÓN, CANALES Y BAJANTES DE AGUA LLUVIA EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTÓN TENA PROYECTO CANCHAS EN CAMPANACOCHA, AHUANO, CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZ CHICTACHONTA PUNTA, CANCHA EN PUMAYACU-PANO, CANCHA EN EL BARRIO DOS RÍOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA”, según CONTRATO NO. 001 GADMT-2024, código MCO-GADMTENA-2023-058, quien manifiesta qué, Para la liquidación de la planilla No. 2 de avance de obra se adjunta la siguiente documentación: …..

En el caso de obras, las multas serán calculadas por el fiscalizador y serán puestas en conocimiento del administrador del contrato, para que proceda de conformidad con el procedimiento descrito en este artículo.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Mediante Memorando Nro. GADMT-UOFO-2024-0191-M de fecha 24 de junio del 2024, suscrito por el Ing. Ricardo Manzano Fiscalizador del contrato dirigido para el Ing. Edwin Mantilla Rojas Administrador de contrato menciona que: Para los fines legales pertinentes comunico a Ud. Que con fecha 13 de mayo del 2024 se cumplió los 90 días del plazo contractual iniciado el 14 de febrero del 2024 del proyecto “RECONSTRUCCIÓN DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS E ILUMINACIÓN, CANALES Y BAJANTES DE AGUA LLUVIA EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTÓN TENA PROYECTO CANCHA EN CAMPANACOCHA - AHUANO; CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZ CHICTA-CHONTA PUNTA; CANCHA EN PUMAYACU-PANO; CANCHA EN EL BARRIO DOS RÍOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA” de acuerdo a lo que estipula el ACTA DE INICIO DE OBRA suscrito por el Ex Administrador del Contrato Ing. Gabriel Zambrano y la Empresa Contratista CONSORCIO OGMA representada por el Ing. Omar Guamán Iler, por lo que solicito se oficie al contratista que hasta la presente fecha se registra una mora del contrato por incumplimiento contractual y se procederá de acuerdo a lo que estipula el Art. 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Publica y su respectivo Reglamento la cronología y los valores se detallan a continuación:.................................

Con oficio sin número, de fecha 24 de junio del 2024, suscrito por el Ing. Omar Guamán representante de le empresa CONSORCIO OGMA, dirigido para el Ing. Edwin Mantilla Rojas Administrador del Contrato menciona: En atención al oficio 034 DDVOP-GADMT, se está de acuerdo con lo estipulado en la Ley de Contratación Publica Art. 293 con respecto a la planilla 2 de la obra “RECONSTRUCCION DE PISO, PINTURA ARCOS, AROS, E ILUMINACION, CANALES Y BAJANTES DE AGUA LLUVIA EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTON TENA PROYECTO CANCHAS EN CAMMPANACOCHA, AHUANO, CANCHA DE BELLAVISTA ALTA Y CRUZ CHICTA- CHONTA PUNTA, CANCHA EN PUMAYACU-PANO, CANCHA BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA” PROCESO Nro.MCO-GADMTENA-2023-058.

Mediante Memorando Nro. GADMT-UOFO-2024-0258-M de fecha 02 de agosto del 2024, suscrito por el Ing. Ricardo Manzano Fiscalizador del contrato dirigido para el Ing. Edwin Mantilla Rojas Administrador de contrato menciona que: Para los fines legales pertinentes comunico a Ud. Que con fecha 13 de mayo del 2024 se cumplió los 90 días del plazo contractual iniciado el 14 de febrero del 2024 del proyecto “RECONSTRUCCIÓN DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS E ILUMINACIÓN, CANALES Y BAJANTES DE AGUA LLUVIA EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTÓN TENA PROYECTO CANCHA EN CAMPANACOCHA - AHUANO; CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZ CHICTA-CHONTA PUNTA; CANCHA EN PUMAYACU-PANO; CANCHA EN EL BARRIO DOS RÍOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA” de acuerdo a lo que estipula el ACTA DE INICIO DE OBRA suscrito por el Ex Administrador del Contrato Ing. Gabriel Zambrano y la Empresa Contratista CONSORCIO OGMA representada por el Ing. Omar Guamán Iler, por lo que solicito se oficie al contratista que hasta la presente fecha se registra una mora USD. 4,526.40 del contrato por incumplimiento contractual del plazo y se procederá de acuerdo a lo que estipula el Art. 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su respectivo Reglamento la cronología y los valores se detallan a continuación en el memo 044 -DDVOP-GAD MT-FIS1-2024 como anexo adjunto a la presente.

Con Oficio Nro. OGMA-003-2024 , de fecha 02 de agosto del 2024, suscrito por el Ing. Omar Guamán representante de la empresa CONSORCIO OGMA, dirigido para  el Ing. Edwin Mantilla Rojas Administrador del Contrato menciona: Mediante el presente informo que todos los trabajos relacionados al proyecto que RECONSTRUCCION DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS, E ILUMINACION, CANALES Y BAJANTES DE AGUA LLUVIA EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTON TENA PROYECTO CANCHAS EN CAMPANACOCHA, AHUANO, CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZ CHICTA-CHONTA PUNTA, CANCHA EN PUMAYACU-PANO, CANCHA EN EL BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA” PROCESO Nro. MCO-GADMTENA-2023-058 se han ejecutado con satisfacción, por lo tanto anexo la planilla 3 de liquidación para su revisión y aprobación a su vez que solicito se autorice a quien corresponda se conforme la comisión para la recepción provisional de la obra.

Mediante Memorando Nro. GADMT-UOIVOP-2024-0097-M de fecha 05 de agosto del 2024, suscrito por el Ing. Edwin Gonzalo Mantilla Rojas Administardor del contrato dirigido para el Ing. Ricardo Manzano Verdesoto Fiscalizador de la obra menciona que: En referencia al oficio Nro. OGMA-003-2024 de fecha 02 de agosto de 2024, suscrito por el Ing. Omar Guaman PROCURADOR COMÚN, del proyecto " RECONSTRUCCION DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS, E ILUMINACION, CANALES Y BAJANTES DE AGUA LLUVIA EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTON TENA PROYECTO CANCHAS EN CAMPANACOCHA, AHUANO, CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZ CHICTA-CHONTA PUNTA, CANCHA EN PUMAYACU-PANO, CANCHA EN EL BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA” PROCESO Nro. MCO-GADMTENA-2023-058"; quien manifiesta ¼”ejecutado con satisfacción, por lo tanto anexo la planilla 3 de liquidación para su revisión y aprobación a su vez que solicito se autorice a quien corresponda se conforme la comisión para la recepción provisional de la obra..” Con estos antecedentes solicito proceda a la revisión, análisis y si es procedente la aprobación de la planilla 3 de la obra antes mencionada, cabe recalcar que se envió a su correo electrónico la información en digital.

Mediante ACCION DE PERSONAL No. UOTH-ADM-2024-210, de fecha 05 de junio del 2024, emitada por la MGS. Yashira Nelly Chavez Vaca a favor del Ing. Ricardo Manzano Verdesoto fiscalizador de la obra, se le consede licencia por Vacaciones anuales con un total de 24 dias calendario a partir del 12 de Agosto del 2024 al 04 de septiembre del 2024 debiendose integrar el dia jueves 05 de septiembre del 2024 firman conjuntamente la Dra. Maria del Carmen Zurita Analista de Talento Humano y Psic. Ind. Johnny Ayrton Andrade Monteros Coordinador de la Unidad Operativa de Talento Humano.

Mediante Memorando Nro. GADMT-UOFO-2024-0330-M de fecha 20 de septiembre del 2024, suscrito por el Ing. Ricardo Manzano Fiscalizador de la Obra dirigido para el Ing. Edwin Gonzalo Mantilla Rojas Administrador del contrato menciona que: Con estos antecedentes solicito proceda a la revisión, análisis y si es procedente la aprobación de la planilla 3 de la obra antes mencionada, cabe recalcar que se envió a su correo electrónico la información en digital. Para el trámite solicitado de liquidación de obra de la planilla No. 3 se adjunta la siguiente documentación previa a la recepción provisional:.........

Con Oficio 062 DDVOP-GADMT de fecha 24 de septiembre de 2024 emitido por el Ing. Edwin Gonzalo Mantilla Rojas Administrador del Contrato para el Ing. Omar Guamán Procurador Común del consorcio OGMA, en cuya parte pertinente menciona: Para su conocimiento y cumplimiento, comunico que hasta la presente fecha no se ha procedido a presentar el Informe ambiental de la Planilla 3, por lo que no se puede continuar con el trámite de pago de dicha planilla si no se dispone del informe aprobado por la fiscalizadora ambiental de la obra “RECONSTRUCCIÓN DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS, E ILUMINACIÓN, CANALES Y BAJANTES DE AGUA LLUVIA EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTÓN TENA PROYECTO CANCHAS EN CAMPANACOCHA, AHUANO, CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZ CHICTA-CHONTA PUNTA, CANCHA EN PUMAYACU-PANO, CANCHA EN EL BARRIO DOS RÍOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA”, según CONTRATO NO. 001 GADMT-2024, código MCO-GADMTENA-2023-058.

Con OFICIO N. 09-2024-OGMA de fecha 01 de octubre de 2024 emitido por el Ing. Omar Guamán Procurador Común del consorcio OGMA dirigido al Ing. Edwin Gonzalo Mantilla Rojas Administrador del Contrato en cuya parte pertinente menciona: …. bajo este contexto emito el informe ambiental correspondiente a la planilla 3.

Mediante Memorando Nro. GADMT-UOIVOP-2024-0117-M de fecha 02 de octubre de 2024 emitido por el Ing. Edwin Gonzalo Mantilla Rojas Administrador del Contrato dirigido para el Ing. Andres Dario Teran Martinez Director de Gestión Ambiental en cuya parte pertinente menciona: Para su revisión y aprobación, adjunto el INFORME AMBIENTAL de la Planilla 3 en digital del Contrato 001-GADMT- 2024, código MCO-GADMTENA-2023-058 para la “RECONSTRUCCION DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS, E ILUMINACION, CANALES Y BAJANTES DE AGUA LLUVIA EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTON TENA PROYECTO CANCHAS EN CAMPANACOCHA, AHUANO, CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZ CHICTA-CHONTA PUNTA, CANCHA EN PUMAYACU-PANO, CANCHA EN EL BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DELA CIUDAD DE TENA, adjudicado a favor de CONSORCIO “OGMA” representado por el Ing. Omar Henry Guamán Iler – Procurador Común/Contratista, RUC: 1591728513001, según Oficio S/N del 01 de octubre de 2024

Mediante Memorando Nro. GADMT-A-2024-2622-MEMO de fecha 10 de octubre del 2024, emitida por el Mgs. Jimmy Xavier Reyes Mariño Alcalde del Cantón Tena dirigido para el Ing. Adres Darío Terán y para el  Ing. Ricardo Manzano Verdesoto fiscalizador de la obra, en donde menciona que: Artículo 1.- Designar la fiscalización del Contrato No. 001-GADMT- 2024, cuyo objeto es: "RECONSTRUCCIÓN DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS, E ILUMINACIÓN, CANALES Y BAJANTES DE AGUA LLUVIA EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTÓN TENA PROYECTO CANCHAS EN CAMPANACOCHA, AHUANO, CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZ CHICTA-CHONTA PUNTA, CANCHA EN PUMAYACU-PANO, CANCHA EN EL BARRIO DOS RÍOS", signado con código MCO-GADMTENA-2023-058, al Ing. Roberto Germán Villava Báez - Coordinador de la Unidad Operativa de Control Ambiental.

Mediante Memorando Nro. GADMT-UOIVOP-2024-0119-M de fecha 10 de octubre del 2024, emitida por el Ing. Edwin Gonzalo Mantilla Rojas Administrador del Contrato dirigido para el  Ing. Ricardo Manzano Verdesoto fiscalizador de la obra, en donde menciona que: En concordancia con su memorando GADMT-UOFO-2024-0330-M, en el cual entregó la planilla 3 para el trámite respectivo del proyecto "RECONSTRUCCIÓN DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS, E ILUMINACIÓN, CANALES Y BAJANTES DE AGUA LLUVIA EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTÓN TENA PROYECTO CANCHAS EN CAMPANACOCHA, AHUANO, CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZ CHICTA-CHONTA PUNTA, CANCHA EN PUMAYACU-PANO, CANCHA EN EL BARRIO DOS RÍOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA” PROCESO Nro. MCO-GADMTENA-2023-058, solicito comedidamente se realice los cambios respectivos en la Planilla 3 en cuanto al fiscalizador ambiental que se ha designado mediante Resolución Nro. GADMT-A-2024-0465-R de fecha 09 de octubre de 2024, suscrito por la máxima Autoridad Abogado Jimmy Reyes.

Mediante Memorando Nro. GADMT-UOFO-2024-0355-M de fecha 10 de octubre del 2024 suscrito por el Ing. Ricardo Manzano dirigido para el Ing. Edwin Gonzalo Mantilla Rojas, Administrador del Contrato donde se indica: Para el trámite solicitado de corrección del cambio y designación del nuevo Fiscalizador Ambiental de obra se adjunta la siguiente documentación corregida previa a la recepción provisional.

Mediante Memorando Nro. GADMT-DGA-2024-1759-M de fecha 21 de octubre de 2024 emitido por el Ing. Andres Dario Teran Martinez DIRECTOR DE GESTIÓN AMBIENTAL dirigido para el Ing. Edwin Gonzalo Mantilla Rojas, Administrador del Contrato en cuya parte pertinente menciona: Estimado Ingeniero, adjunto usted encontrará el Memorando GADMT-UOCA-20240790-M suscrito por el Magíster Roberto Villava, quien emite el Informe Técnico Nro 001-RV-UOCA-DGA-GADMT-2024, mediante el cual se APRUEBA el Informe de Buenas Prácticas Ambientales para la Construcción IBPA, correspondiente a la Planilla 3 de liquidación; y, el Check List de BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO “RECONSTRUCCION DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS, E ILUMINACION, CANALES Y BAJANTES DE AGUA LLUVIA EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTON TENA PROYECTO CANCHAS EN CAMPANACOCHA, AHUANO, CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZ CHICTA-CHONTA PUNTA, CANCHA EN PUMAYACU-PANO, CANCHA EN EL BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA”

- RESUMEN DE PLANILLA.

- LIQUIDACIÓN DEL PLAZO A LA FECHA DE PRESENTACIÓN PLANILLA No. 3

- ANALISIS ECONOMICO.

- RESUMEN POR REAJUSTES DE PRECIOS.

- DESCRIPCION DE TRABAJOS.

EN ESTA PLANILLA SE REALIZA LOS SIGUIENTES RUBROS: CANCHA CAMPANACOCHA PARROQUIA AHUANO: SEÑALIZACION  Y PINTURA DE CANCHA; SUM.é INSTAL DE LUMINARIA LED LUZ BLANCA 150W (110v-220v); CAJA TERMICA DE CONTROL 2 PUNTOS CON NEUTRO SDQ; PUESTA TIERRA; REPARACION DE DE AROS Y ARCOS EXISTENTES;  CANCHA DE BELLAVISTA ALTA Y CRUZ CHICTA -CHONTAPUNTA: CONTRAPISO PARA CANCHA ESP=7CM, INCL. MALLA ELECTROSOLDADA, ALISADO DE PISO CON HELICOPTERO Y LA VEREDA PERIMETRAL;  SEÑALIZACION  Y PINTURA DE CANCHA; PINTURA DE CAUCHO (INCLUYE EMPASTE); CANAL COLECTOR DE AA.LL; BAJANTES DE AA.LL; SUM.é INSTAL DE LUMINARIA LED LUZ BLANCA 150W (110v-220v);  CAJA TERMICA DE CONTROL 2 PUNTOS CON NEUTRO SDQ; PUESTA TIERRA; REPARACION DE AROS Y ARCOS EXISTENTES; VEREDA PERIMETRAL.    CANCHA DE PUMAYACU PARROQUIA PANO; SEÑALIZACION  Y PINTURA DE CANCHA; PINTURA DE CAUCHO (INCLUYE EMPASTE); CANAL COLECTOR DE AA.LL; BAJANTES DE AA.LL; TUBERIA PVC 110mm DESAGUE; CAJAS DE REVISION; SUM.é INSTAL DE LUMINARIA LED LUZ BLANCA 150W (110v-220v);  CAJA TERMICA DE CONTROL 2 PUNTOS CON NEUTRO SDQ; PUESTA TIERRA; REPARACION DE AROS Y ARCOS EXISTENTES;  CANCHA DEL BARRIO 2 RIOS; SEÑALIZACION  Y PINTURA DE CANCHA; SUM.é INSTAL DE LUMINARIA LED LUZ BLANCA 150W (110v-220v);  CAJA TERMICA DE CONTROL 2 PUNTOS CON NEUTRO SDQ; PUESTA TIERRA; REPARACION DE AROS Y ARCOS EXISTENTES; VEREDA PERIMETRA. CANCHA DEL BARRIO 3 DE MAYO:  SEÑALIZACION Y PINTURA DE CANCHA; REPARACION DE AROS Y ARCOS EXISTENTES

- ORIGEN DE LOS BIENES.

En cumplimiento con el Trámite de la planilla No. 3 de acuerdo a la Clausula Quinta. - Forma de Pago. - numeral 5.5.- Tramite de las planillas literal d) del contrato, El contratista justifica el origen de los bienes con la presentación de las facturas en el anexo correspondiente los mismo que cumplen con la previsión realizada en su oferta.

- PERSONAL Y EQUIPO MÍNIMO ASIGNADO A LA CONSTRUCCIÓN.

- CONDICIONES CLIMÁTICAS.

- CONCLUSIÓN.

Una vez que el fiscalizador de contrato ha revisado los documentos habilitantes y aprobado a entera satisfacción los trabajos ejecutados y de acuerdo a la verificación de volúmenes de obra conjuntamente con el contratista, la Planilla No. 3 de Liquidación de obra,  cuyo objeto es  "RECONSTRUCCIÓN DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS é ILUMINACIÓN, CANALES Y BAJANTES DE AA.LL EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTON TENA:  PROYECTO CANCHA EN CAMPANACOCHA-AHUANO; CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZCHICTA-CHONTAPUNTA; CANCHA EN PUMAYACU-PANO; CANCHA EN EL BARRIO DOS RÍOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA". contrato suscrito con la Empresa CONSORCIO OGMA, representada por el Ing. Omar Henry Guamán Iler con RUC 1591728513001 por un valor de $ 149,969.36 (ciento cuarenta y nueve mil novecientos sesenta y nueve con 36/100 dólares.), no incluye IVA, Esta administración aprueba y solicita se proceda con el pago, conforme el siguiente detalle:

ING. EDWIN MANTILLA ROJAS

ADMINISTRADOR DE CONTRATO