## PLANILLA 3
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO VIAL Y OBRAS PÚBLICAS
| PROYECTO: | RECONSTRUCCION DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS é ILUMINACION, CANALES Y BAJANTES DE AA.LL EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTON TENA: PROYECTO CANCHA EN CAMPANACOCHA-AHUANO; CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZCHICTA-CHONTAPUNTA; CANCHA EN PUMAYACU-PANO; CANCHA EN EL BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA
| UBICACIÓN: | CAMPANACOCHA-AHUANO; BELLAVISTA ALTA Y CRUZCHICTA-CHONTAPUNTA; PUMAYACU-PANO; BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE TENA
| CONTRATISTA: | CONSORCIO “OGMA" RUC: 1591728513001
| REPRESENTANTE: | ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER | [7 empty] | PLANILLA No: |  | 3 LIQUIDACION DE OBRA
| FISCALIZADOR: | ING. RICARDO MANZANO | [7 empty] | FECHA DE PRESENTACIÓN : |  | 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
| FISCALIZADOR AMBIENTAL: | ING. ROBERTO VILLALVA BAEZ (RESOLICION No. GADMT-A-2024-0465-R) | [7 empty] | PERIODO DE EJECUCIÓN: |  | 08 MAYO AL 30 JUNIO DEL 2024
| MONTO CONTRATO: | 149969.36 | [7 empty] | PLAZO: |  | 90 DÍAS
| FECHA CONTRATO: | 2024-01-04
| ANTICIPO: | 74984.68
| FECHA ANTICIPO: | 2024-02-09
| FECHA DE INICIO: | 2024-02-14
|  |  |  | VALOR DE ESTA PLANILLA USD: |  |  | 50270.08
Hoja 1 de 3
ÍTEM | D E S C R I P C I O N |  | UNID. | CANTIDAD | P. UNIT. | P. TOTAL | C A N T I D A D E S |  |  | I M P O R T E |  |  | % DE AVANCE
[7 empty] | TOTAL | ESTA | TOTAL | TOTAL | ESTA | TOTAL
[7 empty] | ANTERIOR | PLANILLA | A LA FECHA | ANTERIOR | PLANILLA | A LA FECHA
MANTENIMIENTO DE CANCHAS DE USO MULTIPLE
CANCHA CAMPANACOCHA- AHUANO
1 | PICADO DE PISO EXISTENTE |  | M2 | 587.82 | 1.54 | 905.2428 | 545.95 | 0 | 545.95 | 840.763 | 0 | 840.763 | 92.88%
2 | CONTRAPISO PARA CANCHA ESP=7CM, INCL. MALLA ELECTROSOLDADA |  | M2 | 587.82 | 18.16 | 10674.8112 | 651.0964 | 0 | 651.0964 | 11823.9106 | 0 | 11823.9106 | 110.8%
3 | ALISADO DE PISO CON HELICOPTERO |  | M2 | 587.82 | 0.94 | 552.5508 | 537.018 | 0 | 537.018 | 504.7969 | 0 | 504.7969 | 91.36%
4 | SEÑALIZACION Y PINTURA DE CANCHA |  | ML | 259.82 | 0.76 | 197.4632 |  | 294.8975 | 294.8975 | 0 | 224.1221 | 224.1221 | 113.5%
5 | PINTURA DE CAUCHO (INCLUYE EMPASTE) |  | M2 | 230.48 | 7.94 | 1830.0112 |  | 43.1436 | 43.1436 | 0 | 342.5602 | 342.5602 | 18.72%
6 | CANAL COLECTOR DE AA.LL |  | ML | 65 | 8.83 | 573.95 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7 | BAJANTES DE AA.LL |  | ML | 40 | 8.12 | 324.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8 | TUBERIA PVC 110mm DESAGUE |  | ML | 100 | 5.51 | 551 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
9 | MANTENIMIENTO Y PINTURA PORTICOS DE PERFILERIA |  | KG | 5161.06 | 0.68 | 3509.5208 | 6131.7076 | 2153.7244 | 8285.432 | 4169.5612 | 1464.5326 | 5634.0938 | 160.5% | 24994.9 | 10522.7451 | 42.1%
10 | CAJAS DE REVISION |  | U | 6 | 54.34 | 326.04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11 | SUM.é INSTAL DE LUMINARIA LED LUZ BLANCA 150W (110v-220v) |  | PTO | 6 | 391.82 | 2350.92 |  | 6 | 6 | 0 | 2350.92 | 2350.92 | 100%
12 | CAJA TERMICA DE CONTROL 2 PUNTOS CON NEUTRO SDQ |  | U | 1 | 84.22 | 84.22 |  | 1 | 1 | 0 | 84.22 | 84.22 | 100%
13 | PUESTA TIERRA |  | GL | 1 | 86.89 | 86.89 |  | 1 | 1 | 0 | 86.89 | 86.89 | 100%
14 | REPARACION DE AROS Y ARCOS EXISTENTES |  | U | 2 | 207.24 | 414.48 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
15 | VEREDA PERIMETRAL |  | M2 | 45 | 15.4 | 693 | 32.19 | 8.774 | 40.964 | 495.726 | 135.1196 | 630.8456 | 91.03%
16 | MAMPOSTERIA DE BLOQUE e=10 cm |  | M2 | 50 | 16.3 | 815 |  | 36.58 | 36.58 | 0 | 596.254 | 596.254 | 73.16%
17 | ENLUCIDO PALETEADO FINO (MAMPOSTERIA) |  | M2 | 100 | 11.05 | 1105 |  | 79.6636 | 79.6636 | 0 | 880.2828 | 880.2828 | 79.66%
CANCHAS EN: BELLAVISTA ALTA Y CRUZ CHICTA-CHONTAPUNTA
18 | PICADO DE PISO EXISTENTE |  | M2 | 1175.64 | 1.54 | 1810.4856 | 1088.1961 | 0 | 1088.1961 | 1675.822 | 0 | 1675.822 | 92.56%
19 | CONTRAPISO PARA CANCHA ESP=7CM, INCL. MALLA ELECTROSOLDADA |  | M2 | 1175.64 | 18.16 | 21349.6224 |  | 1088.1961 | 1088.1961 | 0 | 19761.6412 | 19761.6412 | 92.56%
20 | ALISADO DE PISO CON HELICOPTERO |  | M2 | 1175.64 | 0.94 | 1105.1016 |  | 1088.1961 | 1088.1961 | 0 | 1022.9043 | 1022.9043 | 92.56%
21 | SEÑALIZACION Y PINTURA DE CANCHA |  | ML | 519.64 | 0.76 | 394.9264 |  | 598.995 | 598.995 | 0 | 455.2362 | 455.2362 | 115.3%
22 | PINTURA DE CAUCHO (INCLUYE EMPASTE) |  | M2 | 460.96 | 7.94 | 3660.0224 |  | 545.6589 | 545.6589 | 0 | 4332.5318 | 4332.5318 | 118.4%
23 | CANAL COLECTOR DE AA.LL |  | ML | 130 | 8.83 | 1147.9 |  | 125.48 | 125.48 | 0 | 1107.9884 | 1107.9884 | 96.52%
24 | BAJANTES DE AA.LL |  | ML | 80 | 8.12 | 649.6 |  | 72 | 72 | 0 | 584.64 | 584.64 | 90%
25 | TUBERIA PVC 110mm DESAGUE |  | ML | 200 | 5.51 | 1102 |  | 161.15 | 161.15 | 0 | 887.9365 | 887.9365 | 80.58%
26 | MANTENIMIENTO Y PINTURA PORTICOS DE PERFILERIA |  | KG | 10322.12 | 0.68 | 7019.0416 | 13150.3997 | 0 | 13150.3997 | 8942.2718 | 0 | 8942.2718 | 127.4% | 49989.8 | 18112.768 | 36.23%
27 | CAJAS DE REVISION |  | U | 12 | 54.34 | 652.08 |  | 12 | 12 | 0 | 652.08 | 652.08 | 100%
28 | SUM.é INSTAL DE LUMINARIA LED LUZ BLANCA 150W (110v-220v) |  | PTO | 12 | 391.82 | 4701.84 |  | 12 | 12 | 0 | 4701.84 | 4701.84 | 100%
29 | CAJA TERMICA DE CONTROL 2 PUNTOS CON NEUTRO SDQ |  | U | 2 | 84.22 | 168.44 |  | 2 | 2 | 0 | 168.44 | 168.44 | 100%
30 | PUESTA TIERRA |  | GL | 2 | 86.89 | 173.78 |  | 2 | 2 | 0 | 173.78 | 173.78 | 100%
31 | REPARACION DE AROS Y ARCOS EXISTENTES |  | U | 4 | 207.24 | 828.96 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
32 | VEREDA PERIMETRAL |  | M2 | 90 | 15.4 | 1386 |  | 135.576 | 135.576 | 0 | 2087.8704 | 2087.8704 | 150.6%
33 | MAMPOSTERIA DE BLOQUE e=10 cm |  | M2 | 100 | 16.3 | 1630 |  | 7.92 | 7.92 | 0 | 129.096 | 129.096 | 7.92%
34 | ENLUCIDO PALETEADO FINO (MAMPOSTERIA) |  | M2 | 200 | 11.05 | 2210 |  | 23 | 23 | 0 | 254.15 | 254.15 | 11.5%
| CANCHA EN PUMAYACU-PANO |  |  |  |  | 0
35 | PICADO DE PISO EXISTENTE |  | M2 | 587.82 | 1.54 | 905.2428 | 569.3158 | 0 | 569.3158 | 876.7463 | 0 | 876.7463 | 96.85%
36 | CONTRAPISO PARA CANCHA ESP=7CM, INCL. MALLA ELECTROSOLDADA |  | M2 | 587.82 | 18.16 | 10674.8112 | 569.3158 | 0 | 569.3158 | 10338.7749 | 0 | 10338.7749 | 96.85%
37 | ALISADO DE PISO CON HELICOPTERO |  | M2 | 587.82 | 0.94 | 552.5508 | 569.3158 | 0 | 569.3158 | 535.1569 | 0 | 535.1569 | 96.85%
38 | SEÑALIZACION Y PINTURA DE CANCHA |  | ML | 259.82 | 0.76 | 197.4632 |  | 257.6587 | 257.6587 | 0 | 195.8206 | 195.8206 | 99.17%
39 | PINTURA DE CAUCHO (INCLUYE EMPASTE) |  | M2 | 230.48 | 7.94 | 1830.0112 |  | 283.3719 | 283.3719 | 0 | 2249.973 | 2249.973 | 122.9%
40 | CANAL COLECTOR DE AA.LL |  | ML | 65 | 8.83 | 573.95 |  | 61.88 | 61.88 | 0 | 546.4004 | 546.4004 | 95.2%
41 | BAJANTES DE AA.LL |  | ML | 40 | 8.12 | 324.8 |  | 36 | 36 | 0 | 292.32 | 292.32 | 90%
42 | TUBERIA PVC 110mm DESAGUE |  | ML | 100 | 5.51 | 551 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
43 | MANTENIMIENTO Y PINTURA PORTICOS DE PERFILERIA |  | KG | 5161.06 | 0.68 | 3509.5208 | 6023.5477 | 0 | 6023.5477 | 4096.0124 | 0 | 4096.0124 | 116.7% | 24994.9 | 8424.0357 | 33.7%
44 | CAJAS DE REVISION |  | U | 6 | 54.34 | 326.04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
45 | SUM.é INSTAL DE LUMINARIA LED LUZ BLANCA 150W (110v-220v) |  | PTO | 6 | 391.82 | 2350.92 | 6 | 0 | 6 | 2350.92 | 0 | 2350.92 | 100%
46 | CAJA TERMICA DE CONTROL 2 PUNTOS CON NEUTRO SDQ |  | U | 1 | 84.22 | 84.22 | 1 | 0 | 1 | 84.22 | 0 | 84.22 | 100%
47 | PUESTA TIERRA |  | GL | 1 | 86.89 | 86.89 | 1 | 0 | 1 | 86.89 | 0 | 86.89 | 100%
48 | REPARACION DE AROS Y ARCOS EXISTENTES |  | U | 2 | 207.24 | 414.48 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
49 | VEREDA PERIMETRAL |  | M2 | 45 | 15.4 | 693 | 45.63 | 0 | 45.63 | 702.702 | 0 | 702.702 | 101.4%
50 | MAMPOSTERIA DE BLOQUE e=10 cm |  | M2 | 50 | 16.3 | 815 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
51 | ENLUCIDO PALETEADO FINO (MAMPOSTERIA) |  | M2 | 100 | 11.05 | 1105 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
CANCHA EN EL BARRIO DOS RIOS DE TENA
52 | PICADO DE PISO EXISTENTE |  | M2 | 587.82 | 1.54 | 905.2428 | 688.657 | 0 | 688.657 | 1060.5318 | 0 | 1060.5318 | 117.2%
53 | CONTRAPISO PARA CANCHA ESP=7CM, INCL. MALLA ELECTROSOLDADA |  | M2 | 587.82 | 18.16 | 10674.8112 | 688.657 | 0 | 688.657 | 12506.0111 | 0 | 12506.0111 | 117.2%
54 | ALISADO DE PISO CON HELICOPTERO |  | M2 | 587.82 | 0.94 | 552.5508 | 688.657 | 0 | 688.657 | 647.3376 | 0 | 647.3376 | 117.2%
55 | SEÑALIZACION Y PINTURA DE CANCHA |  | ML | 259.82 | 0.76 | 197.4632 |  | 270.1372 | 270.1372 | 0 | 205.3042 | 205.3042 | 104%
56 | PINTURA DE CAUCHO (INCLUYE EMPASTE) |  | M2 | 230.48 | 7.94 | 1830.0112 | 348.8344 | 0 | 348.8344 | 2769.7451 | 0 | 2769.7451 | 151.4%
57 | CANAL COLECTOR DE AA.LL |  | ML | 65 | 8.83 | 573.95 | 34.5 | 32.65 | 67.15 | 304.635 | 288.2995 | 592.9345 | 103.3%
58 | BAJANTES DE AA.LL |  | ML | 40 | 8.12 | 324.8 | 24.8 | 37.24 | 62.04 | 201.376 | 302.3888 | 503.7648 | 155.1%
59 | TUBERIA PVC 110mm DESAGUE |  | ML | 100 | 5.51 | 551 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
60 | MANTENIMIENTO Y PINTURA PORTICOS DE PERFILERIA |  | KG | 5161.06 | 0.68 | 3509.5208 | 7580.2465 | 0 | 7580.2465 | 5154.5676 | 0 | 5154.5676 | 146.9% | 24994.9 | 10448.5291 | 41.8%
61 | CAJAS DE REVISION |  | U | 6 | 54.34 | 326.04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
62 | SUM.é INSTAL DE LUMINARIA LED LUZ BLANCA 150W (110v-220v) |  | PTO | 6 | 391.82 | 2350.92 |  | 7 | 7 | 0 | 2742.74 | 2742.74 | 116.7%
63 | CAJA TERMICA DE CONTROL 2 PUNTOS CON NEUTRO SDQ |  | U | 1 | 84.22 | 84.22 |  | 1 | 1 | 0 | 84.22 | 84.22 | 100%
64 | PUESTA TIERRA |  | GL | 1 | 86.89 | 86.89 |  | 1 | 1 | 0 | 86.89 | 86.89 | 100%
65 | REPARACION DE AROS Y ARCOS EXISTENTES |  | U | 2 | 207.24 | 414.48 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
66 | VEREDA PERIMETRAL |  | M2 | 45 | 15.4 | 693 | 45.15 | 0 | 45.15 | 695.31 | 0 | 695.31 | 100.3%
67 | MAMPOSTERIA DE BLOQUE e=10 cm |  | M2 | 50 | 16.3 | 815 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
68 | ENLUCIDO PALETEADO FINO (MAMPOSTERIA) |  | M2 | 100 | 11.05 | 1105 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
CANCHA EN EL BARRIO TRES DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA
69 | PICADO DE PISO EXISTENTE |  | M2 | 587.82 | 1.54 | 905.2428 | 638.1756 | 0 | 638.1756 | 982.7904 | 0 | 982.7904 | 108.6%
70 | CONTRAPISO PARA CANCHA ESP=7CM, INCL. MALLA ELECTROSOLDADA |  | M2 | 587.82 | 18.16 | 10674.8112 | 638.1756 | 0 | 638.1756 | 11589.2689 | 0 | 11589.2689 | 108.6%
71 | ALISADO DE PISO CON HELICOPTERO |  | M2 | 587.82 | 0.94 | 552.5508 |  | 638.1756 | 638.1756 | 0 | 599.8851 | 599.8851 | 108.6%
72 | SEÑALIZACION Y PINTURA DE CANCHA |  | ML | 259.82 | 0.76 | 197.4632 |  | 251.0596 | 251.0596 | 0 | 190.8053 | 190.8053 | 96.63%
73 | PINTURA DE CAUCHO (INCLUYE EMPASTE) |  | M2 | 230.48 | 7.94 | 1830.0112 | 150.2393 | 0 | 150.2393 | 1192.9 | 0 | 1192.9 | 65.19%
74 | CANAL COLECTOR DE AA.LL |  | ML | 65 | 8.83 | 573.95 | 64.3 | 0 | 64.3 | 567.769 | 0 | 567.769 | 98.92%
75 | BAJANTES DE AA.LL |  | ML | 40 | 8.12 | 324.8 | 36 | 0 | 36 | 292.32 | 0 | 292.32 | 90%
76 | TUBERIA PVC 110mm DESAGUE |  | ML | 100 | 5.51 | 551 | 85.63 | 0 | 85.63 | 471.8213 | 0 | 471.8213 | 85.63%
77 | MANTENIMIENTO Y PINTURA PORTICOS DE PERFILERIA |  | KG | 5161.06 | 0.68 | 3509.5208 | 6043.9192 | 0 | 6043.9192 | 4109.8651 | 0 | 4109.8651 | 117.1% | 24994.9 | 8709.8886 | 34.85%
78 | CAJAS DE REVISION |  | U | 6 | 54.34 | 326.04 | 6 | 0 | 6 | 326.04 | 0 | 326.04 | 100%
79 | SUM.é INSTAL DE LUMINARIA LED LUZ BLANCA 150W (110v-220v) |  | PTO | 6 | 391.82 | 2350.92 | 6 | 0 | 6 | 2350.92 | 0 | 2350.92 | 100%
80 | CAJA TERMICA DE CONTROL 2 PUNTOS CON NEUTRO SDQ |  | U | 1 | 84.22 | 84.22 | 1 | 0 | 1 | 84.22 | 0 | 84.22 | 100%
81 | PUESTA TIERRA |  | GL | 1 | 86.89 | 86.89 | 1 | 0 | 1 | 86.89 | 0 | 86.89 | 100%
82 | REPARACION DE AROS Y ARCOS EXISTENTES |  | U | 2 | 207.24 | 414.48 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
83 | VEREDA PERIMETRAL |  | M2 | 45 | 15.4 | 693 | 43.254 | 0 | 43.254 | 666.1116 | 0 | 666.1116 | 96.12%
84 | MAMPOSTERIA DE BLOQUE e=10 cm |  | M2 | 50 | 16.3 | 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
85 | ENLUCIDO PALETEADO FINO (MAMPOSTERIA) |  | M2 | 100 | 11.05 | 1105 | 106.9597 | 0 | 106.9597 | 1181.9047 | 0 | 1181.9047 | 107%
TOTAL USD. | [5 empty] | 149969.4 |  |  | TOTAL USD. | 94766.61 | 50270.08 | 145036.69 | 96.71%
RESUMEN DE LIQUIDACIÓN
|  |  |  | LIQUIDACIÓN DEL ANTICIPO : |  |  |  |  | ANTICIPO | 47383.305 | 27601.375 | 74984.68
|  |  |  | VALOR RECIBIDO: |  |  | 74984.68 |  | AVANCE % | 37.78% | 96.71% | 96.71%
|  |  |  | TOTAL A LA FECHA DESCONTADO: |  |  | 74984.68 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | SALDO POR DESCONTAR: |  |  | 0 |  | MENOS MORA | 1844.1947 | 4471.4227 | 6315.6175
[9 empty] | LIQUDO AL CONTRATISTA | 45539.1103 | 18197.2823 | 63736.3925
[9 empty] | AL CONTRATISTA | 94766.61 | 50270.08 | 145036.69
| ING. EDWIN MANTILLA ROJAS |  |  | ING. RICARDO MANZANO |  |  |  | ING. ROBERTO VILLALVA BÁEZ |  |  | ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER
| ADMINISTRADOR |  |  |  | FISCALIZADOR |  |  | FISCALIZADOR AMBIENTAL |  |  | CONTRATISTA

## ORD-CAMBIO-3
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO VIAL Y OBRAS PÚBLICAS
| PROYECTO: | RECONSTRUCCION DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS é ILUMINACION, CANALES Y BAJANTES DE AA.LL EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTON TENA: PROYECTO CANCHA EN CAMPANACOCHA-AHUANO; CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZCHICTA-CHONTAPUNTA; CANCHA EN PUMAYACU-PANO; CANCHA EN EL BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA
| UBICACIÓN: | CAMPANACOCHA-AHUANO; BELLAVISTA ALTA Y CRUZCHICTA-CHONTAPUNTA; PUMAYACU-PANO; BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE TENA
| CONTRATISTA: | CONSORCIO “OGMA RUC: 1591728513001
| REPRESENTANTE: | ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER
| FISCALIZADOR: | ING. RICARDO MANZANO
| FISCALIZADOR AMBIENTAL: | ING. ROBERTO VILLALVA BAEZ (RESOLICION No. GADMT-A-2024-0465-R)
| MONTO CONTRATO: | 149969.36
| FECHA CONTRATO: | 2024-01-04
| ANTICIPO: | 74984.68
| FECHA ANTICIPO: | 2024-02-09
| FECHA DE INICIO: | 2024-02-14
CUADRO DE DIFERENCIAS DE CANTIDADES (ORDEN DE CAMBIO)
ÍTEM | D E S C R I P C I O N |  | UNID. | CANTIDAD CONTRATADA | P. UNIT. | P. TOTAL CONTRATADO | CANTIDAD EJECUTADAS | P. TOTAL EJECUTADO | DIFERENCIA DE CANTIDADES |  | IMPORTE DÓLARES
[9 empty] | + | - | + | -
MANTENIMIENTO DE CANCHAS DE USO MULTIPLE
CANCHA CAMPANACOCHA- AHUANO
1 | PICADO DE PISO EXISTENTE |  | M2 | 587.82 | 1.54 | 905.2428 | 545.95 | 840.763 |  | 41.87 |  | 64.4798
2 | CONTRAPISO PARA CANCHA ESP=7CM, INCL. MALLA ELECTROSOLDADA |  | M2 | 587.82 | 18.16 | 10674.8112 | 651.0964 | 11823.9106 | 63.2764 |  | 1149.0994
3 | ALISADO DE PISO CON HELICOPTERO |  | M2 | 587.82 | 0.94 | 552.5508 | 537.018 | 504.7969 |  | 50.802 |  | 47.7539
4 | SEÑALIZACION Y PINTURA DE CANCHA |  | ML | 259.82 | 0.76 | 197.4632 | 294.8975 | 224.1221 | 35.0775 |  | 26.6589
5 | PINTURA DE CAUCHO (INCLUYE EMPASTE) |  | M2 | 230.48 | 7.94 | 1830.0112 | 43.1436 | 342.5602 |  | 187.3364 |  | 1487.451
6 | CANAL COLECTOR DE AA.LL |  | ML | 65 | 8.83 | 573.95 | 0 | 0 |  | 65 |  | 573.95
7 | BAJANTES DE AA.LL |  | ML | 40 | 8.12 | 324.8 | 0 | 0 |  | 40 |  | 324.8
8 | TUBERIA PVC 110mm DESAGUE |  | ML | 100 | 5.51 | 551 | 0 | 0 |  | 100 |  | 551
9 | MANTENIMIENTO Y PINTURA PORTICOS DE PERFILERIA |  | KG | 5161.06 | 0.68 | 3509.5208 | 8285.432 | 5634.0938 | 3124.372 |  | 2124.573
10 | CAJAS DE REVISION |  | U | 6 | 54.34 | 326.04 | 0 | 0 |  | 6 |  | 326.04
11 | SUM.é INSTAL DE LUMINARIA LED LUZ BLANCA 150W (110v-220v) |  | PTO | 6 | 391.82 | 2350.92 | 6 | 2350.92
12 | CAJA TERMICA DE CONTROL 2 PUNTOS CON NEUTRO SDQ |  | U | 1 | 84.22 | 84.22 | 1 | 84.22
13 | PUESTA TIERRA |  | GL | 1 | 86.89 | 86.89 | 1 | 86.89
14 | REPARACION DE AROS Y ARCOS EXISTENTES |  | U | 2 | 207.24 | 414.48 | 0 | 0 |  | 2 |  | 414.48
15 | VEREDA PERIMETRAL |  | M2 | 45 | 15.4 | 693 | 40.964 | 630.8456 |  | 4.036 |  | 62.1544
16 | MAMPOSTERIA DE BLOQUE e=10 cm |  | M2 | 50 | 16.3 | 815 | 36.58 | 596.254 |  | 13.42 |  | 218.746
17 | ENLUCIDO PALETEADO FINO (MAMPOSTERIA) |  | M2 | 100 | 11.05 | 1105 | 79.6636 | 880.2828 |  | 20.3364 |  | 224.7172
CANCHAS EN: BELLAVISTA ALTA Y CRUZ CHICTA-CHONTAPUNTA
18 | PICADO DE PISO EXISTENTE |  | M2 | 1175.64 | 1.54 | 1810.4856 | 1088.1961 | 1675.822 |  | 87.4439 |  | 134.6636
19 | CONTRAPISO PARA CANCHA ESP=7CM, INCL. MALLA ELECTROSOLDADA |  | M2 | 1175.64 | 18.16 | 21349.6224 | 1088.1961 | 19761.6412 |  | 87.4439 |  | 1587.9812
20 | ALISADO DE PISO CON HELICOPTERO |  | M2 | 1175.64 | 0.94 | 1105.1016 | 1088.1961 | 1022.9043 |  | 87.4439 |  | 82.1973
21 | SEÑALIZACION Y PINTURA DE CANCHA |  | ML | 519.64 | 0.76 | 394.9264 | 598.995 | 455.2362 | 79.355 |  | 60.3098
22 | PINTURA DE CAUCHO (INCLUYE EMPASTE) |  | M2 | 460.96 | 7.94 | 3660.0224 | 545.6589 | 4332.5318 | 84.6989 |  | 672.5094
23 | CANAL COLECTOR DE AA.LL |  | ML | 130 | 8.83 | 1147.9 | 125.48 | 1107.9884 |  | 4.52 |  | 39.9116
24 | BAJANTES DE AA.LL |  | ML | 80 | 8.12 | 649.6 | 72 | 584.64 |  | 8 |  | 64.96
25 | TUBERIA PVC 110mm DESAGUE |  | ML | 200 | 5.51 | 1102 | 161.15 | 887.9365 |  | 38.85 |  | 214.0635
26 | MANTENIMIENTO Y PINTURA PORTICOS DE PERFILERIA |  | KG | 10322.12 | 0.68 | 7019.0416 | 13150.3997 | 8942.2718 | 2828.2797 |  | 1923.2302
27 | CAJAS DE REVISION |  | U | 12 | 54.34 | 652.08 | 12 | 652.08
28 | SUM.é INSTAL DE LUMINARIA LED LUZ BLANCA 150W (110v-220v) |  | PTO | 12 | 391.82 | 4701.84 | 12 | 4701.84
29 | CAJA TERMICA DE CONTROL 2 PUNTOS CON NEUTRO SDQ |  | U | 2 | 84.22 | 168.44 | 2 | 168.44
30 | PUESTA TIERRA |  | GL | 2 | 86.89 | 173.78 | 2 | 173.78
31 | REPARACION DE AROS Y ARCOS EXISTENTES |  | U | 4 | 207.24 | 828.96 | 0 | 0 |  | 4 |  | 828.96
32 | VEREDA PERIMETRAL |  | M2 | 90 | 15.4 | 1386 | 135.576 | 2087.8704 | 45.576 |  | 701.8704
33 | MAMPOSTERIA DE BLOQUE e=10 cm |  | M2 | 100 | 16.3 | 1630 | 7.92 | 129.096 |  | 92.08 |  | 1500.904
34 | ENLUCIDO PALETEADO FINO (MAMPOSTERIA) |  | M2 | 200 | 11.05 | 2210 | 23 | 254.15 |  | 177 |  | 1955.85
CANCHA EN PUMAYACU-PANO
35 | PICADO DE PISO EXISTENTE |  | M2 | 587.82 | 1.54 | 905.2428 | 569.3158 | 876.7463 |  | 18.5042 |  | 28.4965
36 | CONTRAPISO PARA CANCHA ESP=7CM, INCL. MALLA ELECTROSOLDADA |  | M2 | 587.82 | 18.16 | 10674.8112 | 569.3158 | 10338.7749 |  | 18.5042 |  | 336.0363
37 | ALISADO DE PISO CON HELICOPTERO |  | M2 | 587.82 | 0.94 | 552.5508 | 569.3158 | 535.1569 |  | 18.5042 |  | 17.3939
38 | SEÑALIZACION Y PINTURA DE CANCHA |  | ML | 259.82 | 0.76 | 197.4632 | 257.6587 | 195.8206 |  | 2.1613 |  | 1.6426
39 | PINTURA DE CAUCHO (INCLUYE EMPASTE) |  | M2 | 230.48 | 7.94 | 1830.0112 | 283.3719 | 2249.973 | 52.8919 |  | 419.9618
40 | CANAL COLECTOR DE AA.LL |  | ML | 65 | 8.83 | 573.95 | 61.88 | 546.4004 |  | 3.12 |  | 27.5496
41 | BAJANTES DE AA.LL |  | ML | 40 | 8.12 | 324.8 | 36 | 292.32 |  | 4 |  | 32.48
42 | TUBERIA PVC 110mm DESAGUE |  | ML | 100 | 5.51 | 551 | 0 | 0 |  | 100 |  | 551
43 | MANTENIMIENTO Y PINTURA PORTICOS DE PERFILERIA |  | KG | 5161.06 | 0.68 | 3509.5208 | 6023.5477 | 4096.0124 | 862.4877 |  | 586.4916
44 | CAJAS DE REVISION |  | U | 6 | 54.34 | 326.04 | 0 | 0 |  | 6 |  | 326.04
45 | SUM.é INSTAL DE LUMINARIA LED LUZ BLANCA 150W (110v-220v) |  | PTO | 6 | 391.82 | 2350.92 | 6 | 2350.92
46 | CAJA TERMICA DE CONTROL 2 PUNTOS CON NEUTRO SDQ |  | U | 1 | 84.22 | 84.22 | 1 | 84.22
47 | PUESTA TIERRA |  | GL | 1 | 86.89 | 86.89 | 1 | 86.89
48 | REPARACION DE AROS Y ARCOS EXISTENTES |  | U | 2 | 207.24 | 414.48 | 0 | 0 |  | 2 |  | 414.48
49 | VEREDA PERIMETRAL |  | M2 | 45 | 15.4 | 693 | 45.63 | 702.702 | 0.63 |  | 9.702
50 | MAMPOSTERIA DE BLOQUE e=10 cm |  | M2 | 50 | 16.3 | 815 | 0 | 0 |  | 50 |  | 815
51 | ENLUCIDO PALETEADO FINO (MAMPOSTERIA) |  | M2 | 100 | 11.05 | 1105 | 0 | 0 |  | 100 |  | 1105
CANCHA EN EL BARRIO DOS RIOS DE TENA
52 | PICADO DE PISO EXISTENTE |  | M2 | 587.82 | 1.54 | 905.2428 | 688.657 | 1060.5318 | 100.837 |  | 155.289
53 | CONTRAPISO PARA CANCHA ESP=7CM, INCL. MALLA ELECTROSOLDADA |  | M2 | 587.82 | 18.16 | 10674.8112 | 688.657 | 12506.0111 | 100.837 |  | 1831.1999
54 | ALISADO DE PISO CON HELICOPTERO |  | M2 | 587.82 | 0.94 | 552.5508 | 688.657 | 647.3376 | 100.837 |  | 94.7868
55 | SEÑALIZACION Y PINTURA DE CANCHA |  | ML | 259.82 | 0.76 | 197.4632 | 270.1372 | 205.3042 | 10.3172 |  | 7.841
56 | PINTURA DE CAUCHO (INCLUYE EMPASTE) |  | M2 | 230.48 | 7.94 | 1830.0112 | 348.8344 | 2769.7451 | 118.3544 |  | 939.7339
57 | CANAL COLECTOR DE AA.LL |  | ML | 65 | 8.83 | 573.95 | 67.15 | 592.9345 | 2.15 |  | 18.9845
58 | BAJANTES DE AA.LL |  | ML | 40 | 8.12 | 324.8 | 62.04 | 503.7648 | 22.04 |  | 178.9648
59 | TUBERIA PVC 110mm DESAGUE |  | ML | 100 | 5.51 | 551 | 0 | 0 |  | 100 |  | 551
60 | MANTENIMIENTO Y PINTURA PORTICOS DE PERFILERIA |  | KG | 5161.06 | 0.68 | 3509.5208 | 7580.2465 | 5154.5676 | 2419.1865 |  | 1645.0468
61 | CAJAS DE REVISION |  | U | 6 | 54.34 | 326.04 | 0 | 0 |  | 6 |  | 326.04
62 | SUM.é INSTAL DE LUMINARIA LED LUZ BLANCA 150W (110v-220v) |  | PTO | 6 | 391.82 | 2350.92 | 7 | 2742.74 | 1 |  | 391.82
63 | CAJA TERMICA DE CONTROL 2 PUNTOS CON NEUTRO SDQ |  | U | 1 | 84.22 | 84.22 | 1 | 84.22
64 | PUESTA TIERRA |  | GL | 1 | 86.89 | 86.89 | 1 | 86.89
65 | REPARACION DE AROS Y ARCOS EXISTENTES |  | U | 2 | 207.24 | 414.48 | 0 | 0 |  | 2 |  | 414.48
66 | VEREDA PERIMETRAL |  | M2 | 45 | 15.4 | 693 | 45.15 | 695.31 | 0.15 |  | 2.31
67 | MAMPOSTERIA DE BLOQUE e=10 cm |  | M2 | 50 | 16.3 | 815 | 0 | 0 |  | 50 |  | 815
68 | ENLUCIDO PALETEADO FINO (MAMPOSTERIA) |  | M2 | 100 | 11.05 | 1105 | 0 | 0 |  | 100 |  | 1105
CANCHA EN EL BARRIO TRES DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA
69 | PICADO DE PISO EXISTENTE |  | M2 | 587.82 | 1.54 | 905.2428 | 638.1756 | 982.7904 | 50.3556 |  | 77.5476
70 | CONTRAPISO PARA CANCHA ESP=7CM, INCL. MALLA ELECTROSOLDADA |  | M2 | 587.82 | 18.16 | 10674.8112 | 638.1756 | 11589.2689 | 50.3556 |  | 914.4577
71 | ALISADO DE PISO CON HELICOPTERO |  | M2 | 587.82 | 0.94 | 552.5508 | 638.1756 | 599.8851 | 50.3556 |  | 47.3343
72 | SEÑALIZACION Y PINTURA DE CANCHA |  | ML | 259.82 | 0.76 | 197.4632 | 251.0596 | 190.8053 |  | 8.7604 |  | 6.6579
73 | PINTURA DE CAUCHO (INCLUYE EMPASTE) |  | M2 | 230.48 | 7.94 | 1830.0112 | 150.2393 | 1192.9 |  | 80.2407 |  | 637.1112
74 | CANAL COLECTOR DE AA.LL |  | ML | 65 | 8.83 | 573.95 | 64.3 | 567.769 |  | 0.7 |  | 6.181
75 | BAJANTES DE AA.LL |  | ML | 40 | 8.12 | 324.8 | 36 | 292.32 |  | 4 |  | 32.48
76 | TUBERIA PVC 110mm DESAGUE |  | ML | 100 | 5.51 | 551 | 85.63 | 471.8213 |  | 14.37 |  | 79.1787
77 | MANTENIMIENTO Y PINTURA PORTICOS DE PERFILERIA |  | KG | 5161.06 | 0.68 | 3509.5208 | 6043.9192 | 4109.8651 | 882.8592 |  | 600.3443
78 | CAJAS DE REVISION |  | U | 6 | 54.34 | 326.04 | 6 | 326.04
79 | SUM.é INSTAL DE LUMINARIA LED LUZ BLANCA 150W (110v-220v) |  | PTO | 6 | 391.82 | 2350.92 | 6 | 2350.92
80 | CAJA TERMICA DE CONTROL 2 PUNTOS CON NEUTRO SDQ |  | U | 1 | 84.22 | 84.22 | 1 | 84.22
81 | PUESTA TIERRA |  | GL | 1 | 86.89 | 86.89 | 1 | 86.89
82 | REPARACION DE AROS Y ARCOS EXISTENTES |  | U | 2 | 207.24 | 414.48 | 0 | 0 |  | 2 |  | 414.48
83 | VEREDA PERIMETRAL |  | M2 | 45 | 15.4 | 693 | 43.254 | 666.1116 |  | 1.746 |  | 26.8884
84 | MAMPOSTERIA DE BLOQUE e=10 cm |  | M2 | 50 | 16.3 | 815 | 0 | 0 |  | 50 |  | 815
85 | ENLUCIDO PALETEADO FINO (MAMPOSTERIA) |  | M2 | 100 | 11.05 | 1105 | 106.9597 | 1181.9047 | 6.9597 |  | 76.9047
TOTAL USD. | [5 empty] | 149969.4 |  | 145036.6923 |  |  | 14656.97 | 19589.68
MONTO INICIAL DEL CONTRATO |  |  |  | USD | 149969.4
MONTO PLANILLA |  |  |  | USD | 145036.6923
DIFERENCIA EN MENOS |  |  |  | USD | 4932.7077
PORCENTAJE REALIZADO HASTA LA PRESENTE |  |  |  |  | 96.7109 | %
TOTAL PLANILLADO LIQUIDACION FINAL |  |  |  | USD | 145036.6923
PORCENTAJE QUE FALTA POR DEVENGAR EL PRESUPUESTO ORIGINAL |  |  |  |  | 3.2891 | %
AUMENTO DE CANTIDADES DE OBRA |  |  |  |  | 9.7733 | %
DISMINUCION DE CANTIDADES DE OBRA |  |  |  |  | 13.0625 | %
| ING. EDWIN MANTILLA ROJAS |  |  | ING. RICARDO MANZANO |  |  |  | ING. ROBERTO VILLALVA BÁEZ |  |  | ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER
| ADMINISTRADOR |  |  |  | FISCALIZADOR |  |  | FISCALIZADOR AMBIENTAL |  |  | CONTRATISTA

## LIQ-PLAZOS-3
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
DIRECCION DE DESARROLLO VIAL Y OBRAS PUBLICAS
PROYECTO : |  | RECONSTRUCCION DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS é ILUMINACION, CANALES Y BAJANTES DE AA.LL EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTON TENA: PROYECTO CANCHA EN CAMPANACOCHA-AHUANO; CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZCHICTA-CHONTAPUNTA; CANCHA EN PUMAYACU-PANO; CANCHA EN EL BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA
UBICACIÓN : |  | CAMPANACOCHA-AHUANO; BELLAVISTA ALTA Y CRUZCHICTA-CHONTAPUNTA; PUMAYACU-PANO; BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE TENA
CONTRATISTA : |  | CONSORCIO “OGMA RUC: 1591728513001
REPRESENTANTE : |  | ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER
FISCALIZADOR OBRA : |  | ING. RICARDO MANZANO
FISCALIZADOR AMBIENTAL: |  | ING. ROBERTO VILLALVA BAEZ (RESOLICION No. GADMT-A-2024-0465-R)
MONTO CONTRATO: USD. |  | 149969.36
FECHA CONTRATO: |  | 2024-01-04
ANTICIPO : USD. |  | 74984.68
FECHA ANTICIPO : |  | 2024-02-09
FECHA INICIO DE OBRA: |  | 2024-02-14
LIQUIDACION DE PLAZOS
FECHA DEL CONTRATO |  |  | 2024-01-04
FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO |  |  | 2024-02-09
FECHA DE INICIO DE OBRA (ACTA DE INICIO) |  |  | 2024-02-14
FECHA DE VENCIMIENTO PLAZO TOTAL CONTRACTUAL |  |  | 2024-05-13
AMPLIACION DE PLAZO |  |  | 0 | DIAS
FECHA DE VENCIMIENTO PLAZO PLANILLA No. 1 |  |  | 2024-03-14
FECHA DE PRESENTACION OFICIO PLANILLA No. 1 |  |  | 2024-03-22
FECHA DE PRESENTACION PLANILLA No. 1 |  |  | 2024-04-17
CANT. DE DIAS TRASCURRIDO HASTA LA PRESENT. PLANILLA 1 |  |  | 38 | DIAS
CANT. DE DIAS MORA PRESENTACION PLANILLA No. 1 |  |  | -8 | DIAS
CANT. DE DIAS A FAVOR DEL CONTRATISTA PLANILLA 1 |  |  | 52 | DIAS
FECHA DE VENCIMIENTO PLAZO PLANILLA No. 2 |  |  | 2024-04-13
FECHA DE PRESENTACION OFICIO PLANILLA No. 2 |  |  | 2024-05-07
FECHA DE DEVOLUCION PLANILLA No. 2 |  |  | 2024-05-17
FECHA DE PRESENTACION CORRECION PLANILLA No. 2 |  |  | 2024-06-10
FECHA DE PRESENTACION PLANILLA No. 2 POR FISCALIZACION |  |  | 2024-06-14
CANT. DE DIAS TRASCURRIDO HASTA LA PRESENTE |  |  | 84 | DIAS
CANT. DE DIAS MORA PRESENTACION PLANILLA No. 2 |  |  | 24 | DIAS
CANT. DE DIAS A FAVOR DEL CONTRATISTA |  |  | 6 | DIAS
FECHA DE VENCIMIENTO PLAZO PLANILLA No. 3 |  |  | 2024-05-13
FECHA DE PRESENTACION OFICIO PLANILLA No. 3 |  |  | 2024-06-28
FECHA DE DEVOLUCION PLANILLA No. 3 |  |  | 2024-07-01
FECHA DE PRESENTACION CORRECION PLANILLA No. 3 |  |  | 2024-08-02
FECHA DE PRESENTACION PLANILLA No. 3 POR FISCALIZACION |  |  | 2024-08-08
PRORROGA DE PLAZO |  |  | 0 | DIAS
FECHA DE TERMINACION DE CONTRATO |  |  | 2024-08-02
PLAZO CONTRATADO |  |  | 90 | DIAS
CANT. DE DIAS TRASCURRIDO HASTA LA PRESENTE |  |  | 171 | DIAS
CANT. DE DIAS MORA PRESENTACION PLANILLA No. 3 |  |  | 81 | DIAS
CANT. DE DIAS A FAVOR DEL CONTRATISTA |  |  | 0 | DIAS
CANT. DE DIAS EN MORA POR CRONOGRAMA |  |  | 81 | DIAS
EN CONSECUENCIA NO EXISTE MORA EN LA EJECUCION DEL PRESENTE CONTRATO
| ING. RICARDO MANZANO |  | ING. ROBERTO VILLALVA BÁEZ
| FISCALIZADOR |  | FISCALIZADOR AMBIENTAL
| ING. EDWIN MANTILLA ROJAS |  | ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER
| ADMINISTRADOR DEL CONTRATO |  | CONTRATISTA

## CAL-REAJUSTES-3
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
REAJUSTE DE PRECIOS
PROYECTO: | RECONSTRUCCION DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS é ILUMINACION, CANALES Y BAJANTES DE AA.LL EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTON TENA: PROYECTO CANCHA EN CAMPANACOCHA-AHUANO; CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZCHICTA-CHONTAPUNTA; CANCHA EN PUMAYACU-PANO; CANCHA EN EL BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA
UBICACIÓN: | CAMPANACOCHA-AHUANO; BELLAVISTA ALTA Y CRUZCHICTA-CHONTAPUNTA; PUMAYACU-PANO; BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE TENA
CONTRATISTA: | CONSORCIO “OGMA" RUC: 1591728513001
REPRESENTANTE: | ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER
FISCALIZADOR: | ING. RICARDO MANZANO
FISCALIZADOR AMBIENTAL: | ING. ROBERTO VILLALVA BÁEZ
MONTO CONTRATO: USD. | 149969.36
FECHA CONTRATO: | 04 DE ENERO DE 2024
PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 50%
ANTICIPO: USD. | 74984.68
FECHA ANTICIPO: | 2024-02-09
FECHA INICIO DE OBRA: | 2024-02-14
FECHA DE ELABORACION : | 2024-04-12
FECHA PRESENTACION OFERTAS: | 2023-11-17
FECHA BASE : | 2023-10-18
PLAZO : | 90 DIAS
Fórmula: B1 C1 CUB1 E1 ELC1 M1 MLL1 P1 PIN1 PVC1 X1
Pr = Po( 0.449 ---- + 0.100 ---- + 0.020 ---- + 0.021 ---- + 0.087 ---- + 0.005 ---- + 0.173 ---- + 0.031 ---- + 0.040 ---- + 0.019 ---- + 0.055 ----)
B0 C0 CUB0 E0 ELC0 M0 MLL0 P0 PIN0 PVC0 X0
COEFICIENTES E INDICES DE PRECIOS DE LOS MATERIALES, EQUIPO Y MAQUINARIA DE LA CONSTRUCCION DE ACUERDO AL INEC
SIMBOLOS / DESCRIPCION |  | COEFICIENTES | INDICES MESES
|  |  | 30 dias antes | ANTICIPO | PLANILLA 1 | PLANILLA 2 | PLANILLA 3
|  |  | presentacion oferta | DEFINITIVIO | PROVISIONAL | PROVISIONAL | DEFINITIVO
|  |  | 2023-10-18 | 2024-02-09 | 2024-02-12 | 2024-04-01 | 2024-05-01
B: MANO DE OBRA |  | 0.449 | 32.897 | 33.608 | 33.608 | 33.608 | 33.608
C: CEMENTO PORTLAND-SACOS |  | 0.1 | 197.43 | 200.75 | 200.75 | 199.32 | 198.7
CUB: LAMINAS Y PLACAS GALV. PREPINTADAS MOLDEADAS (CUBIERTAS Y RECUBRIMIENTOS) |  | 0.02 | 138.72 | 136.35 | 136.35 | 134.5 | 134.32
E: EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION VIAL |  | 0.021 | 195.77 | 200.19 | 200.19 | 200.99 | 200.52
ELC: LUMINARIAS PARA LAMPARAS, APARATOS Y ACC. ELECTRICOS-PARA ALUMBRADO PUBLICO |  | 0.087 | 117.7 | 117.7 | 117.7 | 117.7 | 117.7
M: MADERA ASERRADA CEPILLADA Y/O ESCUADRADA (PREPINTADA) |  | 0.005 | 520.54 | 521.06 | 521.06 | 524.73 | 525.01
MLL: MALLAS METALICAS PARA CERRAMIENTO |  | 0.173 | 367.07 | 367.07 | 367.07 | 367.07 | 367.07
P: MATERIALES PETREOS-PICHINCHA |  | 0.031 | 407.47 | 407.47 | 407.47 | 404.28 | 404.28
PIN: PINTURAS ANTICORROSIVAS |  | 0.04 | 290.61 | 293.22 | 293.22 | 295.3 | 291.13
PVC: TUBOS Y ACCESORIOS DE PVC-PARA DESAGUE |  | 0.019 | 159.96 | 159.96 | 159.96 | 154.93 | 154.93
X: I.P.C INDICE GENERAL AL CONSUMIDOR |  | 0.055 | 112.19 | 111.96 | 111.96 | 113.71 | 113.58
1e-31
|  |  | 1e-30 | 1e-17 | 1e-29 | 1e-21 | 1e-21
FACTOR REAJUSTE : |  | 1 | 1 | 1.012 | 1.012 | 1.011 | 1.01
|  |  | 2023-10-18 | 2024-02-09 | 2024-02-12 | 2024-04-01 | 2024-05-01
COSTO DE MANO DE OBRA POR CATEGORIAS A LA FECHA DE LA OFERTA
CATEGORIA |  | COEFICIENTES | SALARIO REAL DIARIO ( USD )
|  |  | 30 dias antes | ANTICIPO | PLANILLA 1 | PLANILLA 2 | PLANILLA 3
|  |  | presentacion oferta | DEFINITIVIO | PROVISIONAL | PROVISIONAL | DEFINITIVO
|  |  | 2023-10-18 | 2024-02-09 | 2024-02-12 | 2024-04-01 | 2024-05-01
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1 |  | 0.076 | 36.39 | 37.18 | 37.18 | 37.18 | 37.18
ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2 |  | 0.393 | 32.84 | 33.55 | 33.55 | 33.55 | 33.55
ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2 |  | 0.531 | 32.44 | 33.14 | 33.14 | 33.14 | 33.14
TOTALES |  | 1 | 32.897 | 33.608 | 33.608 | 33.608 | 33.608
NOTA: Los índices, B0 y B1, se obtienen de multiplicar los coeficientes que constan en la cuadrilla tipo por el correspondiente valor de costo/diario/hombre.
CALCULOS TIPICOS | PORCENTAJE CALCULADO = |  | 50%
DESCRIPCION | FECHA | VALOR | VALOR ANTIC | VALOR | FACTOR | VALOR | VALOR | OBSERVAC.
| PLANILLA. | PLANILL. | DESCONTADO | P0 | REAJUSTE | Pr | Pr-P0 | INEC
ANTICIPO | 2024-02-09 | 74984.68 | 0 | 74984.68 | 1.012 | 75884.5 | 899.82 | 2024-02-09
PLANILLA1 (14 FEB- AL 15 MAR 2024) | 2024-04-05 | 56651.55 | 28325.775 | 28325.775 | 1.012 | 28665.68 | 339.905 | 2024-02-12
PLANILLA2 (15 MAR- AL 07 MAY 2024) | 2024-06-14 | 38115.06 | 19057.53 | 19057.53 | 1.011 | 19267.16 | 209.63 | 2024-04-01
PLANILLA3 (07 MAY- AL 02 AGO 2024) | 2024-08-02 | 50270.08 | 27601.375 | 22668.705 | 1.01 | 22895.39 | 226.685 | 2024-05-01
| TOTAL | 145036.69 | 74984.68 | TOTAL DE REAJUSTE USD. |  |  | 226.685
NOTA: DE ACUERDO AL RLOSNCP.-Artículo 272.- Mora del contratista.- En caso de mora o retardo parcial o total, imputable al contratista, se le reconocerá únicamente el reajuste de precios calculado con los precios e índice de precios en el período que debió cumplir el contrato, con sujeción al cronograma vigente. |  |  | D E S C U E N T O S
OTROS
|  |  | LIQUIDO AL CONTRATISTA PLANILLA No. 3 |  |  |  | 226.685
|  |  | TOTAL |  |  |  | 226.685
ING. RICARDO MANZANO |  |  |  |  | ING. ROBERTO VILLALVA BÁEZ
FISCALIZADOR |  |  |  |  | FISCALIZADOR AMBIENTAL
ING. EDWIN MANTILLA ROJAS |  |  |  |  | ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO |  |  |  |  | CONSORCIO OGMA
CONTRATISTA

## CALCULO-MORA-3
PROYECTO: | RECONSTRUCCION DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS é ILUMINACION, CANALES Y BAJANTES DE AA.LL EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTON TENA: PROYECTO CANCHA EN CAMPANACOCHA-AHUANO; CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZCHICTA-CHONTAPUNTA; CANCHA EN PUMAYACU-PANO; CANCHA EN EL BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA
UBICACIÓN: | CAMPANACOCHA-AHUANO; BELLAVISTA ALTA Y CRUZCHICTA-CHONTAPUNTA; PUMAYACU-PANO; BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE TENA
CONTRATISTA: | CONSORCIO “OGMA" RUC: 1591728513001
REPRESENTANTE: | ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER
ADMINISTRADOR DE CONTRATO: | ING. EDWIN MANTILLA ROJAS
FISCALIZADOR: | ING. RICARDO MANZANO
FISCALIZADOR AMBIENTAL: | ING. ANDREINA ESPÍN
MONTO CONTRATO: | 149969.36
FECHA CONTRATO: | 2024-01-04
ANTICIPO: | 74984.68
FECHA ANTICIPO: | 2024-02-09
FECHA DE INICIO: | 2024-02-14
CALCULO DE MORA POR VENCIMIENTO DEL PLAZO
MORA POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO
FECHA DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO |  |  | 2024-05-13
FECHA DE SEGUNDO OFICIO DE TERMINACION DEL CONTRATO |  |  | 2024-07-12
PLAZO CONTRATADO |  |  | 90 | DIAS
CANT. DE DIAS TRASCURRIDO HASTA OFICIO DE TERMINACION |  |  | 171 | DIAS
CANT. DE DIAS MORA |  |  | 81 | DIAS
MONTO TOTAL DEL CONTRATO |  | USD. | 149969.36
MONTO EJECUTADO HASTA LA PLANILLA No. 2 |  | USD. | 94766.61
OBLIGACIONES PENDIENTES DE EJECUTAR |  | USD. | 55202.75
1 POR MIL DIARIO |  | USD. | 55.2027
MONTO TOTAL DE LA MORA |  | USD. | 4471.4227
CONTRATO
Cláusula Novena. - MULTAS: 9.01.- Por cada día de retardo en la ejecución de las obligaciones contractuales por parte del Contratista, se aplicará la multa de 1 por 1.000 de las obligaciones no cumplidas. Además, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Art. 71 de la LOSNCP y Arts 292, 293, y 294 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, será responsabilidad de la Administrador del Contrato el velar por el cabal y oportuno cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato, así como el de adoptar todas las acciones necesarias para evitar retrasos injustificados e imponer las multas y sanciones que tengan lugar por incumplimiento de las obligaciones del contratista/proveedor adjudicado.
LOSNCP
Art. 71.-Cláusulas Obligatorias.- En los contratos sometidos a esta Ley se estipulará obligatoriamente cláusulas de multas, así como una relacionada con el plazo en que la entidad deberá proceder al pago del anticipo, en caso de haberlo; el que no podrá exceder del término de quince (15) días. Las multas se impondrán por retardo en la ejecución de las obligaciones contractuales conforme al cronograma valorado, así como por incumplimientos de las demás obligaciones contractuales, las que se determinarán por cada día de retardo; las multas se calcularán sobre el porcentaje de las obligaciones que se encuentran pendientes de ejecutarse conforme lo establecido en el contrato. Las multas para la entidad contratante cumplirán estrictamente lo que establece esta Ley, además de las cláusulas contractuales, específicamente sobre las características de las prendas, las fechas de entrega y el plazo máximo de pago luego de haber recibido la obra, de conformidad con los plazos considerados para pagar la totalidad, establecidos en la Ley Orgánica de Pagos en Plazos Justos
RLOSNCP
Artículo 292.- Multas durante la ejecución contractual.- De conformidad con el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, todo contrato contendrá una cláusula relacionada con las multas que la entidad contratante podrá imponer al contratista por incumplimiento contractual. La multa tendrá como finalidad sancionar la conducta del contratista por su negligencia e incumplimientos imputables a sus obligaciones contractuales. En los casos de retrasos injustificados respecto del cumplimiento del objeto contractual,la entidad contratante establecerá por cada día de retardo en la ejecución de las obligaciones contractuales por parte del contratista, la aplicación de una multa que en ningún caso será inferior al 1 x 1.000 del valor del contrato, que se calcularán sobre el porcentaje de las obligaciones que se encuentran pendientes de ejecutarse, incluyendo el reajuste de precios que corresponda y sin considerar los impuestos. En el caso de las obras, las multas se calcularán de conformidad con el retraso injustificado imputable a la planilla que corresponda.
ING. EDWIN MANTILLA ROJAS |  |  | ING. RICARDO MANZANO
ADMINISTRADOR |  |  | FISCALIZADOR

## INF-FISCALIZACION-3
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO VIAL Y OBRAS PUBLICAS
INFORME DE FISCALIZACION No. 012-FIS1-GADMT-2024
TENA, 10 DE OCTUBRE DEL 2024
DATOS REFRERENCIALES
| PROCESO: | MENOR CUANTIA
| CODIFICACION: | MCO-GADMTENA-2023-058
| No. | 001-GADMT-2024
| OBJETO DEL CONTRATO: | RECONSTRUCCION DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS é ILUMINACION, CANALES Y BAJANTES DE AA.LL EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTON TENA: PROYECTO CANCHA EN CAMPANACOCHA-AHUANO; CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZCHICTA-CHONTAPUNTA; CANCHA EN PUMAYACU-PANO; CANCHA EN EL BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA.
| UBICACION: | CAMPANACOCHA-AHUANO; BELLAVISTA ALTA Y CRUZCHICTA-CHONTAPUNTA; PUMAYACU-PANO; BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE TENA.
| CONTRATISTA: | CONSORCIO “OGMA RUC: 1591728513001
| REPRESENTANTE: | ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER
| ADMINISTRADOR DE CONTRATO ANTERIOR: | ING. GABRIEL ZAMBRANO
| ADMINISTRADOR DE CONTRATO ACTUAL: | ING. EDWIN GONZALO MANTILLA ROJAS
| FISCALIZACIÓN DE OBRA: | ING. RICARDO GEOVANY MANZANO VERDESOTO
| FISCALIZACIÓN AMBIENTAL: | ING. ANDREINA ESTEFANIA ESPIN ESPINOSA (LICENCIA POR MATERNIDAD)
ING. ROBERTO VILLALVA BAEZ (RESOLICION Nro. GADMT-A-2024-0465-R)
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
| FECHA SUSCRIP. DEL CONTRATO: | 04 DE ENERO DE 2024
| MONTO DEL CONTRATO: | 149969.36
| FECHA ENTREGA DEL ANTICIPO: | 9 DE FEBRERO DE 2024
| MONTO DEL ANTICIPO: | 74984.68
| PORCENTAJE DEL ANTICIPO: | 50%
| FORMA DE PAGO: | Los pagos se realizaran con el 50.0% en calidad de anticipo y el 50.0% de diferencia mediante planillas mensuales, debidamente aprobadas por el administrador del contrato y los fiscalizadores interno y ambiental.
| FECHA DE INICIO DEL PLAZO: | 2024-02-14
| PLAZO CONTRACTUAL: | 90 | DIAS
| FECHA TERM. CONTRACTUAL: | 2024-05-13
FECHA SUSPENSIÓN DE LA OBRA:
SUSPENSIONES O PRORROGAS:
FECHA DE REINICIO DE LA OBRA:
| FECHA TERMINACION DEL CONTRATO: | 2024-08-02
ANTECEDENTES
1 | Con fecha 04 de enero del 2024 se suscribe el contrato para realizar, RECONSTRUCCION DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS é ILUMINACION, CANALES Y BAJANTES DE AA.LL EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTON TENA: PROYECTO CANCHA EN CAMPANACOCHA-AHUANO; CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZCHICTA-CHONTAPUNTA; CANCHA EN PUMAYACU-PANO; CANCHA EN EL BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TEN con la empresa CONSORCIO OGMA representada legalmente por el Ing. Omar Henry Guamán Iler con RUC No. 1591728513001.
2 | De acuerdo con a MEMORANDO No. GADMT-UPT-2024-0134-M de fecha 14 de febrero de 2024, suscrito por Lcda. Silvia Vargas – Tesorera Municipal, asunto: Informando que con fecha 9 DE FEBRERO DE 2024, el CONSORCIO “OGMA RUC: 1591728513001 representado por el Ing. Omar Guamán Iler recibió el anticipo por el valor de USD. 74,984.68 que corresponde al 50.0% del valor del contrato
3 | Con Memoramdo No. GADMT-UOIVOP-2024-0020-M, de fecha 15 de febrero del 2024, remitida por el Señor Ingeniero Mgs. Jose Gabriel Zambrano Vacacela Administrador de Contrato indica que: De acuerdo a la Cláusula Décima Tercera del Contrato No. 001-GADMT- 2024, código MCO-GADMTENA-2023-058, comunico a usted que, se le designa como FISCALIZADOR INTERNO DE LA OBRA antes indicada.......
4 | Con fecha 14 de febrero de 2024, se suscribe el acta de inicio de obra para la ejecución del contrato cuyo objeto es: RECONSTRUCCION DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS é ILUMINACION, CANALES Y BAJANTES DE AA.LL EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTON TENA: PROYECTO CANCHA EN CAMPANACOCHA-AHUANO; CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZCHICTA-CHONTAPUNTA; CANCHA EN PUMAYACU-PANO; CANCHA EN EL BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TEN con la empresa CONSORCIO OGMA representada legalmente por el Ing. Omar Henry Guamán Iler con RUC No. 1591728513001
5 | Mediante Memo No. GADMT-UOFO-2024-0068-M de fecha 14 de marzo del 2024, suscrito por el Ing. Ricardo Manzano Fiscalizador de la obra dirigido para Ing. Gabriel Zambrano Administrador de contrato se informa que: Adjunto encontrara la reprogramación del proyecto para los fines legales pertinentes legalizado por el contratista y la fiscalizacion.
6 | Con oficio sin numero , de fecha 22 de marzo del 2024, suscrito por el Ing. Omar Guamán representante de le empresa CONSORCIO OGMA, dirigido por el Ing. Jose Gabriel Zambrabo Administrador del Contrato menciona: Por medio de la presente le adjunto la planilla N.- 1, de la Obra: RECONSTRUCCION DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS, E ILUMINACION, CANALES Y BAJANTES DE AGUA LLUVIA EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTON TENA PROYECTO CANCHAS EN CAMPANACOCHA, AHUANO, CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZ CHICTA-CHONTA PUNTA, CANCHA EN PUMAYACU-PANO, CANCHA EN EL BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA” PROCESO Nro. MCO-GADMTENA-2023-058, para su respectivo tramite y aprobación de la misma
7 | Mediante Memo No. GADMT-UOFO-2024-0084-M de fecha 1 de abril del 2024, suscrito por el Ing. Ricardo Manzano Fiscalizador del contrato dirigido para el Ing. Gabriel Zambrano Administrador de contrato menciona que: Para los fines legales pertinente comunico a ud que se procede a devolver la planilla de avance No. 1 del contrato “RECONSTRUCCIÓN DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS E ILUMINACIÓN, CANALES Y BAJANTES DE AGUA LLUVIA EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTÓN TENA PROYECTO CANCHA EN CAMPANACOCHA-AHUANO; CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZ CHICTA-CHONTA PUNTA; CANCHA EN PUMAYACU-PANO; CANCHA EN EL BARRIO DOS RÍOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA”, por multiples razones.
8 | Mediante Resolucion No. GADMT-A-2024-0120-R de fecha 02 de abril del 2024, suscrito por el Señor Alcalde Mgs. Jimmy Xavier Reyes resuelve: Art. 1. Dar por terminadas las funciones del Ing. José Gabriel Zambrano Vacacela, con cédula de ciudadanía 1600409401 como COORDINADOR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y OBRAS PÚBLICAS del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena. por lo tanto, se suspende todo tramite hasta que sea nombrado el nuevo administrador del contrato.
9 | Mediante Resolucion No. GADMT-A-2024-0125-R de fecha 08 de abril del 2024, suscrito por el Señor Alcalde Mgs. Jimmy Xavier Reyes resuelve: designar Administrador del contrato Ing. EDWIN GONZALO MANTILLA ROJAS – Coordinador de la Unidad Operativa de Infraestructura Vial y Obras Públicas del proyecto “RECONSTRUCCIÓN DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS E ILUMINACIÓN, CANALES Y BAJANTES DE AGUA LLUVIA EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTÓN TENA PROYECTO CANCHA EN CAMPANACOCHA-AHUANO; CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZ CHICTA-CHONTA PUNTA; CANCHA EN PUMAYACU-PANO; CANCHA EN EL BARRIO DOS RÍOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA” en reemplazo del Ing Gabriel Zambrano Vacacela.
10 | Con oficio sin numero , de fecha 15 de abril del 2024, suscrito por el Ing. Omar Guamán representante de le empresa CONSORCIO OGMA, dirigido por el Ing. Edwin Mantilla Rojas Administrador del Contrato menciona: En respuesta al oficio 016 DDVOP_GADMT con fecha 01 de abril 2024 suscrito por el Administrador del Contrato, pongo en su conocimiento que se ha procedido a realizar las correcciones de la planilla N.- 1, de la Obra: RECONSTRUCCION DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS, E ILUMINACION, CANALES Y BAJANTES DE AGUA LLUVIA EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTON TENA PROYECTO CANCHAS EN CAMPANACOCHA, AHUANO, CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZ CHICTA-CHONTA PUNTA, CANCHA EN PUMAYACU-PANO, CANCHA EN EL BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA” PROCESO Nro. MCO-GADMTENA-2023-058, para su respectivo tramite y aprobación de la misma.
11 | Mediante Memo No.GADMT-UOFO-2024-0099-M de fecha 22 de abril del 2024, suscrito por el Ing. Ricardo Manzano Fiscalizador del contrato dirigido para el Ing. Edwin Mantilla Rojas Administrador de contrato menciona que: Mediante Memo No. GADMT-UOIVOP-2024-0050-M de fecha 17 de abril del 2024, suscrito por el Ing. Edwin Mantilla Administrador de contrato y dirigida para el Ing. Ricardo Manzano Fiscalizador menciona que: En respuesta a su memorando GADMT-UOFO-2024-0084-M, adjunto sírvase encontrar el Oficio S/N de fecha 15 de abril de 2024, y recibido en la dirección de Obras Públicas el 17 de abril de 2024 suscrito por el Ing. Omar Guamán PROCURADOR COMÚN, del proyecto quien manifiesta qué; pongo en su conocimiento que se ha procedido a realizar las correcciones de la Planilla 1 para su respectivo trámite y aprobación de la misma por lo tanto se presenta la planilla No. 1 de liquidacion del contrato.
12 | Mediante Memo No.GADMT-UOFO-2024-0117-M de fecha 29 de abril del 2024, suscrito por el Ing. Ricardo Manzano Fiscalizador del contrato dirigido para el Ing. Edwin Mantilla Rojas Administrador de contrato menciona que: Para los fines legales pertinentes comunico a Ud. que hasta la presente fecha el contratista de la del proyacto, no presenta la planilla No. 2 de Avance de Obra que debió ser el 13 de abril del 2024, por lo que solicito se oficie al contratista Ing. Omar Henry Guamán ILER para que presente dicho documento, indicándole que ya registra la mora por la no presentación de la planilla No. 2. El monto que asciende la mora por la no presentación de la planilla No. 2 hasta la presente fecha es de USD. 722.52 particular que comunico para los fines legales pertinentes. Adjunto informe del calculo de mora realizado en anexo adjunto.
13 | Con oficio sin numero , de fecha 07 de mayo del 2024, suscrito por el Ing. Omar Guamán representante de le empresa CONSORCIO OGMA, dirigido para el Ing. Edwin Mantilla Rojas Administrador del Contrato menciona: Por medio de la presente adjunto la planilla de Obra N.- 2, RECONSTRUCCION DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS, E ILUMINACION, CANALES Y BAJANTES DE AGUA LLUVIA EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTON TENA PROYECTO CANCHAS EN CAMPANACOCHA, AHUANO, CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZ CHICTA-CHONTA PUNTA, CANCHA EN PUMAYACU-PANO, CANCHA EN EL BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA” PROCESO Nro. MCO-GADMTENA-2023-058, para su respectivo tramite y aprobación de la misma.
14 | Mediante Memo No. GADMT-UOIVOP-2024-0061-M de fecha 08 de mayo del 2024, suscrito por el Ing. Edwin Gonzalo Mantilla Rojas Administardor del contrato dirigido para el Ing. Ricardo Manzano Verdesoto Fiscalizador de la obra menciona que: En referencia al oficio S/N de fecha 07 de mayo de 2024, suscrito por el Ing. Omar Guaman PROCURADOR COMÚN, del proyecto " RECONSTRUCCION DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS, E ILUMINACION, CANALES Y BAJANTES DE AGUA LLUVIA EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTON TENA PROYECTO CANCHAS EN CAMPANACOCHA, AHUANO, CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZ CHICTA-CHONTA PUNTA, CANCHA EN PUMAYACU-PANO, CANCHA EN EL BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA” PROCESO Nro. MCO-GADMTENA-2023-058"; quien manifiesta qué para su respectivo trámite y aprobación de la misma adjunto la planilla 2.
15 | Mediante Memo No. GADMT-UOFO-2024-0151-M de fecha 17 de mayo del 2024, suscrito por el Ing. Ricardo Manzano Fiscalizador del contrato dirigido para el Ing. Edwin Mantilla Rojas Administrador de contrato menciona que: Para los fines legales pertinente comunico a ud que se procede a devolver la planilla de avance No. 2 del contrato “RECONSTRUCCIÓN DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS E ILUMINACIÓN, CANALES Y BAJANTES DE AGUA LLUVIA EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTÓN TENA PROYECTO CANCHA EN CAMPANACOCHA-AHUANO; CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZ CHICTA-CHONTA PUNTA; CANCHA EN PUMAYACU-PANO; CANCHA EN EL BARRIO DOS RÍOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA”, por multiples razones.
16 | Mediante Oficio 026 DDVOP-GADMT, de fecha 17 de mayo del 2024, suscrito por el Ing. Edwin Mantilla Administrador del contrato dirigido para el Ing. Omar Guamán representante de le empresa CONSORCIO OGMA, menciona: Para su conocimiento y cumplimiento oportuno, hago llegar a usted el Memorando Nro. GADMT-UOFO-2024-0151-M suscrito por el ingeniero Ricardo Manzano – Fiscalizador Interno del proyecto, en referencia al Oficio S/N de 7 de mayo de 2024, donde presenta la PLANILLA 2 (avance de obra) de la “RECONSTRUCCIÓN DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS, E ILUMINACIÓN, CANALES Y BAJANTES DE AGUA LLUVIA EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTÓN TENA PROYECTO CANCHAS EN CAMPANACOCHA, AHUANO, CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZ CHICTA-CHONTA PUNTA, CANCHA EN PUMAYACU-PANO, CANCHA EN EL BARRIO DOS RÍOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA”, según CONTRATO NO. 001 GADMT-2024, código MCOGADMTENA- 2023-058, quien manifiesta qué, para los fines pertinentes comunico a usted que se procede a devolver la planilla de avance No. 2 con las siguientes observaciones conforme el documento adjunto.
17 | Con oficio sin numero , de fecha 10 de junio del 2024, suscrito por el Ing. Omar Guamán representante de le empresa CONSORCIO OGMA, dirigido por el Ing. Edwin Mantilla Rojas Administrador del Contrato menciona: En atención al Oficio 026 DDVOP-GADMT, se solicita el reingreso de la planilla de Obra N.- 2, RECONSTRUCCION DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS, E ILUMINACION, CANALES Y BAJANTES DE AGUA LLUVIA EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTON TENA PROYECTO CANCHAS EN CAMPANACOCHA, AHUANO, CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZ CHICTA-CHONTA PUNTA, CANCHA EN PUMAYACU-PANO, CANCHA EN EL BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA” PROCESO Nro. MCO-GADMTENA-2023-058, para su respectivo tramite y aprobación de la misma.
18 | Mediante Memo No. GADMT-UOIVOP-2024-0078-M de fecha 10 de junio del 2024, suscrito por el Ing. Edwin Gonzalo Mantilla Rojas Administardor del contrato dirigido para el Ing. Ricardo Manzano Verdesoto Fiscalizador de la obra menciona que: En respuesta a su memorando GADMT-UOFO-2024-0151-M, adjunto sírvase encontrar el oficio S/N de fecha 10 de junio de 2024, suscrito por el Ing. Omar Guamán PROCURADOR COMÚN, del proyecto "RECONSTRUCCION DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS, E ILUMINACION, CANALES Y BAJANTES DE AGUA LLUVIA EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTON TENA PROYECTO CANCHAS EN CAMPANACOCHA, AHUANO, CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZ CHICTA-CHONTA PUNTA, CANCHA EN PUMAYACU-PANO, CANCHA EN EL BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA” PROCESO Nro. MCO-GADMTENA-2023-058"; quien manifiesta....” qué en atención al Oficio 026 DDVOP-GADMT, se solicita el reingreso de la planilla de Obra No- 2 para su respectivo trámite y aprobación de la misma adjunto la planilla 2...."
19 | Mediante Memorando Nro. GADMT-UOFO-2024-0184-M de fecha 17 de junio del 2024, suscrito por el Ing. Ricardo Manzano Fiscalizador del contrato dirigido para el Ing. Edwin Mantilla Rojas Administrador de contrato menciona que: Mediante Memo No. GADMT-UOIVOP-2024-0078-M de fecha 10 de junio del 2024, suscrito por el Ing. Edwin Gonzalo Mantilla Rojas Administrador del contrato dirigido para el Ing. Ricardo Manzano Verdesoto Fiscalizador de la obra menciona que se solicita el reingreso de la planilla de Obra No- 2 para su respectivo trámite y aprobación de la misma adjunto la planilla 2...." Para la liquidación de la planilla No. 2 de avance de obra se adjunta la siguiente documentación:.....................
20 | Mediante Memorando Nro. GADMT-UOFO-2024-0191-M de fecha 24 de junio del 2024, suscrito por el Ing. Ricardo Manzano Fiscalizador del contrato dirigido para el Ing. Edwin Mantilla Rojas Administrador de contrato menciona que: Para los fines legales pertinentes comunico a Ud. Que con fecha 13 de mayo del 2024 se cumplió los 90 días del plazo contractual iniciado el 14 de febrero del 2024 del proyecto “RECONSTRUCCIÓN DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS E ILUMINACIÓN, CANALES Y BAJANTES DE AGUA LLUVIA EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTÓN TENA PROYECTO CANCHA EN CAMPANACOCHA - AHUANO; CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZ CHICTA-CHONTA PUNTA; CANCHA EN PUMAYACU-PANO; CANCHA EN EL BARRIO DOS RÍOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA” de acuerdo a lo que estipula el ACTA DE INICIO DE OBRA suscrito por el Ex Administrador del Contrato Ing. Gabriel Zambrano y la Empresa Contratista CONSORCIO OGMA representada por el Ing. Omar Guamán Iler, por lo que solicito se oficie al contratista que hasta la presente fecha se registra una mora del contrato por incumplimiento contractual y se procederá de acuerdo a lo que estipula el Art. 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Publica y su respectivo Reglamento la cronología y los valores se detallan a continuación:.................................
21 | Mediante Memorando Nro. GADMT-UOFO-2024-0258-M de fecha 02 de agosto del 2024, suscrito por el Ing. Ricardo Manzano Fiscalizador del contrato dirigido para el Ing. Edwin Mantilla Rojas Administrador de contrato menciona que: Para los fines legales pertinentes comunico a Ud. Que con fecha 13 de mayo del 2024 se cumplió los 90 días del plazo contractual iniciado el 14 de febrero del 2024 del proyecto “RECONSTRUCCIÓN DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS E ILUMINACIÓN, CANALES Y BAJANTES DE AGUA LLUVIA EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTÓN TENA PROYECTO CANCHA EN CAMPANACOCHA - AHUANO; CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZ CHICTA-CHONTA PUNTA; CANCHA EN PUMAYACU-PANO; CANCHA EN EL BARRIO DOS RÍOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA” de acuerdo a lo que estipula el ACTA DE INICIO DE OBRA suscrito por el Ex Administrador del Contrato Ing. Gabriel Zambrano y la Empresa Contratista CONSORCIO OGMA representada por el Ing. Omar Guamán Iler, por lo que solicito se oficie al contratista que hasta la presente fecha se registra una mora USD. 4,526.40 del contrato por incumplimiento contractual del plazo y se procederá de acuerdo a lo que estipula el Art. 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su respectivo Reglamento la cronología y los valores se detallan a continuación en el memo 044 -DDVOP-GAD MT-FIS1-2024 como anexo adjunto a la presente.
22 | Con Oficio Nro. OGMA-003-2024 , de fecha 02 de agosto del 2024, suscrito por el Ing. Omar Guamán representante de la empresa CONSORCIO OGMA, dirigido para el Ing. Edwin Mantilla Rojas Administrador del Contrato menciona: Mediante el presente informo que todos los trabajos relacionados al proyecto que RECONSTRUCCION DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS, E ILUMINACION, CANALES Y BAJANTES DE AGUA LLUVIA EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTON TENA PROYECTO CANCHAS EN CAMPANACOCHA, AHUANO, CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZ CHICTA-CHONTA PUNTA, CANCHA EN PUMAYACU-PANO, CANCHA EN EL BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA” PROCESO Nro. MCO-GADMTENA-2023-058 se han ejecutado con satisfacción, por lo tanto anexo la planilla 3 de liquidación para su revisión y aprobación a su vez que solicito se autorice a quien corresponda se conforme la comisión para la recepción provisional de la obra.
23 | Mediante Memorando Nro. GADMT-UOIVOP-2024-0097-M de fecha 05 de agosto del 2024, suscrito por el Ing. Edwin Gonzalo Mantilla Rojas Administardor del contrato dirigido para el Ing. Ricardo Manzano Verdesoto Fiscalizador de la obra menciona que: En referencia al oficio Nro. OGMA-003-2024 de fecha 02 de agosto de 2024, suscrito por el Ing. Omar Guaman PROCURADOR COMÚN, del proyecto " RECONSTRUCCION DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS, E ILUMINACION, CANALES Y BAJANTES DE AGUA LLUVIA EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTON TENA PROYECTO CANCHAS EN CAMPANACOCHA, AHUANO, CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZ CHICTA-CHONTA PUNTA, CANCHA EN PUMAYACU-PANO, CANCHA EN EL BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA” PROCESO Nro. MCO-GADMTENA-2023-058"; quien manifiesta ¼”ejecutado con satisfacción, por lo tanto anexo la planilla 3 de liquidación para su revisión y aprobación a su vez que solicito se autorice a quien corresponda se conforme la comisión para la recepción provisional de la obra..” Con estos antecedentes solicito proceda a la revisión, análisis y si es procedente la aprobación de la planilla 3 de la obra antes mencionada, cabe recalcar que se envió a su correo electrónico la información en digital.
24 | Mediante ACCION DE PERSONAL No. UOTH-ADM-2024-210, de fecha 05 de junio del 2024, emitada por la MGS. Yashira Nelly Chavez Vaca a favor del Ing. Ricardo Manzano Verdesoto fiscalizador de la obra, se le consede licencia por Vacaciones anuales con un total de 24 dias calendario a partir del 12 de Agosto del 2024 al 04 de septiembre del 2024 debiendose integrar el dia jueves 05 de septiembre del 2024 firman conjuntamente la Dra. Maria del Carmen Zurita Analista de Talento Humano y Psic. Ind. Johnny Ayrton Andrade Monteros Coordinador de la Unidad Operativa de Talento Humano.
25 | Mediante Memorando Nro. GADMT-UOFO-2024-0330-M de fecha 20 de septiembre del 2024, suscrito por el Ing. Ricardo Manzano Fiscalizador de la Obra dirigido para el Ing. Edwin Gonzalo Mantilla Rojas Administrador del contrato menciona que: Con estos antecedentes solicito proceda a la revisión, análisis y si es procedente la aprobación de la planilla 3 de la obra antes mencionada, cabe recalcar que se envió a su correo electrónico la información en digital. Para el trámite solicitado de liquidación de obra de la planilla No. 3 se adjunta la siguiente documentación previa a la recepción provisional:.........
26 | Mediante Memorando Nro. GADMT-A-2024-2622-MEMO de fecha 10 de octubre del 2024, emitida por el Mgs. Jimmy Xavier Reyes Mariño Alcalde del Cantón Tena dirigido para el Ing. Adres Darío Terán y para el Ing. Ricardo Manzano Verdesoto fiscalizador de la obra, en donde menciona que: Artículo 1.- Designar la fiscalización del Contrato No. 001-GADMT- 2024, cuyo objeto es: "RECONSTRUCCIÓN DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS, E ILUMINACIÓN, CANALES Y BAJANTES DE AGUA LLUVIA EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTÓN TENA PROYECTO CANCHAS EN CAMPANACOCHA, AHUANO, CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZ CHICTA-CHONTA PUNTA, CANCHA EN PUMAYACU-PANO, CANCHA EN EL BARRIO DOS RÍOS", signado con código MCO-GADMTENA-2023-058, al Ing. Roberto Germán Villava Báez - Coordinador de la Unidad Operativa de Control Ambiental.
27 | Mediante Memorando Nro. GADMT-UOIVOP-2024-0119-M de fecha 10 de octubre del 2024, emitida por el Ing. Edwin Gonzalo Mantilla Rojas Administrador del Contrato dirigido para el Ing. Ricardo Manzano Verdesoto fiscalizador de la obra, en donde menciona que: En concordancia con su memorando GADMT-UOFO-2024-0330-M, en el cual entregó la planilla 3 para el trámite respectivo del proyecto "RECONSTRUCCIÓN DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS, E ILUMINACIÓN, CANALES Y BAJANTES DE AGUA LLUVIA EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTÓN TENA PROYECTO CANCHAS EN CAMPANACOCHA, AHUANO, CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZ CHICTA-CHONTA PUNTA, CANCHA EN PUMAYACU-PANO, CANCHA EN EL BARRIO DOS RÍOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA” PROCESO Nro. MCO-GADMTENA-2023-058, solicito comedidamente se realice los cambios respectivos en la Planilla 3 en cuanto al fiscalizador ambiental que se ha designado mediante Resolución Nro. GADMT-A-2024-0465-R de fecha 09 de octubre de 2024, suscrito por la máxima Autoridad Abogado Jimmy Reyes.
RESUMENES DE PLANILLA:
PLANILLA No. 3
| NUMERO DE PLANILLA: | 3 (Liquidacion de Obra)
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | 07 MAYO AL 02 DE AGOSTO DEL 2024
| FECHA INICIO DE OBRA: | 2024-02-14
| FECHA PRESENT. DE PLANILLA 3 (OFICIO): | 2024-08-02
| FECHA PRESENT. DE PLANILLA 3 POR FISCALIZACION | 2024-08-08
| MONTO DE PLANILLA 3: | 50270.08
| VALORES DE LOS DESCUENTOS ANTICIPO: | 27601.375
| LIQUIDO CANCELAR AL CONTRATISTA: | 18197.2823
| MORA | 4471.4227
LIQUIDACIÓN DEL PLAZO A LA FECHA DE PRESENTACIÓN PLANILLA No. 3
| FECHA DEL CONTRATO |  | 2024-01-04
| FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO |  | 2024-02-09
| FECHA DE INICIO DE OBRA (ACTA DE INICIO) |  | 2024-02-14
| FECHA DE VENCIMIENTO PLAZO TOTAL CONTRACTUAL |  | 2024-05-13
| AMPLIACION DE PLAZO |  | 0 | DIAS
| FECHA DE VENCIMIENTO PLAZO PLANILLA No. 1 |  | 2024-03-14
| FECHA DE PRESENTACION OFICIO PLANILLA No. 1 |  | 2024-03-22
| FECHA DE PRESENTACION PLANILLA No. 1 |  | 2024-04-17
| CANT. DE DIAS TRASCURRIDO HASTA LA PRESENT. PLANILLA 1 |  | 38 | DIAS
| CANT. DE DIAS MORA PRESENTACION PLANILLA No. 1 |  | -8 | DIAS
| CANT. DE DIAS A FAVOR DEL CONTRATISTA PLANILLA 1 |  | 52 | DIAS
| FECHA DE VENCIMIENTO PLAZO PLANILLA No. 2 |  | 2024-04-13
| FECHA DE PRESENTACION OFICIO PLANILLA No. 2 |  | 2024-05-07
| FECHA DE DEVOLUCION PLANILLA No. 2 |  | 2024-05-17
| FECHA DE PRESENTACION CORRECION PLANILLA No. 2 |  | 2024-06-10
| FECHA DE PRESENTACION PLANILLA No. 2 POR FISCALIZACION |  | 2024-06-14
| CANT. DE DIAS TRASCURRIDO HASTA LA PRESENTE |  | 84 | DIAS
| CANT. DE DIAS MORA PRESENTACION PLANILLA No. 2 |  | 24 | DIAS
| CANT. DE DIAS A FAVOR DEL CONTRATISTA |  | 6 | DIAS
| FECHA DE VENCIMIENTO PLAZO PLANILLA No. 3 |  | 2024-05-13
| FECHA DE PRESENTACION OFICIO PLANILLA No. 3 |  | 2024-06-28
| FECHA DE DEVOLUCION PLANILLA No. 3 |  | 2024-07-01
| FECHA DE PRESENTACION CORRECION PLANILLA No. 3 |  | 2024-08-02
| FECHA DE PRESENTACION PLANILLA No. 3 POR FISCALIZACION |  | 2024-08-08
| PRORROGA DE PLAZO |  | 0 | DIAS
| FECHA DE TERMINACION DE CONTRATO |  | 2024-08-02
| PLAZO CONTRATADO |  | 90 | DIAS
| CANT. DE DIAS TRASCURRIDO HASTA LA PRESENTE |  | 171 | DIAS
| CANT. DE DIAS MORA PRESENTACION PLANILLA No. 3 |  | 81 | DIAS
| CANT. DE DIAS A FAVOR DEL CONTRATISTA |  | 0 | DIAS
| CANT. DE DIAS EN MORA POR CRONOGRAMA |  | 81 | DIAS
ANALISIS ECONOMICO
| MONTO DEL CONTRATO: | USD. | 149969.36
| MONTO DE ENTREGA DEL ANTICIPO: | USD. | 74984.68
| MONTO EJECUTADO: | USD. | 145036.69
| DIFERENCIA: | USD. | 4932.67
| MONTO DE PLANILLA 1: | USD. | 56651.55
| DESCUENTO DEL 50% ANTICIPO: | USD. | 28325.775
| MORA PRESENTACION DE PLANILLA Y CRONOGRAMA | USD. | 729.4068
| LIQUIDO CANCELAR AL CONTRATISTA: | USD. | 27596.3682
| MONTO DE PLANILLA 2: | USD. | 38115.06
| DESCUENTO DEL 50% ANTICIPO: | USD. | 19057.53
| MORA PRESENTACION DE PLANILLA Y CRONOGRAMA | USD. | 1114.7879
| LIQUIDO CANCELAR AL CONTRATISTA: | USD. | 17942.7421
| MONTO DE PLANILLA 3: | USD. | 50270.08
| DESCUENTO DEL 50% ANTICIPO: | USD. | 27601.375
| MORA PRESENTACION DE PLANILLA Y CRONOGRAMA | USD. | 4471.4227
| LIQUIDO CANCELAR AL CONTRATISTA: | USD. | 18197.2823
| MONTO INICIAL DEL CONTRATO | USD. | 149969.36
| MONTO PLANILLAS | USD. | 145036.69
| DIFERENCIA EN MENOS | USD. | 4932.67
| PORCENTAJE REALIZADO HASTA LA PRESENTE |  | 96.7109 | %
| TOTAL PLANILLADO LIQUIDACION FINAL | USD. | 145036.6923
| PORCENTAJE QUE FALTA POR DEVENGAR EL PRESUPUESTO ORIGINAL |  | 3.2891 | %
| AUMENTO DE CANTIDADES DE OBRA |  | 9.7733 | %
| DISMINUCION DE CANTIDADES DE OBRA |  | 13.0625 | %
| POR REAJUSTE DE PRECIOS PLANILLA No. 2 | USD. | 226.685
RESUMEN POR REAJUSTES DE PRECIOS:
DESCRIPCION DE TRABAJOS:
EN ESTA PLANILLA SE REALIZA LOS SIGUIENTES RUBROS: CANCHA CAMPANACOCHA PARROQUIA AHUANO: SEÑALIZACION Y PINTURA DE CANCHA; SUM.é INSTAL DE LUMINARIA LED LUZ BLANCA 150W (110v-220v); CAJA TERMICA DE CONTROL 2 PUNTOS CON NEUTRO SDQ; PUESTA TIERRA; REPARACION DE DE AROS Y ARCOS EXISTENTES; CANCHA DE BELLAVISTA ALTA Y CRUZ CHICTA -CHONTAPUNTA: CONTRAPISO PARA CANCHA ESP=7CM, INCL. MALLA ELECTROSOLDADA, ALISADO DE PISO CON HELICOPTERO Y LA VEREDA PERIMETRAL; SEÑALIZACION Y PINTURA DE CANCHA; PINTURA DE CAUCHO (INCLUYE EMPASTE); CANAL COLECTOR DE AA.LL; BAJANTES DE AA.LL; SUM.é INSTAL DE LUMINARIA LED LUZ BLANCA 150W (110v-220v); CAJA TERMICA DE CONTROL 2 PUNTOS CON NEUTRO SDQ; PUESTA TIERRA; REPARACION DE AROS Y ARCOS EXISTENTES; VEREDA PERIMETRAL. CANCHA DE PUMAYACU PARROQUIA PANO; SEÑALIZACION Y PINTURA DE CANCHA; PINTURA DE CAUCHO (INCLUYE EMPASTE); CANAL COLECTOR DE AA.LL; BAJANTES DE AA.LL; TUBERIA PVC 110mm DESAGUE; CAJAS DE REVISION; SUM.é INSTAL DE LUMINARIA LED LUZ BLANCA 150W (110v-220v); CAJA TERMICA DE CONTROL 2 PUNTOS CON NEUTRO SDQ; PUESTA TIERRA; REPARACION DE AROS Y ARCOS EXISTENTES; CANCHA DEL BARRIO 2 RIOS; SEÑALIZACION Y PINTURA DE CANCHA; SUM.é INSTAL DE LUMINARIA LED LUZ BLANCA 150W (110v-220v); CAJA TERMICA DE CONTROL 2 PUNTOS CON NEUTRO SDQ; PUESTA TIERRA; REPARACION DE AROS Y ARCOS EXISTENTES; VEREDA PERIMETRA. CANCHA DEL BARRIO 3 DE MAYO: SEÑALIZACION Y PINTURA DE CANCHA; REPARACION DE AROS Y ARCOS EXISTENTES
ENSAYOS DE LABORATORIO
| DESCRIPCIÓN | No. DÍAS | RESULTADOS Kg/cm2 (PROMEDIO) | COMENTARIOS
NO SE REALIZA NINGUN ENSAYO DE HORMIGONES
EN ESTA PLANILLA
PERSONAL Y EQUIPO MÍNIMO ASIGNADO A LA CONSTRUCCIÓN
| PERSONAL TÉCNICO | FUNCIÓN | TITULO | DESDE | HASTA
| ING. SANTIAGO PAREDES | RESIDENTE DE OBRA | INGENIERO CIVIL | 2024-05-08 | 2024-08-02
| ING. FERNANDA BUENO | TÉCNICO AMBIENTAL | INGENIERO AMBIENTAL | 2024-05-08 | 2024-08-02
| PERSONAL TRABAJADORES | FRENTE | NO. | DESDE | HASTA
| MAESTRO MAYOR | 1 | 1 | 2024-05-08 | 2024-08-02
| ALBAÑIL | 2 | 3 | 2024-05-08 | 2024-08-02
| PEÓN | 8 | 8 | 2024-05-08 | 2024-08-02
| MECANICOS | 2 | 2 | 2024-05-08 | 2024-08-02
| ELECTRICOS | 2 | 2 | 2024-05-08 | 2024-08-02
| EQUIPO | FRENTE | NO. | DESDE | HASTA
| CONCRETARA 8HP Y 10 HP DE COLLER 1 SACO | 1 | 1 | 2024-05-08 | 2024-08-02
| SOLDADORA | 1 | 1 | 2024-05-08 | 2024-08-02
| HIDROLAVADORA | 1 | 1 | 2024-05-08 | 2024-08-02
| ROTOMARTILLO | 2 | 1 | 2024-05-08 | 2024-08-02
CONDICIONES CLIMÁTICAS
| FECHA DE PRECIPITACIÓN PLUVIAL | PERIODO DE DURACIÓN DE LLUVIA |  | TRABAJOS AFECTADOS |  | CANT. HORAS | DÍAS
1 | 2024-05-08 | NUBLADO
2 | 2024-05-09 | NO SE TRABAJA
3 | 2024-05-10 | SOL Y NUBLDO EN LA TARDE
4 | 2024-05-11 | SOL Y NUBLDO EN LA TARDE
5 | 2024-05-12 | LLUVIA 9H00 A 10H00 Y TARDE NUBLADO |  |  |  | 1 | 0.125
6 | 2024-05-13 | NUBLADO
7 | 2024-05-14 | SOL
8 | 2024-05-15 | NUBLADO
9 | 2024-05-16 | NO SE TRABAJA
10 | 2024-05-17 | NUBLADO
11 | 2024-05-18 | NUBLADO
12 | 2024-05-19 | SOL Y NUBLDO EN LA TARDE
13 | 2024-05-20 | SOL
14 | 2024-05-21 | SOL
15 | 2024-05-22 | SOL
16 | 2024-05-23 | NO SE TRABAJA
17 | 2024-05-24 | SOL
18 | 2024-05-25 | NUBLADO
19 | 2024-05-26 | SOL
20 | 2024-05-27 | SOL
21 | 2024-05-28 | SOL Y NUBLDO EN LA TARDE
22 | 2024-05-29 | SOL Y NUBLDO EN LA TARDE
23 | 2024-05-30 | NO SE TRABAJA
24 | 2024-05-31 | NUBLADO
25 | 2024-06-01 | LLUVIA 11H00 A 12H30 Y TARDE NUBLADO |  |  |  | 1.5 | 0.1875
26 | 2024-06-02 | LLUVIA TODO EL DIA |  |  |  | 8 | 1
27 | 2024-06-03 | LLUVIA TODO EL DIA |  |  |  | 8 | 1
28 | 2024-06-04 | LLUVIA TODO EL DIA |  |  |  | 8 | 1
29 | 2024-06-05 | NUBLADO
30 | 2024-06-06 | NO SE TRABAJA
31 | 2024-06-07 | NUBLADO
32 | 2024-06-08 | NUBLADO
33 | 2024-06-09 | NUBLADO
34 | 2024-06-10 | SOL Y NUBLDO EN LA TARDE
35 | 2024-06-11 | SOL
36 | 2024-06-12 | SOL
37 | 2024-06-13 | NO SE TRABAJA
38 | 2024-06-14 | SOL
39 | 2024-06-15 | SOL
40 | 2024-06-16 | NUBLADO U LLUVIA DE 16H00 A 17H30 |  |  |  | 1.5 | 0.1875
41 | 2024-06-17 | SOL
42 | 2024-06-18 | SOL
43 | 2024-06-19 | SOL
44 | 2024-06-20 | NO SE TRABAJA
45 | 2024-06-21 | SOL
46 | 2024-06-22 | SOL
47 | 2024-06-23 | SOL
48 | 2024-06-24 | SOL
49 | 2024-06-25 | SOL
50 | 2024-06-26 | SOL
51 | 2024-06-27 | SOL
52 | 2024-06-28 | SOL
53 | 2024-06-29 | SOL
54 | 2024-06-30 | SOL
55 | 2024-07-01 | NUBLADO
56 | 2024-07-02 | NO SE TRABAJA
57 | 2024-07-03 | NUBLADO
58 | 2024-07-04 | NUBLADO
59 | 2024-07-05 | NUBLADO
60 | 2024-07-06 | SOL Y NUBLDO EN LA TARDE
61 | 2024-07-07 | SOL
62 | 2024-07-08 | SOL
63 | 2024-07-09 | NO SE TRABAJA
64 | 2024-07-10 | SOL
65 | 2024-07-11 | SOL
66 | 2024-07-12 | NUBLADO U LLUVIA DE 11H00 A 12H30 |  |  |  | 1.5 | 0.1875
67 | 2024-07-13 | SOL
68 | 2024-07-14 | SOL
69 | 2024-07-15 | NUBLADO
70 | 2024-07-16 | NO SE TRABAJA
71 | 2024-07-17 | NUBLADO
72 | 2024-07-18 | NUBLADO
73 | 2024-07-19 | NUBLADO
74 | 2024-07-20 | SOL Y NUBLDO EN LA TARDE
75 | 2024-07-21 | SOL
76 | 2024-07-22 | SOL
77 | 2024-07-23 | NO SE TRABAJA
78 | 2024-07-24 | SOL
79 | 2024-07-25 | SOL
80 | 2024-07-26 | NUBLADO U LLUVIA DE 16H00 A 17H00 |  |  |  | 1 | 0.125
81 | 2024-07-27 | SOL
82 | 2024-07-28 | SOL
83 | 2024-07-29 | SOL
84 | 2024-07-30 | SOL
85 | 2024-07-31 | NUBLADO
86 | 2024-08-01 | SOL
87 | 2024-08-02 | SOL |  |  |  | 8 | 1
[6 empty] | DÍAS | 4.8125
[6 empty] | DÍAS REDOND. | 1
CONCLUSIONES:
Por todo lo expuesto, una vez revisado los documentos habilitantes y aprobado a entera satisfacción los trabajos ejecutados y de acuerdo a la verificación de volúmenes de obra conjuntamente con el contratista de la Planilla No. 3 de Liquidacion de obra, cuyo objeto es "RECONSTRUCCIÓN DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS é ILUMINACIÓN, CANALES Y BAJANTES DE AA.LL EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTON TENA: PROYECTO CANCHA EN CAMPANACOCHA-AHUANO; CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZCHICTA-CHONTAPUNTA; CANCHA EN PUMAYACU-PANO; CANCHA EN EL BARRIO DOS RÍOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA". contrato suscrito con la Empresa CONSORCIO OGMA, representada por el Ing. Omar Henry Guamán Iler con RUC 1591728513001 por un valor de $ 149,969.36 (ciento cuarenta y nueve mil novecientos sesenta y nueve con 36/100 dólares.), no incluye IVA, se proceda con el trámite pertinente.
Ing. RICARDO MANZANO
FISCALIZADOR

## R4
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
OBRA |  | RECONSTRUCCION DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS é ILUMINACION, CANALES Y BAJANTES DE AA.LL EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTON TENA: PROYECTO CANCHA EN CAMPANACOCHA-AHUANO; CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZCHICTA-CHONTAPUNTA; CANCHA EN PUMAYACU-PANO; CANCHA EN EL BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA | [8 empty] | TOTAL: | UNIDAD:
[11 empty] | 294.8975 | ML
RUBRO: | 4 | SEÑALIZACION Y PINTURA DE CANCHA | [8 empty] | UBICACIÓN:
TENA-NAPO
CONTRATISTA: CONSORCIO “OGMA | [6 empty] | FISCALIZADOR: |  |  |  | PLANILLA:
ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER | [6 empty] | ING. RICARDO MANZANO |  |  |  | 3 (LIQUIDACION DE OBRA)
|  |  | DESCRIPCION |  |  |  |  | TOTAL | UNIDAD | OBSERVACIÓN
|  |  | SEÑALIZACION Y PINTURA DE CANCHA |  |  |  |  | 294.8975 | ML
CUANTIFICACIÓN DE VOLÚMENES:
CAMPANACOCHA PARROQUIA AHUANO
SEÑALIZACION Y PINTURA DE CANCHA
|  |  |  | UBICACIÓN | DESCRIPCION | LONGITUD (M) | No. | LONGTUD(ML)
|  |  |  | C1 | INDOR LATERAL | 28.1 | 2 | 56.2 | ML
|  |  |  | C2 | INDOR FONDO | 14.94 | 3 | 44.82 | ML
|  |  |  | C3 | BASKET | 5.95 | 4 | 23.8 | ML
|  |  |  | C4 | BASKET CIRCULO | 11.3097 | 2 | 22.6195 | ML
|  |  |  | C5 | BASKET LINEA TIRO | 3.6 | 2 | 7.2 | ML
|  |  |  | C6 | BASKET CIRCUN TRES PT | 22.78 | 2 | 45.56 | ML
|  |  |  | C7 | INDOR AREA ARCO | 7.57 | 2 | 15.14 | ML
|  |  |  | C8 | INDOR AREA ARCO | 3.43 | 4 | 13.72 | ML
|  |  |  | C9 | INDOR CICUN CENTRAL | 11.9381 | 1 | 11.9381 | ML
|  |  |  | B1 | BOLY LATERAL | 18.05 | 2 | 36.1 | ML
|  |  |  | B2 | BOLY FONDO | 8.9 | 2 | 17.8 | ML
[5 empty] | TOTAL |  |  | 294.8975 | ML
ANEXO GRAFICO:
|  | CONTRATISTA | [5 empty] | FISCALIZADOR
|  | ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER | [5 empty] | ING. RICARDO MANZANO
CONSORCIO OGMA

## R4-F
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
OBRA |  | RECONSTRUCCION DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS é ILUMINACION, CANALES Y BAJANTES DE AA.LL EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTON TENA: PROYECTO CANCHA EN CAMPANACOCHA-AHUANO; CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZCHICTA-CHONTAPUNTA; CANCHA EN PUMAYACU-PANO; CANCHA EN EL BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA
RUBRO: | 4 | SEÑALIZACION Y PINTURA DE CANCHA |  |  |  | UBICACIÓN:
TENA-NAPO
CONTRATISTA: CONSORCIO “OGMA |  |  |  | FISCALIZADOR: |  | PLANILLA:
ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER |  |  |  | ING. RICARDO MANZANO |  | 3 (LIQUIDACION DE OBRA)
ANEXO FOTOGRAFICO:
CAMPANACOCHA PARROQUIA AHUANO
|  | CONTRATISTA |  |  | FISCALIZADOR
|  | ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER |  |  | ING. RICARDO MANZANO
CONSORCIO OGMA

## R5
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
OBRA |  | RECONSTRUCCION DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS é ILUMINACION, CANALES Y BAJANTES DE AA.LL EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTON TENA: PROYECTO CANCHA EN CAMPANACOCHA-AHUANO; CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZCHICTA-CHONTAPUNTA; CANCHA EN PUMAYACU-PANO; CANCHA EN EL BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA | [8 empty] | TOTAL: | UNIDAD:
[11 empty] | 43.1436 | M2
RUBRO: | 5 | PINTURA DE CAUCHO (INCUYE EMPASTE) | [8 empty] | UBICACIÓN:
TENA-NAPO
CONTRATISTA: CONSORCIO “OGMA | [6 empty] | FISCALIZADOR: |  |  |  | PLANILLA:
ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER | [6 empty] | ING. RICARDO MANZANO |  |  |  | 3 (LIQUIDACION DE OBRA)
|  |  | DESCRIPCION |  |  |  |  | TOTAL | UNIDAD | OBSERVACIÓN
|  |  | PINTURA DE CAUCHO (INCUYE EMPASTE) |  |  |  |  | 43.1436 | M2
CUANTIFICACIÓN DE VOLÚMENES:
CAMPANACOCHA PARROQUIA AHUANO
PINTURA DE CAUCHO (INCUYE EMPASTE)
|  |  |  | UBICACIÓN | LONGITUD (M) | ANCHO (M) | No. | AREA (M2)
|  |  |  | LADO DERECHO |  |  |  |  | M2
|  |  |  | GRADA FILA 1 FRENTE | 30.1 | 0.5 | 1 | 15.05 | M2
|  |  |  | LADO IZQUIERDO |  |  |  |  | M2
|  |  |  | GRADA FILA 1 FRENTE | 30.12 | 0.5 | 1 | 15.06 | M2
|  |  |  | ESCENARIO |  |  |  |  | M2
|  |  |  | ESCENARIO FRENTE | 12.04 | 1.09 | 1 | 13.1236 | M2
|  |  |  | HUECOS DE ARCOS | 0.45 | 0.1 | -2 | -0.09 | M2
|  |  |  | TOTAL |  |  |  | 43.1436 | ML
ANEXO GRAFICO:
|  | CONTRATISTA | [5 empty] | FISCALIZADOR
|  | ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER | [5 empty] | ING. RICARDO MANZANO
CONSORCIO OGMA

## R5-F
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
OBRA |  | RECONSTRUCCION DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS é ILUMINACION, CANALES Y BAJANTES DE AA.LL EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTON TENA: PROYECTO CANCHA EN CAMPANACOCHA-AHUANO; CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZCHICTA-CHONTAPUNTA; CANCHA EN PUMAYACU-PANO; CANCHA EN EL BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA
RUBRO: | 5 | PINTURA DE CAUCHO (INCUYE EMPASTE) |  |  |  | UBICACIÓN:
TENA-NAPO
CONTRATISTA: CONSORCIO “OGMA |  |  |  | FISCALIZADOR: |  | PLANILLA:
ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER |  |  |  | ING. RICARDO MANZANO |  | 3 (LIQUIDACION DE OBRA)
ANEXO FOTOGRAFICO:
CAMPANACOCHA PARROQUIA AHUANO
|  | CONTRATISTA |  |  | FISCALIZADOR
|  | ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER |  |  | ING. RICARDO MANZANO
CONSORCIO OGMA

## R9
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
OBRA |  | RECONSTRUCCION DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS é ILUMINACION, CANALES Y BAJANTES DE AA.LL EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTON TENA: PROYECTO CANCHA EN CAMPANACOCHA-AHUANO; CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZCHICTA-CHONTAPUNTA; CANCHA EN PUMAYACU-PANO; CANCHA EN EL BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA | [9 empty] | TOTAL: | UNIDAD:
[12 empty] | 2153.7244 | KG
RUBRO: | 9 | MANTENIMIENTO Y PINTURA PORTICOS DE PERFILERIA | [9 empty] | UBICACIÓN:
TENA-NAPO
CONTRATISTA: CONSORCIO “OGMA | [7 empty] | FISCALIZADOR: |  |  |  | PLANILLA:
ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER | [7 empty] | ING. RICARDO MANZANO |  |  |  | 3 (LIQUIDACION DE OBRA)
|  |  | DESCRIPCION | [5 empty] | TOTAL | UNIDAD | OBSERVACIÓN
|  |  | MANTENIMIENTO Y PINTURA PORTICOS DE PERFILERIA | [5 empty] | 2153.7244 | KG
CUANTIFICACIÓN DE VOLÚMENES:
MANTENIMIENTO Y PINTURA PORTICOS DE PERFILERIA
COMUNIDAD DE CAMPANACOCHA
|  |  | ELEMENTOS | UBICACIÓN | LONG. | NUMERO | TIPO | PESO Kg/ML | LONG TOTAL | PESO TOTAL
ESTRUCTURA DE GRADERIO
ADOSADO A COLUMNA DE HORMIGON
|  |  | DIAGONAL | a | 1.65 | 12 | TUBO 3 1/2 | 6.56 | 19.8 | 129.888
|  |  | COLUMNA | b | 0.4 | 12 | TUBO 3 1/2 | 6.56 | 4.8 | 31.488
|  |  | VIGA | c | 0.24 | 12 | TUBO 3 1/2 | 6.56 | 2.88 | 18.8928
|  |  | VIGA | d | 0.6 | 24 | TUBO 3 1/2 | 6.56 | 14.4 | 94.464
|  |  | MONTANTE | e | 0.4 | 36 | TUBO 3 1/2 | 6.56 | 14.4 | 94.464
SIN ADOSAMIENTO A COLUMNA DE HORMIGON
|  |  | DIAGONAL | a | 2 | 10 | TUBO 3 1/2 | 6.56 | 20 | 131.2
|  |  | COLUMNA | b | 0.38 | 10 | TUBO 3 1/2 | 6.56 | 3.8 | 24.928
|  |  | VIGA | c | 0.5 | 10 | TUBO 3 1/2 | 6.56 | 5 | 32.8
|  |  | VIGA | d | 0.6 | 20 | TUBO 3 1/2 | 6.56 | 12 | 78.72
|  |  | MONTANTE | e | 0.4 | 36 | TUBO 3 1/2 | 6.56 | 14.4 | 94.464
|  |  | COLU MNA POSTERIOR | f | 2.2 | 10 | TUBO 3 1/2 | 6.56 | 22 | 144.32
ESCENARIO
|  |  | VIGA | 1 | 8.1 | 5 | TUBO 3 1/2 | 6.56 | 40.5 | 265.68
|  |  | COLUMNAS | 1 | 4.44 | 2 | TUBO 3 1/2 | 6.56 | 8.88 | 58.2528
|  |  | COLUMNAS | 1 | 4.06 | 3 | TUBO 3 1/2 | 6.56 | 12.18 | 79.9008
|  |  | CORREAS G | G80x40x15x3 mm | 13.3 | 13 | G | 2.78 | 172.9 | 480.662
ANTEPECHOS
|  |  | LONGITUDINAL | A | 30 | 2 | TUBO 3 1/2 | 6.56 | 60 | 393.6
[8 empty] | PESO TOTAL |  | 2153.7244 | Kg
ANEXO GRAFICO:
|  | CONTRATISTA | [6 empty] | FISCALIZADOR
|  | ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER | [6 empty] | ING. RICARDO MANZANO
CONSORCIO OGMA

## R9-F
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
OBRA |  | RECONSTRUCCION DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS é ILUMINACION, CANALES Y BAJANTES DE AA.LL EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTON TENA: PROYECTO CANCHA EN CAMPANACOCHA-AHUANO; CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZCHICTA-CHONTAPUNTA; CANCHA EN PUMAYACU-PANO; CANCHA EN EL BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA
RUBRO: | 9 | MANTENIMIENTO Y PINTURA PORTICOS DE PERFILERIA |  |  |  | UBICACIÓN:
TENA-NAPO
CONTRATISTA: CONSORCIO “OGMA |  |  |  | FISCALIZADOR: |  | PLANILLA:
ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER |  |  |  | ING. RICARDO MANZANO |  | 3 (LIQUIDACION DE OBRA)
ANEXO FOTOGRAFICO:
CAMPANACOCHA PARROQUIA AHUANO
|  | CONTRATISTA |  |  | FISCALIZADOR
|  | ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER |  |  | ING. RICARDO MANZANO
CONSORCIO OGMA

## R11
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
OBRA |  | RECONSTRUCCION DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS é ILUMINACION, CANALES Y BAJANTES DE AA.LL EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTON TENA: PROYECTO CANCHA EN CAMPANACOCHA-AHUANO; CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZCHICTA-CHONTAPUNTA; CANCHA EN PUMAYACU-PANO; CANCHA EN EL BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA | [7 empty] | TOTAL: | UNIDAD:
[10 empty] | 6 | PTO
RUBRO: | 11 | SUM.é INSTAL DE LUMINARIA LED LUZ BLANCA 150W (110v-220v) | [7 empty] | UBICACIÓN:
TENA-NAPO
CONTRATISTA: CONSORCIO “OGMA | [5 empty] | FISCALIZADOR: |  |  |  | PLANILLA:
ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER | [5 empty] | ING. RICARDO MANZANO |  |  |  | 3 (LIQUIDACION DE OBRA)
|  |  | DESCRIPCION |  |  |  | TOTAL | UNIDAD | OBSERVACIÓN
|  |  | SUM.é INSTAL DE LUMINARIA LED LUZ BLANCA 150W (110v-220v) |  |  |  | 6 | PTO
CUANTIFICACIÓN DE VOLÚMENES:
CAMPANACOCHA
SUM.é INSTAL DE LUMINARIA LED LUZ BLANCA 150W (110v-220v)
|  |  |  | UBICACIÓN | UNUDAD |  | PUNTO
|  |  |  | TOTAL | 6 |  | 6
|  |  |  | TOTAL |  |  | 6 | PTO
ANEXO GRAFICO:
|  | CONTRATISTA |  |  |  |  | FISCALIZADOR
|  | ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER |  |  |  |  | ING. RICARDO MANZANO
CONSORCIO OGMA

## R11-F
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
OBRA |  | RECONSTRUCCION DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS é ILUMINACION, CANALES Y BAJANTES DE AA.LL EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTON TENA: PROYECTO CANCHA EN CAMPANACOCHA-AHUANO; CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZCHICTA-CHONTAPUNTA; CANCHA EN PUMAYACU-PANO; CANCHA EN EL BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA
RUBRO: | 11 | SUM.é INSTAL DE LUMINARIA LED LUZ BLANCA 150W (110v-220v) | [6 empty] | UBICACIÓN:
TENA-NAPO
CONTRATISTA: CONSORCIO “OGMA |  |  |  |  | FISCALIZADOR: |  |  |  | PLANILLA:
ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER |  |  |  |  | ING. RICARDO MANZANO |  |  |  | 3 (LIQUIDACION DE OBRA)
|  |  | DESCRIPCION |  |  | TOTAL | UNIDAD | OBSERVACIÓN
ANEXO FOTOGRAFICO:
CAMPANACOCHA PARROQUIA AHUANO
|  | CONTRATISTA |  |  |  | FISCALIZADOR
|  | ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER |  |  |  | ING. RICARDO MANZANO
CONSORCIO OGMA

## R12
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
OBRA |  | RECONSTRUCCION DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS é ILUMINACION, CANALES Y BAJANTES DE AA.LL EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTON TENA: PROYECTO CANCHA EN CAMPANACOCHA-AHUANO; CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZCHICTA-CHONTAPUNTA; CANCHA EN PUMAYACU-PANO; CANCHA EN EL BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA | [7 empty] | TOTAL: | UNIDAD:
[10 empty] | 1 | U
RUBRO: | 12 | CAJA TERMICA DE CONTROL 2 PUNTOS CON NEUTRO SDQ | [7 empty] | UBICACIÓN:
TENA-NAPO
CONTRATISTA: CONSORCIO “OGMA | [5 empty] | FISCALIZADOR: |  |  |  | PLANILLA:
ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER | [5 empty] | ING. RICARDO MANZANO |  |  |  | 3 (LIQUIDACION DE OBRA)
|  |  | DESCRIPCION |  |  |  | TOTAL | UNIDAD | OBSERVACIÓN
|  |  | CAJA TERMICA DE CONTROL 2 PUNTOS CON NEUTRO SDQ |  |  |  | 1 | U
CUANTIFICACIÓN DE VOLÚMENES:
CANCHA COMUNIDAD DE CAMPNACOCHA AHUNAO
CAJA TERMICA DE CONTROL 2 PUNTOS CON NEUTRO SDQ
|  |  |  | UBICACIÓN | UNIDAD |  | UNIDAD
|  |  |  | CAJA | 1 |  | 1
|  |  |  | TOTAL |  |  | 1 | U
ANEXO GRAFICO:
|  | CONTRATISTA |  |  |  |  | FISCALIZADOR
|  | ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER |  |  |  |  | ING. RICARDO MANZANO
CONSORCIO OGMA

## R12-F
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
OBRA |  | RECONSTRUCCION DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS é ILUMINACION, CANALES Y BAJANTES DE AA.LL EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTON TENA: PROYECTO CANCHA EN CAMPANACOCHA-AHUANO; CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZCHICTA-CHONTAPUNTA; CANCHA EN PUMAYACU-PANO; CANCHA EN EL BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA
RUBRO: | 12 | CAJA TERMICA DE CONTROL 2 PUNTOS CON NEUTRO SDQ |  |  |  | UBICACIÓN:
TENA-NAPO
CONTRATISTA: CONSORCIO “OGMA |  |  |  | FISCALIZADOR: |  | PLANILLA:
ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER |  |  |  | ING. RICARDO MANZANO |  | 3 (LIQUIDACION DE OBRA)
ANEXO FOTOGRAFICO:
COMUNIDAD DE CAMPANACOCHA PARROQUIA AHUANO
|  | CONTRATISTA |  |  | FISCALIZADOR
|  | ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER |  |  | ING. RICARDO MANZANO
CONSORCIO OGMA

## R13
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
OBRA |  | RECONSTRUCCION DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS é ILUMINACION, CANALES Y BAJANTES DE AA.LL EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTON TENA: PROYECTO CANCHA EN CAMPANACOCHA-AHUANO; CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZCHICTA-CHONTAPUNTA; CANCHA EN PUMAYACU-PANO; CANCHA EN EL BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA | [7 empty] | TOTAL: | UNIDAD:
[10 empty] | 1 | GL
RUBRO: | 13 | PUESTA TIERRA | [7 empty] | UBICACIÓN:
TENA-NAPO
CONTRATISTA: CONSORCIO “OGMA | [5 empty] | FISCALIZADOR: |  |  |  | PLANILLA:
ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER | [5 empty] | ING. RICARDO MANZANO |  |  |  | 3 (LIQUIDACION DE OBRA)
|  |  | DESCRIPCION |  |  |  | TOTAL | UNIDAD | OBSERVACIÓN
|  |  | PUESTA TIERRA |  |  |  | 1 | GL
CUANTIFICACIÓN DE VOLÚMENES:
COMUNIDAD DE CAMPANACOCHA PARROQUIA AHUANO
PUESTA TIERRA
|  |  |  | UBICACIÓN | UNIDAD |  | UNIDAD
|  |  |  | SISTEMA PUESTA A TIERRA | 1 |  | 1
|  |  |  | TOTAL |  |  | 1 | GL
ANEXO GRAFICO:
|  | CONTRATISTA |  |  |  |  | FISCALIZADOR
|  | ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER |  |  |  |  | ING. RICARDO MANZANO
CONSORCIO OGMA

## R13-F
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
OBRA |  | RECONSTRUCCION DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS é ILUMINACION, CANALES Y BAJANTES DE AA.LL EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTON TENA: PROYECTO CANCHA EN CAMPANACOCHA-AHUANO; CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZCHICTA-CHONTAPUNTA; CANCHA EN PUMAYACU-PANO; CANCHA EN EL BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA
RUBRO: | 13 | PUESTA A TIERRA |  |  | UBICACIÓN:
TENA-NAPO
CONTRATISTA: CONSORCIO “OGMA |  |  | FISCALIZADOR: |  | PLANILLA:
ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER |  |  | ING. RICARDO MANZANO |  | 3 (LIQUIDACION DE OBRA)
ANEXO FOTOGRAFICO:
|  | CONTRATISTA |  | FISCALIZADOR
|  | ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER |  | ING. RICARDO MANZANO
CONSORCIO OGMA

## R14
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
OBRA |  | RECONSTRUCCION DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS é ILUMINACION, CANALES Y BAJANTES DE AA.LL EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTON TENA: PROYECTO CANCHA EN CAMPANACOCHA-AHUANO; CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZCHICTA-CHONTAPUNTA; CANCHA EN PUMAYACU-PANO; CANCHA EN EL BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA | [7 empty] | TOTAL: | UNIDAD:
[10 empty] | 2 | U
RUBRO: | 14 | REPARACION DE AROS Y ARCOS EXISTENTES | [7 empty] | UBICACIÓN:
TENA-NAPO
CONTRATISTA: CONSORCIO “OGMA | [5 empty] | FISCALIZADOR: |  |  |  | PLANILLA:
ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER | [5 empty] | ING. RICARDO MANZANO |  |  |  | 3 (LIQUIDACION DE OBRA)
|  |  | DESCRIPCION |  |  |  | TOTAL | UNIDAD | OBSERVACIÓN
|  |  | REPARACION DE AROS Y ARCOS EXISTENTES |  |  |  | 2 | U
CUANTIFICACIÓN DE VOLÚMENES:
COMUNIDAD DE CAMPANACOCHA PARROQUIA AHUANO
REPARACION DE AROS Y ARCOS EXISTENTES
|  |  |  | UBICACIÓN | UNIDAD |  | UNIDAD
|  |  |  | TABLERO | 2 |  | 2
|  |  |  | TOTAL |  |  | 2 | U
ANEXO GRAFICO:
|  | CONTRATISTA |  |  |  |  | FISCALIZADOR
|  | ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER |  |  |  |  | ING. RICARDO MANZANO
CONSORCIO OGMA

## R14-F
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
OBRA |  | RECONSTRUCCION DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS é ILUMINACION, CANALES Y BAJANTES DE AA.LL EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTON TENA: PROYECTO CANCHA EN CAMPANACOCHA-AHUANO; CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZCHICTA-CHONTAPUNTA; CANCHA EN PUMAYACU-PANO; CANCHA EN EL BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA
RUBRO: | 14 | REPARACION DE AROS Y ARCOS EXISTENTES |  |  | UBICACIÓN:
TENA-NAPO
CONTRATISTA: CONSORCIO “OGMA |  |  | FISCALIZADOR: |  | PLANILLA:
ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER |  |  | ING. RICARDO MANZANO |  | 3 (LIQUIDACION DE OBRA)
ANEXO FOTOGRAFICO:
|  | CONTRATISTA |  | FISCALIZADOR
|  | ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER |  | ING. RICARDO MANZANO
CONSORCIO OGMA

## R15
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
OBRA |  | RECONSTRUCCION DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS é ILUMINACION, CANALES Y BAJANTES DE AA.LL EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTON TENA: PROYECTO CANCHA EN CAMPANACOCHA-AHUANO; CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZCHICTA-CHONTAPUNTA; CANCHA EN PUMAYACU-PANO; CANCHA EN EL BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA | [8 empty] | TOTAL: | UNIDAD:
[11 empty] | 8.774 | M2
RUBRO: | 15 | VEREDA PERIMETRAL | [8 empty] | UBICACIÓN:
TENA-NAPO
CONTRATISTA: CONSORCIO “OGMA | [6 empty] | FISCALIZADOR: |  |  |  | PLANILLA:
ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER | [6 empty] | ING. RICARDO MANZANO |  |  |  | 3 (LIQUIDACION DE OBRA)
|  |  | DESCRIPCION |  |  |  |  | TOTAL | UNIDAD | OBSERVACIÓN
|  |  | VEREDA PERIMETRAL |  |  |  |  | 8.774 | M2
CUANTIFICACIÓN DE VOLÚMENES:
CAMPANACOCHA PARROQUIA AHUANO
VEREDA PERIMETRAL
|  |  |  | UBICACIÓN | LONGITUD (M) | ANCHO (M) | No. | AREA (M2)
|  |  |  | CANCHA AHUANO | 21.46 | 1.5 | 1 | 32.19 | M2 | PLANILLA 1
|  |  |  | CANCHA AHUANO | 21.56 | 1.9 | 1 | 40.964 | M2 | PLANILLA 2
|  |  |  | TOTAL |  |  |  | 8.774 | M2
ANEXO GRAFICO:
|  | CONTRATISTA | [5 empty] | FISCALIZADOR
|  | ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER | [5 empty] | ING. RICARDO MANZANO
CONSORCIO OGMA

## R15-F
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
OBRA |  | RECONSTRUCCION DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS é ILUMINACION, CANALES Y BAJANTES DE AA.LL EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTON TENA: PROYECTO CANCHA EN CAMPANACOCHA-AHUANO; CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZCHICTA-CHONTAPUNTA; CANCHA EN PUMAYACU-PANO; CANCHA EN EL BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA
RUBRO: | 15 | VEREDA PERIMETRAL |  |  | UBICACIÓN:
TENA-NAPO
CONTRATISTA: CONSORCIO “OGMA |  |  | FISCALIZADOR: |  | PLANILLA:
ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER |  |  | ING. RICARDO MANZANO |  | 3 (LIQUIDACION DE OBRA)
ANEXO FOTOGRAFICO:
|  | CONTRATISTA |  | FISCALIZADOR
|  | ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER |  | ING. RICARDO MANZANO
CONSORCIO OGMA

## R16
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
OBRA |  | RECONSTRUCCION DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS é ILUMINACION, CANALES Y BAJANTES DE AA.LL EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTON TENA: PROYECTO CANCHA EN CAMPANACOCHA-AHUANO; CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZCHICTA-CHONTAPUNTA; CANCHA EN PUMAYACU-PANO; CANCHA EN EL BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA | [8 empty] | TOTAL: | UNIDAD:
[11 empty] | 36.58 | M2
RUBRO: | 16 | MAMPOSTERIA DE BLOQUE e=10 cm | [8 empty] | UBICACIÓN:
TENA-NAPO
CONTRATISTA: CONSORCIO “OGMA | [6 empty] | FISCALIZADOR: |  |  |  | PLANILLA:
ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER | [6 empty] | ING. RICARDO MANZANO |  |  |  | 3 (LIQUIDACION DE OBRA)
|  |  | DESCRIPCION |  |  |  |  | TOTAL | UNIDAD | OBSERVACIÓN
|  |  | MAMPOSTERIA DE BLOQUE e=10 cm |  |  |  |  | 36.58 | M2
CUANTIFICACIÓN DE VOLÚMENES:
CAMPANACOCHA PARROQUIA AHUANO
MAMPOSTERIA DE BLOQUE e=10 cm
|  |  |  | UBICACIÓN | LONGITUD (M) | ANCHO (M) | No. | AREA (M2)
|  |  |  | LADO DERECHO |  |  |  |  | M2
|  |  |  | GRADA FILA 1 FRENTE | 30.1 | 0.4 | 1 | 12.04 | M2
|  |  |  | LADO IZQUIERDO |  |  |  |  | M2
|  |  |  | GRADA FILA 1 FRENTE | 30.12 | 0.4 | 1 | 12.048 | M2
|  |  |  | ESCENARIO |  |  |  |  | M2
|  |  |  | ESCENARIO FRENTE | 12.04 | 1.05 | 1 | 12.642 | M2
|  |  |  | HUCO DE ARCOS | 0.75 | 0.1 | -2 | -0.15 | M2
|  |  |  | TOTAL |  |  |  | 36.58 | ML
ANEXO GRAFICO:
|  | CONTRATISTA | [5 empty] | FISCALIZADOR
|  | ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER | [5 empty] | ING. RICARDO MANZANO
CONSORCIO OGMA

## R16-F
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
OBRA |  | RECONSTRUCCION DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS é ILUMINACION, CANALES Y BAJANTES DE AA.LL EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTON TENA: PROYECTO CANCHA EN CAMPANACOCHA-AHUANO; CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZCHICTA-CHONTAPUNTA; CANCHA EN PUMAYACU-PANO; CANCHA EN EL BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA
RUBRO: | 16 | MAMPOSTERIA DE BLOQUE e=10 cm |  |  |  | UBICACIÓN:
TENA-NAPO
CONTRATISTA: CONSORCIO “OGMA |  |  |  | FISCALIZADOR: |  | PLANILLA:
ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER |  |  |  | ING. RICARDO MANZANO |  | 3 (LIQUIDACION DE OBRA)
ANEXO FOTOGRAFICO:
CAMPANACOCHA PARROQUIA AHUANO
|  | CONTRATISTA |  |  | FISCALIZADOR
|  | ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER |  |  | ING. RICARDO MANZANO
CONSORCIO OGMA

## R17
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
OBRA |  | RECONSTRUCCION DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS é ILUMINACION, CANALES Y BAJANTES DE AA.LL EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTON TENA: PROYECTO CANCHA EN CAMPANACOCHA-AHUANO; CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZCHICTA-CHONTAPUNTA; CANCHA EN PUMAYACU-PANO; CANCHA EN EL BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA | [8 empty] | TOTAL: | UNIDAD:
[11 empty] | 79.6636 | M2
RUBRO: | 17 | ENLUCIDO PALETEADO FINO (MAMPOSTERIA) | [8 empty] | UBICACIÓN:
TENA-NAPO
CONTRATISTA: CONSORCIO “OGMA | [6 empty] | FISCALIZADOR: |  |  |  | PLANILLA:
ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER | [6 empty] | ING. RICARDO MANZANO |  |  |  | 3 (LIQUIDACION DE OBRA)
|  |  | DESCRIPCION |  |  |  |  | TOTAL | UNIDAD | OBSERVACIÓN
|  |  | ENLUCIDO PALETEADO FINO (MAMPOSTERIA) |  |  |  |  | 79.6636 | M2
CUANTIFICACIÓN DE VOLÚMENES:
CAMPANACOCHA PARROQUIA AHUANO
ENLUCIDO PALETEADO FINO (MAMPOSTERIA)
|  |  |  | UBICACIÓN | LONGITUD (M) | ANCHO (M) | No. | AREA (M2)
|  |  |  | LADO DERECHO |  |  |  |  | M2
|  |  |  | GRADA FILA 1 FRENTE | 30.1 | 0.5 | 1 | 15.05 | M2
|  |  |  | GRADA FILA 1 POSTERIOR | 30.1 | 0.4 | 1 | 12.04 | M2
|  |  |  | LADO IZQUIERDO |  |  |  |  | M2
|  |  |  | GRADA FILA 1 FRENTE | 30.12 | 0.5 | 1 | 15.06 | M2
|  |  |  | GRADA FILA 1 POSTERIOR | 30.12 | 0.4 | 1 | 12.048 | M2
|  |  |  | ESCENARIO |  |  |  |  | M2
|  |  |  | ESCENARIO FRENTE | 12.04 | 1.09 | 1 | 13.1236 | M2
|  |  |  | ESCENARIO POSTERIOR | 12.04 | 1.05 | 1 | 12.642 | M2
|  |  |  | HUCO DE ARCOS | 0.75 | 0.1 | -4 | -0.3 | M2
|  |  |  | TOTAL |  |  |  | 79.6636 | ML
ANEXO GRAFICO:
|  | CONTRATISTA | [5 empty] | FISCALIZADOR
|  | ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER | [5 empty] | ING. RICARDO MANZANO
CONSORCIO OGMA

## R17-F
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
OBRA |  | RECONSTRUCCION DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS é ILUMINACION, CANALES Y BAJANTES DE AA.LL EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTON TENA: PROYECTO CANCHA EN CAMPANACOCHA-AHUANO; CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZCHICTA-CHONTAPUNTA; CANCHA EN PUMAYACU-PANO; CANCHA EN EL BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA
RUBRO: | 17 | ENLUCIDO PALETEADO FINO (MAMPOSTERIA) |  |  |  | UBICACIÓN:
TENA-NAPO
CONTRATISTA: CONSORCIO “OGMA |  |  |  | FISCALIZADOR: |  | PLANILLA:
ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER |  |  |  | ING. RICARDO MANZANO |  | 3 (LIQUIDACION DE OBRA)
ANEXO FOTOGRAFICO:
CAMPANACOCHA PARROQUIA AHUANO
|  | CONTRATISTA |  |  | FISCALIZADOR
|  | ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER |  |  | ING. RICARDO MANZANO
CONSORCIO OGMA

## R19
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
OBRA |  | RECONSTRUCCION DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS é ILUMINACION, CANALES Y BAJANTES DE AA.LL EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTON TENA: PROYECTO CANCHA EN CAMPANACOCHA-AHUANO; CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZCHICTA-CHONTAPUNTA; CANCHA EN PUMAYACU-PANO; CANCHA EN EL BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA | [8 empty] | TOTAL: | UNIDAD:
[11 empty] | 1088.1961 | M2
RUBRO: | 19 | CONTRAPISO PARA CANCHA ESP=7CM, INCL. MALLA ELECTROSOLDADA | [8 empty] | UBICACIÓN:
TENA-NAPO
CONTRATISTA: CONSORCIO “OGMA | [6 empty] | FISCALIZADOR: |  |  |  | PLANILLA:
ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER | [6 empty] | ING. RICARDO MANZANO |  |  |  | 3 (LIQUIDACION DE OBRA)
|  |  | DESCRIPCION |  |  |  |  | TOTAL | UNIDAD | OBSERVACIÓN
|  |  | CONTRAPISO PARA CANCHA ESP=7CM, INCL. MALLA ELECTROSOLDADA |  |  |  |  | 1088.1961 | M2
CUANTIFICACIÓN DE VOLÚMENES:
CONTRAPISO PARA CANCHA ESP=7CM, INCL. MALLA ELECTROSOLDADA
|  |  |  | UBICACIÓN | LONGITUD (M) | ANCHO (M) | No. | AREA (M2)
CANCHA CRUZCHICTA
|  |  |  | AREA DEPORTIVA | 29.7 | 17.5 | 1 | 519.75 | M2
|  |  |  | INGRESOS | 1.73 | 2.66 | 2 | 9.2036 | M2
|  |  |  | AREA ESCENARIO | 9.65 | 5.05 | 1 | 48.7325 | M2
CANCHA BELLAVISTA ALTA
|  |  |  | AREA DEPORTIVA | 30.03 | 17 | 1 | 510.51 | M2
|  |  |  | TOTAL |  |  |  | 1088.1961 | M2
ANEXO GRAFICO:
|  | CONTRATISTA | [5 empty] | FISCALIZADOR
|  | ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER | [5 empty] | ING. RICARDO MANZANO
CONSORCIO OGMA

## R19-F
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
OBRA |  | RECONSTRUCCION DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS é ILUMINACION, CANALES Y BAJANTES DE AA.LL EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTON TENA: PROYECTO CANCHA EN CAMPANACOCHA-AHUANO; CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZCHICTA-CHONTAPUNTA; CANCHA EN PUMAYACU-PANO; CANCHA EN EL BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA
RUBRO: | 19 | CONTRAPISO PARA CANCHA ESP=7CM, INCL. MALLA ELECTROSOLDADA |  |  | UBICACIÓN:
TENA-NAPO
CONTRATISTA: CONSORCIO “OGMA |  |  | FISCALIZADOR: |  | PLANILLA:
ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER |  |  | ING. RICARDO MANZANO |  | 3 (LIQUIDACION DE OBRA)
ANEXO FOTOGRAFICO:
COMUNIDAD DE CRUZCHICTA PARROQUIA CHONTAPUNTA
COMUNIDAD DE BELLAVISTA ALTA PARROQUIA CHONTAPUNTA
|  | CONTRATISTA |  | FISCALIZADOR
|  | ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER |  | ING. RICARDO MANZANO
CONSORCIO OGMA

## R20
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
OBRA |  | RECONSTRUCCION DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS é ILUMINACION, CANALES Y BAJANTES DE AA.LL EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTON TENA: PROYECTO CANCHA EN CAMPANACOCHA-AHUANO; CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZCHICTA-CHONTAPUNTA; CANCHA EN PUMAYACU-PANO; CANCHA EN EL BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA | [8 empty] | TOTAL: | UNIDAD:
[11 empty] | 1088.1961 | M2
RUBRO: | 20 | ALISADO DE PISO CON HELICOPTERO | [8 empty] | UBICACIÓN:
TENA-NAPO
CONTRATISTA: CONSORCIO “OGMA | [6 empty] | FISCALIZADOR: |  |  |  | PLANILLA:
ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER | [6 empty] | ING. RICARDO MANZANO |  |  |  | 3 (LIQUIDACION DE OBRA)
|  |  | DESCRIPCION |  |  |  |  | TOTAL | UNIDAD | OBSERVACIÓN
|  |  | ALISADO DE PISO CON HELICOPTERO |  |  |  |  | 1088.1961 | M2
CUANTIFICACIÓN DE VOLÚMENES:
ALISADO DE PISO CON HELICOPTERO
|  |  |  | UBICACIÓN | LONGITUD (M) | ANCHO (M) | No. | AREA (M2)
CANCHA CRUZCHICTA
|  |  |  | AREA DEPORTIVA | 29.7 | 17.5 | 1 | 519.75 | M2
|  |  |  | INGRESOS | 1.73 | 2.66 | 2 | 9.2036 | M2
|  |  |  | AREA ESCENARIO | 9.65 | 5.05 | 1 | 48.7325 | M2
CANCHA BELLAVISTA ALTA
|  |  |  | AREA DEPORTIVA | 30.03 | 17 | 1 | 510.51 | M2
|  |  |  | TOTAL |  |  |  | 1088.1961 | M2
ANEXO GRAFICO:
|  | CONTRATISTA | [5 empty] | FISCALIZADOR
|  | ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER | [5 empty] | ING. RICARDO MANZANO
CONSORCIO OGMA

## R20-F
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
OBRA |  | RECONSTRUCCION DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS é ILUMINACION, CANALES Y BAJANTES DE AA.LL EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTON TENA: PROYECTO CANCHA EN CAMPANACOCHA-AHUANO; CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZCHICTA-CHONTAPUNTA; CANCHA EN PUMAYACU-PANO; CANCHA EN EL BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA
RUBRO: | 20 | ALISADO DE PISO CON HELICOPTERO |  |  | UBICACIÓN:
TENA-NAPO
CONTRATISTA: CONSORCIO “OGMA |  |  | FISCALIZADOR: |  | PLANILLA:
ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER |  |  | ING. RICARDO MANZANO |  | 3 (LIQUIDACION DE OBRA)
ANEXO FOTOGRAFICO:
COMUNIDAD DE BELLAVISTA ALTA PARROQUIA CHONTAPUNTA
COMUNIDAD DE CRUZCHICTA PARROQUIA CHONTAPUNTA
|  | CONTRATISTA |  | FISCALIZADOR
|  | ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER |  | ING. RICARDO MANZANO
CONSORCIO OGMA

## R21
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
OBRA |  | RECONSTRUCCION DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS é ILUMINACION, CANALES Y BAJANTES DE AA.LL EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTON TENA: PROYECTO CANCHA EN CAMPANACOCHA-AHUANO; CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZCHICTA-CHONTAPUNTA; CANCHA EN PUMAYACU-PANO; CANCHA EN EL BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA | [7 empty] | TOTAL: | UNIDAD:
[10 empty] | 598.995 | ML
RUBRO: | 21 | SEÑALIZACION Y PINTURA DE CANCHA | [7 empty] | UBICACIÓN:
TENA-NAPO
CONTRATISTA: CONSORCIO “OGMA | [5 empty] | FISCALIZADOR: |  |  |  | PLANILLA:
ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER | [5 empty] | ING. RICARDO MANZANO |  |  |  | 3 (LIQUIDACION DE OBRA)
|  |  | DESCRIPCION |  |  |  | TOTAL | UNIDAD | OBSERVACIÓN
|  |  | SEÑALIZACION Y PINTURA DE CANCHA |  |  |  | 598.995 | ML
CUANTIFICACIÓN DE VOLÚMENES:
SEÑALIZACION Y PINTURA DE CANCHA
|  |  |  | UBICACIÓN | LONGITUD (M) | No. | LONGTUD(ML)
COMUNIDAD DE CRUZCHICTA PARROQUIA CHONTAPUNTA
|  |  |  | C1 INDOR LATERAL | 28.1 | 2 | 56.2 | ML
|  |  |  | C2 INDOR FONDO | 14.94 | 3 | 44.82 | ML
|  |  |  | C3 BASKET | 5.95 | 4 | 23.8 | ML
|  |  |  | C4 BASKET CIRCULO | 11.3097 | 2 | 22.6195 | ML
|  |  |  | C5 BASKET LINEA TIRO | 3.6 | 2 | 7.2 | ML
|  |  |  | C6 BASKET CIRCUN TRES PT | 22.78 | 2 | 45.56 | ML
|  |  |  | C7 INDOR AREA ARCO | 7.57 | 2 | 15.14 | ML
|  |  |  | C8 INDOR AREA ARCO | 3.43 | 4 | 13.72 | ML
|  |  |  | C9 INDOR CICUN CENTRAL | 11.9381 | 1 | 11.9381 | ML
|  |  |  | B1 BOLY LATERAL | 18.05 | 2 | 36.1 | ML
|  |  |  | B2 BOLY FONDO | 8.9 | 2 | 17.8 | ML
|  |  |  | B3 BOLY SAQUE | 0.8 | 4 | 3.2 | ML
|  |  |  | B4 BOLY SAQUE | 0.7 | 2 | 1.4 | ML
COMUNIDAD DE BELLAVISTA ALTA PARROQUIA CHONTAPUNTA
|  |  |  | C1 INDOR LATERAL | 28.1 | 2 | 56.2 | ML
|  |  |  | C2 INDOR FONDO | 14.94 | 3 | 44.82 | ML
|  |  |  | C3 BASKET | 5.95 | 4 | 23.8 | ML
|  |  |  | C4 BASKET CIRCULO | 11.3097 | 2 | 22.6195 | ML
|  |  |  | C5 BASKET LINEA TIRO | 3.6 | 2 | 7.2 | ML
|  |  |  | C6 BASKET CIRCUN TRES PT | 22.78 | 2 | 45.56 | ML
|  |  |  | C7 INDOR AREA ARCO | 7.57 | 2 | 15.14 | ML
|  |  |  | C8 INDOR AREA ARCO | 3.43 | 4 | 13.72 | ML
|  |  |  | C9 INDOR CICUN CENTRAL | 11.9381 | 1 | 11.9381 | ML
|  |  |  | B1 BOLY LATERAL | 18.05 | 2 | 36.1 | ML
|  |  |  | B2 BOLY FONDO | 8.9 | 2 | 17.8 | ML
|  |  |  | B3 BOLY SAQUE | 0.8 | 4 | 3.2 | ML
|  |  |  | B4 BOLY SAQUE | 0.7 | 2 | 1.4 | ML
|  |  |  | TOTAL |  |  | 598.995 | ML
ANEXO GRAFICO:
|  | CONTRATISTA |  |  |  |  | FISCALIZADOR
|  | ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER |  |  |  |  | ING. RICARDO MANZANO
CONSORCIO OGMA

## R21-F
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
OBRA |  | RECONSTRUCCION DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS é ILUMINACION, CANALES Y BAJANTES DE AA.LL EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTON TENA: PROYECTO CANCHA EN CAMPANACOCHA-AHUANO; CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZCHICTA-CHONTAPUNTA; CANCHA EN PUMAYACU-PANO; CANCHA EN EL BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA
RUBRO: | 21 | SEÑALIZACION Y PINTURA DE CANCHA |  |  |  | UBICACIÓN:
TENA-NAPO
CONTRATISTA: CONSORCIO “OGMA |  |  |  | FISCALIZADOR: |  | PLANILLA:
ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER |  |  |  | ING. RICARDO MANZANO |  | 3 (LIQUIDACION DE OBRA)
ANEXO FOTOGRAFICO:
COMUNIDAD DE CRUZCHICTA ALTA PARROQUIA CHONTAPUNTA
COMUNIDAD DE CRUZCHICTA Y COMUNIDAD DE BELLAVISTA ALTA PARROQUIA CHONTAPUNTA
|  | CONTRATISTA |  |  | FISCALIZADOR
|  | ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER |  |  | ING. RICARDO MANZANO
CONSORCIO OGMA

## R22
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
OBRA |  | RECONSTRUCCION DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS é ILUMINACION, CANALES Y BAJANTES DE AA.LL EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTON TENA: PROYECTO CANCHA EN CAMPANACOCHA-AHUANO; CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZCHICTA-CHONTAPUNTA; CANCHA EN PUMAYACU-PANO; CANCHA EN EL BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA | [8 empty] | TOTAL: | UNIDAD:
[11 empty] | 545.6589 | M2
RUBRO: | 22 | PINTURA DE CAUCHO (INCUYE EMPASTE) | [8 empty] | UBICACIÓN:
TENA-NAPO
CONTRATISTA: CONSORCIO “OGMA | [6 empty] | FISCALIZADOR: |  |  |  | PLANILLA:
ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER | [6 empty] | ING. RICARDO MANZANO |  |  |  | 3 (LIQUIDACION DE OBRA)
|  |  | DESCRIPCION |  |  |  |  | TOTAL | UNIDAD | OBSERVACIÓN
|  |  | PINTURA DE CAUCHO (INCUYE EMPASTE) |  |  |  |  | 545.6589 | M2
CUANTIFICACIÓN DE VOLÚMENES:
PARROQUIA CHONTAPUNTA
PINTURA DE CAUCHO (INCUYE EMPASTE)
|  |  |  | UBICACIÓN | LONGITUD (M) | ANCHO (M) | No. | AREA (M2)
COMUNIDAD DE CRUZCHICTA PARROQUIA CHONTAPUNTA
|  |  |  | LADO DERECHO |  |  |  |  | M2
|  |  |  | GRADA FILA 1 | 27.07 | 0.41 | 1 | 11.0987 | M2
|  |  |  | GRADA FILA 2 Y 3 | 27.07 | 0.385 | 2 | 20.8439 | M2
|  |  |  | SOBRE LA GRADA | 27.07 | 0.77 | 1 | 20.8439 | M2
|  |  |  | SOBRE LA GRADA | 27.07 | 0.97 | 1 | 26.2579 | M2
|  |  |  | PORTICOS | 0.09 | 0.88 | -6 | -0.4752 | M2
|  |  |  | DINDEL GRADA | 27.07 | 0.1 | 1 | 2.707 | M2
|  |  |  | TAPAS |  |  |  |  | M2
|  |  |  | TAPA LATERAL MURO-A | 0 | 0 | 1 | 1.56 | M2
|  |  |  | TAPA LATERAL MURO-B | 0.67 | 0.77 | 1 | 0.5159 | M2
|  |  |  | TAPA LATERAL MURO-B | 0 | 0 | 1 | 2.15 | M2
|  |  |  | DINTEL TAPA | 27.21 | 0.1 | 1 | 2.721 | M2
|  |  |  | LADO IZQUIERDO |  |  |  |  | M2
|  |  |  | GRADA FILA 1 | 27.07 | 0.41 | 1 | 11.0987 | M2
|  |  |  | GRADA FILA 2 Y 3 | 27.07 | 0.385 | 2 | 20.8439 | M2
|  |  |  | SOBRE LA GRADA | 27.07 | 0.77 | 1 | 20.8439 | M2
|  |  |  | SOBRE LA GRADA | 27.07 | 0.97 | 1 | 26.2579 | M2
|  |  |  | PORTICOS | 0.0889 | 0.76 | -6 | -0.40538 | M2
|  |  |  | DINTEL GRADA | 27.07 | 0.1 | 1 | 2.707 | M2
|  |  |  | TAPAS |  |  |  |  | M2
|  |  |  | TAPA LATERAL MURO-A | 0 | 0 | 1 | 1.531 | M2
|  |  |  | TAPA LATERAL MURO-B | 0.66 | 0.76 | 1 | 0.5016 | M2
|  |  |  | TAPA LATERAL MURO-B | 0 | 0 | 1 | 2.108 | M2
|  |  |  | DINTEL TAPA | 27.12 | 0.1 | 1 | 2.712 | M2
|  |  |  | ESCENARIO |  |  |  |  | M2
|  |  |  | EXTERIOR |  |  |  |  | M2
|  |  |  | ESCENARIO A LOS COSTADOS |  |  | 2 | 27.19 | M2
|  |  |  | ESCENARIO FONDO | 9.69 | 3.78 | 1 | 36.6282 | M2
|  |  |  | ESCENARIO LATERALES DEL FONDO | 5.04 | 3.55 | 2 | 35.784 | M2
|  |  |  | MENOS PUERTA (INGRESO CAMERINO 1-2) | 0.9 | 2.05 | 2 | 3.69 | M2
|  |  |  | DINTEL DE COLUMNAS DEL ESCENARIO | 0.06 | 3.13 | 4 | 0.7512 | M2
|  |  |  | GRADAS DEL ESCENARIO DERECHO |  |  |  |  | M2
|  |  |  | GRADA FILA 1 | 0.18 | 0.88 | 1 | 0.1584 | M2
|  |  |  | GRADA FILA 2 Y 3 | 0.16 | 0.88 | 2 | 0.2816 | M2
|  |  |  | GRADA FILA 4 | 0.2 | 0.88 | 1 | 0.176 | M2
|  |  |  | GRADAS DEL ESCENARIO IZQUIERDO |  |  |  |  | M2
|  |  |  | GRADA FILA 1 | 0.18 | 0.88 | 1 | 0.1584 | M2
|  |  |  | GRADA FILA 2 Y 3 | 0.16 | 0.88 | 2 | 0.2816 | M2
|  |  |  | GRADA FILA 4 | 0.2 | 0.88 | 1 | 0.176 | M2
COMUNIDAD DE BELLAVISTA ALTA PARROQUIA CHONTAPUNTA
|  |  |  | LADO DERECHO |  |  |  |  | M2
|  |  |  | GRADA FILA 1 | 30.03 | 0.45 | 1 | 13.5135 | M2
|  |  |  | GRADA FILA 2 Y 3 | 30.03 | 0.64 | 2 | 38.4384 | M2
|  |  |  | SOBRE LA GRADA | 30.03 | 1 | 1 | 30.03 | M2
|  |  |  | TRAS SOBRE LA GRADA | 30.03 | 1.2 | 1 | 36.036 | M2
|  |  |  | PORTICOS | 0.09 | 1 | -6 | -0.54 | M2
|  |  |  | DINDEL GRADA | 30.03 | 0.1 | 1 | 3.003 | M2
|  |  |  | TAPAS |  |  |  |  | M2
|  |  |  | TAPA LATERAL MURO-INTERIOR | 1.98 | 0 | 2 | 3.96 | M2
|  |  |  | TAPA LATERAL MURO-EXTERIOR | 3.47 | 1 | 2 | 6.94 | M2
|  |  |  | DINTEL TAPA | 3 | 0.1 | 2 | 0.6 | M2
|  |  |  | LADO IZQUIERDO |  |  |  |  | M2
|  |  |  | GRADA FILA 1 | 30.03 | 0.45 | 1 | 13.5135 | M2
|  |  |  | GRADA FILA 2 Y 3 | 30.03 | 0.64 | 2 | 38.4384 | M2
|  |  |  | SOBRE LA GRADA | 30.03 | 1 | 1 | 30.03 | M2
|  |  |  | SOBRE LA GRADA | 30.03 | 1.2 | 1 | 36.036 | M2
|  |  |  | PORTICOS | 0.09 | 1 | -6 | -0.54 | M2
|  |  |  | DINTEL GRADA | 30.03 | 0.1 | 1 | 3.003 | M2
|  |  |  | TAPAS |  |  |  |  | M2
|  |  |  | TAPA LATERAL MURO-INTERIOR | 1.98 | 0 | 2 | 3.96 | M2
|  |  |  | TAPA LATERAL MURO-EXTERIOR | 3.47 | 1 | 2 | 6.94 | M2
|  |  |  | DINTEL TAPA | 3 | 0.1 | 2 | 0.6 | M2
|  |  |  | TOTAL |  |  |  | 545.6589 | ML
ANEXO GRAFICO:
|  | CONTRATISTA | [5 empty] | FISCALIZADOR
|  | ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER | [5 empty] | ING. RICARDO MANZANO
CONSORCIO OGMA

## R22-F
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
OBRA |  | RECONSTRUCCION DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS é ILUMINACION, CANALES Y BAJANTES DE AA.LL EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTON TENA: PROYECTO CANCHA EN CAMPANACOCHA-AHUANO; CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZCHICTA-CHONTAPUNTA; CANCHA EN PUMAYACU-PANO; CANCHA EN EL BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA
RUBRO: | 22 | PINTURA DE CAUCHO (INCUYE EMPASTE) |  |  |  |  | UBICACIÓN:
TENA-NAPO
CONTRATISTA: CONSORCIO “OGMA |  |  |  |  | FISCALIZADOR: |  | PLANILLA:
ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER |  |  |  |  | ING. RICARDO MANZANO |  | 3 (LIQUIDACION DE OBRA)
ANEXO FOTOGRAFICO:
COMUNIDAD DE CRUZCHICTA PARROQUIA CHONTAPUNTA
COMUNIDAD DE BELLAVISTA ALTA PARROQUIA CHONTAPUNTA
|  | CONTRATISTA |  |  |  | FISCALIZADOR
|  | ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER |  |  |  | ING. RICARDO MANZANO
CONSORCIO OGMA

## R23
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
OBRA |  | RECONSTRUCCION DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS é ILUMINACION, CANALES Y BAJANTES DE AA.LL EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTON TENA: PROYECTO CANCHA EN CAMPANACOCHA-AHUANO; CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZCHICTA-CHONTAPUNTA; CANCHA EN PUMAYACU-PANO; CANCHA EN EL BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA | [7 empty] | TOTAL: | UNIDAD:
[10 empty] | 125.48 | ML
RUBRO: | 23 | CANAL COLECTOR DE AA.LL | [7 empty] | UBICACIÓN:
TENA-NAPO
CONTRATISTA: CONSORCIO “OGMA | [5 empty] | FISCALIZADOR: |  |  |  | PLANILLA:
ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER | [5 empty] | ING. RICARDO MANZANO |  |  |  | 3 (LIQUIDACION DE OBRA)
|  |  | DESCRIPCION |  |  |  | TOTAL | UNIDAD | OBSERVACIÓN
|  |  | CANAL COLECTOR DE AA.LL |  |  |  | 125.48 | ML
CUANTIFICACIÓN DE VOLÚMENES:
CANAL COLECTOR DE AA.LL
|  |  |  | UBICACIÓN | LONGITUD (M) |  | LONGITUD (M)
COMUNIDAD DE CRUZCHICTA PARROQUIA CHONTAPUNTA
LADO DERECHO
|  |  |  | TOTAL | 30.94 |  | 30.94 | ML
LADO IZQUIERDO
|  |  |  | TOTAL | 30.94 |  | 30.94 | ML
COMUNIDAD DE BELLAVISTA ALTA PARROQUIA CHONTAPUNTA
LADO DERECHO
|  |  |  | TOTAL | 31.8 |  | 31.8 | ML
LADO IZQUIERDO
|  |  |  | TOTAL | 31.8 |  | 31.8 | ML
|  |  |  | TOTAL |  |  | 125.48 | ML
ANEXO GRAFICO:
|  | CONTRATISTA |  |  |  |  | FISCALIZADOR
|  | ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER |  |  |  |  | ING. RICARDO MANZANO
CONSORCIO OGMA

## R23-F
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
OBRA |  | RECONSTRUCCION DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS é ILUMINACION, CANALES Y BAJANTES DE AA.LL EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTON TENA: PROYECTO CANCHA EN CAMPANACOCHA-AHUANO; CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZCHICTA-CHONTAPUNTA; CANCHA EN PUMAYACU-PANO; CANCHA EN EL BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA
RUBRO: | 23 | CANAL COLECTOR DE AA.LL |  |  | UBICACIÓN:
TENA-NAPO
CONTRATISTA: CONSORCIO “OGMA |  |  | FISCALIZADOR: |  | PLANILLA:
ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER |  |  | ING. RICARDO MANZANO |  | 3 (LIQUIDACION DE OBRA)
ANEXO FOTOGRAFICO:
|  | CONTRATISTA |  | FISCALIZADOR
|  | ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER |  | ING. RICARDO MANZANO
CONSORCIO OGMA

## R24
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
OBRA |  | RECONSTRUCCION DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS é ILUMINACION, CANALES Y BAJANTES DE AA.LL EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTON TENA: PROYECTO CANCHA EN CAMPANACOCHA-AHUANO; CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZCHICTA-CHONTAPUNTA; CANCHA EN PUMAYACU-PANO; CANCHA EN EL BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA | [7 empty] | TOTAL: | UNIDAD:
[10 empty] | 72 | ML
RUBRO: | 24 | BAJANTES DE AA.LL | [7 empty] | UBICACIÓN:
TENA-NAPO
CONTRATISTA: CONSORCIO “OGMA | [5 empty] | FISCALIZADOR: |  |  |  | PLANILLA:
ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER | [5 empty] | ING. RICARDO MANZANO |  |  |  | 3 (LIQUIDACION DE OBRA)
|  |  | DESCRIPCION |  |  |  | TOTAL | UNIDAD | OBSERVACIÓN
|  |  | BAJANTES DE AA.LL |  |  |  | 72 | ML
CUANTIFICACIÓN DE VOLÚMENES:
BAJANTES DE AA.LL
|  |  |  | UBICACIÓN | LONGITUD (M) |  | LONGITUD (M)
COMUNIDAD DE CRUZCHICTA PARROQUIA CHONTAPUNTA
LADO DERECHO
|  |  |  | BAJANTE 1 | 6 |  | 6 | ML
|  |  |  | BAJANTE 2 | 6 |  | 6 | ML
|  |  |  | BAJANTE 3 | 6 |  | 6 | ML
|  |  |  | LADO IZQUIERDO |  |  |  | ML
|  |  |  | BAJANTE 1 | 6 |  | 6 | ML
|  |  |  | BAJANTE 2 | 6 |  | 6 | ML
|  |  |  | BAJANTE 3 | 6 |  | 6 | ML
COMUNIDAD DE BELLAVISTA LATA PARROQUIA CHONTAPUNTA
LADO DERECHO
|  |  |  | BAJANTE 1 | 6 |  | 6 | ML
|  |  |  | BAJANTE 2 | 6 |  | 6 | ML
|  |  |  | BAJANTE 3 | 6 |  | 6 | ML
|  |  |  | LADO IZQUIERDO |  |  |  | ML
|  |  |  | BAJANTE 1 | 6 |  | 6 | ML
|  |  |  | BAJANTE 2 | 6 |  | 6 | ML
|  |  |  | BAJANTE 3 | 6 |  | 6 | ML
|  |  |  | TOTAL |  |  | 72 | ML
ANEXO GRAFICO:
|  | CONTRATISTA |  |  |  |  | FISCALIZADOR
|  | ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER |  |  |  |  | ING. RICARDO MANZANO
CONSORCIO OGMA

## R24-F
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
OBRA |  | RECONSTRUCCION DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS é ILUMINACION, CANALES Y BAJANTES DE AA.LL EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTON TENA: PROYECTO CANCHA EN CAMPANACOCHA-AHUANO; CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZCHICTA-CHONTAPUNTA; CANCHA EN PUMAYACU-PANO; CANCHA EN EL BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA
RUBRO: | 24 | BAJANTES DE AA.LL |  |  |  | UBICACIÓN:
TENA-NAPO
CONTRATISTA: CONSORCIO “OGMA |  |  |  | FISCALIZADOR: |  | PLANILLA:
ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER |  |  |  | ING. RICARDO MANZANO |  | 3 (LIQUIDACION DE OBRA)
ANEXO FOTOGRAFICO:
COMUNIDAD DE BELLAVISTA ALTA PARROQUIA CHONTAPUNTA
COMUNIDAD DE CRUZCHICTA PARROQUIA CHONTAPUNTA
|  | CONTRATISTA |  |  | FISCALIZADOR
|  | ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER |  |  | ING. RICARDO MANZANO
CONSORCIO OGMA

## R25
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
OBRA |  | RECONSTRUCCION DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS é ILUMINACION, CANALES Y BAJANTES DE AA.LL EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTON TENA: PROYECTO CANCHA EN CAMPANACOCHA-AHUANO; CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZCHICTA-CHONTAPUNTA; CANCHA EN PUMAYACU-PANO; CANCHA EN EL BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA | [7 empty] | TOTAL: | UNIDAD:
[10 empty] | 161.15 | ML
RUBRO: | 25 | TUBERIA PVC 110mm DESAGUE | [7 empty] | UBICACIÓN:
TENA-NAPO
CONTRATISTA: CONSORCIO “OGMA | [5 empty] | FISCALIZADOR: |  |  |  | PLANILLA:
ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER | [5 empty] | ING. RICARDO MANZANO |  |  |  | 3 (LIQUIDACION DE OBRA)
|  |  | DESCRIPCION |  |  |  | TOTAL | UNIDAD | OBSERVACIÓN
|  |  | TUBERIA PVC 110mm DESAGUE |  |  |  | 161.15 | ML
CUANTIFICACIÓN DE VOLÚMENES:
TUBERIA PVC 110mm DESAGUE
|  |  |  | UBICACIÓN | LONGITUD (M) |  | LONGITUD (M)
COMUNIDAD DE CRUZCHICTA PARROQUIA CHONTAPUNTA
|  |  |  | TRAMO 1 LADO DERECHO | 11 |  | 11 | ML
|  |  |  | TRAMO 2 LADO DERECHO | 17.6 |  | 17.6 | ML
|  |  |  | DESCARGA | 7.6 |  | 7.6 | ML
|  |  |  | TRAMO 3 FONDO | 0 |  | 0 | ML
|  |  |  | TRAMO 4 LADO IZQUIERDO | 17 |  | 17 | ML
|  |  |  | TRAMO 5 LADO IZQUIERDO | 11.5 |  | 11.5 | ML
|  |  |  | DESCARGA | 3.2 |  | 3.2 | ML
COMUNIDAD DE BELLAVISTA ALTA PARROQUIA CHONTAPUNTA
|  |  |  | TRAMO 1 LADO DERECHO | 17.1 |  | 17.1 | ML
|  |  |  | TRAMO 2 LADO DERECHO | 11 |  | 11 | ML
|  |  |  | TRAMO 3 FONDO | 22 |  | 22 | ML
|  |  |  | TRAMO 4 LADO IZQUIERDO | 17.1 |  | 17.1 | ML
|  |  |  | TRAMO 5 LADO IZQUIERDO | 11.05 |  | 11.05 | ML
|  |  |  | DESCARGA | 15 |  | 15 | ML
|  |  |  | TOTAL |  |  | 161.15 | ML
ANEXO GRAFICO:
|  | CONTRATISTA |  |  |  |  | FISCALIZADOR
|  | ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER |  |  |  |  | ING. RICARDO MANZANO
CONSORCIO OGMA

## R25-F
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
OBRA |  | RECONSTRUCCION DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS é ILUMINACION, CANALES Y BAJANTES DE AA.LL EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTON TENA: PROYECTO CANCHA EN CAMPANACOCHA-AHUANO; CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZCHICTA-CHONTAPUNTA; CANCHA EN PUMAYACU-PANO; CANCHA EN EL BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA
RUBRO: | 25 | TUBERIA PVC 110mm DESAGUE |  |  |  | UBICACIÓN:
TENA-NAPO
CONTRATISTA: CONSORCIO “OGMA |  |  |  | FISCALIZADOR: |  | PLANILLA:
ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER |  |  |  | ING. RICARDO MANZANO |  | 3 (LIQUIDACION DE OBRA)
ANEXO FOTOGRAFICO:
COMUNIDAD DE BELLAVISTA ALTA PARROQUIA CHONTAPUNTA
COMUNIDAD DE CRUZCHICTA PARROQUIA CHONTAPUNTA
|  | CONTRATISTA |  |  | FISCALIZADOR
|  | ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER |  |  | ING. RICARDO MANZANO
CONSORCIO OGMA

## R27
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
OBRA |  | RECONSTRUCCION DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS é ILUMINACION, CANALES Y BAJANTES DE AA.LL EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTON TENA: PROYECTO CANCHA EN CAMPANACOCHA-AHUANO; CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZCHICTA-CHONTAPUNTA; CANCHA EN PUMAYACU-PANO; CANCHA EN EL BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA | [7 empty] | TOTAL: | UNIDAD:
[10 empty] | 12 | U
RUBRO: | 27 | CAJAS DE REVISION | [7 empty] | UBICACIÓN:
TENA-NAPO
CONTRATISTA: CONSORCIO “OGMA | [5 empty] | FISCALIZADOR: |  |  |  | PLANILLA:
ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER | [5 empty] | ING. RICARDO MANZANO |  |  |  | 3 (LIQUIDACION DE OBRA)
|  |  | DESCRIPCION |  |  |  | TOTAL | UNIDAD | OBSERVACIÓN
|  |  | CAJAS DE REVISION |  |  |  | 12 | U
CUANTIFICACIÓN DE VOLÚMENES:
CAJAS DE REVISION
|  |  |  | UBICACIÓN | UNUDAD |  | UNIDAD
COMUNIDAD DE CRUZCHICTA PARROQUIA CHONTAPUNTA
|  |  |  | LADO IZQUIERDO | 3 |  | 3 | U
|  |  |  | LADO DERECHO | 3 |  | 3 | U
COMUNIDAD DE BELLAVISTA ALTA PARROQUIA CHONTAPUNTA
|  |  |  | LADO IZQUIERDO | 3 |  | 3 | U
|  |  |  | LADO DERECHO | 3 |  | 3 | U
|  |  |  | TOTAL |  |  | 12 | U
ANEXO GRAFICO:
|  | CONTRATISTA |  |  |  |  | FISCALIZADOR
|  | ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER |  |  |  |  | ING. RICARDO MANZANO
CONSORCIO OGMA

## R27-F
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
OBRA |  | RECONSTRUCCION DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS é ILUMINACION, CANALES Y BAJANTES DE AA.LL EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTON TENA: PROYECTO CANCHA EN CAMPANACOCHA-AHUANO; CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZCHICTA-CHONTAPUNTA; CANCHA EN PUMAYACU-PANO; CANCHA EN EL BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA
RUBRO: | 27 | CAJAS DE REVISION |  |  |  | UBICACIÓN:
TENA-NAPO
CONTRATISTA: CONSORCIO “OGMA |  |  |  | FISCALIZADOR: |  | PLANILLA:
ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER |  |  |  | ING. RICARDO MANZANO |  | 3 (LIQUIDACION DE OBRA)
ANEXO FOTOGRAFICO:
COMUNIDAD DE BELLAVISTA ALTA PARROQUIA CHONTAPUNTA
COMUNIDAD DE CRUZCHICTA PARROQUIA CHONTAPUNTA
|  | CONTRATISTA |  |  | FISCALIZADOR
|  | ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER |  |  | ING. RICARDO MANZANO
CONSORCIO OGMA

## R28
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
OBRA |  | RECONSTRUCCION DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS é ILUMINACION, CANALES Y BAJANTES DE AA.LL EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTON TENA: PROYECTO CANCHA EN CAMPANACOCHA-AHUANO; CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZCHICTA-CHONTAPUNTA; CANCHA EN PUMAYACU-PANO; CANCHA EN EL BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA | [7 empty] | TOTAL: | UNIDAD:
[10 empty] | 12 | PTO
RUBRO: | 28 | SUM.é INSTAL DE LUMINARIA LED LUZ BLANCA 150W (110v-220v) | [7 empty] | UBICACIÓN:
TENA-NAPO
CONTRATISTA: CONSORCIO “OGMA | [5 empty] | FISCALIZADOR: |  |  |  | PLANILLA:
ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER | [5 empty] | ING. RICARDO MANZANO |  |  |  | 3 (LIQUIDACION DE OBRA)
|  |  | DESCRIPCION |  |  |  | TOTAL | UNIDAD | OBSERVACIÓN
|  |  | SUM.é INSTAL DE LUMINARIA LED LUZ BLANCA 150W (110v-220v) |  |  |  | 12 | PTO
CUANTIFICACIÓN DE VOLÚMENES:
SUM.é INSTAL DE LUMINARIA LED LUZ BLANCA 150W (110v-220v)
|  |  |  | UBICACIÓN | UNUDAD |  | UNIDAD
COMUNIDAD DE CRUZCHICTA PARROQUIA CHONTAPUNTA
|  |  |  | CANCHA CENTRA | 6 |  | 6
COMUNIDAD DE BELLAVISTA ALTA PARROQUIA CHONTAPUNTA
|  |  |  | TOTAL | 6 |  | 6
|  |  |  | TOTAL |  |  | 12 | PTO
ANEXO GRAFICO:
|  | CONTRATISTA |  |  |  |  | FISCALIZADOR
|  | ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER |  |  |  |  | ING. RICARDO MANZANO
CONSORCIO OGMA

## R28-F
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
OBRA |  | RECONSTRUCCION DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS é ILUMINACION, CANALES Y BAJANTES DE AA.LL EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTON TENA: PROYECTO CANCHA EN CAMPANACOCHA-AHUANO; CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZCHICTA-CHONTAPUNTA; CANCHA EN PUMAYACU-PANO; CANCHA EN EL BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA
RUBRO: | 28 | SUM.é INSTAL DE LUMINARIA LED LUZ BLANCA 150W (110v-220v) | [5 empty] | UBICACIÓN:
TENA-NAPO
CONTRATISTA: CONSORCIO “OGMA |  |  |  | FISCALIZADOR: |  |  |  | PLANILLA:
ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER |  |  |  | ING. RICARDO MANZANO |  |  |  | 3 (LIQUIDACION DE OBRA)
|  |  | DESCRIPCION |  | TOTAL | UNIDAD | OBSERVACIÓN
ANEXO FOTOGRAFICO:
COMUNIDAD DE CRUZCHICTA PARROQUIA CHONTAPUNTA
COMUNIDAD DE BELLAVISTA ALTA PARROQUIA CHONTAPUNTA
|  | CONTRATISTA |  |  | FISCALIZADOR
|  | ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER |  |  | ING. RICARDO MANZANO
CONSORCIO OGMA

## R29
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
OBRA |  | RECONSTRUCCION DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS é ILUMINACION, CANALES Y BAJANTES DE AA.LL EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTON TENA: PROYECTO CANCHA EN CAMPANACOCHA-AHUANO; CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZCHICTA-CHONTAPUNTA; CANCHA EN PUMAYACU-PANO; CANCHA EN EL BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA | [7 empty] | TOTAL: | UNIDAD:
[10 empty] | 2 | U
RUBRO: | 29 | CAJA TERMICA DE CONTROL 2 PUNTOS CON NEUTRO SDQ | [7 empty] | UBICACIÓN:
TENA-NAPO
CONTRATISTA: CONSORCIO “OGMA | [5 empty] | FISCALIZADOR: |  |  |  | PLANILLA:
ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER | [5 empty] | ING. RICARDO MANZANO |  |  |  | 3 (LIQUIDACION DE OBRA)
|  |  | DESCRIPCION |  |  |  | TOTAL | UNIDAD | OBSERVACIÓN
|  |  | CAJA TERMICA DE CONTROL 2 PUNTOS CON NEUTRO SDQ |  |  |  | 2 | U
CUANTIFICACIÓN DE VOLÚMENES:
CAJA TERMICA DE CONTROL 2 PUNTOS CON NEUTRO SDQ
COMUNIDAD DE CRUZCHICTA PARROQUIA CHONTAPUNTA
|  |  |  | UBICACIÓN | UNIDAD |  | UNIDAD
|  |  |  | TOTAL | 1 |  | 1 | U
COMUNIDAD DE BELLAVISTA ALTA PARROQUIA CHONTAPUNTA
|  |  |  | TOTAL | 1 |  | 1 | U
|  |  |  | TOTAL |  |  | 2 | U
ANEXO GRAFICO:
|  | CONTRATISTA |  |  |  |  | FISCALIZADOR
|  | ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER |  |  |  |  | ING. RICARDO MANZANO
CONSORCIO OGMA

## R29-F
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
OBRA |  | RECONSTRUCCION DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS é ILUMINACION, CANALES Y BAJANTES DE AA.LL EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTON TENA: PROYECTO CANCHA EN CAMPANACOCHA-AHUANO; CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZCHICTA-CHONTAPUNTA; CANCHA EN PUMAYACU-PANO; CANCHA EN EL BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA
RUBRO: | 29 | CAJA TERMICA DE CONTROL 2 PUNTOS CON NEUTRO SDQ |  |  | UBICACIÓN:
TENA-NAPO
CONTRATISTA: CONSORCIO “OGMA |  |  | FISCALIZADOR: |  | PLANILLA:
ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER |  |  | ING. RICARDO MANZANO |  | 3 (LIQUIDACION DE OBRA)
ANEXO FOTOGRAFICO:
|  | CONTRATISTA |  | FISCALIZADOR
|  | ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER |  | ING. RICARDO MANZANO
CONSORCIO OGMA

## R30
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
OBRA |  | RECONSTRUCCION DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS é ILUMINACION, CANALES Y BAJANTES DE AA.LL EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTON TENA: PROYECTO CANCHA EN CAMPANACOCHA-AHUANO; CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZCHICTA-CHONTAPUNTA; CANCHA EN PUMAYACU-PANO; CANCHA EN EL BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA | [7 empty] | TOTAL: | UNIDAD:
[10 empty] | 2 | GL
RUBRO: | 30 | PUESTA TIERRA | [7 empty] | UBICACIÓN:
TENA-NAPO
CONTRATISTA: CONSORCIO “OGMA | [5 empty] | FISCALIZADOR: |  |  |  | PLANILLA:
ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER | [5 empty] | ING. RICARDO MANZANO |  |  |  | 3 (LIQUIDACION DE OBRA)
|  |  | DESCRIPCION |  |  |  | TOTAL | UNIDAD | OBSERVACIÓN
|  |  | PUESTA TIERRA |  |  |  | 2 | GL
CUANTIFICACIÓN DE VOLÚMENES:
PUESTA TIERRA
COMUNIDAD DE CRUZCHICTA PARROQUIA CHONTAPUNTA
|  |  |  | UBICACIÓN | UNIDAD |  | UNIDAD
|  |  |  | TOTAL | 1 |  | 1 | GL
COMUNIDAD DE BELLAVISTA ALTA PARROQUIA CHONTAPUNTA
|  |  |  | TOTAL | 1 |  | 1 | GL
|  |  |  | TOTAL |  |  | 2 | GL
ANEXO GRAFICO:
|  | CONTRATISTA |  |  |  |  | FISCALIZADOR
|  | ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER |  |  |  |  | ING. RICARDO MANZANO
CONSORCIO OGMA

## R30-F
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
OBRA |  | RECONSTRUCCION DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS é ILUMINACION, CANALES Y BAJANTES DE AA.LL EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTON TENA: PROYECTO CANCHA EN CAMPANACOCHA-AHUANO; CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZCHICTA-CHONTAPUNTA; CANCHA EN PUMAYACU-PANO; CANCHA EN EL BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA
RUBRO: | 30 | PUESTA TIERRA |  |  | UBICACIÓN:
TENA-NAPO
CONTRATISTA: CONSORCIO “OGMA |  |  | FISCALIZADOR: |  | PLANILLA:
ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER |  |  | ING. RICARDO MANZANO |  | 3 (LIQUIDACION DE OBRA)
ANEXO FOTOGRAFICO:
|  | CONTRATISTA |  | FISCALIZADOR
|  | ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER |  | ING. RICARDO MANZANO
CONSORCIO OGMA

## R31
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
OBRA |  | RECONSTRUCCION DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS é ILUMINACION, CANALES Y BAJANTES DE AA.LL EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTON TENA: PROYECTO CANCHA EN CAMPANACOCHA-AHUANO; CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZCHICTA-CHONTAPUNTA; CANCHA EN PUMAYACU-PANO; CANCHA EN EL BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA | [7 empty] | TOTAL: | UNIDAD:
[10 empty] | 4 | U
RUBRO: | 31 | REPARACION DE AROS Y ARCOS EXISTENTES | [7 empty] | UBICACIÓN:
TENA-NAPO
CONTRATISTA: CONSORCIO “OGMA | [5 empty] | FISCALIZADOR: |  |  |  | PLANILLA:
ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER | [5 empty] | ING. RICARDO MANZANO |  |  |  | 3 (LIQUIDACION DE OBRA)
|  |  | DESCRIPCION |  |  |  | TOTAL | UNIDAD | OBSERVACIÓN
|  |  | REPARACION DE AROS Y ARCOS EXISTENTES |  |  |  | 4 | U
CUANTIFICACIÓN DE VOLÚMENES:
REPARACION DE AROS Y ARCOS EXISTENTES
|  |  |  | UBICACIÓN | UNIDAD |  | UNIDAD
COMUNIDAD DE CRUZCHICTA PARROQUIA CHONTAPUNTA
|  |  |  | TABLERO | 2 |  | 2
COMUNIDAD DE CCRUZCHICTA PARROQUIA CHONTAPUNTA
|  |  |  | TABLERO | 2 |  | 2
|  |  |  | TOTAL |  |  | 4 | U
ANEXO GRAFICO:
|  | CONTRATISTA |  |  |  |  | FISCALIZADOR
|  | ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER |  |  |  |  | ING. RICARDO MANZANO
CONSORCIO OGMA

## R31-F
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
OBRA |  | RECONSTRUCCION DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS é ILUMINACION, CANALES Y BAJANTES DE AA.LL EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTON TENA: PROYECTO CANCHA EN CAMPANACOCHA-AHUANO; CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZCHICTA-CHONTAPUNTA; CANCHA EN PUMAYACU-PANO; CANCHA EN EL BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA
RUBRO: | 31 | REPARACION DE AROS Y ARCOS EXISTENTES |  |  | UBICACIÓN:
TENA-NAPO
CONTRATISTA: CONSORCIO “OGMA |  |  | FISCALIZADOR: |  | PLANILLA:
ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER |  |  | ING. RICARDO MANZANO |  | 3 (LIQUIDACION DE OBRA)
ANEXO FOTOGRAFICO:
|  | CONTRATISTA |  | FISCALIZADOR
|  | ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER |  | ING. RICARDO MANZANO
CONSORCIO OGMA

## R32
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
OBRA |  | RECONSTRUCCION DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS é ILUMINACION, CANALES Y BAJANTES DE AA.LL EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTON TENA: PROYECTO CANCHA EN CAMPANACOCHA-AHUANO; CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZCHICTA-CHONTAPUNTA; CANCHA EN PUMAYACU-PANO; CANCHA EN EL BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA | [8 empty] | TOTAL: | UNIDAD:
[11 empty] | 135.576 | M2
RUBRO: | 32 | VEREDA PERIMETRAL | [8 empty] | UBICACIÓN:
TENA-NAPO
CONTRATISTA: CONSORCIO “OGMA | [6 empty] | FISCALIZADOR: |  |  |  | PLANILLA:
ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER | [6 empty] | ING. RICARDO MANZANO |  |  |  | 3 (LIQUIDACION DE OBRA)
|  |  | DESCRIPCION |  |  |  |  | TOTAL | UNIDAD | OBSERVACIÓN
|  |  | VEREDA PERIMETRAL |  |  |  |  | 135.576 | M2
CUANTIFICACIÓN DE VOLÚMENES:
VEREDA PERIMETRAL
|  |  |  | UBICACIÓN | LONGITUD (M) | ANCHO (M) | No. | AREA (M2)
COMUNIDAD DE CRUZCHICTA PARROQUIA CHONTAPUNTA
|  |  |  | FONDO DE LA CANCHA | 16.085 | 5.6 | 1 | 90.076 | M2
COMUNIDAD DE BELLAVISTA ALTA PARROQUIA CHONTAPUNTA
|  |  |  | FONDO DE LA CANCHA | 18.2 | 2.5 | 1 | 45.5 | M2
|  |  |  | TOTAL |  |  |  | 135.576 | M2
ANEXO GRAFICO:
COMUNIDAD DE BELLAVISTA ALTA PARROQUIA CHONTAPUNTA
COMUNIDAD DE CRUZCHICTA PARROQUIA CHONTAPUNTA
|  | CONTRATISTA | [5 empty] | FISCALIZADOR
|  | ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER | [5 empty] | ING. RICARDO MANZANO
CONSORCIO OGMA

## R32-F
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
OBRA |  | RECONSTRUCCION DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS é ILUMINACION, CANALES Y BAJANTES DE AA.LL EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTON TENA: PROYECTO CANCHA EN CAMPANACOCHA-AHUANO; CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZCHICTA-CHONTAPUNTA; CANCHA EN PUMAYACU-PANO; CANCHA EN EL BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA
RUBRO: | 32 | VEREDA PERIMETRAL |  |  |  | UBICACIÓN:
TENA-NAPO
CONTRATISTA: CONSORCIO “OGMA |  |  |  | FISCALIZADOR: |  | PLANILLA:
ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER |  |  |  | ING. RICARDO MANZANO |  | 3 (LIQUIDACION DE OBRA)
ANEXO FOTOGRAFICO:
COMUNIDAD DE CRUZCHICTA PARROQUIA CHONTAPUNTA
COMUNIDAD DE BELLAVISTA ALTA PARROQUIA CHONTAPUNTA
|  | CONTRATISTA |  |  | FISCALIZADOR
|  | ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER |  |  | ING. RICARDO MANZANO
CONSORCIO OGMA

## R33
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
OBRA |  | RECONSTRUCCION DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS é ILUMINACION, CANALES Y BAJANTES DE AA.LL EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTON TENA: PROYECTO CANCHA EN CAMPANACOCHA-AHUANO; CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZCHICTA-CHONTAPUNTA; CANCHA EN PUMAYACU-PANO; CANCHA EN EL BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA | [8 empty] | TOTAL: | UNIDAD:
[11 empty] | 7.92 | M2
RUBRO: | 33 | MAMPOSTERIA DE BLOQUE e=10 cm | [8 empty] | UBICACIÓN:
TENA-NAPO
CONTRATISTA: CONSORCIO “OGMA | [6 empty] | FISCALIZADOR: |  |  |  | PLANILLA:
ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER | [6 empty] | ING. RICARDO MANZANO |  |  |  | 3 (LIQUIDACION DE OBRA)
|  |  | DESCRIPCION |  |  |  |  | TOTAL | UNIDAD | OBSERVACIÓN
|  |  | MAMPOSTERIA DE BLOQUE e=10 cm |  |  |  |  | 7.92 | M2
CUANTIFICACIÓN DE VOLÚMENES:
MAMPOSTERIA DE BLOQUE e=10 cm
|  |  |  | UBICACIÓN |  | AREA (M2) | No. | AREA TOTAL (M2)
COMUNIDAD DE BELLAVISTA ALTA PARROQUIA CHONTAPUNTA
|  |  |  | TAPA DE GRADA | AREA DE AUTOCAD | 1.98 | 4 | 7.92 | M2
|  |  |  | TOTAL |  |  |  | 7.92 | M2
ANEXO GRAFICO:
COMUNIDAD DE BELLAVISTA ALTA PARROQUIA CHONTAPUNTA
|  | CONTRATISTA | [5 empty] | FISCALIZADOR
|  | ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER | [5 empty] | ING. RICARDO MANZANO
CONSORCIO OGMA

## R33-F
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
OBRA |  | RECONSTRUCCION DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS é ILUMINACION, CANALES Y BAJANTES DE AA.LL EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTON TENA: PROYECTO CANCHA EN CAMPANACOCHA-AHUANO; CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZCHICTA-CHONTAPUNTA; CANCHA EN PUMAYACU-PANO; CANCHA EN EL BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA
RUBRO: | 33 | MAMPOSTERIA DE BLOQUE e=10 cm |  |  |  | UBICACIÓN:
TENA-NAPO
CONTRATISTA: CONSORCIO “OGMA |  |  |  | FISCALIZADOR: |  | PLANILLA:
ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER |  |  |  | ING. RICARDO MANZANO |  | 3 (LIQUIDACION DE OBRA)
ANEXO FOTOGRAFICO:
COMUNIDAD DE BELLAVISTA ALTA PARROQUIA CHONTAPUNTA
|  | CONTRATISTA |  |  | FISCALIZADOR
|  | ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER |  |  | ING. RICARDO MANZANO
CONSORCIO OGMA

## R34
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
OBRA |  | RECONSTRUCCION DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS é ILUMINACION, CANALES Y BAJANTES DE AA.LL EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTON TENA: PROYECTO CANCHA EN CAMPANACOCHA-AHUANO; CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZCHICTA-CHONTAPUNTA; CANCHA EN PUMAYACU-PANO; CANCHA EN EL BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA | [8 empty] | TOTAL: | UNIDAD:
[11 empty] | 23 | M2
RUBRO: | 34 | ENLUCIDO PALETEADO FINO (MAMPOSTERIA) | [8 empty] | UBICACIÓN:
TENA-NAPO
CONTRATISTA: CONSORCIO “OGMA | [6 empty] | FISCALIZADOR: |  |  |  | PLANILLA:
ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER | [6 empty] | ING. RICARDO MANZANO |  |  |  | 3 (LIQUIDACION DE OBRA)
|  |  | DESCRIPCION |  |  |  |  | TOTAL | UNIDAD | OBSERVACIÓN
|  |  | ENLUCIDO PALETEADO FINO (MAMPOSTERIA) |  |  |  |  | 23 | M2
CUANTIFICACIÓN DE VOLÚMENES:
ENLUCIDO PALETEADO FINO (MAMPOSTERIA)
|  |  |  | UBICACIÓN |  | AREA (M2) | No. | AREA TOTAL (M2)
COMUNIDAD DE BELLAVISTA ALTA PARROQUIA CHONTAPUNTA
|  |  |  | TAPA AREA 1 | AREA DE AUTOCAD | 1.98 | 4 | 7.92 | M2
|  |  |  | TAPA AREA 2 | AREA DE AUTOCAD | 3.47 | 4 | 13.88 | M2
|  |  |  | FILO | 3 | 0.1 | 4 | 1.2 | M2
|  |  |  | TOTAL |  |  |  | 23 | M2
ANEXO GRAFICO:
COMUNIDAD DE BELLAVISTA ALTA PARROQUIA CHONTAPUNTA
|  | CONTRATISTA | [5 empty] | FISCALIZADOR
|  | ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER | [5 empty] | ING. RICARDO MANZANO
CONSORCIO OGMA

## R34-F
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
OBRA |  | RECONSTRUCCION DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS é ILUMINACION, CANALES Y BAJANTES DE AA.LL EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTON TENA: PROYECTO CANCHA EN CAMPANACOCHA-AHUANO; CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZCHICTA-CHONTAPUNTA; CANCHA EN PUMAYACU-PANO; CANCHA EN EL BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA
RUBRO: | 34 | ENLUCIDO PALETEADO FINO (MAMPOSTERIA) |  |  |  | UBICACIÓN:
TENA-NAPO
CONTRATISTA: CONSORCIO “OGMA |  |  |  | FISCALIZADOR: |  | PLANILLA:
ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER |  |  |  | ING. RICARDO MANZANO |  | 3 (LIQUIDACION DE OBRA)
ANEXO FOTOGRAFICO:
COMUNIDAD DE BELLAVISTA ALTA PARROQUIA CHONTAPUNTA
|  | CONTRATISTA |  |  | FISCALIZADOR
|  | ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER |  |  | ING. RICARDO MANZANO
CONSORCIO OGMA

## R38
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
OBRA |  | RECONSTRUCCION DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS é ILUMINACION, CANALES Y BAJANTES DE AA.LL EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTON TENA: PROYECTO CANCHA EN CAMPANACOCHA-AHUANO; CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZCHICTA-CHONTAPUNTA; CANCHA EN PUMAYACU-PANO; CANCHA EN EL BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA | [8 empty] | TOTAL: | UNIDAD:
[11 empty] | 257.6587 | ML
RUBRO: | 38 | SEÑALIZACION Y PINTURA DE CANCHA | [8 empty] | UBICACIÓN:
TENA-NAPO
CONTRATISTA: CONSORCIO “OGMA | [6 empty] | FISCALIZADOR: |  |  |  | PLANILLA:
ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER | [6 empty] | ING. RICARDO MANZANO |  |  |  | 3 (LIQUIDACION DE OBRA)
|  |  | DESCRIPCION |  |  |  |  | TOTAL | UNIDAD | OBSERVACIÓN
|  |  | SEÑALIZACION Y PINTURA DE CANCHA |  |  |  |  | 257.6587 | ML
CUANTIFICACIÓN DE VOLÚMENES:
COMUNIDAD DE PUMAYACU PARROQUIA PANO
SEÑALIZACION Y PINTURA DE CANCHA
|  |  |  | UBICACIÓN | DESCRIPCION | LONGITUD (M) | No. | LONGTUD(ML)
|  |  |  | C1 | INDOR LATERAL | 27.5 | 2 | 55 | ML
|  |  |  | C2 | INDOR FONDO Y CENTRO | 14.97 | 3 | 44.91 | ML
|  |  |  | C3 | INDOR AREA LATERAL | 5.81 | 4 | 23.24 | ML
|  |  |  | C4 | INDOR AREA TAPA | 4.94 | 2 | 9.88 | ML
|  |  |  | C5 | INDOR MEDIA LUNA | 5.0265 | 2 | 10.0531 | ML
|  |  |  | C6 | BASKET RECTA AREA 3 PTOS | 3 | 4 | 12 | ML
|  |  |  | C7 | BASKET CURVA AREA 3 PTOS | 18.9 | 2 | 37.8 | ML
|  |  |  | C8 | INDOR CICUN CENTRAL | 10.9956 | 1 | 10.9956 | ML
|  |  |  | B1 | BOLY LATERAL | 18.01 | 2 | 36.02 | ML
|  |  |  | B2 | BOLY FONDO | 8.88 | 2 | 17.76 | ML
[5 empty] | TOTAL |  |  | 257.6587 | ML
ANEXO GRAFICO:
|  | CONTRATISTA | [5 empty] | FISCALIZADOR
|  | ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER | [5 empty] | ING. RICARDO MANZANO
CONSORCIO OGMA

## R38-F
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
OBRA |  | RECONSTRUCCION DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS é ILUMINACION, CANALES Y BAJANTES DE AA.LL EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTON TENA: PROYECTO CANCHA EN CAMPANACOCHA-AHUANO; CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZCHICTA-CHONTAPUNTA; CANCHA EN PUMAYACU-PANO; CANCHA EN EL BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA
RUBRO: | 38 | SEÑALIZACION Y PINTURA DE CANCHA |  |  | UBICACIÓN:
TENA-NAPO
CONTRATISTA: CONSORCIO “OGMA |  |  | FISCALIZADOR: |  | PLANILLA:
ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER |  |  | ING. RICARDO MANZANO |  | 3 (LIQUIDACION DE OBRA)
ANEXO FOTOGRAFICO:
|  | CONTRATISTA |  | FISCALIZADOR
|  | ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER |  | ING. RICARDO MANZANO
CONSORCIO OGMA

## R39
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
OBRA |  | RECONSTRUCCION DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS é ILUMINACION, CANALES Y BAJANTES DE AA.LL EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTON TENA: PROYECTO CANCHA EN CAMPANACOCHA-AHUANO; CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZCHICTA-CHONTAPUNTA; CANCHA EN PUMAYACU-PANO; CANCHA EN EL BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA | [8 empty] | TOTAL: | UNIDAD:
[11 empty] | 283.3719 | M2
RUBRO: | 39 | PINTURA DE CAUCHO (INCUYE EMPASTE) | [8 empty] | UBICACIÓN:
TENA-NAPO
CONTRATISTA: CONSORCIO “OGMA | [6 empty] | FISCALIZADOR: |  |  |  | PLANILLA:
ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER | [6 empty] | ING. RICARDO MANZANO |  |  |  | 3 (LIQUIDACION DE OBRA)
|  |  | DESCRIPCION |  |  |  |  | TOTAL | UNIDAD | OBSERVACIÓN
|  |  | PINTURA DE CAUCHO (INCUYE EMPASTE) |  |  |  |  | 283.3719 | M2
CUANTIFICACIÓN DE VOLÚMENES:
COMUNIDAD DE PUMAYACU PARROQUIA PANO
PINTURA DE CAUCHO (INCUYE EMPASTE)
|  |  |  | UBICACIÓN | LONGITUD (M) | ANCHO (M) | No. | AREA (M2)
COMUNIDAD DE CRUZCHICTA PARROQUIA CHONTAPUNTA
|  |  |  | LADO DERECHO |  |  |  |  | M2
|  |  |  | GRADA FILA 1 | 27.21 | 0.35 | 1 | 9.5235 | M2
|  |  |  | GRADA FILA 2 Y 3 | 27.21 | 0.4 | 2 | 21.768 | M2
|  |  |  | SOBRE LA GRADA | 27.21 | 0.75 | 1 | 20.4075 | M2
|  |  |  | SOBRE LA GRADA | 27.21 | 1.2 | 1 | 32.652 | M2
|  |  |  | PORTICOS | 0.09 | 0.88 | -6 | -0.4752 | M2
|  |  |  | DINDEL GRADA | 27.21 | 0.1 | 1 | 2.721 | M2
|  |  |  | TAPAS |  |  |  |  | M2
|  |  |  | TAPA LATERAL MURO-A | 0 | 0 | 1 | 1.56 | M2
|  |  |  | TAPA LATERAL MURO-B | 0.67 | 0.77 | 1 | 0.5159 | M2
|  |  |  | TAPA LATERAL MURO-B | 0 | 0 | 1 | 2.15 | M2
|  |  |  | DINTEL TAPA | 27.21 | 0.1 | 1 | 2.721 | M2
|  |  |  | LADO IZQUIERDO |  |  |  |  | M2
|  |  |  | GRADA FILA 1 | 27.12 | 0.35 | 1 | 9.492 | M2
|  |  |  | GRADA FILA 2 Y 3 | 27.12 | 0.4 | 2 | 21.696 | M2
|  |  |  | SOBRE LA GRADA | 27.12 | 0.87 | 1 | 23.5944 | M2
|  |  |  | SOBRE LA GRADA | 27.12 | 0.76 | 1 | 20.6112 | M2
|  |  |  | PORTICOS | 0.0889 | 0.76 | -6 | -0.40538 | M2
|  |  |  | DINTEL GRADA | 27.12 | 0.1 | 1 | 2.712 | M2
|  |  |  | TAPAS |  |  |  |  | M2
|  |  |  | TAPA LATERAL MURO-A | 0 | 0 | 1 | 1.531 | M2
|  |  |  | TAPA LATERAL MURO-B | 0.66 | 0.76 | 1 | 0.5016 | M2
|  |  |  | TAPA LATERAL MURO-B | 0 | 0 | 1 | 2.108 | M2
|  |  |  | DINTEL TAPA | 27.12 | 0.1 | 1 | 2.712 | M2
|  |  |  | ESCENARIO |  |  |  |  | M2
|  |  |  | EXTERIOR |  |  |  |  | M2
|  |  |  | ESCENARIO A LOS COSTADOS |  |  | 2 | 27.19 | M2
|  |  |  | ESCENARIO FONDO | 9.69 | 3.78 | 1 | 36.6282 | M2
|  |  |  | ESCENARIO LATERALES DEL FONDO | 5.04 | 3.55 | 2 | 35.784 | M2
|  |  |  | MENOS PUERTA (INGRESO CAMERINO 1-2) | 0.9 | 2.05 | 2 | 3.69 | M2
|  |  |  | DINTEL DE COLUMNAS DEL ESCENARIO | 0.06 | 3.13 | 4 | 0.7512 | M2
|  |  |  | GRADAS DEL ESCENARIO DERECHO |  |  |  |  | M2
|  |  |  | GRADA FILA 1 | 0.18 | 0.88 | 1 | 0.1584 | M2
|  |  |  | GRADA FILA 2 Y 3 | 0.16 | 0.88 | 2 | 0.2816 | M2
|  |  |  | GRADA FILA 4 | 0.2 | 0.88 | 1 | 0.176 | M2
|  |  |  | GRADAS DEL ESCENARIO IZQUIERDO |  |  |  |  | M2
|  |  |  | GRADA FILA 1 | 0.18 | 0.88 | 1 | 0.1584 | M2
|  |  |  | GRADA FILA 2 Y 3 | 0.16 | 0.88 | 2 | 0.2816 | M2
|  |  |  | GRADA FILA 4 | 0.2 | 0.88 | 1 | 0.176 | M2
|  |  |  | TOTAL |  |  |  | 283.3719 | ML
ANEXO GRAFICO:
|  | CONTRATISTA | [5 empty] | FISCALIZADOR
|  | ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER | [5 empty] | ING. RICARDO MANZANO
CONSORCIO OGMA

## R39-F
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
OBRA |  | RECONSTRUCCION DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS é ILUMINACION, CANALES Y BAJANTES DE AA.LL EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTON TENA: PROYECTO CANCHA EN CAMPANACOCHA-AHUANO; CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZCHICTA-CHONTAPUNTA; CANCHA EN PUMAYACU-PANO; CANCHA EN EL BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA
RUBRO: | 39 | PINTURA DE CAUCHO (INCUYE EMPASTE) |  |  | UBICACIÓN:
TENA-NAPO
CONTRATISTA: CONSORCIO “OGMA |  |  | FISCALIZADOR: |  | PLANILLA:
ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER |  |  | ING. RICARDO MANZANO |  | 3 (LIQUIDACION DE OBRA)
ANEXO FOTOGRAFICO:
|  | CONTRATISTA |  | FISCALIZADOR
|  | ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER |  | ING. RICARDO MANZANO
CONSORCIO OGMA

## R40
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
OBRA |  | RECONSTRUCCION DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS é ILUMINACION, CANALES Y BAJANTES DE AA.LL EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTON TENA: PROYECTO CANCHA EN CAMPANACOCHA-AHUANO; CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZCHICTA-CHONTAPUNTA; CANCHA EN PUMAYACU-PANO; CANCHA EN EL BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA | [7 empty] | TOTAL: | UNIDAD:
[10 empty] | 61.88 | ML
RUBRO: | 40 | CANAL COLECTOR DE AA.LL | [7 empty] | UBICACIÓN:
TENA-NAPO
CONTRATISTA: CONSORCIO “OGMA | [5 empty] | FISCALIZADOR: |  |  |  | PLANILLA:
ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER | [5 empty] | ING. RICARDO MANZANO |  |  |  | 3 (LIQUIDACION DE OBRA)
|  |  | DESCRIPCION |  |  |  | TOTAL | UNIDAD | OBSERVACIÓN
|  |  | CANAL COLECTOR DE AA.LL |  |  |  | 61.88 | ML
CUANTIFICACIÓN DE VOLÚMENES:
COMUNIDAD DE PUMAYACU PARROQUIA PANO
CANAL COLECTOR DE AA.LL
|  |  |  | UBICACIÓN | LONGITUD (M) |  | LONGITUD (M)
LADO DERECHO
|  |  |  | TOTAL | 30.94 |  | 30.94 | ML
LADO IZQUIERDO
|  |  |  | TOTAL | 30.94 |  | 30.94 | ML
|  |  |  | TOTAL |  |  | 61.88 | ML
ANEXO GRAFICO:
|  | CONTRATISTA |  |  |  |  | FISCALIZADOR
|  | ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER |  |  |  |  | ING. RICARDO MANZANO
CONSORCIO OGMA

## R40-F
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
OBRA |  | RECONSTRUCCION DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS é ILUMINACION, CANALES Y BAJANTES DE AA.LL EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTON TENA: PROYECTO CANCHA EN CAMPANACOCHA-AHUANO; CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZCHICTA-CHONTAPUNTA; CANCHA EN PUMAYACU-PANO; CANCHA EN EL BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA
RUBRO: | 40 | CANAL COLECTOR DE AA.LL |  |  | UBICACIÓN:
TENA-NAPO
CONTRATISTA: CONSORCIO “OGMA |  |  | FISCALIZADOR: |  | PLANILLA:
ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER |  |  | ING. RICARDO MANZANO |  | 3 (LIQUIDACION DE OBRA)
ANEXO FOTOGRAFICO:
|  | CONTRATISTA |  | FISCALIZADOR
|  | ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER |  | ING. RICARDO MANZANO
CONSORCIO OGMA

## R41
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
OBRA |  | RECONSTRUCCION DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS é ILUMINACION, CANALES Y BAJANTES DE AA.LL EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTON TENA: PROYECTO CANCHA EN CAMPANACOCHA-AHUANO; CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZCHICTA-CHONTAPUNTA; CANCHA EN PUMAYACU-PANO; CANCHA EN EL BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA | [7 empty] | TOTAL: | UNIDAD:
[10 empty] | 36 | ML
RUBRO: | 24 | BAJANTES DE AA.LL | [7 empty] | UBICACIÓN:
TENA-NAPO
CONTRATISTA: CONSORCIO “OGMA | [5 empty] | FISCALIZADOR: |  |  |  | PLANILLA:
ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER | [5 empty] | ING. RICARDO MANZANO |  |  |  | 3 (LIQUIDACION DE OBRA)
|  |  | DESCRIPCION |  |  |  | TOTAL | UNIDAD | OBSERVACIÓN
|  |  | BAJANTES DE AA.LL |  |  |  | 36 | ML
CUANTIFICACIÓN DE VOLÚMENES:
COMUNIDAD DE PUMAYACU PARROQUIA PANO
BAJANTES DE AA.LL
|  |  |  | UBICACIÓN | LONGITUD (M) |  | LONGITUD (M)
LADO DERECHO
|  |  |  | BAJANTE 1 | 6 |  | 6 | ML
|  |  |  | BAJANTE 2 | 6 |  | 6 | ML
|  |  |  | BAJANTE 3 | 6 |  | 6 | ML
|  |  |  | LADO IZQUIERDO |  |  |  | ML
|  |  |  | BAJANTE 1 | 6 |  | 6 | ML
|  |  |  | BAJANTE 2 | 6 |  | 6 | ML
|  |  |  | BAJANTE 3 | 6 |  | 6 | ML
|  |  |  | TOTAL |  |  | 36 | ML
ANEXO GRAFICO:
|  | CONTRATISTA |  |  |  |  | FISCALIZADOR
|  | ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER |  |  |  |  | ING. RICARDO MANZANO
CONSORCIO OGMA

## R41-F
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
OBRA |  | RECONSTRUCCION DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS é ILUMINACION, CANALES Y BAJANTES DE AA.LL EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTON TENA: PROYECTO CANCHA EN CAMPANACOCHA-AHUANO; CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZCHICTA-CHONTAPUNTA; CANCHA EN PUMAYACU-PANO; CANCHA EN EL BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA
RUBRO: | 41 | BAJANTES DE AA.LL |  |  | UBICACIÓN:
TENA-NAPO
CONTRATISTA: CONSORCIO “OGMA |  |  | FISCALIZADOR: |  | PLANILLA:
ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER |  |  | ING. RICARDO MANZANO |  | 3 (LIQUIDACION DE OBRA)
ANEXO FOTOGRAFICO:
|  | CONTRATISTA |  | FISCALIZADOR
|  | ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER |  | ING. RICARDO MANZANO
CONSORCIO OGMA

## R48
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
OBRA |  | RECONSTRUCCION DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS é ILUMINACION, CANALES Y BAJANTES DE AA.LL EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTON TENA: PROYECTO CANCHA EN CAMPANACOCHA-AHUANO; CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZCHICTA-CHONTAPUNTA; CANCHA EN PUMAYACU-PANO; CANCHA EN EL BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA | [7 empty] | TOTAL: | UNIDAD:
[10 empty] | 2 | U
RUBRO: | 48 | REPARACION DE AROS Y ARCOS EXISTENTES | [7 empty] | UBICACIÓN:
TENA-NAPO
CONTRATISTA: CONSORCIO “OGMA | [5 empty] | FISCALIZADOR: |  |  |  | PLANILLA:
ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER | [5 empty] | ING. RICARDO MANZANO |  |  |  | 3 (LIQUIDACION DE OBRA)
|  |  | DESCRIPCION |  |  |  | TOTAL | UNIDAD | OBSERVACIÓN
|  |  | REPARACION DE AROS Y ARCOS EXISTENTES |  |  |  | 2 | U
CUANTIFICACIÓN DE VOLÚMENES:
COMUNIDAD DE PUMAYACU PARROQUIA PANO
REPARACION DE AROS Y ARCOS EXISTENTES
|  |  |  | UBICACIÓN | UNIDAD |  | UNIDAD
|  |  |  | TABLERO | 2 |  | 2
|  |  |  | TOTAL |  |  | 2 | U
ANEXO GRAFICO:
|  | CONTRATISTA |  |  |  |  | FISCALIZADOR
|  | ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER |  |  |  |  | ING. RICARDO MANZANO
CONSORCIO OGMA

## R48-F
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
OBRA |  | RECONSTRUCCION DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS é ILUMINACION, CANALES Y BAJANTES DE AA.LL EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTON TENA: PROYECTO CANCHA EN CAMPANACOCHA-AHUANO; CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZCHICTA-CHONTAPUNTA; CANCHA EN PUMAYACU-PANO; CANCHA EN EL BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA
RUBRO: | 48 | REPARACION DE AROS Y ARCOS EXISTENTES |  |  | UBICACIÓN:
TENA-NAPO
CONTRATISTA: CONSORCIO “OGMA |  |  | FISCALIZADOR: |  | PLANILLA:
ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER |  |  | ING. RICARDO MANZANO |  | 3 (LIQUIDACION DE OBRA)
ANEXO FOTOGRAFICO:
|  | CONTRATISTA |  | FISCALIZADOR
|  | ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER |  | ING. RICARDO MANZANO
CONSORCIO OGMA

## R55
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
OBRA |  | RECONSTRUCCION DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS é ILUMINACION, CANALES Y BAJANTES DE AA.LL EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTON TENA: PROYECTO CANCHA EN CAMPANACOCHA-AHUANO; CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZCHICTA-CHONTAPUNTA; CANCHA EN PUMAYACU-PANO; CANCHA EN EL BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA | [8 empty] | TOTAL: | UNIDAD:
[11 empty] | 270.1372 | ML
RUBRO: | 55 | SEÑALIZACION Y PINTURA DE CANCHA | [8 empty] | UBICACIÓN:
TENA-NAPO
CONTRATISTA: CONSORCIO “OGMA | [6 empty] | FISCALIZADOR: |  |  |  | PLANILLA:
ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER | [6 empty] | ING. RICARDO MANZANO |  |  |  | 3 (LIQUIDACION DE OBRA)
|  |  | DESCRIPCION |  |  |  |  | TOTAL | UNIDAD | OBSERVACIÓN
|  |  | SEÑALIZACION Y PINTURA DE CANCHA |  |  |  |  | 270.1372 | ML
CUANTIFICACIÓN DE VOLÚMENES:
BARRIO 2 RIOS
SEÑALIZACION Y PINTURA DE CANCHA
|  |  |  | UBICACIÓN | DESCRIPCION | LONGITUD (M) | No. | LONGTUD(ML)
|  |  |  | C1 | INDOR LATERAL | 27.97 | 2 | 55.94 | ML
|  |  |  | C2 | INDOR FONDO Y CENTRO | 14.98 | 3 | 44.94 | ML
|  |  |  | C3 | INDOR AREA LATERAL | 5.8 | 4 | 23.2 | ML
|  |  |  | C4 | INDOR AREA TAPA | 4.94 | 2 | 9.88 | ML
|  |  |  | C5 | INDOR MEDIA LUNA | 5.1208 | 2 | 10.2416 | ML
|  |  |  | C6 | BASKET RECTA AREA 3 PTOS | 3 | 4 | 12 | ML
|  |  |  | C7 | BASKET CURVA AREA 3 PTOS | 18.55 | 2 | 37.1 | ML
|  |  |  | C8 | INDOR CICUN CENTRAL | 10.9956 | 1 | 10.9956 | ML
|  |  |  | B1 | BOLY LATERAL | 17.94 | 2 | 35.88 | ML
|  |  |  | B2 | BOLY FONDO | 8.98 | 2 | 17.96 | ML
|  |  |  | B3 | BOLY SAQUE | 1 | 4 | 4 | ML
|  |  |  | B4 | BOLY SAQUE | 1 | 2 | 2 | ML
[5 empty] | LINEAS DE PARADA DE COBRO | 0.5 | 12 | 6 | ML
[5 empty] | TOTAL |  |  | 270.1372 | ML
ANEXO GRAFICO:
|  | CONTRATISTA | [5 empty] | FISCALIZADOR
|  | ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER | [5 empty] | ING. RICARDO MANZANO
CONSORCIO OGMA

## R55-F
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
OBRA |  | RECONSTRUCCION DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS é ILUMINACION, CANALES Y BAJANTES DE AA.LL EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTON TENA: PROYECTO CANCHA EN CAMPANACOCHA-AHUANO; CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZCHICTA-CHONTAPUNTA; CANCHA EN PUMAYACU-PANO; CANCHA EN EL BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA
RUBRO: | 55 | SEÑALIZACION Y PINTURA DE CANCHA |  |  | UBICACIÓN:
TENA-NAPO
CONTRATISTA: CONSORCIO “OGMA |  |  | FISCALIZADOR: |  | PLANILLA:
ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER |  |  | ING. RICARDO MANZANO |  | 3 (LIQUIDACION DE OBRA)
ANEXO FOTOGRAFICO:
|  | CONTRATISTA |  | FISCALIZADOR
|  | ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER |  | ING. RICARDO MANZANO
CONSORCIO OGMA

## R57
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
OBRA |  | RECONSTRUCCION DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS é ILUMINACION, CANALES Y BAJANTES DE AA.LL EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTON TENA: PROYECTO CANCHA EN CAMPANACOCHA-AHUANO; CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZCHICTA-CHONTAPUNTA; CANCHA EN PUMAYACU-PANO; CANCHA EN EL BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA | [7 empty] | TOTAL: | UNIDAD:
[10 empty] | 32.65 | ML
RUBRO: | 57 | CANAL COLECTOR DE AA.LL | [7 empty] | UBICACIÓN:
TENA-NAPO
CONTRATISTA: CONSORCIO “OGMA | [5 empty] | FISCALIZADOR: |  |  |  | PLANILLA:
ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER | [5 empty] | ING. RICARDO MANZANO |  |  |  | 3 (LIQUIDACION DE OBRA)
|  |  | DESCRIPCION |  |  |  | TOTAL | UNIDAD | OBSERVACIÓN
|  |  | CANAL COLECTOR DE AA.LL |  |  |  | 32.65 | ML
CUANTIFICACIÓN DE VOLÚMENES:
BARRIO 2 RIOS
CANAL COLECTOR DE AA.LL
|  |  |  | UBICACIÓN | LONGITUD (M) |  | LONGITUD (M)
LADO IZQUIERDO CANCHA DE BOLY
|  |  |  | CANCHA BOLY | 27.2 |  | 27.2 | ML
|  |  |  | FONDO CANCHA GENERAL | 2.55 |  | 2.55 | ML
|  |  |  | FONDO CANCHA INICIO | 2.9 |  | 2.9 | ML
|  |  |  | TOTAL |  |  | 32.65 | ML
ANEXO GRAFICO:
|  | CONTRATISTA |  |  |  |  | FISCALIZADOR
|  | ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER |  |  |  |  | ING. RICARDO MANZANO
CONSORCIO OGMA

## R57-F
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
OBRA |  | RECONSTRUCCION DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS é ILUMINACION, CANALES Y BAJANTES DE AA.LL EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTON TENA: PROYECTO CANCHA EN CAMPANACOCHA-AHUANO; CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZCHICTA-CHONTAPUNTA; CANCHA EN PUMAYACU-PANO; CANCHA EN EL BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA
RUBRO: | 57 | CANAL COLECTOR DE AA.LL |  |  | UBICACIÓN:
TENA-NAPO
CONTRATISTA: CONSORCIO “OGMA |  |  | FISCALIZADOR: |  | PLANILLA:
ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER |  |  | ING. RICARDO MANZANO |  | 3 (LIQUIDACION DE OBRA)
ANEXO FOTOGRAFICO:
|  | CONTRATISTA |  | FISCALIZADOR
|  | ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER |  | ING. RICARDO MANZANO
CONSORCIO OGMA

## R58
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
OBRA |  | RECONSTRUCCION DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS é ILUMINACION, CANALES Y BAJANTES DE AA.LL EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTON TENA: PROYECTO CANCHA EN CAMPANACOCHA-AHUANO; CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZCHICTA-CHONTAPUNTA; CANCHA EN PUMAYACU-PANO; CANCHA EN EL BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA | [7 empty] | TOTAL: | UNIDAD:
[10 empty] | 37.24 | ML
RUBRO: | 58 | BAJANTES DE AA.LL | [7 empty] | UBICACIÓN:
TENA-NAPO
CONTRATISTA: CONSORCIO “OGMA | [5 empty] | FISCALIZADOR: |  |  |  | PLANILLA:
ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER | [5 empty] | ING. RICARDO MANZANO |  |  |  | 3 (LIQUIDACION DE OBRA)
|  |  | DESCRIPCION |  |  |  | TOTAL | UNIDAD | OBSERVACIÓN
|  |  | BAJANTES DE AA.LL |  |  |  | 37.24 | ML
CUANTIFICACIÓN DE VOLÚMENES:
BARRIO 2 RIOS
BAJANTES DE AA.LL
|  |  |  | UBICACIÓN | LONGITUD (M) |  | LONGITUD (M)
|  |  |  | LADO IZQUIERDO |  |  |  | ML
|  |  |  | BAJANTE 1 | 6.42 |  | 6.42 | ML
|  |  |  | BAJANTE 2 | 13.49 |  | 13.49 | ML
|  |  |  | BAJANTE 3 | 17.33 |  | 17.33 | ML
|  |  |  | TOTAL |  |  | 37.24 | ML
ANEXO GRAFICO:
|  | CONTRATISTA |  |  |  |  | FISCALIZADOR
|  | ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER |  |  |  |  | ING. RICARDO MANZANO
CONSORCIO OGMA

## R58-F
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
OBRA |  | RECONSTRUCCION DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS é ILUMINACION, CANALES Y BAJANTES DE AA.LL EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTON TENA: PROYECTO CANCHA EN CAMPANACOCHA-AHUANO; CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZCHICTA-CHONTAPUNTA; CANCHA EN PUMAYACU-PANO; CANCHA EN EL BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA
RUBRO: | 58 | BAJANTES DE AA.LL |  |  | UBICACIÓN:
TENA-NAPO
CONTRATISTA: CONSORCIO “OGMA |  |  | FISCALIZADOR: |  | PLANILLA:
ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER |  |  | ING. RICARDO MANZANO |  | 3 (LIQUIDACION DE OBRA)
ANEXO FOTOGRAFICO:
|  | CONTRATISTA |  | FISCALIZADOR
|  | ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER |  | ING. RICARDO MANZANO
CONSORCIO OGMA

## R62
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
OBRA |  | RECONSTRUCCION DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS é ILUMINACION, CANALES Y BAJANTES DE AA.LL EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTON TENA: PROYECTO CANCHA EN CAMPANACOCHA-AHUANO; CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZCHICTA-CHONTAPUNTA; CANCHA EN PUMAYACU-PANO; CANCHA EN EL BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA | [7 empty] | TOTAL: | UNIDAD:
[10 empty] | 7 | PTO
RUBRO: | 62 | SUM.é INSTAL DE LUMINARIA LED LUZ BLANCA 150W (110v-220v) | [7 empty] | UBICACIÓN:
TENA-NAPO
CONTRATISTA: CONSORCIO “OGMA | [5 empty] | FISCALIZADOR: |  |  |  | PLANILLA:
ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER | [5 empty] | ING. RICARDO MANZANO |  |  |  | 3 (LIQUIDACION DE OBRA)
|  |  | DESCRIPCION |  |  |  | TOTAL | UNIDAD | OBSERVACIÓN
|  |  | SUM.é INSTAL DE LUMINARIA LED LUZ BLANCA 150W (110v-220v) |  |  |  | 7 | PTO
CUANTIFICACIÓN DE VOLÚMENES:
BARRIOS 2 RIOS
SUM.é INSTAL DE LUMINARIA LED LUZ BLANCA 150W (110v-220v)
|  |  |  | UBICACIÓN | UNUDAD |  | UNIDAD
|  |  |  | CANCHA CENTRA | 6 |  | 6
|  |  |  | ESCENARIO | 1 |  | 1
|  |  |  | TOTAL |  |  | 7 | PTO
ANEXO GRAFICO:
|  | CONTRATISTA |  |  |  |  | FISCALIZADOR
|  | ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER |  |  |  |  | ING. RICARDO MANZANO
CONSORCIO OGMA

## R62-F
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
OBRA |  | RECONSTRUCCION DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS é ILUMINACION, CANALES Y BAJANTES DE AA.LL EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTON TENA: PROYECTO CANCHA EN CAMPANACOCHA-AHUANO; CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZCHICTA-CHONTAPUNTA; CANCHA EN PUMAYACU-PANO; CANCHA EN EL BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA
RUBRO: | 62 | SUM.é INSTAL DE LUMINARIA LED LUZ BLANCA 150W (110v-220v) |  |  | UBICACIÓN:
TENA-NAPO
CONTRATISTA: CONSORCIO “OGMA |  |  | FISCALIZADOR: |  | PLANILLA:
ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER |  |  | ING. RICARDO MANZANO |  | 3 (LIQUIDACION DE OBRA)
ANEXO FOTOGRAFICO:
|  | CONTRATISTA |  | FISCALIZADOR
|  | ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER |  | ING. RICARDO MANZANO
CONSORCIO OGMA

## R63
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
OBRA |  | RECONSTRUCCION DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS é ILUMINACION, CANALES Y BAJANTES DE AA.LL EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTON TENA: PROYECTO CANCHA EN CAMPANACOCHA-AHUANO; CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZCHICTA-CHONTAPUNTA; CANCHA EN PUMAYACU-PANO; CANCHA EN EL BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA | [7 empty] | TOTAL: | UNIDAD:
[10 empty] | 1 | U
RUBRO: | 63 | CAJA TERMICA DE CONTROL 2 PUNTOS CON NEUTRO SDQ | [7 empty] | UBICACIÓN:
TENA-NAPO
CONTRATISTA: CONSORCIO “OGMA | [5 empty] | FISCALIZADOR: |  |  |  | PLANILLA:
ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER | [5 empty] | ING. RICARDO MANZANO |  |  |  | 3 (LIQUIDACION DE OBRA)
|  |  | DESCRIPCION |  |  |  | TOTAL | UNIDAD | OBSERVACIÓN
|  |  | CAJA TERMICA DE CONTROL 2 PUNTOS CON NEUTRO SDQ |  |  |  | 1 | U
CUANTIFICACIÓN DE VOLÚMENES:
BARRIO 2 RIOS
CAJA TERMICA DE CONTROL 2 PUNTOS CON NEUTRO SDQ
|  |  |  | UBICACIÓN | UNIDAD |  | UNIDAD
|  |  |  | TOTAL | 1 |  | 1
|  |  |  | TOTAL |  |  | 1 | U
ANEXO GRAFICO:
|  | CONTRATISTA |  |  |  |  | FISCALIZADOR
|  | ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER |  |  |  |  | ING. RICARDO MANZANO
CONSORCIO OGMA

## R63-F
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
OBRA |  | RECONSTRUCCION DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS é ILUMINACION, CANALES Y BAJANTES DE AA.LL EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTON TENA: PROYECTO CANCHA EN CAMPANACOCHA-AHUANO; CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZCHICTA-CHONTAPUNTA; CANCHA EN PUMAYACU-PANO; CANCHA EN EL BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA
RUBRO: | 63 | CAJA TERMICA DE CONTROL 2 PUNTOS CON NEUTRO SDQ |  |  | UBICACIÓN:
TENA-NAPO
CONTRATISTA: CONSORCIO “OGMA |  |  | FISCALIZADOR: |  | PLANILLA:
ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER |  |  | ING. RICARDO MANZANO |  | 3 (LIQUIDACION DE OBRA)
ANEXO FOTOGRAFICO:
|  | CONTRATISTA |  | FISCALIZADOR
|  | ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER |  | ING. RICARDO MANZANO
CONSORCIO OGMA

## R64
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
OBRA |  | RECONSTRUCCION DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS é ILUMINACION, CANALES Y BAJANTES DE AA.LL EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTON TENA: PROYECTO CANCHA EN CAMPANACOCHA-AHUANO; CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZCHICTA-CHONTAPUNTA; CANCHA EN PUMAYACU-PANO; CANCHA EN EL BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA | [7 empty] | TOTAL: | UNIDAD:
[10 empty] | 1 | U
RUBRO: | 64 | PUESTA TIERRA | [7 empty] | UBICACIÓN:
TENA-NAPO
CONTRATISTA: CONSORCIO “OGMA | [5 empty] | FISCALIZADOR: |  |  |  | PLANILLA:
ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER | [5 empty] | ING. RICARDO MANZANO |  |  |  | 3 (LIQUIDACION DE OBRA)
|  |  | DESCRIPCION |  |  |  | TOTAL | UNIDAD | OBSERVACIÓN
|  |  | PUESTA TIERRA |  |  |  | 1 | U
CUANTIFICACIÓN DE VOLÚMENES:
BARRIO 2 RIOS
PUESTA TIERRA
|  |  |  | UBICACIÓN | UNIDAD |  | UNIDAD
|  |  |  | TOTAL | 1 |  | 1
|  |  |  | TOTAL |  |  | 1 | U
ANEXO GRAFICO:
|  | CONTRATISTA |  |  |  |  | FISCALIZADOR
|  | ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER |  |  |  |  | ING. RICARDO MANZANO
CONSORCIO OGMA

## R64-F
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
OBRA |  | RECONSTRUCCION DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS é ILUMINACION, CANALES Y BAJANTES DE AA.LL EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTON TENA: PROYECTO CANCHA EN CAMPANACOCHA-AHUANO; CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZCHICTA-CHONTAPUNTA; CANCHA EN PUMAYACU-PANO; CANCHA EN EL BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA
RUBRO: | 64 | PUESTA TIERRA |  |  | UBICACIÓN:
TENA-NAPO
CONTRATISTA: CONSORCIO “OGMA |  |  | FISCALIZADOR: |  | PLANILLA:
ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER |  |  | ING. RICARDO MANZANO |  | 3 (LIQUIDACION DE OBRA)
ANEXO FOTOGRAFICO:
|  | CONTRATISTA |  | FISCALIZADOR
|  | ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER |  | ING. RICARDO MANZANO
CONSORCIO OGMA

## R65
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
OBRA |  | RECONSTRUCCION DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS é ILUMINACION, CANALES Y BAJANTES DE AA.LL EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTON TENA: PROYECTO CANCHA EN CAMPANACOCHA-AHUANO; CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZCHICTA-CHONTAPUNTA; CANCHA EN PUMAYACU-PANO; CANCHA EN EL BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA | [7 empty] | TOTAL: | UNIDAD:
[10 empty] | 2 | U
RUBRO: | 65 | REPARACION DE AROS Y ARCOS EXISTENTES | [7 empty] | UBICACIÓN:
TENA-NAPO
CONTRATISTA: CONSORCIO “OGMA | [5 empty] | FISCALIZADOR: |  |  |  | PLANILLA:
ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER | [5 empty] | ING. RICARDO MANZANO |  |  |  | 3 (LIQUIDACION DE OBRA)
|  |  | DESCRIPCION |  |  |  | TOTAL | UNIDAD | OBSERVACIÓN
|  |  | REPARACION DE AROS Y ARCOS EXISTENTES |  |  |  | 2 | U
CUANTIFICACIÓN DE VOLÚMENES:
COMUNIDAD DE PUMAYACU PARROQUIA 2 RIOS
REPARACION DE AROS Y ARCOS EXISTENTES
|  |  |  | UBICACIÓN | UNIDAD |  | UNIDAD
|  |  |  | TABLERO | 2 |  | 2
|  |  |  | TOTAL |  |  | 2 | U
ANEXO GRAFICO:
|  | CONTRATISTA |  |  |  |  | FISCALIZADOR
|  | ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER |  |  |  |  | ING. RICARDO MANZANO
CONSORCIO OGMA

## R65-F
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
OBRA |  | RECONSTRUCCION DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS é ILUMINACION, CANALES Y BAJANTES DE AA.LL EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTON TENA: PROYECTO CANCHA EN CAMPANACOCHA-AHUANO; CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZCHICTA-CHONTAPUNTA; CANCHA EN PUMAYACU-PANO; CANCHA EN EL BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA
RUBRO: | 65 | REPARACION DE AROS Y ARCOS EXISTENTES |  |  | UBICACIÓN:
TENA-NAPO
CONTRATISTA: CONSORCIO “OGMA |  |  | FISCALIZADOR: |  | PLANILLA:
ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER |  |  | ING. RICARDO MANZANO |  | 3 (LIQUIDACION DE OBRA)
ANEXO FOTOGRAFICO:
|  | CONTRATISTA |  | FISCALIZADOR
|  | ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER |  | ING. RICARDO MANZANO
CONSORCIO OGMA

## R71
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
OBRA |  | RECONSTRUCCION DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS é ILUMINACION, CANALES Y BAJANTES DE AA.LL EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTON TENA: PROYECTO CANCHA EN CAMPANACOCHA-AHUANO; CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZCHICTA-CHONTAPUNTA; CANCHA EN PUMAYACU-PANO; CANCHA EN EL BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA | [8 empty] | TOTAL: | UNIDAD:
[11 empty] | 638.1756 | M2
RUBRO: | 71 | ALISADO DE PISO CON HELICOPTERO | [8 empty] | UBICACIÓN:
TENA-NAPO
CONTRATISTA: CONSORCIO “OGMA | [6 empty] | FISCALIZADOR: |  |  |  | PLANILLA:
ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER | [6 empty] | ING. RICARDO MANZANO |  |  |  | 3 (LIQUIDACION DE OBRA)
|  |  | DESCRIPCION |  |  |  |  | TOTAL | UNIDAD | OBSERVACIÓN
|  |  | ALISADO DE PISO CON HELICOPTERO |  |  |  |  | 638.1756 | M2
CUANTIFICACIÓN DE VOLÚMENES:
ALISADO DE PISO CON HELICOPTERO
|  |  |  | UBICACIÓN | LONGITUD (M) | ANCHO (M) | No. | AREA (M2)
CANCHA DEL BARRIO 3 DE MAYO
|  |  |  | AREA DEPORTIVA | 30.2 | 21.17 | 1 | 639.334 | M2
|  |  |  | AREA COLUMNAS 1 , 7 | 0.2 | 0.32 | -2 | -0.128 | M2
|  |  |  | AREA COLUMNAS 2,3,4,5,8,9,10,11 | 0.32 | 0.35 | -8 | -0.896 | M2
|  |  |  | AREA COLUMNAS 6, 12 | 0.21 | 0.32 | -2 | -0.1344 | M2
|  |  |  | TOTAL |  |  |  | 638.1756 | M2
ANEXO GRAFICO:
|  | CONTRATISTA | [5 empty] | FISCALIZADOR
|  | ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER | [5 empty] | ING. RICARDO MANZANO
CONSORCIO OGMA

## R71-F
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
OBRA |  | RECONSTRUCCION DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS é ILUMINACION, CANALES Y BAJANTES DE AA.LL EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTON TENA: PROYECTO CANCHA EN CAMPANACOCHA-AHUANO; CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZCHICTA-CHONTAPUNTA; CANCHA EN PUMAYACU-PANO; CANCHA EN EL BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA
RUBRO: | 71 | ALISADO DE PISO CON HELICOPTERO |  |  | UBICACIÓN:
TENA-NAPO
CONTRATISTA: CONSORCIO “OGMA |  |  | FISCALIZADOR: |  | PLANILLA:
ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER |  |  | ING. RICARDO MANZANO |  | 3 (LIQUIDACION DE OBRA)
ANEXO FOTOGRAFICO:
|  | CONTRATISTA |  | FISCALIZADOR
|  | ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER |  | ING. RICARDO MANZANO
CONSORCIO OGMA

## R72
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
OBRA |  | RECONSTRUCCION DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS é ILUMINACION, CANALES Y BAJANTES DE AA.LL EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTON TENA: PROYECTO CANCHA EN CAMPANACOCHA-AHUANO; CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZCHICTA-CHONTAPUNTA; CANCHA EN PUMAYACU-PANO; CANCHA EN EL BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA | [7 empty] | TOTAL: | UNIDAD:
[10 empty] | 251.0596 | ML
RUBRO: | 72 | SEÑALIZACION Y PINTURA DE CANCHA | [7 empty] | UBICACIÓN:
TENA-NAPO
CONTRATISTA: CONSORCIO “OGMA | [5 empty] | FISCALIZADOR: |  |  |  | PLANILLA:
ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER | [5 empty] | ING. RICARDO MANZANO |  |  |  | 3 (LIQUIDACION DE OBRA)
|  |  | DESCRIPCION |  |  |  | TOTAL | UNIDAD | OBSERVACIÓN
|  |  | SEÑALIZACION Y PINTURA DE CANCHA |  |  |  | 251.0596 | ML
CUANTIFICACIÓN DE VOLÚMENES:
BARRIO 3 DE MAYO
SEÑALIZACION Y PINTURA DE CANCHA
|  |  |  | UBICACIÓN | LONGITUD (M) | No. | LONGTUD(ML)
|  |  |  | C1 INDOR LATERAL | 27.97 | 2 | 55.94 | ML
|  |  |  | C2 INDOR FONDO | 14.94 | 3 | 44.82 | ML
|  |  |  | C3 BASKET | 5.89 | 4 | 23.56 | ML
|  |  |  | C4 BASKET CIRCULO | 5.6549 | 2 | 11.3097 | ML
|  |  |  | C5 BASKET LINEA TIRO | 3.54 | 2 | 7.08 | ML
|  |  |  | C6 BASKET CIRCUN TRES PT | 21.75 | 2 | 43.5 | ML
|  |  |  | C9 INDOR CICUN CENTRAL | 11.0898 | 1 | 11.0898 | ML
|  |  |  | B1 BOLY LATERAL | 17.94 | 2 | 35.88 | ML
|  |  |  | B2 BOLY FONDO | 8.94 | 2 | 17.88 | ML
|  |  |  | TOTAL |  |  | 251.0596 | ML
ANEXO GRAFICO:
|  | CONTRATISTA |  |  |  |  | FISCALIZADOR
|  | ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER |  |  |  |  | ING. RICARDO MANZANO
CONSORCIO OGMA

## R72-F
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
OBRA |  | RECONSTRUCCION DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS é ILUMINACION, CANALES Y BAJANTES DE AA.LL EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTON TENA: PROYECTO CANCHA EN CAMPANACOCHA-AHUANO; CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZCHICTA-CHONTAPUNTA; CANCHA EN PUMAYACU-PANO; CANCHA EN EL BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA
RUBRO: | 72 | SEÑALIZACION Y PINTURA DE CANCHA |  |  | UBICACIÓN:
TENA-NAPO
CONTRATISTA: CONSORCIO “OGMA |  |  | FISCALIZADOR: |  | PLANILLA:
ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER |  |  | ING. RICARDO MANZANO |  | 3 (LIQUIDACION DE OBRA)
ANEXO FOTOGRAFICO:
|  | CONTRATISTA |  | FISCALIZADOR
|  | ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER |  | ING. RICARDO MANZANO
CONSORCIO OGMA

## R82
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
OBRA |  | RECONSTRUCCION DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS é ILUMINACION, CANALES Y BAJANTES DE AA.LL EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTON TENA: PROYECTO CANCHA EN CAMPANACOCHA-AHUANO; CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZCHICTA-CHONTAPUNTA; CANCHA EN PUMAYACU-PANO; CANCHA EN EL BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA | [7 empty] | TOTAL: | UNIDAD:
[10 empty] | 2 | U
RUBRO: | 82 | REPARACION DE AROS Y ARCOS EXISTENTES | [7 empty] | UBICACIÓN:
TENA-NAPO
CONTRATISTA: CONSORCIO “OGMA | [5 empty] | FISCALIZADOR: |  |  |  | PLANILLA:
ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER | [5 empty] | ING. RICARDO MANZANO |  |  |  | 3 (LIQUIDACION DE OBRA)
|  |  | DESCRIPCION |  |  |  | TOTAL | UNIDAD | OBSERVACIÓN
|  |  | REPARACION DE AROS Y ARCOS EXISTENTES |  |  |  | 2 | U
CUANTIFICACIÓN DE VOLÚMENES:
BARRIO 3 DE MAYO
REPARACION DE AROS Y ARCOS EXISTENTES
|  |  |  | UBICACIÓN | UNIDAD |  | UNIDAD
|  |  |  | TABLERO | 2 |  | 2
|  |  |  | TOTAL |  |  | 2 | U
ANEXO GRAFICO:
|  | CONTRATISTA |  |  |  |  | FISCALIZADOR
|  | ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER |  |  |  |  | ING. RICARDO MANZANO
CONSORCIO OGMA

## R82-F
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
OBRA |  | RECONSTRUCCION DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS é ILUMINACION, CANALES Y BAJANTES DE AA.LL EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTON TENA: PROYECTO CANCHA EN CAMPANACOCHA-AHUANO; CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZCHICTA-CHONTAPUNTA; CANCHA EN PUMAYACU-PANO; CANCHA EN EL BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA
RUBRO: | 82 | REPARACION DE AROS Y ARCOS EXISTENTES |  |  | UBICACIÓN:
TENA-NAPO
CONTRATISTA: CONSORCIO “OGMA |  |  | FISCALIZADOR: |  | PLANILLA:
ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER |  |  | ING. RICARDO MANZANO |  | 3 (LIQUIDACION DE OBRA)
ANEXO FOTOGRAFICO:
|  | CONTRATISTA |  | FISCALIZADOR
|  | ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER |  | ING. RICARDO MANZANO
CONSORCIO OGMA