## INFO.
DATOS
FECHA DE PRESENTACIÓN DE PLANILLA | 2025-05-20
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE ACTA | 2024-11-07
FECHA DE INICIO DE PLAZO | 2024-11-07
FECHA DE TERMINACIÓN DE PLAZO | 2024-07-04
PLANILLA | PLANILLA DE RUBROS NUEVOS COSTO + %
NOMBRE DE PROYECTO | “CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DE LA UEFM JUAN XXIII DE LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO”
UBICACIÓN | CIUDAD DE TENA
NUMERO DE CONTRATO: | 091-GADMT- 2024
CÓDIGO DE PROCESO: | MCO-GADMTENA-2024-004
ENTIDAD CONTRATANTE | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
DIRECCIÓN | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
CONTRATISTA | ING. BERNARDO V. USCA Z.
PERIODO DE PLANILLA | 2025-05-09 | A | 2025-05-20
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | 2024-10-15
FECHA DE ENTREGA DE ANTICIPO | 2024-11-06
FISCALIZADOR | ING. ANGELA G. SÁNCHEZ M.
FISCALIZADOR AMBIENTAL | ING. YADIRA M. GREFA S.
ADMINISTRADOR | ING. HOLGUER H. CHAGCHA L.
MONTO | 1989.5 | USD SIN IVA
ANTICIPO 50% |  | USD
CONTRATISTA | ING. BERNARDO VICENTE USCA ZAMORA
PLAZO INICIAL | 12 | DÍAS
AMPLIACIÓN 1 |  | DÍAS
AMPLIACIÓN 2 |  | DÍAS
AMPLIACIÓN 3 |  | DÍAS
TOTAL DE AMPLIACIONES | 0
PLAZO TOTAL | 12 | DÍAS
2024-03-06 | 1 | 1 | PLANILLA 1
2024-03-07 | 2 | 2
2024-03-08 | 3 | 3
2024-03-09 | 4 | 4
2024-03-10 | 5 | 5
2024-03-11 | 6 | 6
2024-03-12 | 7 | 7
2024-03-13 | 8 | 8
2024-03-14 | 9 | 9
2024-03-15 | 10 | 10
2024-03-16 | 11 | 11
2024-03-17 | 12 | 12
2024-03-18 | 13 | 13
2024-03-19 | 14 | 14
2024-03-20 | 15 | 15
2024-03-21 | 16 | 16
2024-03-22 | 17 | 17
2024-03-23 | 18 | 18
2024-03-24 | 19 | 19
2024-03-25 | 20 | 20
2024-03-26 | 21 | 21
2024-03-27 | 22 | 22
2024-03-28 | 23 | 23
2024-03-29 | 24 | 24
2024-03-30 | 25 | 25
2024-03-31 | 26 | 26
2024-04-01 | 27 | 27
2024-04-02 | 28 | 28
2024-04-03 | 29 | 29
2024-04-04 | 30 | 30
2024-04-05 | 31 | 31
2024-04-06 | 32 | 1 | PLANILLA 2
2024-04-07 | 33 | 2
2024-04-08 | 34 | 3
2024-04-09 | 35 | 4
2024-04-10 | 36 | 5
2024-04-11 | 37 | 6
2024-04-12 | 38 | 7
2024-04-13 | 39 | 8
2024-04-14 | 40 | 9
2024-04-15 | 41 | 10
2024-04-16 | 42 | 11
2024-04-17 | 43 | 12
2024-04-18 | 44 | 13
2024-04-19 | 45 | 14
2024-04-20 | 46 | 15
2024-04-21 | 47 | 16
2024-04-22 | 48 | 17
2024-04-23 | 49 | 18
2024-04-24 | 50 | 19
2024-04-25 | 51 | 20
2024-04-26 | 52 | 21
2024-04-27 | 53 | 22
2024-04-28 | 54 | 23
2024-04-29 | 55 | 24
2024-04-30 | 56 | 25
2024-05-01 | 57 | 26
2024-05-02 | 58 | 27
2024-05-03 | 59 | 28
2024-05-04 | 60 | 29
2024-05-05 | 61 | 30
2024-05-06 | 62 | 1 | PLANILLA 3
2024-05-07 | 63 | 2
2024-05-08 | 64 | 3
2024-05-09 | 65 | 4
2024-05-10 | 66 | 5
2024-05-11 | 67 | 6
2024-05-12 | 68 | 7
2024-05-13 | 69 | 8
2024-05-14 | 70 | 9
2024-05-15 | 71 | 10
2024-05-16 | 72 | 11
2024-05-17 | 73 | 12
2024-05-18 | 74 | 13
2024-05-19 | 75 | 14
2024-05-20 | 76 | 15
2024-05-21 | 77 | 16
2024-05-22 | 78 | 17
2024-05-23 | 79 | 18
2024-05-24 | 80 | 19
2024-05-25 | 81 | 20
2024-05-26 | 82 | 21
2024-05-27 | 83 | 22
2024-05-28 | 84 | 23
2024-05-29 | 85 | 24
2024-05-30 | 86 | 25
2024-05-31 | 87 | 26
2024-06-01 | 88 | 27
2024-06-02 | 89 | 28
2024-06-03 | 90 | 29
2024-06-04 | 91 | 30
2024-06-05 | 92 | 31
2024-06-06 | 93 | 1 | PLANILLA 4
2024-06-07 | 94 | 2
2024-06-08 | 95 | 3
2024-06-09 | 96 | 4
2024-06-10 | 97 | 5
2024-06-11 | 98 | 6
2024-06-12 | 99 | 7
2024-06-13 | 100 | 8
2024-06-14 | 101 | 9
2024-06-15 | 102 | 10
2024-06-16 | 103 | 11
2024-06-17 | 104 | 12
2024-06-18 | 105 | 13
2024-06-19 | 106 | 14
2024-06-20 | 107 | 15
2024-06-21 | 108 | 16
2024-06-22 | 109 | 17
2024-06-23 | 110 | 18
2024-06-24 | 111 | 19
2024-06-25 | 112 | 20
2024-06-26 | 113 | 21
2024-06-27 | 114 | 22
2024-06-28 | 115 | 23
2024-06-29 | 116 | 24
2024-06-30 | 117 | 25
2024-07-01 | 118 | 26
2024-07-02 | 119 | 27
2024-07-03 | 120 | 28
1
2
4
5

## RUBROS
1 | PUNTO DE ILUMINACIÓN CON MANGUERA POLIET. 1/2'' Y CABLE THHN CONCÉNTRICO FLEXIBLE #3X12 | PTO | 8 | 64.01 | 512.08
2 | PUNTO DE TOMACORRIENTE 220V | PTO | 1 | 61.76 | 61.76
3 | PUNTO DE TOMACORRIENTE 110V | PTO | 1 | 54.4 | 54.4
4 | PUESTA A TIERRA, VARILLA COPPERWELD | U | 1 | 111.66 | 111.66
5 | LUMINARIA LED HIGH BAY 150 WATTS | U | 8 | 156.2 | 1249.6
TOTAL:
1989.5
FISCALIZAD. | ING. ANGELA G. SÁNCHEZ M. | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO
1 | RUBROS NUEVOS | 1
2 | RUBROS NUEVOS | 1
3 | RUBROS NUEVOS | 1
4 | RUBROS NUEVOS | 1
5 | RUBROS NUEVOS | 1

## PLANILLA COSTO +%
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
PLANILLA DE RUBROS NUEVOS COSTO + %
NUMERO DE CONTRATO: 091-GADMT- 2024 |  |  | CODIGO DE PROCESO: MCO-GADMTENA-2024-004 | [13 empty] | Parcial | Acumulado
OBRA: | “CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DE LA UEFM JUAN XXIII DE LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO” | [13 empty] | V. ANTICIPO |  |  | 0
FECHA DE CONTRATO: |  | 2024-10-15 |  | FECHA PLANILLA: |  |  |  |  | 2025-05-20 | [5 empty] | V. CONTRATO |  |  | 1989.5
CONTRATISTA |  | ING. BERNARDO V. USCA Z. |  | INICIO DEL PLAZO DEL CONTRATO PRINCIPAL: |  |  |  |  | 2024-11-07 | [5 empty] | V. PLANILLA |  | 1989.5 | 1989.5
PLAZO: | 12 | Días a partir de la orden de creacion de rubros nuevos |  | TERMINACIÓN DEL PLAZO DEL CONTRATO PRINCIPAL : |  |  |  |  | 2024-07-04 | [5 empty] | V. EXCEDENTES
AMPLIACIONES: |  | 0 |  | SUSPENSION DEL PLAZO: |  |  |  |  | 2025-01-24 | [5 empty] | % DE PLANILLA |  | 100% | 100%
TOTAL: |  | 12 |  | REINICIO DEL PLAZO: |  |  |  |  | 2025-05-09
|  |  |  | NUEVA TERMINACIÓN DEL PLAZO: |  |  |  |  | 2025-05-20
|  |  |  | PERIODO: |  |  |  |  | 2025-05-09 | A | 2025-05-20
ÍTEMS | DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO | COSTO | COSTO | COSTOS | COSTOS | COSTO DEL | TOTAL | C A N T I D A D E S |  |  | I M P O R T E |  |  | % AVANCE
[5 empty] | EQUIPO | M. OBRA | MATERIALES | TRANSPORTE | INDIRECTOS 20% | RUBRO |  | TOTAL ANTERIOR | ESTE PERIODO | TOTAL FECHA | TOTAL ANTERIOR | ESTE PERIODO | TOTAL FECHA
[5 empty] | A | B | C | D | E | E=A+B+C+D+E
| RUBROS NUEVOS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
1 | PUNTO DE ILUMINACIÓN CON MANGUERA POLIET. 1/2'' Y CABLE THHN CONCÉNTRICO FLEXIBLE #3X12 |  | PTO | 8 | 1.88 | 13.21 | 38.25 | 0 | 10.67 | 64.01 | 512.08 |  | 8 | 8 | 0 | 512.08 | 512.08 | 100%
2 | PUNTO DE TOMACORRIENTE 220V |  | PTO | 1 | 0 | 8.8 | 42.67 |  | 10.29 | 61.76 | 61.76 |  | 1 | 1 | 0 | 61.76 | 61.76 | 100%
3 | PUNTO DE TOMACORRIENTE 110V |  | PTO | 1 | 0 | 8.8 | 36.53 |  | 9.07 | 54.4 | 54.4 |  | 1 | 1 | 0 | 54.4 | 54.4 | 100%
4 | PUESTA A TIERRA, VARILLA COPPERWELD |  | U | 1 | 0 | 19.42 | 67.3 | 6.33 | 18.61 | 111.66 | 111.66 |  | 1 | 1 | 0 | 111.66 | 111.66 | 100%
5 | LUMINARIA LED HIGH BAY 150 WATTS |  | U | 8 | 3 | 9.7 | 117.47 |  | 26.03 | 156.2 | 1249.6 |  | 8 | 8 | 0 | 1249.6 | 1249.6 | 100%
TOTAL USD. | [10 empty] | 1989.5 |  | TOTAL USD. |  | 0 | 1989.5 | 1989.5 | 100%
RESUMEN DE LIQUIDACIÓN
|  |  | LIQUIDACIÓN DEL ANTICIPO : | [9 empty] | VALOR DE PLANILLA |  | 0 | 1989.5 | 1989.5
[10 empty] | VALOR RECIBIDO: | 0 |  | DESC. ANTICIPO
[10 empty] | TOTAL A LA FECHA DESCONTADO: | 0 |  | TOTAL USD. |  | 0 | 1989.5 | 1989.5
[10 empty] | SALDO POR DESCONTAR: | 0
| ING. HOLGUER H. CHAGCHA L. |  |  |  | ING. ANGELA G. SÁNCHEZ M. |  |  |  |  | ING. BERNARDO V. USCA Z. |  |  |  | ING. YADIRA M. GREFA S. | ING. PATRICIO ANDRADE
| ADMINISTRADOR DEL CONTRATO |  |  |  | FISCALIZADOR |  |  |  |  | CONTRATISTA |  |  | FISCALIZADOR AMBIENTAL

## Hoja2
1 | PUNTO DE ILUMINACIÓN CON MANGUERA POLIET. 1/2'' Y CABLE THHN CONCÉNTRICO FLEXIBLE #3X12 | 1.88 | 13.21 | 0
2 | PUNTO DE TOMACORRIENTE 220V | 0 | 8.8
3 | PUNTO DE TOMACORRIENTE 110V | 0 | 8.8
4 | PUESTA A TIERRA, VARILLA COPPERWELD | 0 | 19.42 | 6.33
5 | LUMINARIA LED HIGH BAY 150 WATTS | 3 | 9.7
71.14
|  | CANTIDAD | PRECIO |  | PRECIO TO
1 | PUNTO DE ILUMINACIÓN CON MANGUERA POLIET. 1/2'' Y CABLE THHN CONCÉNTRICO FLEXIBLE #3X12 | 8 | 30 | 15.09 | 240
2 | PUNTO DE TOMACORRIENTE 220V | 1 | 10 | 8.8 | 10
3 | PUNTO DE TOMACORRIENTE 110V | 1 | 10 | 8.8 | 10
4 | PUESTA A TIERRA, VARILLA COPPERWELD | 1 | 30 | 25.75 | 30
5 | LUMINARIA LED HIGH BAY 150 WATTS | 8 | 15 | 12.7 | 120
LOGISTICA
410

## 1
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
ANEXO DE CANTIDADES DE OBRA
PROYECTO: |  |  | “CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DE LA UEFM JUAN XXIII DE LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO”
CONTRATISTA |  |  | ING. BERNARDO V. USCA Z.
MODULO 1 : |  | RUBROS NUEVOS
CÓDIGO: |  | 1
RUBRO: |  | PUNTO DE ILUMINACIÓN CON MANGUERA POLIET. 1/2'' Y CABLE THHN CONCÉNTRICO FLEXIBLE #3X12
UNIDAD: |  | PTO
PLANILLA: |  | PLANILLA DE RUBROS NUEVOS COSTO + %
PERIODO: |  | 2025-05-09 | A | 2025-05-20
A PAGAR: |  | 8 |  | PTO
OBSERVACIONES:
GRÁFICOS DE REFERENCIA
PUNTO DE ILUMINACIÓN CON MANGUERA POLIET. 1/2'' Y CABLE THHN CONCÉNTRICO FLEXIBLE #3X12
PUNTO DE ILUMINACIÓN CON MANGUERA POLIET. 1/2'' Y CABLE THHN CONCÉNTRICO FLEXIBLE #3X12
| DESCRIPCION | [6 empty] | TOTAL
PTO
| PUNTO DE ILUMINACIÓN CON MANGUERA POLIET. 1/2'' Y CABLE THHN CONCÉNTRICO FLEXIBLE #3X12 | [6 empty] | 8
| TOTAL | [6 empty] | 8
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | VALOR | OBSERVACIONES
PLANILLA DE RUBROS NUEVOS COSTO + % |  |  |  |  | PTO | 8
TOTAL EJECUTADO: |  |  |  |  | PTO | 8
CANTIDAD CONTRATADA: |  |  |  |  | PTO | 8
INCREMENTO/DECREMENTO: |  |  |  |  | PTO | 0
% A LA FECHA: |  |  |  |  | % | 100%
TOTAL |  |  |  |  | PTO | 8 | Cantidades aproximadas al centésimo.
| ING. BERNARDO V. USCA Z. | [5 empty] | ING. ANGELA G. SÁNCHEZ M.
| CONTRATISTA | [5 empty] | FISCALIZADOR

## 2
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
ANEXO DE CANTIDADES DE OBRA
PROYECTO: |  |  | “CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DE LA UEFM JUAN XXIII DE LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO”
CONTRATISTA |  |  | ING. BERNARDO V. USCA Z.
MODULO 1 : |  | RUBROS NUEVOS
CÓDIGO: |  | 2
RUBRO: |  | PUNTO DE TOMACORRIENTE 220V
UNIDAD: |  | PTO
PLANILLA: |  | PLANILLA DE RUBROS NUEVOS COSTO + %
PERIODO: |  | 2025-05-09 | A | 2025-05-20
A PAGAR: |  | 1 |  | PTO
OBSERVACIONES:
GRÁFICOS DE REFERENCIA
PUNTO DE TOMACORRIENTE 220V
PUNTO DE TOMACORRIENTE 220V
| DESCRIPCION | [6 empty] | TOTAL
PTO
| PUNTO DE TOMACORRIENTE 220V | [6 empty] | 1
| TOTAL | [6 empty] | 1
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | VALOR | OBSERVACIONES
PLANILLA DE RUBROS NUEVOS COSTO + % |  |  |  |  | PTO | 1
TOTAL EJECUTADO: |  |  |  |  | PTO | 1
CANTIDAD CONTRATADA: |  |  |  |  | PTO | 1
INCREMENTO/DECREMENTO: |  |  |  |  | PTO | 0
% A LA FECHA: |  |  |  |  | % | 100%
TOTAL |  |  |  |  | PTO | 1 | Cantidades aproximadas al centésimo.
| ING. BERNARDO V. USCA Z. | [5 empty] | ING. ANGELA G. SÁNCHEZ M.
| CONTRATISTA | [5 empty] | FISCALIZADOR

## 3
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
ANEXO DE CANTIDADES DE OBRA
PROYECTO: |  |  | “CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DE LA UEFM JUAN XXIII DE LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO”
CONTRATISTA |  |  | ING. BERNARDO V. USCA Z.
MODULO 1 : |  | RUBROS NUEVOS
CÓDIGO: |  | 3
RUBRO: |  | PUNTO DE TOMACORRIENTE 110V
UNIDAD: |  | PTO
PLANILLA: |  | PLANILLA DE RUBROS NUEVOS COSTO + %
PERIODO: |  | 2025-05-09 | A | 2025-05-20
A PAGAR: |  | 1 |  | PTO
OBSERVACIONES:
GRÁFICOS DE REFERENCIA
PUNTO DE TOMACORRIENTE 110V
PUNTO DE TOMACORRIENTE 110V
| DESCRIPCION | [6 empty] | TOTAL
PTO
| PUNTO DE TOMACORRIENTE 110V | [6 empty] | 1
| TOTAL | [6 empty] | 1
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | VALOR | OBSERVACIONES
PLANILLA DE RUBROS NUEVOS COSTO + % |  |  |  |  | PTO | 1
TOTAL EJECUTADO: |  |  |  |  | PTO | 1
CANTIDAD CONTRATADA: |  |  |  |  | PTO | 1
INCREMENTO/DECREMENTO: |  |  |  |  | PTO | 0
% A LA FECHA: |  |  |  |  | % | 100%
TOTAL |  |  |  |  | PTO | 1 | Cantidades aproximadas al centésimo.
| ING. BERNARDO V. USCA Z. | [5 empty] | ING. ANGELA G. SÁNCHEZ M.
| CONTRATISTA | [5 empty] | FISCALIZADOR

## 4
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
ANEXO DE CANTIDADES DE OBRA
PROYECTO: |  |  | “CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DE LA UEFM JUAN XXIII DE LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO”
CONTRATISTA |  |  | ING. BERNARDO V. USCA Z.
MODULO 1 : |  | RUBROS NUEVOS
CÓDIGO: |  | 4
RUBRO: |  | PUESTA A TIERRA, VARILLA COPPERWELD
UNIDAD: |  | U
PLANILLA: |  | PLANILLA DE RUBROS NUEVOS COSTO + %
PERIODO: |  | 2025-05-09 | A | 2025-05-20
A PAGAR: |  | 1 |  | U
OBSERVACIONES:
GRÁFICOS DE REFERENCIA
PUESTA A TIERRA, VARILLA COPPERWELD
PUESTA A TIERRA, VARILLA COPPERWELD
| DESCRIPCION | [6 empty] | TOTAL
U
| PUESTA A TIERRA, VARILLA COPPERWELD | [6 empty] | 1
| TOTAL | [6 empty] | 1
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | VALOR | OBSERVACIONES
PLANILLA DE RUBROS NUEVOS COSTO + % |  |  |  |  | U | 1
TOTAL EJECUTADO: |  |  |  |  | U | 1
CANTIDAD CONTRATADA: |  |  |  |  | U | 1
INCREMENTO/DECREMENTO: |  |  |  |  | U | 0
% A LA FECHA: |  |  |  |  | % | 100%
TOTAL |  |  |  |  | U | 1 | Cantidades aproximadas al centésimo.
| ING. BERNARDO V. USCA Z. | [5 empty] | ING. ANGELA G. SÁNCHEZ M.
| CONTRATISTA | [5 empty] | FISCALIZADOR

## 5
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
ANEXO DE CANTIDADES DE OBRA
PROYECTO: |  |  | “CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DE LA UEFM JUAN XXIII DE LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO”
CONTRATISTA |  |  | ING. BERNARDO V. USCA Z.
MODULO 1 : |  | RUBROS NUEVOS
CÓDIGO: |  | 5
RUBRO: |  | LUMINARIA LED HIGH BAY 150 WATTS
UNIDAD: |  | U
PLANILLA: |  | PLANILLA DE RUBROS NUEVOS COSTO + %
PERIODO: |  | 2025-05-09 | A | 2025-05-20
A PAGAR: |  | 8 |  | U
OBSERVACIONES:
GRÁFICOS DE REFERENCIA
LUMINARIA LED HIGH BAY 150 WATTS
LUMINARIA LED HIGH BAY 150 WATTS
| DESCRIPCION | [6 empty] | TOTAL
U
| LUMINARIA LED HIGH BAY 150 WATTS | [6 empty] | 8
| TOTAL | [6 empty] | 8
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | VALOR | OBSERVACIONES
PLANILLA DE RUBROS NUEVOS COSTO + % |  |  |  |  | U | 8
TOTAL EJECUTADO: |  |  |  |  | U | 8
CANTIDAD CONTRATADA: |  |  |  |  | U | 8
INCREMENTO/DECREMENTO: |  |  |  |  | U | 0
% A LA FECHA: |  |  |  |  | % | 100%
TOTAL |  |  |  |  | U | 8 | Cantidades aproximadas al centésimo.
| ING. BERNARDO V. USCA Z. | [5 empty] | ING. ANGELA G. SÁNCHEZ M.
| CONTRATISTA | [5 empty] | FISCALIZADOR

## Hoja1 (hidden)
FACTURA 1:
| UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | PT
MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION E INSTALACION DE LA PROTECCION DE VENTANA CON VARILLA CUADRADA, INCLUYE TRABAJOS CON SOLDADORA Y COMPRESOR | M2 | 2.52 | 44.89 | 113.1228
MANO DE OBRA PARA LA INSTALACION DE PUERTAMETALICACONTUBERIAYFORRADACONPLANCHA DE HIERRO GALVANIZADO, INCLUYE TRABAJOS CON SOLDADORA | U | 1 | 56.35 | 56.35
169.4728
FACTURA 2
| UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | PT
MANO DE OBRA PARA LA INSTALACION DE CUMBRERO PREFABRICADO 100 x 25 x 5 CM; F'C=400 KG/CM2, INCLUYE ANDAMIOS | ML | 26.52 | 6.44 | 170.7888
MANO DE OBRA PARA LA INSTALACION DE BOLARDOS REDONDO; ALTO:40CM; BASE:20CM; MEDIDA SUPERIOR:7/3 F'C=400 KG/CM2 | U | 2 | 16.66 | 33.32
204.1088
MATERIALES | UNIDAD | CANTIDAD | P.U | PT
ELECTRODOS E 60-11 | KG | 1 | 4.2 | 4.2
THINNER | GLN | 1 | 10.25 | 10.25
PINTURA ANTICORRIVA | GLN | 0.5 | 15.5 | 7.75
DISCO DE CORTE PARA ACERO | U | 3 | 2.95 | 8.85
VARILLA CUADRADA 12MM | M | 33 | 1.35 | 44.55
ANGULO 2''X2MM | M | 13 | 1.23 | 15.99
TIRAFONDO 1 1/2'' | U | 18 | 0.08 | 1.44
TACO FISHER F10 | U | 18 | 0.06 | 1.08
PUERTAMETALICACONTUBERIAYFORRADACONPLANCHA DE HIERRO GALVANIZADO | U | 1 | 110 | 110
CANDADO | U | 1 | 10 | 10
SACOS DE CEMENTO | SACOS | 3 | 8 | 24
ARENA | M3 | 1.5 | 10 | 15
SUBTOTAL |  |  |  | 253.11
IVA 15% |  |  |  | 37.9665
TOTAL |  |  |  | 291.0765
| UNIDAD | CANTIDAD
ADOQUIN RECTANGULAR 10X20X8 COLOR GRIS NATURAL | M2 | 38
ADOQUIN RECTANGULAR 10X20X8 COLOR GRIS CLARO | M2 | 19
ADOQUIN RECTANGULAR 10X20X8 COLOR GRIS NEGRO | M2 | 19
ADOQUIN RECTANGULAR 10X20X6 COLOR GRIS NATURAL | M2 | 18
ADOQUIN RECTANGULAR 10X20X6 COLOR GRIS CLARO | M2 | 9
ADOQUIN RECTANGULAR 10X20X6 COLOR GRIS NEGRO | M2 | 9
BORDILLO H=25CM, B=8CM, L=100 CM | ML | 65
CANAL Y REJILLA, LARGO: 100 CM, ALTO: 35 CM., ANCHO: 40 CM. | ML | 9
SU BASE III | M3 | 22.06 | 2.206 | 150 | 330.9
ARENA CAMA DE ARENA | M3 | 5.515 | 0.5515 | 120 | 66.18
PLATINAS DE 2''X3MM | UNDIADES | 4
VARILLA DE 10 MM | UNDIADES | 2
DISCOS DE CORTE | UNDIADES | 3
ELECTRODOS | KG | 1
PINTURA NEGRA | GALON | 0.5
THINER | GALON | 1
TUBERIA 110 MM | UNIDADES | 8
SIFONES DE 4'' | UNIDADES | 8
CEMENTO CHIMBORAZO | SACOS | 10
MAXILEVEL SACO DE 40 KG | SACOS | 22
SELLANTE ACRÍLICO | GALON | 1
SACO DE 20 KG DESMOLDANTE EN POLVO | SACOS | 1
| UNIDAD | PU | CANTIDAD | TOTAL
CANALES | ML | 25 | 9 | 225 |  |  | PERSONAL | SEMANAS
ADOQUINADO | M2 | 7.5 | 110.3 | 827.25 |  | 250 | 1 | 5 | 1250
HORMIGON ESTAMPADO | M2 | 39 | 22.33 | 870.87 |  | 150 | 2 | 4 | 1200
BORDILLO DE JARDINERAS | ML | 5.6 | 55 | 308 |  | 120 | 3 | 4 | 1440
|  |  |  | 2231.12 |  |  |  |  | 3890 | 3800
|  | 5 | 4
|  | 10 | 2
|  | 20 | 1
|  | 50 | 0.4
|  | 70 | 0.32
|  | 90 | 0.24
|  | 100 | 0.2
|  | 120 | 0.16

## TRIANGULACION (2) (hidden)
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
ANEXO DE CANTIDADES DE OBRA
PROYECTO: |  |  | “CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DE LA UEFM JUAN XXIII DE LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO”
CONTRATISTA |  |  | ING. BERNARDO V. USCA Z.
MODULO 1 : |  | RUBROS NUEVOS
CÓDIGO: |  | 1
RUBRO: |  | PUNTO DE ILUMINACIÓN CON MANGUERA POLIET. 1/2'' Y CABLE THHN CONCÉNTRICO FLEXIBLE #3X12
UNIDAD: |  | PTO
PLANILLA: |  | PLANILLA DE RUBROS NUEVOS COSTO + %
PERIODO: |  | 2025-05-09 | A | 2025-05-20
A PAGAR: |  | #REF! |  | PTO
OBSERVACIONES:
GRÁFICOS DE REFERENCIA
|  |  |  | LONGITUD | ANCHO INIC. | ANCHO FIN. | ANCHO PROM. | ESPECIF. | ÁREA
|  |  |  | a | b | c | s | forma | ÁREA
|  |  |  | (m) | (m) | (m) | (m) | - | (m2)
LADO DERECHO
|  |  |  | 1.24 | 5.46 | 6.05 | 6.38 | triangulo | 3.16
|  |  |  | 5.46 | 1.97 | 5.45 | 6.44 | triangulo | 5.28
|  |  |  | 1.97 | 3.58 | 2.46 | 4.01 | triangulo | 2.34
|  |  |  | 3.58 | 4.32 | 4.25 | 6.08 | triangulo | 7
|  |  |  | 4.32 | 4.19 | 3.23 | 5.87 | triangulo | 6.35
|  |  |  | 4.19 | 4.66 | 3.29 | 6.07 | triangulo | 6.69
|  |  |  | 4.66 | 5.21 | 2.26 | 6.07 | triangulo | 5.3
|  |  |  | 5.21 | 9.15 | 7.22 | 10.79 | triangulo | 18.78
|  |  |  | 9.15 | 8.62 | 2.42 | 10.1 | triangulo | 10.44
|  |  |  | 8.62 | 8.92 | 2.19 | 9.87 | triangulo | 9.49
|  |  |  | 8.92 | 17.48 | 11.98 | 19.19 | triangulo | 49.29
|  |  |  | 17.48 | 17.03 | 1.47 | 17.99 | triangulo | 12.06
|  |  |  | 17.03 | 16.8 | 1.28 | 17.56 | triangulo | 10.73
|  |  |  | 16.8 | 26.19 | 11.68 | 27.34 | triangulo | 72.04
|  |  |  | 26.19 | 24.48 | 6.04 | 28.36 | triangulo | 73
|  |  |  | 24.48 | 22.53 | 6.4 | 26.71 | triangulo | 71.11
|  |  |  | 22.53 | 20.91 | 5.35 | 24.4 | triangulo | 55.08
|  |  |  | 20.91 | 19.5 | 4.98 | 22.7 | triangulo | 48
|  |  |  | 19.5 | 18.11 | 5.79 | 21.7 | triangulo | 52.22
|  |  |  | 18.11 | 16.89 | 4.68 | 19.84 | triangulo | 39.18
|  |  |  | 16.89 | 15 | 4.42 | 18.16 | triangulo | 31.64
|  |  |  | 15 | 13.76 | 5.3 | 17.03 | triangulo | 36.41
|  |  |  | 13.76 | 14.34 | 2.27 | 15.19 | triangulo | 15.44
|  |  |  | 14.34 | 8.73 | 7.65 | 15.36 | triangulo | 28.3
|  |  |  | 8.73 | 8.8 | 1.41 | 9.47 | triangulo | 6.15
|  |  |  | 8.8 | 5.12 | 6.25 | 10.09 | triangulo | 15.76
|  |  |  | 5.12 | 4.48 | 1.74 | 5.67 | triangulo | 3.82
|  |  |  | 4.48 | 7.87 | 8.79 | 10.57 | triangulo | 17.59
LADO IZQUIERDO
|  |  |  | 8.36 | 6.11 | 12.39 | 13.43 | triangulo | 22.77
|  |  |  | 6.11 | 5.71 | 1.88 | 6.85 | triangulo | 5.36
|  |  |  | 5.71 | 13.47 | 11.04 | 15.11 | triangulo | 30.79
|  |  |  | 13.47 | 16.78 | 14.06 | 22.16 | triangulo | 91.61
|  |  |  | 16.78 | 18.3 | 5.56 | 20.32 | triangulo | 46.31
|  |  |  | 18.3 | 19.76 | 5.45 | 21.76 | triangulo | 49.56
|  |  |  | 19.76 | 22.46 | 3.87 | 23.05 | triangulo | 29.29
|  |  |  | 22.46 | 25.15 | 3.69 | 25.65 | triangulo | 29.97
|  |  |  | 25.15 | 26.48 | 5.6 | 28.62 | triangulo | 69.95
|  |  |  | 26.48 | 27.69 | 9.84 | 32.01 | triangulo | 130.21
|  |  |  | 27.69 | 25.79 | 10.32 | 31.9 | triangulo | 133.07
|  |  |  | 25.79 | 18.58 | 8.64 | 26.51 | triangulo | 52.01
|  |  |  | 18.58 | 17.03 | 2.08 | 18.85 | triangulo | 12.46
|  |  |  | 17.03 | 16.74 | 4.64 | 19.21 | triangulo | 38.82
|  |  |  | 16.74 | 15.39 | 4.13 | 18.13 | triangulo | 31.09
|  |  |  | 15.39 | 14.92 | 2.44 | 16.38 | triangulo | 18.17
|  |  |  | 14.92 | 11.6 | 5.08 | 15.8 | triangulo | 25.02
|  |  |  | 11.6 | 14.42 | 4.05 | 15.04 | triangulo | 18.78
|  |  |  | 14.42 | 13.74 | 2.56 | 15.36 | triangulo | 17.3
|  |  |  | 13.74 | 10.31 | 6.11 | 15.08 | triangulo | 29.4
|  |  |  | 10.31 | 12.5 | 6.34 | 14.58 | triangulo | 32.67
|  |  |  | 12.5 | 17.26 | 6.95 | 18.36 | triangulo | 36.75
|  |  |  | TOTAL |  |  |  |  | 1664.01
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  | VALOR | OBSERVACIONES
PLANILLA 1: | [6 empty] | PTO |  | #REF!
PLANILLA 2: | [6 empty] | PTO |  | #REF!
PLANILLA 3: | [6 empty] | PTO |  | #REF!
PLANILLA 4: | [6 empty] | PTO |  | #REF!
PLANILLA 5 DE LIQUIDACIÓN : | [6 empty] | PTO |  | #REF!
TOTAL EJECUTADO: | [6 empty] | PTO |  | 1664.01
CANTIDAD CONTRATADA: | [6 empty] | PTO |  | 8
INCREMENTO/DECREMENTO: | [6 empty] | PTO |  | 1656.01
% A LA FECHA: | [6 empty] | % |  | 20800%
TOTAL | [6 empty] | PTO |  | #REF! | Cantidades aproximadas al centésimo.
| ING. BERNARDO V. USCA Z. | [8 empty] | ING. ANGELA G. SÁNCHEZ M.
| CONTRATISTA | [8 empty] | FISCALIZADOR