## HOJA 1
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
PROYECTO:“CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DE LA UEFM JUAN XXIII DE LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO " UBICACIÓN: CIUDAD DE TENA
1560000270001 | CRONOGRAMA REPROGRAMADO DE TRABAJOS |  |  |  |  | PERIODOS (MESES)
RUBRO | DESCRIPCION | CANTIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | TOTAL | PERÍODO 1 |  | PERÍODO 2 | PERIODO 3
[6 empty] | MES 1 |  | MES 2 | MES 3
[6 empty] | 07/NOV/2024 HASTA 06/DIC/2024 |  | 07/DIC/2024 HASTA 05/ENE/2025 | 06/ENE/2025 HASTA 23/ENE/2025 | 24/ENE/2025 HASTA 08/MAY/2025 | 09/MAY/2025 HASTA 20/MAY/2025
[6 empty] | 30 DIAS |  | 30 DIAS | 18 DIAS | 105 DIAS | 12 DIAS
| CANCHA CUBIERTA | [6 empty] | 0 |  | SUSPENSION DE PLAZO |  | 0
| OBRAS PRELIMINARES | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
1 | REPLANTEO Y NIVELACION | M2 | 826.88 | 1.1 | 909.57 | 909.57 |  | 0 |  |  |  | 0
2 | ROTURA DE CONTRAPISO | M2 | 76.2 | 4.34 | 330.71 | 330.71 |  | 0 |  |  |  | 0
3 | PICADO DE PISO | M2 | 826.88 | 2.3 | 1901.82 | 1901.82 |  | 0 |  |  |  | 0
4 | EXCAVACION MANUAL DE PLINTOS Y CIMIENTOS | M3 | 87.6 | 7.54 | 660.5 | 660.5 |  | 0 |  |  |  | 0
5 | DESALOJO DE MATERIAL CON VOLQUETA | M3 | 87.6 | 6.31 | 552.76 | 552.76 |  | 0 |  |  |  | 0
6 | RETIRO Y REUBICACIÓN DE RESBALADERA | U | 1 | 23.8 | 23.8 | 23.8 |  | 0 |  |  |  | 0
| ESTRUCTURA |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
7 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE MEJ | M3 | 52.55 | 16.73 | 879.16 | 879.16 |  | 0 |  |  |  | 0
8 | ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 | KG | 4463.05 | 2.3 | 10265.02 | 7185.51 |  | 3079.51 |  |  |  | 0
9 | HORMIGON SIMPLE f'c=140 kg/cm2 EN REPLANTIL | M3 | 3.36 | 119.59 | 401.82 | 401.82 |  | 0 |  |  |  | 0
10 | HORMIGON SIMPLE f'c=210 kg/cm2 EN PLINTOS (IN | M3 | 10.08 | 146.96 | 1481.36 | 1481.36 |  | 0 |  |  |  | 0
11 | HORMIGON CICLOPEO F´C=180KG/CM2 40% Y PIE | M3 | 14.33 | 150.83 | 2161.39 |  |  | 2161.39 |  |  |  | 0
12 | HORMIGON SIMPLEf'c=210 kg/cm2 EN CADENAS | M3 | 13.5 | 158.64 | 2141.64 |  |  | 2141.64 |  |  |  | 0
13 | HORMIGON SIMPLE f'c=210 kg/cm2 EN COLUMNAS | M3 | 6.38 | 177.88 | 1134.87 |  |  | 1134.87 |  |  |  | 0
14 | CANASTILLA Y PLACA BASE METALICA DE ANCLA | U | 14 | 87.88 | 1230.32 |  |  | 1230.32
15 | TUBERIA DE PETROLEO 3 1/2'' EN PORTICO (COR | ML | 748.19 | 15.44 | 11552.05 | 3465.62 |  | 6931.23 | 1155.2
16 | TUBO ESTRUCTURAL REDONDO 2'' e=2 mm | KG | 1842.01 | 3.13 | 5765.49 | 1729.65 |  | 3459.29 | 576.55
17 | PERFIL ESTRUCTURAL TIPO G DE 150X50X15X3 M | KG | 6235.1 | 3.41 | 21261.69 |  |  | 0 | 21261.69
18 | CUBIERTA ESTILPANEL PREPINTADA E=0.40 mm | M2 | 1017.57 | 12.52 | 12739.98 |  |  | 0 | 12739.98
19 | CONTRAPISO DE HORMIGON SIMPLE f´c=210kg/cm | M2 | 40.45 | 25.85 | 1045.63 |  |  | 1045.63
20 | MASILLADO - ALISADO DE PISO | M2 | 867.33 | 7.85 | 6808.54 |  |  | 6808.54
21 | ENLUCIDO VERTICAL PALETEADO | M2 | 28 | 6.7 | 187.6 |  |  | 187.6
22 | EMPASTE DE PAREDES | M2 | 43.48 | 3.8 | 165.22 |  |  | 165.22
23 | PINTURA ACRILICA SATINADA EXTERIOR E INTER | M2 | 43.48 | 4.75 | 206.53 |  |  | 0 |  |  | 206.53
24 | PINTURA ACRILICA PARA CANCHA | M2 | 826.88 | 5.5 | 4547.84 |  |  | 0 |  |  | 4547.84
25 | SEÑALIZACION DE CANCHA DE BASKET E INDOR | ML | 292 | 1.94 | 566.48 |  |  | 0 |  |  | 566.48
| DESAGUE | [6 empty] | 0
26 | CANAL COLECTOR DE AA.LL | ML | 64.2 | 6.46 | 414.73 |  |  | 0 | 414.73
27 | BAJANTE DE AA.LL (PVC 160 mm) | ML | 60 | 8.68 | 520.8 |  |  | 0 | 520.8
28 | CAJA DE REVISION H=0.60-1.50M CON TAPA H.A. | U | 4 | 108.01 | 432.04 |  |  | 0 | 432.04
29 | TUBERIA PVC 160MM DESAGUE | M | 30 | 7.84 | 235.2 |  |  | 0 | 235.2
30 | REJILLA METALICA PARA CUNETA (A= 0.30 m) | M | 64.35 | 32.14 | 2068.21 |  |  | 0 |  |  | 2068.21
31 | HORMIGÓN ESTRUCTURAL EN CANAL F'C=210KG | M3 | 10.95 | 166.01 | 1817.81 |  |  | 0 | 1817.81
| GRADERIOS | [6 empty] | 0
| OBRAS PRELIMINARES | [6 empty] | 0
32 | REPLANTEO Y NIVELACION | M2 | 39.6 | 1.1 | 43.56 |  |  | 43.56
33 | ROTURA DE CONTRAPISO | M2 | 8.1 | 4.34 | 35.15 |  |  | 35.15
34 | EXCAVACION MANUAL DE PLINTOS Y CIMIENTOS | M3 | 2.75 | 7.54 | 20.74 |  |  | 20.74
| ESTRUCTURA Y ACABADOS | [6 empty] | 0
35 | TUBERIA DE PETROLEO 3 1/2'' ESTRUCTURA GRA | ML | 81.2 | 4.8 | 389.76 |  |  | 311.81 | 77.95
36 | HORMIGON SIMPLE f'c=140 kg/cm2 EN REPLANTIL | M3 | 0.48 | 118.09 | 56.68 |  |  | 56.68
37 | HORMIGON SIMPLE f'c=210 kg/cm2 EN PLINTOS (IN | M3 | 2.16 | 146.96 | 317.43 |  |  | 317.43
38 | MAMPOSTERIA DE BLOQUE e=10 cm | M2 | 28.96 | 12.73 | 368.66 |  |  | 0 | 368.66
39 | HORMIGON SIMPLE EN LOSETA e = 10 cm | M3 | 4.4 | 212.63 | 935.57 |  |  | 0 | 935.57
40 | ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 | KG | 754.27 | 2.3 | 1734.82 |  |  | 1214.37 | 520.45
41 | ESPOLVOREADO Y ALISADO DE LOSETA DE GRA | M2 | 39.6 | 7.26 | 287.5 |  |  | 0 | 287.5
42 | ENLUCIDO EN ACERO ESTRUCTURAL ADOSADO | M2 | 22.68 | 4.85 | 110 |  |  | 0 | 110
43 | ENLUCIDO VERTICAL PALETEADO | M2 | 28.96 | 6.7 | 194.03 |  |  | 0 |  |  | 194.03
44 | EMPASTE DE PAREDES | M2 | 28.96 | 3.8 | 110.05 |  |  | 0 |  |  | 110.05
45 | PINTURA ACRILICA SATINADA EXTERIOR E INTER | M2 | 28.96 | 4.75 | 137.56 |  |  | 0 |  |  | 137.56
| MITIGACION AMBIENTAL Y SEGURIDAD EN OBRA | [6 empty] | 0
46 | CINTAS PLASTICAS DEMARCACION AREAS DE TR | M | 790 | 0.29 | 229.1 | 91.64 |  | 91.64 | 45.82
47 | SEÑALES PORTATILES (CONOS) | U | 4 | 30.52 | 122.08 | 122.08 |  | 0
48 | SEÑALES PREVENTIVAS - ROTULOS INFORMATIV | U | 2 | 114.82 | 229.64 | 229.64 |  | 0
49 | LETRERO DE OBRA 1.20*2.40m | U | 1 | 266.98 | 266.98 | 266.98 |  | 0
INVERSION MENSUAL |  |  |  |  | 99999.89 | 20232.62 |  | 30436.62 | 49330.65
AVANCE MENSUAL (%) | [5 empty] | 20.2326 |  | 30.4367 | 49.3307
INVERSION ACUMULADA | [5 empty] | 20232.62 |  | 50669.24 | 99999.89
AVANCE ACUMULADO (%) | [5 empty] | 20.2326 |  | 50.6693 | 100
PLAZO TOTAL: 90 DIAS
| ING. HOLGUER H. CHAGCHA L. | ING. ANGELA G. SÁNCHEZ M. |  |  |  |  | ING. BERNARDO V. USCA Z.
| ADMINISTRADOR | FISCALIZADOR |  |  |  |  | CONTRATISTA

## Hoja2
2025-01-06 | 1
2025-01-07 | 2
2025-01-08 | 3
2025-01-09 | 4
2025-01-10 | 5
2025-01-11 | 6
2025-01-12 | 7
2025-01-13 | 8
2025-01-14 | 9
2025-01-15 | 10
2025-01-16 | 11
2025-01-17 | 12
2025-01-18 | 13
2025-01-19 | 14
2025-01-20 | 15
2025-01-21 | 16
2025-01-22 | 17
2025-01-23 | 18
2025-01-24 | 1
2025-01-25 | 2
2025-01-26 | 3
2025-01-27 | 4
2025-01-28 | 5
2025-01-29 | 6
2025-01-30 | 7
2025-01-31 | 8
2025-02-01 | 9
2025-02-02 | 10
2025-02-03 | 11
2025-02-04 | 12
2025-02-05 | 13
2025-02-06 | 14
2025-02-07 | 15
2025-02-08 | 16
2025-02-09 | 17
2025-02-10 | 18
2025-02-11 | 19
2025-02-12 | 20
2025-02-13 | 21
2025-02-14 | 22
2025-02-15 | 23
2025-02-16 | 24
2025-02-17 | 25
2025-02-18 | 26
2025-02-19 | 27
2025-02-20 | 28
2025-02-21 | 29
2025-02-22 | 30
2025-02-23 | 31
2025-02-24 | 32
2025-02-25 | 33
2025-02-26 | 34
2025-02-27 | 35
2025-02-28 | 36
2025-03-01 | 37
2025-03-02 | 38
2025-03-03 | 39
2025-03-04 | 40
2025-03-05 | 41
2025-03-06 | 42
2025-03-07 | 43
2025-03-08 | 44
2025-03-09 | 45
2025-03-10 | 46
2025-03-11 | 47
2025-03-12 | 48
2025-03-13 | 49
2025-03-14 | 50
2025-03-15 | 51
2025-03-16 | 52
2025-03-17 | 53
2025-03-18 | 54
2025-03-19 | 55
2025-03-20 | 56
2025-03-21 | 57
2025-03-22 | 58
2025-03-23 | 59
2025-03-24 | 60
2025-03-25 | 61
2025-03-26 | 62
2025-03-27 | 63
2025-03-28 | 64
2025-03-29 | 65
2025-03-30 | 66
2025-03-31 | 67
2025-04-01 | 68
2025-04-02 | 69
2025-04-03 | 70
2025-04-04 | 71
2025-04-05 | 72
2025-04-06 | 73
2025-04-07 | 74
2025-04-08 | 75
2025-04-09 | 76
2025-04-10 | 77
2025-04-11 | 78
2025-04-12 | 79
2025-04-13 | 80
2025-04-14 | 81
2025-04-15 | 82
2025-04-16 | 83
2025-04-17 | 84
2025-04-18 | 85
2025-04-19 | 86
2025-04-20 | 87
2025-04-21 | 88
2025-04-22 | 89
2025-04-23 | 90
2025-04-24 | 91
2025-04-25 | 92
2025-04-26 | 93
2025-04-27 | 94
2025-04-28 | 95
2025-04-29 | 96
2025-04-30 | 97
2025-05-01 | 98
2025-05-02 | 99
2025-05-03 | 100
2025-05-04 | 101
2025-05-05 | 102
2025-05-06 | 103
2025-05-07 | 104
2025-05-08 | 105
2025-05-09 | 1
2025-05-10 | 2
2025-05-11 | 3
2025-05-12 | 4
2025-05-13 | 5
2025-05-14 | 6
2025-05-15 | 7
2025-05-16 | 8
2025-05-17 | 9
2025-05-18 | 10
2025-05-19 | 11
2025-05-20 | 12
2025-05-24
2025-05-25
2025-05-26
2025-05-27
2025-05-28
2025-05-29
2025-05-30
2025-05-31
2025-06-01