## INFO.
DATOS
FECHA DE PRESENTACIÓN DE PLANILLA: | 2025-05-20
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE ACTA | 2024-11-07
FECHA DE INICIO DE PLAZO | 2024-11-07
FECHA DE TERMINACIÓN DE PLAZO | 2025-02-04
PLANILLAS: | PLANILLA 3 DE LIQUIDACION
NOMBRE DE PROYECTO | “CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DE LA UEFM JUAN XXIII DE LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO”
UBICACIÓN | CIUDAD DE TENA
NUMERO DE CONTRATO: | 091-GADMT- 2024
CÓDIGO DE PROCESO: | MCO-GADMTENA-2024-004
ENTIDAD CONTRATANTE | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
DIRECCIÓN | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
CONTRATISTA | ING. BERNARDO V. USCA Z.
PERIODO DE PLANILLA | 2025-01-06 | A | 2025-01-23
| 2025-05-09 | A | 2025-05-20
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | 2024-10-15
FECHA DE ENTREGA DE ANTICIPO | 2024-11-06
FISCALIZADORA | ING. ANGELA G. SÁNCHEZ M.
FISCALIZADOR AMBIENTAL | ING. YADIRA M. GREFA S.
ADMINISTRADOR | ING. HOLGUER H. CHAGCHA L.
MONTO | 99999.89 | USD SIN IVA
ANTICIPO 50% | 49999.95 | USD
CONTRATISTA | ING. BERNARDO VICENTE USCA ZAMORA
PLAZO INICIAL | 90 | DÍAS
AMPLIACIÓN 1 |  | DÍAS
AMPLIACIÓN 2 |  | DÍAS
AMPLIACIÓN 3 |  | DÍAS
TOTAL DE AMPLIACIONES | 0
PLAZO TOTAL | 90 | DÍAS
2024-11-07 | 1 | 1 | PLANILLA 1
2024-11-08 | 2 | 2
2024-11-09 | 3 | 3
2024-11-10 | 4 | 4
2024-11-11 | 5 | 5
2024-11-12 | 6 | 6
2024-11-13 | 7 | 7
2024-11-14 | 8 | 8
2024-11-15 | 9 | 9
2024-11-16 | 10 | 10
2024-11-17 | 11 | 11
2024-11-18 | 12 | 12
2024-11-19 | 13 | 13
2024-11-20 | 14 | 14
2024-11-21 | 15 | 15
2024-11-22 | 16 | 16
2024-11-23 | 17 | 17
2024-11-24 | 18 | 18
2024-11-25 | 19 | 19
2024-11-26 | 20 | 20
2024-11-27 | 21 | 21
2024-11-28 | 22 | 22
2024-11-29 | 23 | 23
2024-11-30 | 24 | 24
2024-12-01 | 25 | 25
2024-12-02 | 26 | 26
2024-12-03 | 27 | 27
2024-12-04 | 28 | 28
2024-12-05 | 29 | 29
2024-12-06 | 30 | 30
2024-12-07 | 31 | 31 | PLANILLA 2
2024-12-08 | 32 | 32
2024-12-09 | 33 | 3
2024-12-10 | 34 | 4
2024-12-11 | 35 | 5
2024-12-12 | 36 | 6
2024-12-13 | 37 | 7
2024-12-14 | 38 | 8
2024-12-15 | 39 | 9
2024-12-16 | 40 | 10
2024-12-17 | 41 | 11
2024-12-18 | 42 | 12
2024-12-19 | 43 | 13
2024-12-20 | 44 | 14
2024-12-21 | 45 | 15
2024-12-22 | 46 | 16
2024-12-23 | 47 | 17
2024-12-24 | 48 | 18
2024-12-25 | 49 | 19
2024-12-26 | 50 | 20
2024-12-27 | 51 | 21
2024-12-28 | 52 | 22
2024-12-29 | 53 | 23
2024-12-30 | 54 | 24
2024-12-31 | 55 | 25
2025-01-01 | 56 | 26
2025-01-02 | 57 | 27
2025-01-03 | 58 | 28
2025-01-04 | 59 | 29
2025-01-05 | 60 | 30
2025-01-06 | 61 | 31 | PLANILLA 3
2025-01-07 | 62 | 32
2025-01-08 | 63 | 33
2025-01-09 | 64 | 34
2025-01-10 | 65 | 35
2025-01-11 | 66 | 36
2025-01-12 | 67 | 37
2025-01-13 | 68 | 38
2025-01-14 | 69 | 39
2025-01-15 | 70 | 40
2025-01-16 | 71 | 41
2025-01-17 | 72 | 42
2025-01-18 | 73 | 43
2025-01-19 | 74 | 44
2025-01-20 | 75 | 45
2025-01-21 | 76 | 46
2025-01-22 | 77 | 47
2025-01-23 | 78 | 48
2025-01-24 | 79 | 49
2025-01-25 | 80 | 50
2025-01-26 | 81 | 51
2025-01-27 | 82 | 52
2025-01-28 | 83 | 53
2025-01-29 | 84 | 54
2025-01-30 | 85 | 55
2025-01-31 | 86 | 56
2025-02-01 | 87 | 57
2025-02-02 | 88 | 58
2025-02-03 | 89 | 59
2025-02-04 | 90 | 60
2024-07-16 | 1
2024-07-17 | 2
2024-07-18 | 3
2024-07-19 | 4
2024-07-20 | 5
2024-07-21 | 6
2024-07-22 | 7
2024-07-23 | 8
2024-07-24 | 9
2024-07-25 | 10
2024-07-26 | 11
2024-07-27 | 12
2024-07-28 | 13
2024-07-29 | 14
2024-07-30 | 15
2024-07-31 | 16
2024-08-01 | 17
2024-08-02 | 18
2024-08-03 | 19
2024-08-04 | 20
2024-08-05 | 21
2024-08-06 | 22
2024-08-07 | 23
2024-08-08 | 24
2024-08-09 | 25
2024-08-10 | 26
2024-08-11 | 27
2024-08-12 | 28
2024-08-13 | 29
2024-08-14 | 30
2024-08-15 | 31
2024-08-16 | 32
2024-08-17 | 33
2024-08-18 | 34
2024-08-19 | 35
2024-08-20 | 36
2024-08-21 | 37
2024-08-22 | 38
2024-08-23 | 39
2024-08-24 | 40
2024-08-25 | 41
2024-08-26 | 42
2024-08-27 | 43
2024-08-28 | 44
2024-08-29 | 45
2024-08-30 | 46
2024-08-31 | 47
2024-09-01 | 48
2024-09-02 | 49
2024-09-03 | 50
2024-09-04 | 51
2024-09-05 | 52
2024-09-06 | 53
2024-09-07 | 54
2024-09-08 | 55
2024-09-09 | 56
2024-09-10 | 57
2024-09-11 | 58
2024-09-12 | 59
2024-09-13 | 60
2024-09-14 | 61
2024-09-15 | 62
2024-09-16 | 63
2024-09-17 | 64
2024-09-18 | 65
2024-09-19 | 66
2024-09-20 | 67
2024-09-21 | 68
2024-09-22 | 69
2024-09-23 | 70
2024-09-24 | 71
2024-09-25 | 72
2024-09-26 | 73
2024-09-27 | 74
2024-09-28 | 75
2024-09-29 | 76
2024-09-30 | 77
2024-10-01 | 78
2024-10-02 | 79
2024-10-03 | 80
2024-10-04 | 81
2024-10-05 | 82
2024-10-06 | 83
2024-10-07 | 84
2024-10-08 | 85
2024-10-09 | 86
2024-10-10 | 87
2024-10-11 | 88
2024-10-12 | 89
2024-10-13 | 90
2024-10-14 | 91
2024-10-15 | 92
2024-10-16 | 93
2024-10-17 | 94
2024-10-18 | 95
2024-10-19 | 96
2024-10-20 | 97
2024-10-21 | 98
2024-10-22 | 99
2024-10-23 | 100
2024-10-24 | 101
2024-10-25 | 102
2024-10-26 | 103
2024-10-27 | 104
2024-10-28 | 105
2024-10-29 | 106
2024-10-30 | 107
2024-10-31 | 108
2024-11-01 | 109
2024-11-02 | 110
2024-11-03 | 111
2024-11-04 | 112
2024-11-05 | 113
2024-11-06 | 114
2024-11-07 | 115
2024-11-08 | 116
2024-11-09 | 117
2024-11-10 | 118
2024-11-11 | 119
2024-11-12 | 120
2024-11-13 | 121
2024-11-14 | 122
2024-11-15 | 123
2024-11-16 | 124
2024-11-17 | 125
2024-11-18 | 126
2024-11-19 | 127
2024-11-20 | 128
2024-11-21 | 129
2024-11-22 | 130
2024-11-23 | 131
2024-11-24 | 132
2024-11-25 | 133
2024-11-26 | 134
2024-11-27 | 135
2024-11-28 | 136
2024-11-29 | 137
2024-11-30 | 138
2024-12-01 | 139
2024-12-02 | 140
2024-12-03 | 141
2024-12-04 | 142
2024-12-05 | 143
2024-12-06 | 144
2024-12-07 | 145
2024-12-08 | 146
2024-12-09 | 147
2024-12-10 | 148
2024-12-11 | 149
2024-12-12 | 150
2024-12-13 | 151
2024-12-14 | 152
2024-12-15 | 153
2024-12-16 | 154
2024-12-17 | 155
2024-12-18 | 156
2024-12-19 | 157
2024-12-20 | 158
2024-12-21 | 159
2024-12-22 | 160
2024-12-23 | 161
2024-12-24 | 162
2024-12-25 | 163
2024-12-26 | 164
2024-12-27 | 165
2024-12-28 | 166
2024-12-29 | 167
2024-12-30 | 168
2024-12-31 | 169
2025-01-01 | 170
2025-01-02 | 171
2025-01-03 | 172
2025-01-04 | 173
2025-01-05 | 174
2025-01-06 | 175
2025-01-07 | 176
2025-01-08 | 177
2025-01-09 | 178
2025-01-10 | 179
2025-01-11 | 180

## ENSAYOS H.S.
NOMBRE DEL PROYECTO: | “CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DE LA UEFM JUAN XXIII DE LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO”
UBICACIÓN: | CIUDAD DE TENA
ENTIDAD CONTRATANTE: | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
DIRECCIÓN: | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
CONSTRATISTA: | ING. BERNARDO V. USCA Z.
TIPO | RESISTENCIA (KG/CM²) | FECHA | OBSERV.
HORMIGON EN REPLANTILLO | 140 | 2025-01-10
HORMIGON EN PLINTOS | 210 | 2025-01-11
HORMIGON EN LOSETA | 210 | 2025-01-13
HORMIGON CICLOPEO | 180 | 2025-01-17
HORMIGON EN CONTRAPISO | 210 | 2025-01-22

## RUBROS
1 | REPLANTEO Y NIVELACION | M2 | 826.88 | 1.1 | 909.57
2 | ROTURA DE CONTRAPISO | M2 | 76.2 | 4.34 | 330.71
3 | PICADO DE PISO | M2 | 826.88 | 2.3 | 1901.82
4 | EXCAVACION MANUAL H=0 - 2.50 M | M3 | 87.6 | 7.54 | 660.5
5 | DESALOJO DE MATERIAL CON VOLQUETA | M3 | 87.6 | 6.31 | 552.76
6 | RETIRO Y REUBICACIÓN DE RESBALADERA | U | 1 | 23.8 | 23.8
7 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO | M3 | 52.55 | 16.73 | 879.16
8 | ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 | KG | 4463.05 | 2.3 | 10265.02
9 | HORMIGON SIMPLE f'c=140 kg/cm2 EN REPLANTILLOS, e=10 cm | M3 | 3.36 | 119.59 | 401.82
10 | HORMIGON SIMPLE f'c=210 kg/cm2 EN PLINTOS (INCLUYE ENCOFRADO) | M3 | 10.08 | 146.96 | 1481.36
11 | HORMIGON CICLOPEO F´C=180KG/CM2 40% Y PIEDRA BOLA 60% INCLUYE ENCOFRADO | M3 | 14.33 | 150.83 | 2161.39
12 | HORMIGON SIMPLEf'c=210 kg/cm2 EN CADENAS | M3 | 13.5 | 158.64 | 2141.64
13 | HORMIGON SIMPLE f'c=210 kg/cm2 EN COLUMNAS | M3 | 6.38 | 177.88 | 1134.87
14 | CANASTILLA Y PLACA BASE METALICA DE ANCLAJE DE 600X400X10MM | U | 14 | 87.88 | 1230.32
15 | TUBERIA DE PETROLEO 3 1/2'' EN PORTICO (CORTE, SUELDA, PINTADA Y MONTAJE) | ML | 748.19 | 15.44 | 11552.05
16 | TUBO ESTRUCTURAL REDONDO 2'' e=2 mm | KG | 1842.01 | 3.13 | 5765.49
17 | PERFIL ESTRUCTURAL TIPO G DE 150X50X15X3 MM | KG | 6235.1 | 3.41 | 21261.69
18 | CUBIERTA ESTILPANEL PREPINTADA E=0.40 mm | M2 | 1017.57 | 12.52 | 12739.98
19 | CONTRAPISO DE HORMIGON SIMPLE f´c=210kg/cm2 INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA | M2 | 40.45 | 25.85 | 1045.63
20 | MASILLADO - ALISADO DE PISO | M2 | 867.33 | 7.85 | 6808.54
21 | ENLUCIDO VERTICAL PALETEADO | M2 | 28 | 6.7 | 187.6
22 | EMPASTE DE PAREDES | M2 | 43.48 | 3.8 | 165.22
23 | PINTURA ACRILICA SATINADA EXTERIOR E INTERIOR | M2 | 43.48 | 4.75 | 206.53
24 | PINTURA ACRILICA PARA CANCHA | M2 | 826.88 | 5.5 | 4547.84
25 | SEÑALIZACION DE CANCHA DE BASKET E INDOR | ML | 292 | 1.94 | 566.48
26 | CANAL COLECTOR DE AA.LL | ML | 64.2 | 6.46 | 414.73
27 | BAJANTE DE AA.LL (PVC 160 mm) | ML | 60 | 8.68 | 520.8
28 | CAJA DE REVISION H=0.60-1.50M CON TAPA H.A. | U | 4 | 108.01 | 432.04
29 | TUBERIA PVC 160MM DESAGUE | M | 30 | 7.84 | 235.2
30 | REJILLA METALICA PARA CUNETA (A= 0.30 m) | M | 64.35 | 32.14 | 2068.21
31 | HORMIGÓN SIMPLE EN CANAL F'C=210KG/CM2 (INCLUYE ENCOFRADO) | M3 | 10.95 | 166.01 | 1817.81
32 | REPLANTEO Y NIVELACION | M2 | 39.6 | 1.1 | 43.56
33 | ROTURA DE CONTRAPISO | M2 | 8.1 | 4.34 | 35.15
34 | EXCAVACION MANUAL H=0 - 2.50 M | M3 | 2.75 | 7.54 | 20.74
35 | TUBERIA DE PETROLEO 3 1/2'' ESTRUCTURA GRADA (CORTE, SUELDA, PINTADA Y MONTAJE) | ML | 81.2 | 4.8 | 389.76
36 | HORMIGON SIMPLE f'c=140 kg/cm2 EN REPLANTILLOS, e=10 cm | M3 | 0.48 | 118.09 | 56.68
37 | HORMIGON SIMPLE f'c=210 kg/cm2 EN PLINTOS (INCLUYE ENCOFRADO) | M3 | 2.16 | 146.96 | 317.43
38 | MAMPOSTERIA DE BLOQUE e=10 cm | M2 | 28.96 | 12.73 | 368.66
39 | HORMIGON SIMPLE EN LOSETA e = 10 cm | M3 | 4.4 | 212.63 | 935.57
40 | ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 | KG | 754.27 | 2.3 | 1734.82
41 | ESPOLVOREADO Y ALISADO DE LOSETA DE GRADERIO | M2 | 39.6 | 7.26 | 287.5
42 | ENLUCIDO EN ACERO ESTRUCTURAL ADOSADO A MAMPOSTERIA (INCLUYE MALLA HEXAGONAL) | M2 | 22.68 | 4.85 | 110
43 | ENLUCIDO VERTICAL PALETEADO | M2 | 28.96 | 6.7 | 194.03
44 | EMPASTE DE PAREDES | M2 | 28.96 | 3.8 | 110.05
45 | PINTURA ACRILICA SATINADA EXTERIOR E INTERIOR | M2 | 28.96 | 4.75 | 137.56
46 | CINTAS PLASTICAS DEMARCACION AREAS DE TRABAJO | M | 790 | 0.29 | 229.1
47 | SEÑALES PORTATILES (CONOS) | U | 4 | 30.52 | 122.08
48 | SEÑALES PREVENTIVAS - ROTULOS INFORMATIVOS 60*60cm | U | 2 | 114.82 | 229.64
49 | LETRERO DE OBRA 1.20*2.40m | U | 1 | 266.98 | 266.98
TOTAL:
99999.89
FISCALIZAD. | ING. ANGELA G. SÁNCHEZ M. | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO
1 | CANCHA CUBIERTA / OBRAS PRELIMINARES | 1 |  | 1
2 | CANCHA CUBIERTA / OBRAS PRELIMINARES | 1 |  | 2
3 | CANCHA CUBIERTA / OBRAS PRELIMINARES | 1 |  | 3
4 | CANCHA CUBIERTA / OBRAS PRELIMINARES | 1 |  | 4
5 | CANCHA CUBIERTA / OBRAS PRELIMINARES | 1 |  | 5
6 | CANCHA CUBIERTA / OBRAS PRELIMINARES | 1 |  | 6
7 | CANCHA CUBIERTA / ESTRUCTURA | 2 |  | 7
8 | CANCHA CUBIERTA / ESTRUCTURA | 2 |  | 8
9 | CANCHA CUBIERTA / ESTRUCTURA | 2 |  | 9
10 | CANCHA CUBIERTA / ESTRUCTURA | 2 |  | 10
11 | CANCHA CUBIERTA / ESTRUCTURA | 2 |  | 11
12 | CANCHA CUBIERTA / ESTRUCTURA | 2 |  | 12
13 | CANCHA CUBIERTA / ESTRUCTURA | 2 |  | 13
14 | CANCHA CUBIERTA / ESTRUCTURA | 2 |  | 14
15 | CANCHA CUBIERTA / ESTRUCTURA | 2 |  | 15
16 | CANCHA CUBIERTA / ESTRUCTURA | 2 |  | 16
17 | CANCHA CUBIERTA / ESTRUCTURA | 2 |  | 17
18 | CANCHA CUBIERTA / ESTRUCTURA | 2 |  | 18
19 | CANCHA CUBIERTA / ESTRUCTURA | 2 |  | 19
20 | CANCHA CUBIERTA / ESTRUCTURA | 2 |  | 20
21 | CANCHA CUBIERTA / ESTRUCTURA | 2 |  | 21
22 | CANCHA CUBIERTA / ESTRUCTURA | 2 |  | 22
23 | CANCHA CUBIERTA / ESTRUCTURA | 2 |  | 23
24 | CANCHA CUBIERTA / ESTRUCTURA | 2 |  | 24
25 | CANCHA CUBIERTA / ESTRUCTURA | 2 |  | 25
26 | CANCHA CUBIERTA / DESAGUE | 3 |  | 26
27 | CANCHA CUBIERTA / DESAGUE | 3 |  | 27
28 | CANCHA CUBIERTA / DESAGUE | 3 |  | 28
29 | CANCHA CUBIERTA / DESAGUE | 3 |  | 29
30 | CANCHA CUBIERTA / DESAGUE | 3 |  | 30
31 | CANCHA CUBIERTA / DESAGUE | 3 |  | 31
32 | GRADERIOS / OBRAS PRELIMINARES | 4 |  | 32
33 | GRADERIOS / OBRAS PRELIMINARES | 4 |  | 33
34 | GRADERIOS / OBRAS PRELIMINARES | 4 |  | 34
35 | GRADERIOS / ESTRUCTURA Y ACABADOS | 5 |  | 35
36 | GRADERIOS / ESTRUCTURA Y ACABADOS | 5 |  | 36
37 | GRADERIOS / ESTRUCTURA Y ACABADOS | 5 |  | 37
38 | GRADERIOS / ESTRUCTURA Y ACABADOS | 5 |  | 38
39 | GRADERIOS / ESTRUCTURA Y ACABADOS | 5 |  | 39
40 | GRADERIOS / ESTRUCTURA Y ACABADOS | 5 |  | 40
41 | GRADERIOS / ESTRUCTURA Y ACABADOS | 5 |  | 41
42 | GRADERIOS / ESTRUCTURA Y ACABADOS | 5 |  | 42
43 | GRADERIOS / ESTRUCTURA Y ACABADOS | 5 |  | 43
44 | GRADERIOS / ESTRUCTURA Y ACABADOS | 5 |  | 44
45 | GRADERIOS / ESTRUCTURA Y ACABADOS | 5 |  | 45
46 | MITIGACION AMBIENTAL Y SEGURIDAD EN OBRA | 6 |  | 46
47 | MITIGACION AMBIENTAL Y SEGURIDAD EN OBRA | 6 |  | 47
48 | MITIGACION AMBIENTAL Y SEGURIDAD EN OBRA | 6 |  | 48
49 | MITIGACION AMBIENTAL Y SEGURIDAD EN OBRA | 6 |  | 49

## PLAN. ANTE.
RUBRO | DESCRIPCION | PLANILLA 1 | PLANILLA 2 | PLANILLA 3 | PLANILLA 4 | PLANILLA 5 | PLANILLA 6 | PLANILLA 7 | PLANILLA 8 | PLANILLA 9 | TOTAL PLANILLADO
1 | REPLANTEO Y NIVELACION | 826.88 | [8 empty] | 826.88
2 | ROTURA DE CONTRAPISO | 115.96 | 61.69 | [7 empty] | 177.65
3 | PICADO DE PISO | 808.78 | [8 empty] | 808.78
4 | EXCAVACION MANUAL H=0 - 2.50 M | 94.48 | 18.23 | [7 empty] | 112.71
5 | DESALOJO DE MATERIAL CON VOLQUETA | 105.33 | 22.97 | [7 empty] | 128.3
6 | RETIRO Y REUBICACIÓN DE RESBALADERA | 1 | [8 empty] | 1
7 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO | 51.83 | [8 empty] | 51.83
8 | ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 | 2990.34 | [8 empty] | 2990.34
9 | HORMIGON SIMPLE f'c=140 kg/cm2 EN REPLANTILLOS, e=10 cm | 3.36 | [8 empty] | 3.36
10 | HORMIGON SIMPLE f'c=210 kg/cm2 EN PLINTOS (INCLUYE ENCOFRADO) | 10.08 | [8 empty] | 10.08
11 | HORMIGON CICLOPEO F´C=180KG/CM2 40% Y PIEDRA BOLA 60% INCLUYE ENCOFRADO | 14.33 | [8 empty] | 14.33
12 | HORMIGON SIMPLEf'c=210 kg/cm2 EN CADENAS | 13.5 | [8 empty] | 13.5
13 | HORMIGON SIMPLE f'c=210 kg/cm2 EN COLUMNAS | 6.38 | [8 empty] | 6.38
14 | CANASTILLA Y PLACA BASE METALICA DE ANCLAJE DE 600X400X10MM | 14 | [8 empty] | 14
15 | TUBERIA DE PETROLEO 3 1/2'' EN PORTICO (CORTE, SUELDA, PINTADA Y MONTAJE) |  | 720.26 | [7 empty] | 720.26
16 | TUBO ESTRUCTURAL REDONDO 2'' e=2 mm |  | 1703.91 | [7 empty] | 1703.91
17 | PERFIL ESTRUCTURAL TIPO G DE 150X50X15X3 MM |  | 2727.86 | [7 empty] | 2727.86
18 | CUBIERTA ESTILPANEL PREPINTADA E=0.40 mm | [9 empty] | 0
19 | CONTRAPISO DE HORMIGON SIMPLE f´c=210kg/cm2 INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA |  | 35.99 | [7 empty] | 35.99
20 | MASILLADO - ALISADO DE PISO | [9 empty] | 0
21 | ENLUCIDO VERTICAL PALETEADO |  | 22.58 | [7 empty] | 22.58
22 | EMPASTE DE PAREDES | [9 empty] | 0
23 | PINTURA ACRILICA SATINADA EXTERIOR E INTERIOR | [9 empty] | 0
24 | PINTURA ACRILICA PARA CANCHA | [9 empty] | 0
25 | SEÑALIZACION DE CANCHA DE BASKET E INDOR | [9 empty] | 0
26 | CANAL COLECTOR DE AA.LL | [9 empty] | 0
27 | BAJANTE DE AA.LL (PVC 160 mm) |  | 25.85 | [7 empty] | 25.85
28 | CAJA DE REVISION H=0.60-1.50M CON TAPA H.A. |  | 8 | [7 empty] | 8
29 | TUBERIA PVC 160MM DESAGUE |  | 65.92 | [7 empty] | 65.92
30 | REJILLA METALICA PARA CUNETA (A= 0.30 m) | [9 empty] | 0
31 | HORMIGÓN SIMPLE EN CANAL F'C=210KG/CM2 (INCLUYE ENCOFRADO) |  | 8.11 | [7 empty] | 8.11
32 | REPLANTEO Y NIVELACION | 39.6 | [8 empty] | 39.6
33 | ROTURA DE CONTRAPISO | 12.16 | [8 empty] | 12.16
34 | EXCAVACION MANUAL H=0 - 2.50 M | 1.87 | [8 empty] | 1.87
35 | TUBERIA DE PETROLEO 3 1/2'' ESTRUCTURA GRADA (CORTE, SUELDA, PINTADA Y MONTAJE) | [9 empty] | 0
36 | HORMIGON SIMPLE f'c=140 kg/cm2 EN REPLANTILLOS, e=10 cm | 0.61 | [8 empty] | 0.61
37 | HORMIGON SIMPLE f'c=210 kg/cm2 EN PLINTOS (INCLUYE ENCOFRADO) | [9 empty] | 0
38 | MAMPOSTERIA DE BLOQUE e=10 cm | [9 empty] | 0
39 | HORMIGON SIMPLE EN LOSETA e = 10 cm | [9 empty] | 0
40 | ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 | [9 empty] | 0
41 | ESPOLVOREADO Y ALISADO DE LOSETA DE GRADERIO | [9 empty] | 0
42 | ENLUCIDO EN ACERO ESTRUCTURAL ADOSADO A MAMPOSTERIA (INCLUYE MALLA HEXAGONAL) | [9 empty] | 0
43 | ENLUCIDO VERTICAL PALETEADO | [9 empty] | 0
44 | EMPASTE DE PAREDES | [9 empty] | 0
45 | PINTURA ACRILICA SATINADA EXTERIOR E INTERIOR | [9 empty] | 0
46 | CINTAS PLASTICAS DEMARCACION AREAS DE TRABAJO | 119.4 | 45.28 | [7 empty] | 164.68
47 | SEÑALES PORTATILES (CONOS) | 4 | [8 empty] | 4
48 | SEÑALES PREVENTIVAS - ROTULOS INFORMATIVOS 60*60cm | 2 | [8 empty] | 2
49 | LETRERO DE OBRA 1.20*2.40m |  | 1 | [7 empty] | 1

## ANALISIS CRONO
MANTENIMIENTO DE LA CANCHA SINTETICA
ANALISIS DE CRONOGRAMA
PLAZO: 120 DIAS |  | PERIODO: |  |  |  | 2024-11-07 | [7 empty] | HASTA |  |  | 2025-02-04
FECHA DE INICIO | 2024-11-07 | VI | SA | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | LU | MA | MI | JU | VI | DETALLE | DIAS TRABAJADOS |  | SUSPENSIÓN
FECHA TERMINAC. | 2025-02-04
| NOVIEMBRE DE 2024 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [7 empty] | MENSUAL | ACUM. | PARCIAL | ACUM.
[38 empty] | PLANILLA 01 | 30 | bar: 7 to 30
| DICIEMBRE DE 2024 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[38 empty] | PLANILLA 02 | 30 | bar: 1 to 31
| ENERO DE 2025 | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[38 empty] | PLANILLA 03 | 30 | bar: 1 to 31
| FEBRERO DE 2025 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
|  |  | 1 | 1 | 1 | 1
[39 empty] | 90 |  | 0 | 0
[38 empty] | PLAZO | 90 | DIAS
[38 empty] | planilla 01 | 30 | DIAS
[38 empty] | planilla 02 | 30 | DIAS
[38 empty] | planilla 03 |  | DIAS
[38 empty] | Plazo Transcurrido | 60 | DIAS
[38 empty] | RESTANTES | 30 | DIAS

## LIQ-PLAZOS
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
PROYECTO : |  | “CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DE LA UEFM JUAN XXIII DE LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO”
UBICACIÓN : |  | CIUDAD DE TENA
CONTRATISTA : |  | ING. BERNARDO V. USCA Z.
FISCALIZADOR : |  | ING. ANGELA G. SÁNCHEZ M.
FISCALIZADOR AMBIENTAL: |  | ING. YADIRA M. GREFA S.
ADMINISTRADOR: |  | ING. HOLGUER H. CHAGCHA L.
MONTO CONTRATO: USD. |  | 99999.89
FECHA DEL CONTRATO: |  | 2024-10-15
ANTICIPO 50% : USD. |  | 49999.95
FECHA ANTICIPO: |  | 2024-11-06
FECHA ACTA DE INICIO: |  | 2024-11-07
LIQUIDACIÓN DE PLAZOS
FECHA DEL CONTRATO |  |  | 2024-10-15
FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO |  |  | 2024-11-06
FECHA DE ACTA DE INICIO DE OBRA |  |  | 2024-11-07
FECHA DE VENCIMIENTO PLAZO PLANILLA No. 1 |  |  | 2024-12-06
FECHA DE VENCIMIENTO PLAZO PLANILLA No. 2 |  |  | 2025-01-05
FECHA DE SUSPENSION DE PLAZO |  |  | 2025-01-24
DÍAS DE SUSPENSION DE PLAZO |  |  | 105 | DÍAS
FECHA DE REINICIO DE PLAZO |  |  | 2025-05-09
FECHA DE VENCIMIENTO PLAZO PLANILLA No. 3 |  |  | 2025-05-20
FECHA DE VENCIMIENTO DEL PLAZO INICIAL |  |  | 2025-02-04
AMPLIACION DE PLAZO |  |  | 0 | DIAS
FECHA DE VENCIMIENTO DEL NUEVO PLAZO |  |  | 2025-05-20
FECHA DE PRESENTACION OFICIO PLANILLA No. 1 |  |  | 2024-12-06 | OFICIO
FECHA DE PRESENTACION OFICIO PLANILLA No. 2 |  |  | 2025-01-08 | OFICIO
FECHA DE PRIMERA DEVOLUCION PLANILLA No. 2 |  |  | 2025-01-17
FECHA DE REINGRESO DE PLANILLA No. 2 |  |  | 2025-01-23 | OFICIO
FECHA DE SEGUNDA DEVOLUCION PLANILLA No. 2 |  |  | 2025-01-30
FECHA DE REINGRESO DE PLANILLA No. 2 |  |  | 2025-02-06 | OFICIO
FECHA DE PRESENTACION OFICIO PLANILLA No. 3 |  |  | 2025-05-20 | OFICIO
PRORROGA DE PLAZO |  |  | 0 | DIAS
FECHA DE TERMINACION DE CONTRATO |  |  | 2025-05-20
PLAZO CONTRATADO |  |  | 90 | DIAS
CANT. DE DIAS TRASCURRIDO HASTA LA PRESENTE |  |  | 90 | DIAS
CANT. DE DIAS MORA PRESENTACION PLANILLA No. 3 |  |  | 0 | DIAS
CANT. DE DIAS A FAVOR DEL CONTRATISTA |  |  | 0 | DIAS
CANT. DE DIAS EN MORA POR CRONOGRAMA |  |  | 0 | DIAS
EN CONSECUENCIA NO EXISTE MORA EN LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO
| ING. ANGELA G. SÁNCHEZ M. |  | ING. BERNARDO V. USCA Z.
| FISCALIZADOR |  | CONTRATISTA
ING. BRYAN L. VALIENTE C.
COORDINADOR UOFO
| ING. HOLGUER H. CHAGCHA L. |  | ING. YADIRA M. GREFA S.
| ADMINISTRADOR DEL CONTRATO |  | FISCALIZADOR AMBIENTAL

## CUADRO DIF CANTI
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
PROYECTO : |  | “CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DE LA UEFM JUAN XXIII DE LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO”
UBICACIÓN : |  | CIUDAD DE TENA
CONTRATISTA : |  | ING. BERNARDO V. USCA Z.
FISCALIZADOR : |  | ING. ANGELA G. SÁNCHEZ M.
FISCALIZADOR AMBIENTAL: |  | ING. YADIRA M. GREFA S.
MONTO CONTRATO: USD. |  | 99999.89
FECHA DEL CONTRATO: |  | 2024-10-15
ANTICIPO : USD. |  | 49999.95
FECHA ANTICIPO: |  | 2024-11-06
FECHA ACTA DE INICIO: |  | 2024-11-07
CUADRO DE DIFERENCIA DE CANTIDADES
ÍTEM | D E S C R I P C I O N | UNID. | CANTIDAD CONTRATADA | P. UNIT. | P. TOTAL CONTRATADO | CANTIDAD EJECUTADAS | P. TOTAL EJECUTADO | DIFERENCIA DE CANTIDADES |  | IMPORTE DÓLARES
[8 empty] | + | - | + | -
OBRAS PRELIMINARES
1 | REPLANTEO Y NIVELACION | M2 | 826.88 | 1.1 | 909.57 | 826.88 | 909.57
2 | ROTURA DE CONTRAPISO | M2 | 76.2 | 4.34 | 330.71 | 211.75 | 918.99 | 135.55 |  | 588.28
3 | PICADO DE PISO | M2 | 826.88 | 2.3 | 1901.82 | 894.15 | 2056.54 | 67.27 |  | 154.72
4 | EXCAVACION MANUAL H=0 - 2.50 M | M3 | 87.6 | 7.54 | 660.5 | 117.78 | 888.06 | 30.18 |  | 227.56
5 | DESALOJO DE MATERIAL CON VOLQUETA | M3 | 87.6 | 6.31 | 552.76 | 130.36 | 822.57 | 42.76 |  | 269.81
6 | RETIRO Y REUBICACIÓN DE RESBALADERA | U | 1 | 23.8 | 23.8 | 1 | 23.8
ESTRUCTURA
7 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO | M3 | 52.55 | 16.73 | 879.16 | 54.85 | 917.64 | 2.3 |  | 38.48
8 | ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 | KG | 4463.05 | 2.3 | 10265.02 | 4124.54 | 9486.44 |  | 338.51 |  | 778.58
9 | HORMIGON SIMPLE f'c=140 kg/cm2 EN REPLANTILLOS, e=10 cm | M3 | 3.36 | 119.59 | 401.82 | 3.76 | 449.66 | 0.4 |  | 47.84
10 | HORMIGON SIMPLE f'c=210 kg/cm2 EN PLINTOS (INCLUYE ENCOFRADO) | M3 | 10.08 | 146.96 | 1481.36 | 11.27 | 1656.24 | 1.19 |  | 174.88
11 | HORMIGON CICLOPEO F´C=180KG/CM2 40% Y PIEDRA BOLA 60% INCLUYE ENCOFRADO | M3 | 14.33 | 150.83 | 2161.39 | 14.55 | 2194.57 | 0.22 |  | 33.18
12 | HORMIGON SIMPLEf'c=210 kg/cm2 EN CADENAS | M3 | 13.5 | 158.64 | 2141.64 | 13.5 | 2141.64
13 | HORMIGON SIMPLE f'c=210 kg/cm2 EN COLUMNAS | M3 | 6.38 | 177.88 | 1134.87 | 7.85 | 1396.35 | 1.47 |  | 261.48
14 | CANASTILLA Y PLACA BASE METALICA DE ANCLAJE DE 600X400X10MM | U | 14 | 87.88 | 1230.32 | 14 | 1230.32
15 | TUBERIA DE PETROLEO 3 1/2'' EN PORTICO (CORTE, SUELDA, PINTADA Y MONTAJE) | ML | 748.19 | 15.44 | 11552.05 | 720.26 | 11120.81 |  | 27.93 |  | 431.24
16 | TUBO ESTRUCTURAL REDONDO 2'' e=2 mm | KG | 1842.01 | 3.13 | 5765.49 | 1703.91 | 5333.24 |  | 138.1 |  | 432.25
17 | PERFIL ESTRUCTURAL TIPO G DE 150X50X15X3 MM | KG | 6235.1 | 3.41 | 21261.69 | 6235.1 | 21261.69
18 | CUBIERTA ESTILPANEL PREPINTADA E=0.40 mm | M2 | 1017.57 | 12.52 | 12739.98 | 1033.89 | 12944.3 | 16.32 |  | 204.32
19 | CONTRAPISO DE HORMIGON SIMPLE f´c=210kg/cm2 INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA | M2 | 40.45 | 25.85 | 1045.63 | 84.24 | 2177.6 | 43.79 |  | 1131.97
20 | MASILLADO - ALISADO DE PISO | M2 | 867.33 | 7.85 | 6808.54 | 894.15 | 7019.08 | 26.82 |  | 210.54
21 | ENLUCIDO VERTICAL PALETEADO | M2 | 28 | 6.7 | 187.6 | 28.98 | 194.17 | 0.98 |  | 6.57
22 | EMPASTE DE PAREDES | M2 | 43.48 | 3.8 | 165.22 | 28.98 | 110.12 |  | 14.5 |  | 55.1
23 | PINTURA ACRILICA SATINADA EXTERIOR E INTERIOR | M2 | 43.48 | 4.75 | 206.53 | 31.64 | 150.29 |  | 11.84 |  | 56.24
24 | PINTURA ACRILICA PARA CANCHA | M2 | 826.88 | 5.5 | 4547.84 | 680.03 | 3740.17 |  | 146.85 |  | 807.67
25 | SEÑALIZACION DE CANCHA DE BASKET E INDOR | ML | 292 | 1.94 | 566.48 | 372.32 | 722.3 | 80.32 |  | 155.82
DESAGUE
26 | CANAL COLECTOR DE AA.LL | ML | 64.2 | 6.46 | 414.73 | 64.78 | 418.48 | 0.58 |  | 3.75
27 | BAJANTE DE AA.LL (PVC 160 mm) | ML | 60 | 8.68 | 520.8 | 54.78 | 475.49 |  | 5.22 |  | 45.31
28 | CAJA DE REVISION H=0.60-1.50M CON TAPA H.A. | U | 4 | 108.01 | 432.04 | 8 | 864.08 | 4 |  | 432.04
29 | TUBERIA PVC 160MM DESAGUE | M | 30 | 7.84 | 235.2 | 66.37 | 520.34 | 36.37 |  | 285.14
30 | REJILLA METALICA PARA CUNETA (A= 0.30 m) | M | 64.35 | 32.14 | 2068.21 | 48.22 | 1549.79 |  | 16.13 |  | 518.42
31 | HORMIGÓN SIMPLE EN CANAL F'C=210KG/CM2 (INCLUYE ENCOFRADO) | M3 | 10.95 | 166.01 | 1817.81 | 8.17 | 1356.3 |  | 2.78 |  | 461.51
GRADERIOS
OBRAS PRELIMINARES
32 | REPLANTEO Y NIVELACION | M2 | 39.6 | 1.1 | 43.56 | 39.6 | 43.56
33 | ROTURA DE CONTRAPISO | M2 | 8.1 | 4.34 | 35.15 | 12.16 | 52.77 | 4.06 |  | 17.62
34 | EXCAVACION MANUAL H=0 - 2.50 M | M3 | 2.75 | 7.54 | 20.74 | 1.87 | 14.1 |  | 0.88 |  | 6.64
ESTRUCTURA Y ACABADOS
35 | TUBERIA DE PETROLEO 3 1/2'' ESTRUCTURA GRADA (CORTE, SUELDA, PINTADA Y MONTAJE) | ML | 81.2 | 4.8 | 389.76 | 65.59 | 314.83 |  | 15.61 |  | 74.93
36 | HORMIGON SIMPLE f'c=140 kg/cm2 EN REPLANTILLOS, e=10 cm | M3 | 0.48 | 118.09 | 56.68 | 0.61 | 72.03 | 0.13 |  | 15.35
37 | HORMIGON SIMPLE f'c=210 kg/cm2 EN PLINTOS (INCLUYE ENCOFRADO) | M3 | 2.16 | 146.96 | 317.43 | 2.06 | 302.74 |  | 0.1 |  | 14.69
38 | MAMPOSTERIA DE BLOQUE e=10 cm | M2 | 28.96 | 12.73 | 368.66 | 27.39 | 348.67 |  | 1.57 |  | 19.99
39 | HORMIGON SIMPLE EN LOSETA e = 10 cm | M3 | 4.4 | 212.63 | 935.57 | 4.4 | 935.57
40 | ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 | KG | 754.27 | 2.3 | 1734.82 | 594.96 | 1368.41 |  | 159.31 |  | 366.41
41 | ESPOLVOREADO Y ALISADO DE LOSETA DE GRADERIO | M2 | 39.6 | 7.26 | 287.5 | 39.6 | 287.5
42 | ENLUCIDO EN ACERO ESTRUCTURAL ADOSADO A MAMPOSTERIA (INCLUYE MALLA HEXAGONAL) | M2 | 22.68 | 4.85 | 110 | 0 | 0 |  | 22.68 |  | 110
43 | ENLUCIDO VERTICAL PALETEADO | M2 | 28.96 | 6.7 | 194.03 | 35.58 | 238.39 | 6.62 |  | 44.36
44 | EMPASTE DE PAREDES | M2 | 28.96 | 3.8 | 110.05 | 35.58 | 135.2 | 6.62 |  | 25.15
45 | PINTURA ACRILICA SATINADA EXTERIOR E INTERIOR | M2 | 28.96 | 4.75 | 137.56 | 35.58 | 169.01 | 6.62 |  | 31.45
MITIGACION AMBIENTAL Y SEGURIDAD EN OBRA
46 | CINTAS PLASTICAS DEMARCACION AREAS DE TRABAJO | M | 790 | 0.29 | 229.1 | 164.68 | 47.76 |  | 625.32 |  | 181.34
47 | SEÑALES PORTATILES (CONOS) | U | 4 | 30.52 | 122.08 | 4 | 122.08
48 | SEÑALES PREVENTIVAS - ROTULOS INFORMATIVOS 60*60cm | U | 2 | 114.82 | 229.64 | 2 | 229.64
49 | LETRERO DE OBRA 1.20*2.40m | U | 1 | 266.98 | 266.98 | 1 | 266.98
TOTAL USD. |  |  |  |  | 99999.89 |  | 99999.88 |  |  | 4360.31 | 4360.32
MONTO INICIAL DEL CONTRATO |  |  | USD | 99999.89
MONTO PLANILLA |  |  | USD | 99999.88
DIFERENCIA |  |  | USD | 0.01 | [6 empty] | `
PORCENTAJE QUE FALTA POR CONSTRUIR |  |  |  | 1e-05 | %
En constancia de lo expresado, se suscribe la CUADRO DE DIFERENCIAS EN CANTIDADES DE OBRA, por los comparecientes:
ING. BRYAN L. VALIENTE C. |  | ING. HOLGUER H. CHAGCHA L. |  |  | ING. ANGELA G. SÁNCHEZ M. |  |  | ING. YADIRA M. GREFA S. |  | ING. BERNARDO V. USCA Z.
COORDINADOR UOFO |  | ADMINISTRADOR |  |  | FISCALIZADOR |  |  | FISCALIZADOR AMBIENTAL |  | CONTRATISTA

## INF-FISCALIZACION-1
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO VIAL Y OBRAS PUBLICAS
INFORME TÉCNICO NO. 006 – AGSM-DDVOP-GADMT-25
TENA, 5 DE JUNIO DE 2025
DATOS REFERENCIALES
| PROCESO: | MENOR CUANTÍA
| CODIFICACIÓN: | MCO-GADMTENA-2024-004
| No. | 091-GADMT- 2024
| OBJETO DEL CONTRATO: | “CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DE LA UEFM JUAN XXIII DE LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO”
| UBICACIÓN: | CIUDAD DE TENA
| CONTRATISTA: | ING. BERNARDO V. USCA Z.
| ADMINISTRADOR DE CONTRATO: | ING. HOLGUER H. CHAGCHA L.
| COORDINADOR DE FISCALIZACIÓN: | ING. BRYAN L. VALIENTE C.
| FISCALIZACIÓN DE OBRA: | ING. ANGELA G. SÁNCHEZ M.
| FISCALIZACIÓN AMBIENTAL: | ING. YADIRA M. GREFA S.
| ENTIDAD CONTRATANTE | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
| FECHA SUSCRIP. DEL CONTRATO: | 2024-10-15
| MONTO DEL CONTRATO: | 99999.89
| FECHA ENTREGA DEL ANTICIPO: | 2024-11-06
| MONTO DEL ANTICIPO: | 49999.95
| PORCENTAJE DEL ANTICIPO: | 50%
| FORMA DE PAGO: | Los pagos se realizaran con el 50.0% en calidad de anticipo y el 50.0% de diferencia mediante planillas mensuales, debidamente aprobadas por el administrador del contrato y los fiscalizadores interno y ambiental.
| FECHA DE INICIO DEL PLAZO: | 2024-11-07
| PLAZO CONTRACTUAL: | 90 |  | DÍAS
| FECHA SUSPENSIÓN DE LA OBRA: | 24 de enero de 2025
| SUSPENSIONES O PRORROGAS: | 105 |  | DÍAS
| FECHA DE REINICIO DE LA OBRA: | 2025-05-09
| FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO: | 2025-05-20
ANTECEDENTES
1 | En Memorando Nro. GADMT-AC-2024-0693-M de fecha 08 de noviembre de 2024, el Ing. Holguer Chagcha ADMINISTRADOR DE CONTRATO, comunica la fiscalización del Contrato “CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA DE LA UEFM JUAN XXIII DE LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO”, al Ing. Bryan Leandro Valiente Cuchipe FISCALIZADOR 1 de la UNIDAD OPERATRIVA DE FISCALIZACIÓN.
2 | Con fecha 15 de octubre de 2024 se suscribe el contrato para realizar, “CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA DE LA UEFM JUAN XXIII DE LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO” con el contratista Ing. USCA ZAMORA BERNARDO VICENTE con Ruc: 1104169212001.
3 | De acuerdo a Memorando Nro. GADMT-UPT-2024-1415-M, de fecha 07 de noviembre de 2024, suscrito por la Lcda. Jessica Carolina Suarez Encalada – Coord. Unidad Operativa de Tesorería, asunto: Informando que con fecha 06-noviembre-2024, ING. BERNARDO V. USCA Z. recibió el anticipo del por el valor de USD. 49,999.95 que corresponde al 50.0% del valor del contrato.
4 | Con fecha 07 de noviembre de 2024, se suscribe el acta de inicio de obra para la ejecución del contrato cuyo objeto es: “CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA DE LA UEFM JUAN XXIII DE LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO” con el contratista Ing. USCA ZAMORA BERNARDO VICENTE con Ruc: 1104169212001.
5 | Con Oficio N°: CCUJXXIII-BVUZ-2024-002-O de fecha 12 de noviembre de 2024, el ING. BERNARDO V. USCA Z. CONTRATISTA, comunica se han presentado observaciones relacionadas con la ejecución y buen funcionamiento de la obra a futuro. Motivo por el cual solicita la suspensión del plazo contractual, creación de rubros nuevos e incremento de cantidades.
6 | En INFORME DE FISCALIZACION No. 003-F1-GADMT de feha 14 de noviembre de 2024, suscrito por el Ing. Bryan Leandro Valiente Cuchipe FISCALIZADOR 1 para el Ing. Holguer Chagcha ADMINISTRADOR DE CONTRATO, comunica no es procedente la suspensión del plazo contractual, es procedente la creación de rubros nuevos - CERRAMIENTO PROVISIONAL YUTE + DESMONTAJE, Unidad: (ML); a fin de salvaguardar la seguridad de los (transeúntes, personal educativo y directivo, etc. de la institución). - BAROLADO DE TUBO DE PETROLEO 3 ½: Unidad (ML) , siendo que, el rubro planteado tiene relación directa con el objeto contratado; la valoración de los rubros nuevos o excedentes se valorará según los montos establecidos en las normativas que regula n la contratación pública y no existen rubros eléctricos en el presente contrato suscrito por las partes. Recomienda la consideración de los rubros planteados no tiene relación con el objeto contratado, sin embargo, queda expuesta la observación como una sugerencia de necesidad para su análisis. Recomienda que las partes analicen los puntos expuestos, vialicen el proyecto o consideren la alternativa de “Terminación por mutuo acuerdo” del proyecto “CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DE LA UEFM JUAN XXIII DE LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO”.
7 | Con Oficio N°: CCUJXXIII-BVUZ-2024-006-O de fecha 06 de diciembre de 2024, el ING. BERNARDO V. USCA Z. CONTRATISTA, detalla y adjunta la planilla de avance de obra 01 del contrato "CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DE LA UEFM JUAN XXIII DE LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO", para su revision y aprobacion.
8 | Mediante Memorando Nro. GADMT-UOFO-2024-0423-M de 12 de diciembre de 2024, suscrito por el Ing. Bryan Leandro Valiente Cuchipe FISCALIZADOR 1 comunica se procede con la aprobración de la planilla 1 y trámite de pago.
9 | En INFORME DE FISCALIZACION No. 009-F1-GADMT de fecha 23 de diciembre de 2024, suscrito por el Ing. Bryan Leandro Valiente Cuchipe FISCALIZADOR 1, presenta la necesidad de contemplar rubros no considerados en el contrato principal que van a incidir en el presupuesto final de la obra, así como en la óptima funcionabilidad del sistema. Por lo que realiza el análisis técnico- económico, según los porcentajes permitidos por ley. Sugiere a la administración de contrato, que previo a su revisión y análisis, solicite la autorización y aprobación correspondiente, a la coordinación de la unidad de estudios y proyectos quienes a través de su técnica elaboraron el proyecto, y a la máxima autoridad, por los trabajos adicionales no considerados en el contrato principal; apegado a la Ley y Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Recomienda al tener que ejecutarse estos trabajos adicionales, que forman parte directa de la obra, se solicita la Certificación de Recursos conforme el Art. 90. de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, y el Artículo 54.- Certificación de disponibilidad de fondos del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Recomienda solicitar a la administración de convenio su análisis y proceda autorizar si es procedente o no continuar con el trámite, para la elaboración de los contratos (complementario y orden de trabajo) considerados en el presente.
10 | Con Oficio N°: CCUJXXIII-BVUZ-2024-009-O de fecha 08 de enero de 2025, el ING. BERNARDO V. USCA Z. CONTRATISTA, detalla y adjunta la planilla de avance de obra 02 del contrato "CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DE LA UEFM JUAN XXIII DE LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO", para su revision y aprobacion.
11 | Mediante Memorando Nro. GADMT-UOFO-2025-0018-M de 17 de enero de 2025, suscrito por el Ing. Bryan Leandro Valiente Cuchipe FISCALIZADOR 1 comunica la devolución de la planilla 02 de avance de obra por encontrarse con ciertas novedades en la documentación adjunta. Por lo que el contratista deberá acoger las observaciones.
12 | En Oficio N°: CCUJXXIII-BVUZ-2024-011-O de fecha 24 de enero de 2025, el ING. BERNARDO V. USCA Z. CONTRATISTA, solicita la suspensión del plazo de la obra en referencia por cuanto no se puede continuar hasta legalizar el contrato complementario, siendo esta causal ajena a la voluntad del contratista.
13 | Mediante INFORME DE FISCALIZACION No. 010-F1-GADMT, suscrito por el Ing. Bryan Leandro Valiente Cuchipe FISCALIZADOR 1 de fecha 29 de enero de 2025, en el cual comunica Toda vez que se solventen y aprueben las puntuaciones emitidas en las conclusiones y recomendaciones presentadas en informe de fiscalización No. 009-F1-GADMT de fecha 23 de noviembre de 2024, se recomienda proceder con los trámites pertinentes. • Teniendo en cuenta los hechos suscitados, la misma que por motivos no previstos y para garantizar la óptima ejecución y funcionabilidad del proyecto; de acuerdo a lo estipulado en el contrato y apegado a los Artículos 289 y 291 del RGLOSNCP, se recomienda la suspensión del plazo contractual del proyecto “CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA DE LA UEFM JUAN XXIII DE LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO ”, debido a circunstancias ajenas no previstas . Recomienda la suspensión del plazo contractual, considerar desde la fecha que solicita el contratista mediante Oficio N°: CCUJXXIII-BVUZ- 2024-011-O de fecha 24 de enero de 2025, hasta cuando se legalice el contrato complementario.
14 | Mediante Memorando Nro. GADMT-UOFO-2025-0036-M de 30 de enero de 2025, suscrito por el Ing. Bryan Leandro Valiente Cuchipe FISCALIZADOR 1 comunica se devuelve el reingreso de la planilla 02 de avance de obra por encontrarse inconsistencia de cálculo en el rubro 17, según la documentación adjunta.
15 | Mediante INFORME ADMINISTRADOR DE CONTRATO No. 067-DDVOP-GADMT de feha 30 de enero de 2025, suscrito por el Ing. Holguer Chagcha ADMINISTRADOR DE CONTRATO, comunica: Se concluye que para complementar el proyecto: “CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA DE LA UEFM JUAN XXIII DE LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO”, es necesario crear rubros nuevos. Obtener la AUTORIZACION y APROBACION del Técnico de la Secretaría Técnica de Planificación, responsable de la elaboración del presente estudio. Solicitar la respectiva Certificación Presupuestaria para la CREACION DE RUBROS NUEVOS.
16 | En Oficio N°: CCUJXXIII-BVUZ-2024-010-O y Oficio N°: CCUJXXIII-BVUZ-2024-013-O de fecha 23 de enero y 06 de febrero del 2025, el ING. BERNARDO V. USCA Z. CONTRATISTA, da respuestas a las observaciones emitidas por fiscalización y reingresa la planilla de avance de obra 02 del contrato "CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DE LA UEFM JUAN XXIII DE LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO", para su revision y aprobacion.
17 | Mediante INFORME TÉCNICO Nro. 008-GADMT-STPC-UOPEP-2025 de feha 03 de febrero 2025, suscrito por la Ing. Mirta Grefa TÉCNICA DE PROYECTOS 1, comunica: En base al Informe de Fiscalización No. 009-F1-GADMT se requiere considerar rubros nuevos para la complementación del proceso MCO-GADMTENA-2024- 004, de acuerdo el análisis técnico económico por el Fiscalizador se considera para el contrato complementario un 7.97% apegado a la RGLOSNCP en su articulo 87, así como el 1.99% para el contrato de costo mas porcentaje apegado a la RGLOSNCP en su articulo 89. Se aprueba las consideraciones y justificaciones técnicas contempladas por el Fiscalizador para la ejecución de rubros nuevos.
18 | Con Oficio N°: CCUJXXIII-BVUZ-2024-013-O de fecha 7 de febrero de 2025, el ING. BERNARDO V. USCA Z. CONTRATISTA, detalla bservaciones detectadas en el RUBRO 30: REJILLA METÁLICA PARA CUNETA (A= 0.30 m), por lo que solicita una aclaración al rubro señalado a fin de realizar la respectiva adquisición de los materiale.
19 | Mediante Memorando Nro. GADMT-UOFO-2025-0061-M de 13 de febrero de 2025, suscrito por el Ing. Bryan Leandro Valiente Cuchipe FISCALIZADOR 1 comunica: una vez revisado la documentación adjunta y aprobado a entera satisfacción, se recomienda se proceda con el trámite de pago, sobre los trabajos ejecutados y de acuerdo a la verificación de volúmenes de obra de la Planilla No.2 de avance de obra (Período 07 diciembre 2024 - 05 enero 2025), a favor del contratista Ing. Bernardo Usca, RUC: 1104169212001.
20 | En INFORME DE FISCALIZACION No. 015-F1-GADMT de feha 19 de febrero de 2025, suscrito por el Ing. Bryan Leandro Valiente Cuchipe FISCALIZADOR 1 para el Ing. Holguer Chagcha ADMINISTRADOR DE CONTRATO, comunica: En referencia a la petición del “RUBRO 30: REJILLA METÁLICA PARA CUNETA (A= 0.30 m)”, es importante la aclaración y/o rectificación del rubro mencionado, según la propuesta presentada por el contratista, La valoración de los excedentes se evaluará según las aclaraciones y/o rectificación que se generen del rubro en mención. Y sugiere a la administración de l contrato, solicite a la coordinación de la unidad de estudios y proyectos la aclaración y/o rectificación del rubro correspondiente (especificaciones, detalle constructivo, análisis técnico del rubro, etc.); quienes a través de su técnica elaboraron el proyecto.
21 | En INFORME TÉCNICO Nro. 018-GADMT-STPC-UOPEP-2025 de 27 de febrero 2025, suscrito por Ing. Mirta Grefa TÉCNICA DE PROYECTOS 1, comunica: En base al Informe de Fiscalización No. 015-F1-GADMT se realiza la aclaratoria del rubro 30: Rejilla Metálica para cuneta A=0.30 m, en el que se rectifica la especificación con respecto al acero estructural galvanizado por acero estructural A36 como se encuentra en el análisis de precios unitarios. - Se aprueba las consideraciones y justificaciones técnicas contempladas por el Fiscalizador para la ejecución de este rubro, con respecto al espaciamiento de las platinas. - Todas las observaciones remitidas servirán para la corrección y mejora de las consideraciones técnicas de los futuros proyectos.
22 | Mediante Resolución Nro. GADMT-SC-2025-0001-R de fecha 03 de febrero de 2025, suscrito por la Sra. María Regina Álvarez Arcentales ALCALDESA DEL CANTÓN TENA SUBROGANTE resuelve: Artículo 1.- AVOCAR conocimiento y conceder la petición presentada mediante Memorando Nro. GADMT-AC-2025-0091-M, de fecha 02 de febrero de 2025 suscrito por el Ing. Holguer Heriberto Chagcha López Administrador de Contrato No. 091-GADMT- 2024; e Informes de fiscalizador N° 009-F1-GADMT y 010-F1-GADMT ; del proceso de Menor Cuantía Obra, signado con el código Nro. MCO-GADMTENA-2024-004, con el objeto de contratación “CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DE LA UEFM JUAN XXIII DE LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO”. ARTÍCULO. 2.- Suspender el plazo del contrato No. 091-GADMT- 2024 “CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DE LA UEFM JUAN XXIII DE LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO”, referente: Es evidente que no se puede continuar con la ejecución de los rubros del contrato principal, especialmente referidos a la instalación de la estructura "barolada" y posterior ensamblaje de las correas en la cubierta e instalación del duratecho con los canales recolectores de agua lluvia. Por lo tanto, la suspensión se efectuará desde la fecha la fecha que solicita el contratista mediante Oficio N°: CCUJXXIII-BVUZ 2024-011-O de fecha 24 de enero de 2025, hasta cuando se legalice el contrato complementario y solventen las causas que motivan la suspensión. ARTÍCULO 3.- Disponer al contratista que deberá, una vez superado estos eventos que le imposibilitan continuar con el objeto del contrato, reanudar su ejecución inmediatamente, quedando a absoluta responsabilidad del administrador del contrato, verificar el cumplimiento del contrato y en caso de no cumplirse, proceder a la ejecución de multas conforme así lo determina el contrato.
23 | Mediante Memorando Nro. GADMT-DF-2025-0257-M de fecha 19 de marzo del 2025, suscrito por el Lcdo. Jhon Xavier Chichanda Rogel DIRECTOR FINANCIERO, comunica la Certificación Presupuestaria Nro. 373 por un monto de USD. 1.989,50 sin IVA, para la ejecución de trabajos adicionales bajo la modalidad de costo más porcentaje.
24 | En Resolución Nro. GADMT-SC-2025-0009-R de fecha 26 de marzo de 2025, suscrito por la Sra. María Regina Álvarez Arcentales ALCALDESA DEL CANTÓN TENA SUBROGANTE, resuelve: Artículo 7.- Designar como Fiscalizador para el proceso de contratación pública con código MCO-GADMTENA-2024-004, con el objeto de contratación “CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DE LA UEFM JUAN XXIII DE LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO”, a la Ing. Ángela Geomayra Sánchez Muñoz – Fiscalizador 1 de la Unidad Operativa de Fiscalización.
25 | Mediante Memorando Nro. GADMT-AC-2025-0403-M de fecha 29 de abril de 2025, suscrito por el Ing. Holguer Heriberto Chagcha Lòpez ADMINISTRADOR DE CONTRATO solicita autorice a quien corresponda proceda a nombrar como nuevo Fiscalizador de Obra al Ing. Bryan Leandro Valiente Cuchipe Coordinador de la Unidad Operativa de Fiscalización.
26 | En Memorando Nro. GADMT-A-2025-0964-MEMO de fecha 6 de mayo de 2025, suscrito por el Mgs. Jimmy Xavier Reyes Mariño ALCALDE DEL CANTÓN TENA, comunica: En atención al Memorando No. GADMT-AC-2025-0403-M a través del cual se solicita cambio de fiscalizador para el proyecto “CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DE LA UEFM JUAN XXIII DE LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO”, esta autoridad ratifica la Resolución Nro. GADMT-SC-2025-0009-R, de fecha 26 de marzo de 2025 suscrito por la Sra. María Regina Álvarez Arcentales para que la Ing. Ángela Geomayra Sánchez Muñoz – Fiscalizador 1 de la Unidad Operativa de Fiscalización, fiscalice el mencionado proyecto; para lo cual tendrá la supervisión del Ing. Bryan Leandro Valiente Cuchipe - Coordinador de la Unidad Operativa de Fiscalización.
27 | En Memorando Nro. GADMT-AC-2025-0427-M de fecha 07 de mayo de 2025, suscrito por el Ing. Holguer Heriberto Chagcha Lòpez ADMINISTRADOR DE CONTRATO. En referencia al memorando: GADMT-A-2025-0964-MEMO solicita realizar el seguimiento, control y fiscalización de la obra: “CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DE LA UEFM JUAN XXIII DE LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO”, aplicando los lineamientos de la LOSNCP y su reglamento, así como también con el cumplimiento de las Normas de Control de la CGE.
28 | Mediante Memorando Nro. GADMT-A-2025-1055-MEMO de fecha 18 de mayo de 2025, suscrito por el Mgs. Jimmy Xavier Reyes Mariño ALCALDE DEL CANTÓN TENA, comunica: Con Oficio No. GADMT-AC-2025-0451-M el Ing. Holguer Heriberto Chagcha López - Director de Desarrollo Vial y Obras Públicas y Administrador del contrato para la ejecución del proyecto: “CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DE LA UEFM JUAN XXIII DE LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO”; solicita: "LEVANTAMIENTO DE SUSPENSION DEL CONTRATO PRINCIPAL Y ORDEN DE REINICIO DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DE LA UEFM JUAN XXIII DE LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO". Con Oficio No. CCUJXXIII-BVUZ-2024-014-O el Ing. Bernardo Vicente Usca Zamora, contratista responsable de ejecutar el proyecto “CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DE LA UEFM JUAN XXIII DE LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO”; solicita levantar la suspensión del contrato de forma indistinta en razón del cuadro que se adjunta y motivado por los rubros constantes en el contrato complementario. Y solicita se sirva emitir el informe técnico correspondiente a fin de que esta autoridad atienda el mencionado requerimiento y cuyo análisis corresponde a la fiscalización del contrato de forma conjunta con la coordinación.
29 | Mediante Memorando Nro. GADMT-UOFO-2025-0214-M de fecha 19 de mayo de 2025, suscrito por el Ing. Bryan Leandro Valiente Cuchipe COORDINADOR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE FISCALIZACIÓN, se comunica: Por lo expuesto, tras la gestión correspondiente al contrato complementario, se ha cumplido con los requisitos necesarios para reanudar las actividades conforme lo resuelto. Por lo tanto, fiscalización concluye que el contratista debe ejecutar las obligaciones contractuales según el cronograma adjunto a fin de garantizar el cumplimiento de las condiciones de plazo, según resolución administrativa Nro. GADMT-SC-2025-0001-R. Y se anexa informe técnico de fiscalización: INFORME NO. GADMT-UOFO-2025-004-BV-AS, suscrito por el el Ing. Bryan Leandro Valiente Cuchipe COORDINADOR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE FISCALIZACIÓN y por la ING. ANGELA SANCHEZ FISCALIZADOR DE OBRA.
30 | En Resolución Nro. GADMT-SC-2025-0028-R de fecha 20 de mayo de 2025, suscrito por la Sra. María Regina Álvarez Arcentales ALCALDESA DEL CANTÓN TENA SUBROGANTE, resuelve: Artículo 1.- Acoger la sugerencia fundamentada según INFORME No. GADMT-UOFO-2025-004-BV-AS y Oficio 0021 DDVOP-GADMT; en consecuencia levantar la suspensión del plazo del 091-GADMT- 2024 “CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DE LA UEFM JUAN XXIII DE LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO”; requerir a la contratista, Ing. Bernardo Vicente Usca Zamora; se continúe con los trabajos tanto del contrato principal, como de su complementario.
31 | Mediante Memorando Nro. GADMT-AC-2025-0484-M de feca 20 de mayo de 2025, suscrito por el Ing. Holguer Heriberto Chagcha Lòpez ADMINISTRADOR DE CONTRATO, comunica para conocimiento: Acta de Reinicio de Obra del Contrato Principal, Acta de Inicio del Contrato Complementario No. 01, Contrato Complementario No. 01.
32 | Mediante ACTA DE REINICIO DE OBRA CONTRATO PRINCIPAL del contrato No. 091-GADMT- 2024, código: MCO-GADMTENA-2024-004, objeto: “CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DE LA UEFM JUAN XXIII DE LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO ". Se procede con la recepción de la documentación correspondiente al trámite de revisión y/o aprobación de planillas y recepción provisional de obra.
33 | Mediante Memorando Nro. GADMT-UOFO-2025-0240-M de fecha 27 de mayo de 2025, suscrito por el Ing. Bryan Leandro Valiente Cuchipe COORDINADOR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE FISCALIZACIÓN, comunica En atención al Memorando Nro. GADMT-AC-2025-0505-M, suscrito por el Ing. Holguer Heriberto Chagcha López ADMINISTRADOR DE CONTRATO en el que menciona; "En referencia al oficio CCUJXXIII-BVUZ-2024-017-O, suscrito por el Ing. Bernardo Contratista Ruc: 1104169212001 CONTRATO NO.091-GADMT-DPS-2024, código MCO-GADMTENA-2024-004 para la ejecución del proyecto de “CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA DE LA UEFM JUAN XXIII DE LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO”, quien manifiesta …”se adjunta la PLANILLA 3 DE LIQUIDACIÓN y PLANILLA UNICA DE RUBROS NUEVOS (COSTO + %),..., para su revisión, aprobación y tramite de pago…”. Por lo que solicita proceda a la revisión, análisis y si es procedente la aprobación de la planilla 03 de liquidación y planilla única de rubros nuevos costo+% de acuerdo a la normativa legal vigente.
RESÚMENES DE PLANILLAS:
PLANILLA 1
| NUMERO DE PLANILLA: | PLANILLA 1
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | 2024-11-07 | a | 2024-12-06
| FECHA INICIO DE OBRA: | 2024-11-07
| FECHA DE CORTE DE PLANILLA 1: | 2024-12-06
| FECHA PRESENT. DE PLANILLA 1 (OFICIO): | 2024-12-06
| MONTO DE PLANILLA 1: | 21538.95
| VALORES DE LOS DESCUENTOS ANTICIPO: | 10769.48
| LIQUIDO CANCELAR AL CONTRATISTA: | 10769.47
| MORA | 0
PLANILLA 2
| NUMERO DE PLANILLA: | PLANILLA 2
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | 2024-12-07 | a | 2025-01-05
| FECHA INICIO DE OBRA: | 2024-11-07
| FECHA DE CORTE DE PLANILLA 2: | 2025-01-05
| FECHA PRESENT. DE PLANILLA 2 (OFICIO): | 2025-01-08
| FECHA DE REINGRESO 1 DE PLANILLA 2: | 2025-01-23
| FECHA DE REINGRESO 2 DE PLANILLA 2: | 2025-02-06
| MONTO DE PLANILLA 2: | 30619.52
| VALORES DE LOS DESCUENTOS ANTICIPO: | 15309.76
| LIQUIDO CANCELAR AL CONTRATISTA: | 15309.76
| MORA | 0
PLANILLA 3 DE LIQUIDACION
| NUMERO DE PLANILLA: | PLANILLA 3 DE LIQUIDACION
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | 2025-01-06 | a | 2025-01-23
|  | 2025-05-09 | a | 2025-05-20
| FECHA INICIO DE OBRA: | 2024-11-07
| FECHA DE CORTE DE PLANILLA 3: | 2025-05-20
| FECHA PRESENT. DE PLANILLA 3 (OFICIO): | 2025-05-20
| MONTO DE PLANILLA 3: | 47841.41
| VALORES DE LOS DESCUENTOS ANTICIPO: | 23920.71
| LIQUIDO CANCELAR AL CONTRATISTA: | 23920.7
| MORA | 0
LIQUIDACIÓN DEL PLAZO A LA FECHA DE PRESENTACIÓN PLANILLA No. 3
| FECHA DEL CONTRATO: |  |  | 2024-10-15
| FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO: |  |  | 2024-11-06
| FECHA DE INICIACIÓN DEL PLAZO: |  |  | 2024-11-07
| PLAZO CONTRACTUAL: |  |  | 90 | DÍAS
| FECHA DE VENCIMIENTO: |  |  | 2025-02-04
| FECHA DE SUSPENSIÓN DEL PLAZO: |  |  | 24 de enero de 2025
| FECHA DE REINICIO DE PLAZO: |  |  | 2025-05-09
| FECHA DE CORTE DE PLANILLA 3: |  |  | 2025-05-20
| FECHA DE SOLICITUD PLANILLA No. 3 |  |  | 2025-05-20
| CANT. DE DÍAS PLAZO TRASCURRIDO HASTA LA PRESENTE |  |  | 90 | DÍAS
| CANT. DE DÍAS A FAVOR DEL CONTRATISTA |  |  | 0 | DÍAS
| CANTIDAD DE DÍAS DE AMPLIACIÓN DE PLAZO: |  |  | 0 | DÍAS
| CANTIDAD DE DÍAS EN MORA |  |  | 0 | DÍAS
| FECHA DE TERMINACIÓN DE LA OBRA: |  |  | 2025-05-20
ANÁLISIS ECONÓMICO
| MONTO DEL CONTRATO: | USD. |  | 99999.89
| MONTO DE ENTREGA DEL ANTICIPO: | USD. |  | 49999.95
| MONTO EJECUTADO: | USD. |  | 99999.88
| DIFERENCIA: | USD. |  | 0.01
| MONTO DE PLANILLA 3: | USD. |  | 47841.41
| DESCUENTO DEL 50% ANTICIPO: | USD. |  | 23920.71
| LIQUIDO CANCELAR AL CONTRATISTA: | USD. |  | 23920.7
| MONTO INICIAL DEL CONTRATO | USD. |  | 99999.89
| MONTO PLANILLA | USD. |  | 47841.41
| DIFERENCIA EN MENOS | USD. |  | 29856.45
| PORCENTAJE REALIZADO HASTA LA PRESENTE |  |  | 100%
| TOTAL PLANILLADO | USD. |  | 47841.41
| PORCENTAJE QUE FALTA POR DEVENGAR EL PRESUPUESTO ORIGINAL |  |  | 59.3797 | %
| AUMENTO DE CANTIDADES DE OBRA |  |  | 47.6395 | %
| DISMINUCIÓN DE CANTIDADES DE OBRA |  |  | 1.9025 | %
| POR REAJUSTE DE PRECIOS | USD. |  | 100
Nota:Para el cálculo de reajuste de precios del anticipo y planillas, se ha tomado los índices de precios de materiales emitido en el BOLETIN INEC - IPCO N° 300 MARZO del 2025, emitidos por el INEC.
El porcentaje de ejecución de la obra hasta el periodo (liqudación) es del 100.00% y el avance programado de la obra es del 100%, lo que indica que la obra se encuentra ejecutada en su totalidad.
RESUMEN POR REAJUSTES DE PRECIOS:
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:
EN ESTA PLANILLA SE REALIZÓ LOS SIGUIENTES RUBROS: ROTURA DE CONTRAPISO, PICADO DE PISO, EXCAVACION MANUAL H=0 - 2.50 M, DESALOJO DE MATERIAL CON VOLQUETA, RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO, ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2, HORMIGON SIMPLE f'c=140 kg/cm2 EN REPLANTILLOS, e=10 cm, HORMIGON SIMPLE f'c=210 kg/cm2 EN PLINTOS (INCLUYE ENCOFRADO), HORMIGON CICLOPEO F´C=180KG/CM2 40% Y PIEDRA BOLA 60% INCLUYE ENCOFRADO, HORMIGON SIMPLE f'c=210 kg/cm2 EN COLUMNAS, PERFIL ESTRUCTURAL TIPO G DE 150X50X15X3 MM, CUBIERTA ESTILPANEL PREPINTADA E=0.40 mm, CONTRAPISO DE HORMIGON SIMPLE f´c=210kg/cm2 INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA, MASILLADO - ALISADO DE PISO, ENLUCIDO VERTICAL PALETEADO, EMPASTE DE PAREDES, PINTURA ACRILICA SATINADA EXTERIOR E INTERIOR, PINTURA ACRILICA PARA CANCHA, SEÑALIZACION DE CANCHA DE BASKET E INDOR, CANAL COLECTOR DE AA.LL, BAJANTE DE AA.LL (PVC 160 mm), TUBERIA PVC 160MM DESAGUE, REJILLA METALICA PARA CUNETA (A= 0.30 m), HORMIGÓN SIMPLE EN CANAL F'C=210KG/CM2 (INCLUYE ENCOFRADO), TUBERIA DE PETROLEO 3 1/2'' ESTRUCTURA GRADA (CORTE, SUELDA, PINTADA Y MONTAJE), HORMIGON SIMPLE f'c=210 kg/cm2 EN PLINTOS (INCLUYE ENCOFRADO), MAMPOSTERIA DE BLOQUE e=10 cm, HORMIGON SIMPLE EN LOSETA e = 10 cm, ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2, ESPOLVOREADO Y ALISADO DE LOSETA DE GRADERIO, ENLUCIDO VERTICAL PALETEADO, EMPASTE DE PAREDES, PINTURA ACRILICA SATINADA EXTERIOR E INTERIOR.
ADEMÁS SE HA EJECUTADO TRABAJOS ELÉCTRICOS NECESARIOS BAJO LA MOLDALIDAD DE COSTO MÁS PORCENTAJE COMO SON LOS SIGUIENTES : PUNTO DE ILUMINACIÓN CON MANGUERA POLIET. 1/2'' Y CABLE THHN CONCÉNTRICO FLEXIBLE #3X12, PUNTO DE TOMACORRIENTE 220V, PUNTO DE TOMACORRIENTE 110V, PUESTA A TIERRA VARILLA COPPERWELD, LUMINARIA LED HIGH BAY 150 WATTS.
ENSAYOS DE LABORATORIO
| DESCRIPCIÓN | No. DÍAS |  | RESULTADOS Kg/cm2 (PROMEDIO) | COMENTARIOS
| REPLANTILLO |  |  |  | SERÁN PRESENTADOS PREVIO A LA RECEPCIÓN DEFINITVA DE LA OBRA.
PLINTOS
LOSETAS
MUROS
CONTRAPISOS
PERSONAL Y EQUIPO MÍNIMO ASIGNADO A LA CONSTRUCCIÓN
| PERSONAL TÉCNICO | FUNCIÓN |  | TITULO | DESDE | HASTA
| ING. RICHARD MISAEL ALCOSER SATIAN | RESIDENTE DE OBRA |  | INGENIERO CIVIL | 2025-01-06 | 2025-01-23
[5 empty] | 2025-05-09 | 2025-05-20
| ING. CARMEN YAJAIRA GREFA YUMBO | TÉCNICO AMBIENTAL |  | INGENIERO AMBIENTAL | 2025-01-06 | 2025-01-23
[5 empty] | 2025-05-09 | 2025-05-20
| PERSONAL TRABAJADORES | FRENTE |  | NO. | DESDE | HASTA
| MAESTRO MAYOR | 1 |  | 1 | 2025-01-06 | 2025-01-23
[5 empty] | 2025-05-09 | 2025-05-20
| SOLDADOR | 1 |  | 2 | 2025-01-06 | 2025-01-23
[5 empty] | 2025-05-09 | 2025-05-20
| ELECTRICISTA | 1 |  | 1 | 2025-01-06 | 2025-01-23
[5 empty] | 2025-05-09 | 2025-05-20
| ALBAÑIL | 1 |  | 2 | 2025-01-06 | 2025-01-23
[5 empty] | 2025-05-09 | 2025-05-20
[5 empty] | 2025-05-09 | 2025-05-20
| PEÓN | 1 |  | 2 | 2025-01-06 | 2025-01-23
[5 empty] | 2025-05-09 | 2025-05-20
| EQUIPO | FRENTE |  | NO. | DESDE | HASTA
| COMPRESOR Y SOPLETE | 1 |  | 1 | 2025-01-06 | 2025-01-23
[5 empty] | 2025-05-09 | 2025-05-20
| ANDAMIOS | 1 |  | 1 | 2025-01-06 | 2025-01-23
[5 empty] | 2025-05-09 | 2025-05-20
| CONCRETERA | 1 |  | 1 | 2025-01-06 | 2025-01-23
[5 empty] | 2025-05-09 | 2025-05-20
| HELICÓPTERO ALISADOR | 1 |  | 1 | 2025-01-06 | 2025-01-23
[5 empty] | 2025-05-09 | 2025-05-20
| SOLDADORA | 1 |  | 1 | 2025-01-06 | 2025-01-23
[5 empty] | 2025-05-09 | 2025-05-20
| TORRE TIFOR | 1 |  | 1 | 2025-01-06 | 2025-01-23
[5 empty] | 2025-05-09 | 2025-05-20
| CORTADORA DE PERFILES | 1 |  | 1 | 2025-01-06 | 2025-01-23
[5 empty] | 2025-05-09 | 2025-05-20
CONDICIONES CLIMÁTICAS
| FECHA DE PRECIPITACIÓN PLUVIAL | PERIODO DE DURACIÓN DE LLUVIA |  |  | TRABAJOS AFECTADOS |  | CANT. HORAS | DÍAS
1 | 2025-01-06 | NUBLADO SOLEADO
2 | 2025-01-07 | NUBLADO SOLEADO
3 | 2025-01-08 | NUBLADO LLOVIZNA
4 | 2025-01-09 | SOLEADO LLOVIZNA
5 | 2025-01-10 | DESPEJADO LLOVIZNA NUBLADO
6 | 2025-01-11 | DESPEJADO SOLEADO
7 | 2025-01-12 | DESPEJADO SOLEADO NUBLADO
8 | 2025-01-13 | DESPEJADO SOLEADO
9 | 2025-01-14 | DESPEJADO SOLEADO
10 | 2025-01-15 | DESPEJADO SOLEADO NUBLADO
11 | 2025-01-16 | DESPEJADO SOLEADO
12 | 2025-01-17 | LLOVIZNA SOLEADO NUBLADO
13 | 2025-01-18 | NUBLADO SOLEADO
14 | 2025-01-19 | DESPEJADO SOLEADO
15 | 2025-01-20 | DESPEJADO SOLEADO
16 | 2025-01-21 | DESPEJADO SOLEADO LLOVIZNA
17 | 2025-01-22 | NUBLADO SOLEADO
18 | 2025-01-23 | DESPEJADO SOLEADO
19 | 2025-05-09 | NUBLADO LLOVIZNA SOLEADO
20 | 2025-05-10 | DESPEJADO NUBLADO SOLEADO
21 | 2025-05-11 | DESPEJADO NUBLADO
22 | 2025-05-12 | DESPEJADO NUBLADO
23 | 2025-05-13 | NUBLADO LLUVIOSO
24 | 2025-05-14 | NUBLADO SOLEADO
25 | 2025-05-15 | NUBLADO SOLEADO
26 | 2025-05-16 | NUBLADO SOLEADO
27 | 2025-05-17 | DESPEJADO SOLEADO
28 | 2025-05-18 | DESPEJADO SOLEADO
29 | 2025-05-19 | DESPEJADO NUBLADO
30 | 2025-05-20 | DESPEJADO SOLEADO
[7 empty] | DÍAS | 0
DÍAS REDOND.
AUTORIZACIONES: Con fecha 07 de noviembre del 2024, se suscribe el acta de inicio de obra para la ejecución del contrato cuyo objeto es: “CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DE LA UEFM JUAN XXIII DE LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO”, Contrato No. 091-GADMT- 2024 suscrito el 15 de octubre del 2024. Mediante Resolución Nro. GADMT-SC-2025-0001-R de fecha 03 de febrero de 2025, suscrito por la Sra. María Regina Álvarez Arcentales ALCALDESA DEL CANTÓN TENA SUBROGANTE, suspensión del plazo del contrato No. 091-GADMT- 2024 desde la fecha 24 de enero de 2025, hasta cuando se legalice el contrato complementario y solventen las causas que motivan la suspensión. CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO NUMERO: 091-GADMT-DPS-2024, CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA DE LA UEFM JUAN XXIII DE LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO de fecha 09 de mayo del 2025. ACTA DE REINICIO DE OBRA CONTRATO PRINCIPAL de fecha 20 de mayo del 2025; Contrato No. 091-GADMT- 2024 suscrito el 15 de octubre del 2024.
CONCLUSIÓN 1:
En virtud de todos los antecedentes expuestos del Contrato No. 091-GADMT- 2024 cuyo objeto es: “CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DE LA UEFM JUAN XXIII DE LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO”; en virtud de la Resolución Nro. Resolución Nro. GADMT-SC-2025-0009-R de fecha 26 de marzo de 2025, suscrita por la Sra. María Regina Álvarez Arcentales ALCALDESA DEL CANTÓN TENA SUBROGANTE. Se concluye una vez revisados los documentos habilitantes, además de aprobados a entera satisfacción los trabajos ejecutados en los periodos correspondientes a la planilla de LIQUIDACIÓN y de acuerdo a la verificación de volúmenes de obra conjuntamente con el ING. BRYAN L. VALIENTE C. COORDINADOR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE FISCALIZACIÓN y el ING. BERNARDO V. USCA Z. CONTRATISTA, se procede con el trámite pertinente de aprobación para el pago de planilla No. 3 de liquidación.
| LIQUIDACION DE LA PLANILLA No.: | 3
| VALOR DE ESTA PLANILLA | 47841.41
| DESCUENTO POR ANTICIPO | 23920.71
OTROS DESCUENTO:
| LIQUIDO AL CONTRATISTA: USD. | 23920.7 |  | (veinte y tres mil novecientos veinte con 70/100 dólares), no incluye IVA.
| POR REAJUSTE PROV. PLLA 3 | 95.68
CONCLUSIÓN 2:
En virtud de la certificación presupuestaria Nro. 373 por el monto de $1.989,50 (mil novecientos ochenta y nueve con 50/100 dólares), no incluye IVA. Se adjuntan las facturas correspondientes a los trabajos eléctricos ejecutados bajo la modalidad de costo más porcentaje.
Y de acuerdo a las liquidaciones establecidas se proceda con el trámite pertinente de pago
Ing. Ángela Sánchez
FISCALIZADOR
Formulas:
DESCRIPCIÓN = +[DESCRIPCIÓN, row above]+1

## CAL-REAJUSTES
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
REAJUSTE DE PRECIOS
PROYECTO: | “CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DE LA UEFM JUAN XXIII DE LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO”
UBICACIÓN: | CIUDAD DE TENA
CONTRATISTA: | ING. BERNARDO V. USCA Z.
ADMINISTRADOR: | ING. HOLGUER H. CHAGCHA L.
FISCALIZADOR: | ING. ANGELA G. SÁNCHEZ M.
FISCALIZADOR AMBIENTAL: | ING. YADIRA M. GREFA S.
MONTO CONTRATO: USD. | 99999.89
FECHA CONTRATO: | 2024-10-15
PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 50%
ANTICIPO: USD. | 49999.95
FECHA ANTICIPO: | 2024-11-06
FECHA INICIO DE OBRA: | 2024-11-07
FECHA DE ELABORACION : | 2025-05-20
FECHA PRESENTACION OFERTAS: | 2024-08-08
FECHA BASE : | 2024-07-09
PLAZO : | 90 dias
Fórmula: B1 BA1 C1 E1 P1 PE1 PL1 TA1 TN1 X1
Pr = Po( 0.326 ---- + 0.084 ---- + 0.073 ---- + 0.089 ---- + 0.027 ---- + 0.103 ---- + 0.090 ---- + 0.005 ---- + 0.029 ---- + 0.174 ---- )
Fórmula: B0 BA0 C0 E0 P0 PE0 PL0 TA0 TN0 X0
COEFICIENTES E INDICES DE PRECIOS DE LOS MATERIALES, EQUIPO Y MAQUINARIA DE LA CONSTRUCCION DE ACUERDO AL INEC
SIMBOLOS / DESCRIPCION |  | COEFICIENTES | INDICES MESES
|  |  | 30 dias antes | ANTICIPO | PLANILLA 1 | PLANILLA 2 | PLANILLA 3
|  |  | presentacion oferta | DEFINITIVO | PROVISIONAL | PROVISIONAL | PROVISIONAL
|  |  | 2024-07-09 | 2024-11-06 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2025-03-30
B : MANO DE OBRA |  | 0.326 | 33.563 | 33.563 | 34.293 | 34.293 | 34.293
BA : ACERO EN BARRAS |  | 0.084 | 347.85 | 347.85 | 347.85 | 347.85 | 347.85 |  | pag.9
C : CEMENTO PORTLAND EN SACO |  | 0.073 | 198.2 | 198.2 | 198.96 | 198.96 | 198.96 |  | pag.9
E : EQUIPO Y MAQUINARIA |  | 0.089 | 201.4 | 202.72 | 205.47 | 205.47 | 205.47 |  | pag.22
P : MATERIALES PÉTREOS (TUNGURAHUA) |  | 0.027 | 222.16 | 222.91 | 222.91 | 222.91 | 222.91 |  | pag.18
PE : PERFILES ESTRUCTURALES DE ACERO |  | 0.103 | 280.79 | 277.37 | 277.51 | 277.51 | 277.51 |  | pag.11
PL : LAMINAS Y PLANCHAS GALVANIZADAS PREPINTADAS MOLDEADAS (CUBIERTAS Y RECUBRIMIENTOS) |  | 0.09 | 133.94 | 133.62 | 134.25 | 134.25 | 134.25 |  | pag.10
TA : TUBOS Y ACCESORIOS PVC PARA DESAGÜE |  | 0.005 | 154.93 | 146.09 | 146.09 | 146.09 | 146.09 |  | pag.12
TN : TUBO Y ACCESORIOS DE ACERO NEGRO Y GALVANIZADOS SIN COSTURA |  | 0.029 | 363.6 | 354.25 | 336.86 | 336.86 | 336.86 |  | pag.12
X : VARIOS |  | 0.174 | 113.54 | 113.42 | 112.63 | 112.63 | 112.63 |  | pag.22
FACTOR REAJUSTE : |  | 1 | 1 | 0.998 | 1.004 | 1.004 | 1.004 | 0
|  |  | 2024-07-09 | 2024-11-06 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2025-03-30
COSTO DE MANO DE OBRA POR CATEGORIAS A LA FECHA DE LA OFERTA
CATEGORIA |  | COEFICIENTES | SALARIO REAL DIARIO ( USD )
|  |  | 30 dias antes | ANTICIPO | PLANILLA 1 | PLANILLA 2 | PLANILLA 3
|  |  | presentacion oferta | DEFINITIVO | PROVISIONAL | PROVISIONAL | PROVISIONAL
|  |  | 2024-07-09 | 2024-11-06 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2025-03-30
OPERADOR EQUIPO PESADO C1 |  | 0.002 | 37.18 | 37.18 | 37.99 | 37.99 | 37.99
CHOFER C1 |  | 0.003 | 48.67 | 48.67 | 49.73 | 49.73 | 49.73
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1 |  | 0.052 | 37.18 | 37.18 | 37.99 | 37.99 | 37.99
ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2 |  | 0.386 | 33.55 | 33.55 | 34.28 | 34.28 | 34.28
ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2 |  | 0.557 | 33.14 | 33.14 | 33.86 | 33.86 | 33.86
TOTALES |  | 1 | 33.563 | 33.563 | 34.293 | 34.293 | 34.293
NOTA: Los índices, B0 y B1, se obtienen de multiplicar los coeficientes que constan en la cuadrilla tipo por el correspondiente valor de costo/diario/hombre.
CUADRO DE RESUMEN DE REAJUSTE DE PRECIOS
DESCRIPCION | FECHA | VALOR | VALOR ANTIC | VALOR | FACTOR | VALOR | VALOR | OBSERVAC.
| PLANILLA. | PLANILL. | DESCONTADO | P0 | REAJUSTE | Pr | Pr-P0
ANTICIPO(jul/2024-nov/2024) | 2024-11-06 | 49999.95 | 0 | 49999.95 | 0.998 | 49899.95 | -100 | 2024-11-06
PLANILLA 1(jul/2024-mar/2025) |  | 21538.95 | 10769.48 | 10769.47 | 1.004 | 10812.55 | 43.08 | 2025-03-25
PLANILLA 2(jul/2024-mar/2025) |  | 30619.52 | 15309.76 | 15309.76 | 1.004 | 15371 | 61.24 | 2025-03-25
PLANILLA 3(jul/2024-mar/2025) |  | 47841.41 | 23920.71 | 23920.7 | 1.004 | 24016.38 | 95.68 | 2025-03-30
| TOTAL | 99999.88 | 49999.95 | TOTAL DE REAJUSTE USD. |  |  | 100
D E S C U E N T O S
OTROS
|  |  | LIQUIDO AL CONTRATISTA |  |  |  | 100
|  |  | TOTAL |  |  |  | 100
ING. ANGELA G. SÁNCHEZ M. |  |  |  |  | ING. BERNARDO VICENTE USCA ZAMORA
FISCALIZADOR |  |  |  |  | CONTRATISTA
ING. HOLGUER H. CHAGCHA L. |  |  |  |  | ING. BRYAN L. VALIENTE C.
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO |  |  |  |  | COORDINADOR UOFO

## PLANILLA 3
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
PLANILLA 3 DE LIQUIDACION
NUMERO DE CONTRATO: 091-GADMT- 2024 |  |  | CODIGO DE PROCESO: MCO-GADMTENA-2024-004 | [8 empty] | Parcial | Acumulado
OBRA: | “CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DE LA UEFM JUAN XXIII DE LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO” | [9 empty] | V. ANTICIPO |  | 49999.95
FECHA DE CONTRATO: |  | 2024-10-15 |  | FECHA PLANILLA: |  | 2025-05-20 |  |  |  |  | V. CONTRATO |  | 99999.89
CONTRATISTA |  | ING. BERNARDO V. USCA Z. |  | INICIO DEL PLAZO: |  | 2024-11-07 |  |  |  |  | V. PLANILLA | 47841.41 | 99999.88 | 0.01
PLAZO: | 90 | Días a partir de la orden de inicio |  | TERMINACIÓN DEL PLAZO: |  | 2025-02-04 |  |  |  |  | V. EXCEDENTES
AMPLIACIONES: |  | 0 |  | SUSPENSION DEL PLAZO: |  | 2025-01-24 |  |  |  |  | % DE PLANILLA | 47.84% | 100%
TOTAL: |  | 90 |  | REINICIO DEL PLAZO: |  | 2025-05-09
|  |  |  | NUEVA TERMINACIÓN DEL PLAZO: |  | 2025-05-20
|  |  |  | PERIODO PLANILLADO: |  | 2025-01-06 | A | 2025-01-23
[6 empty] | 2025-05-09 | A | 2025-05-20
ÍTEMS | DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | TOTAL | C A N T I D A D E S |  |  | I M P O R T E |  |  | % AVANCE
[5 empty] | UNITARIO |  | TOTAL ANTERIOR | ESTE PERIODO | TOTAL FECHA | TOTAL ANTERIOR | ESTE PERIODO | TOTAL FECHA
OBRAS PRELIMINARES
1 | REPLANTEO Y NIVELACION |  | M2 | 826.88 | 1.1 | 909.57 | 826.88 | 0 | 826.88 | 909.57 | 0 | 909.57 | 100%
2 | ROTURA DE CONTRAPISO |  | M2 | 76.2 | 4.34 | 330.71 | 177.65 | 34.1 | 211.75 | 771 | 147.99 | 918.99 | 277.9%
3 | PICADO DE PISO |  | M2 | 826.88 | 2.3 | 1901.82 | 808.78 | 85.37 | 894.15 | 1860.19 | 196.35 | 2056.54 | 108.1%
4 | EXCAVACION MANUAL H=0 - 2.50 M |  | M3 | 87.6 | 7.54 | 660.5 | 112.71 | 5.07 | 117.78 | 849.83 | 38.23 | 888.06 | 134.5%
5 | DESALOJO DE MATERIAL CON VOLQUETA |  | M3 | 87.6 | 6.31 | 552.76 | 128.3 | 2.06 | 130.36 | 809.57 | 13 | 822.57 | 148.8%
6 | RETIRO Y REUBICACIÓN DE RESBALADERA |  | U | 1 | 23.8 | 23.8 | 1 | 0 | 1 | 23.8 | 0 | 23.8 | 100%
ESTRUCTURA
7 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO |  | M3 | 52.55 | 16.73 | 879.16 | 51.83 | 3.02 | 54.85 | 867.12 | 50.52 | 917.64 | 104.4%
8 | ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 |  | KG | 4463.05 | 2.3 | 10265.02 | 2990.34 | 1134.2 | 4124.54 | 6877.78 | 2608.66 | 9486.44 | 92.42%
9 | HORMIGON SIMPLE f'c=140 kg/cm2 EN REPLANTILLOS, e=10 cm |  | M3 | 3.36 | 119.59 | 401.82 | 3.36 | 0.4 | 3.76 | 401.82 | 47.84 | 449.66 | 111.9%
10 | HORMIGON SIMPLE f'c=210 kg/cm2 EN PLINTOS (INCLUYE ENCOFRADO) |  | M3 | 10.08 | 146.96 | 1481.36 | 10.08 | 1.19 | 11.27 | 1481.36 | 174.88 | 1656.24 | 111.8%
11 | HORMIGON CICLOPEO F´C=180KG/CM2 40% Y PIEDRA BOLA 60% INCLUYE ENCOFRADO |  | M3 | 14.33 | 150.83 | 2161.39 | 14.33 | 0.22 | 14.55 | 2161.39 | 33.18 | 2194.57 | 101.5%
12 | HORMIGON SIMPLEf'c=210 kg/cm2 EN CADENAS |  | M3 | 13.5 | 158.64 | 2141.64 | 13.5 | 0 | 13.5 | 2141.64 | 0 | 2141.64 | 100%
13 | HORMIGON SIMPLE f'c=210 kg/cm2 EN COLUMNAS |  | M3 | 6.38 | 177.88 | 1134.87 | 6.38 | 1.47 | 7.85 | 1134.87 | 261.48 | 1396.35 | 123%
14 | CANASTILLA Y PLACA BASE METALICA DE ANCLAJE DE 600X400X10MM |  | U | 14 | 87.88 | 1230.32 | 14 | 0 | 14 | 1230.32 | 0 | 1230.32 | 100%
15 | TUBERIA DE PETROLEO 3 1/2'' EN PORTICO (CORTE, SUELDA, PINTADA Y MONTAJE) |  | ML | 748.19 | 15.44 | 11552.05 | 720.26 | 0 | 720.26 | 11120.81 | 0 | 11120.81 | 96.27%
16 | TUBO ESTRUCTURAL REDONDO 2'' e=2 mm |  | KG | 1842.01 | 3.13 | 5765.49 | 1703.91 | 0 | 1703.91 | 5333.24 | 0 | 5333.24 | 92.5%
17 | PERFIL ESTRUCTURAL TIPO G DE 150X50X15X3 MM |  | KG | 6235.1 | 3.41 | 21261.69 | 2727.86 | 3507.24 | 6235.1 | 9302 | 11959.69 | 21261.69 | 100%
18 | CUBIERTA ESTILPANEL PREPINTADA E=0.40 mm |  | M2 | 1017.57 | 12.52 | 12739.98 | 0 | 1033.89 | 1033.89 | 0 | 12944.3 | 12944.3 | 101.6%
19 | CONTRAPISO DE HORMIGON SIMPLE f´c=210kg/cm2 INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA |  | M2 | 40.45 | 25.85 | 1045.63 | 35.99 | 48.25 | 84.24 | 930.34 | 1247.26 | 2177.6 | 208.3%
20 | MASILLADO - ALISADO DE PISO |  | M2 | 867.33 | 7.85 | 6808.54 | 0 | 894.15 | 894.15 | 0 | 7019.08 | 7019.08 | 103.1%
21 | ENLUCIDO VERTICAL PALETEADO |  | M2 | 28 | 6.7 | 187.6 | 22.58 | 6.4 | 28.98 | 151.29 | 42.88 | 194.17 | 103.5%
22 | EMPASTE DE PAREDES |  | M2 | 43.48 | 3.8 | 165.22 | 0 | 28.98 | 28.98 | 0 | 110.12 | 110.12 | 66.65%
23 | PINTURA ACRILICA SATINADA EXTERIOR E INTERIOR |  | M2 | 43.48 | 4.75 | 206.53 | 0 | 31.64 | 31.64 | 0 | 150.29 | 150.29 | 72.77%
24 | PINTURA ACRILICA PARA CANCHA |  | M2 | 826.88 | 5.5 | 4547.84 | 0 | 680.03 | 680.03 | 0 | 3740.17 | 3740.17 | 82.24%
25 | SEÑALIZACION DE CANCHA DE BASKET E INDOR |  | ML | 292 | 1.94 | 566.48 | 0 | 372.32 | 372.32 | 0 | 722.3 | 722.3 | 127.5%
DESAGUE
26 | CANAL COLECTOR DE AA.LL |  | ML | 64.2 | 6.46 | 414.73 | 0 | 64.78 | 64.78 | 0 | 418.48 | 418.48 | 100.9%
27 | BAJANTE DE AA.LL (PVC 160 mm) |  | ML | 60 | 8.68 | 520.8 | 25.85 | 28.93 | 54.78 | 224.38 | 251.11 | 475.49 | 91.3%
28 | CAJA DE REVISION H=0.60-1.50M CON TAPA H.A. |  | U | 4 | 108.01 | 432.04 | 8 | 0 | 8 | 864.08 | 0 | 864.08 | 200%
29 | TUBERIA PVC 160MM DESAGUE |  | M | 30 | 7.84 | 235.2 | 65.92 | 0.45 | 66.37 | 516.81 | 3.53 | 520.34 | 221.2%
30 | REJILLA METALICA PARA CUNETA (A= 0.30 m) |  | M | 64.35 | 32.14 | 2068.21 | 0 | 48.22 | 48.22 | 0 | 1549.79 | 1549.79 | 74.93%
31 | HORMIGÓN SIMPLE EN CANAL F'C=210KG/CM2 (INCLUYE ENCOFRADO) |  | M3 | 10.95 | 166.01 | 1817.81 | 8.11 | 0.06 | 8.17 | 1346.34 | 9.96 | 1356.3 | 74.61%
GRADERIOS
OBRAS PRELIMINARES
32 | REPLANTEO Y NIVELACION |  | M2 | 39.6 | 1.1 | 43.56 | 39.6 | 0 | 39.6 | 43.56 | 0 | 43.56 | 100%
33 | ROTURA DE CONTRAPISO |  | M2 | 8.1 | 4.34 | 35.15 | 12.16 | 0 | 12.16 | 52.77 | 0 | 52.77 | 150.1%
34 | EXCAVACION MANUAL H=0 - 2.50 M |  | M3 | 2.75 | 7.54 | 20.74 | 1.87 | 0 | 1.87 | 14.1 | 0 | 14.1 | 68%
ESTRUCTURA Y ACABADOS
35 | TUBERIA DE PETROLEO 3 1/2'' ESTRUCTURA GRADA (CORTE, SUELDA, PINTADA Y MONTAJE) |  | ML | 81.2 | 4.8 | 389.76 | 0 | 65.59 | 65.59 | 0 | 314.83 | 314.83 | 80.78%
36 | HORMIGON SIMPLE f'c=140 kg/cm2 EN REPLANTILLOS, e=10 cm |  | M3 | 0.48 | 118.09 | 56.68 | 0.61 | 0 | 0.61 | 72.03 | 0 | 72.03 | 127.1%
37 | HORMIGON SIMPLE f'c=210 kg/cm2 EN PLINTOS (INCLUYE ENCOFRADO) |  | M3 | 2.16 | 146.96 | 317.43 | 0 | 2.06 | 2.06 | 0 | 302.74 | 302.74 | 95.37%
38 | MAMPOSTERIA DE BLOQUE e=10 cm |  | M2 | 28.96 | 12.73 | 368.66 | 0 | 27.39 | 27.39 | 0 | 348.67 | 348.67 | 94.58%
39 | HORMIGON SIMPLE EN LOSETA e = 10 cm |  | M3 | 4.4 | 212.63 | 935.57 | 0 | 4.4 | 4.4 | 0 | 935.57 | 935.57 | 100%
40 | ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 |  | KG | 754.27 | 2.3 | 1734.82 | 0 | 594.96 | 594.96 | 0 | 1368.41 | 1368.41 | 78.88%
41 | ESPOLVOREADO Y ALISADO DE LOSETA DE GRADERIO |  | M2 | 39.6 | 7.26 | 287.5 | 0 | 39.6 | 39.6 | 0 | 287.5 | 287.5 | 100%
42 | ENLUCIDO EN ACERO ESTRUCTURAL ADOSADO A MAMPOSTERIA (INCLUYE MALLA HEXAGONAL) |  | M2 | 22.68 | 4.85 | 110 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
43 | ENLUCIDO VERTICAL PALETEADO |  | M2 | 28.96 | 6.7 | 194.03 | 0 | 35.58 | 35.58 | 0 | 238.39 | 238.39 | 122.9%
44 | EMPASTE DE PAREDES |  | M2 | 28.96 | 3.8 | 110.05 | 0 | 35.58 | 35.58 | 0 | 135.2 | 135.2 | 122.9%
45 | PINTURA ACRILICA SATINADA EXTERIOR E INTERIOR |  | M2 | 28.96 | 4.75 | 137.56 | 0 | 35.58 | 35.58 | 0 | 169.01 | 169.01 | 122.9%
MITIGACION AMBIENTAL Y SEGURIDAD EN OBRA
46 | CINTAS PLASTICAS DEMARCACION AREAS DE TRABAJO |  | M | 790 | 0.29 | 229.1 | 164.68 | 0 | 164.68 | 47.76 | 0 | 47.76 | 20.85%
47 | SEÑALES PORTATILES (CONOS) |  | U | 4 | 30.52 | 122.08 | 4 | 0 | 4 | 122.08 | 0 | 122.08 | 100%
48 | SEÑALES PREVENTIVAS - ROTULOS INFORMATIVOS 60*60cm |  | U | 2 | 114.82 | 229.64 | 2 | 0 | 2 | 229.64 | 0 | 229.64 | 100%
49 | LETRERO DE OBRA 1.20*2.40m |  | U | 1 | 266.98 | 266.98 | 1 | 0 | 1 | 266.98 | 0 | 266.98 | 100%
TOTAL USD. | [5 empty] | 99999.89 |  | TOTAL USD. |  | 52158.47 | 47841.41 | 99999.88 | 100%
RESUMEN DE LIQUIDACION
|  |  | LIQUIDACIÓN DEL ANTICIPO : |  |  |  |  | VALOR DE PLANILLA |  | 52158.47 | 47841.41 | 99999.88
[5 empty] | VALOR RECIBIDO: | 49999.95 |  | DESC. ANTICIPO |  | 26079.24 | 23920.71 | 49999.95
[5 empty] | TOTAL A LA FECHA DESCONTADO: | 49999.95 |  | TOTAL USD. |  | 26079.23 | 23920.7 | 49999.93
[5 empty] | SALDO POR DESCONTAR: | 0
ING. HOLGUER H. CHAGCHA L. |  |  | ING. ANGELA G. SÁNCHEZ M. |  |  |  | ING. BRYAN L. VALIENTE C. |  |  | ING. BERNARDO V. USCA Z. |  | ING. YADIRA M. GREFA S. | ING. PATRICIO ANDRADE
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO |  |  | FISCALIZADOR |  |  |  | COORDINADOR UOFO |  |  | CONTRATISTA |  | FISCALIZADOR AMBIENTAL

## 1
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
ANEXO DE CANTIDADES DE OBRA
PROYECTO: |  | “CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DE LA UEFM JUAN XXIII DE LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO”
CONTRATISTA: |  | ING. BERNARDO V. USCA Z.
MODULO 1 : |  | CANCHA CUBIERTA / OBRAS PRELIMINARES
CÓDIGO: |  | 1
RUBRO: |  | REPLANTEO Y NIVELACION
UNIDAD: |  | M2
PLANILLA: |  | PLANILLA 3 DE LIQUIDACION
PERIODO: |  | 2025-01-06 | A | 2025-01-23
|  | 2025-05-09 | A | 2025-05-20
A PAGAR: |  | 0 |  | M2
OBSERVACIONES:
GRÁFICOS DE REFERENCIA
REPLANTEO Y NIVELACION
REPLANTEO Y NIVELACION
| DESCRIPCION |  |  |  | B | H |  | CANT. | TOTAL
[5 empty] | (M) | (M) |  | (U) | (M2)
| AREA 1 |  |  |  | 27.2 | 30.4 |  | 1 | 826.88
| TOTAL | [7 empty] | 826.88
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | VALOR | OBSERVACIONES
PLANILLA 1: |  |  |  |  | M2 | 826.88
PLANILLA 2: |  |  |  |  | M2 | 0
PLANILLA 3, LIQUIDACIÓN DE OBRA: |  |  |  |  | M2 | 0
TOTAL EJECUTADO: |  |  |  |  | M2 | 826.88
CANTIDAD CONTRATADA: |  |  |  |  | M2 | 826.88
INCREMENTO/DECREMENTO: |  |  |  |  | M2 | 0
% A LA FECHA: |  |  |  |  | % | 100%
TOTAL A LA PLANILLA |  |  |  |  | M2 | 0 | Cantidades aproximadas al centésimo.
| ING. BERNARDO V. USCA Z. | [5 empty] | ING. ANGELA G. SÁNCHEZ M.
| CONTRATISTA | [5 empty] | FISCALIZADORA

## 2
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
ANEXO DE CANTIDADES DE OBRA
PROYECTO: |  | “CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DE LA UEFM JUAN XXIII DE LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO”
CONTRATISTA: |  | ING. BERNARDO V. USCA Z.
MODULO 1 : |  | CANCHA CUBIERTA / OBRAS PRELIMINARES
CÓDIGO: |  | 2
RUBRO: |  | ROTURA DE CONTRAPISO
UNIDAD: |  | M2
PLANILLA: |  | PLANILLA 3 DE LIQUIDACION
PERIODO: |  | 2025-01-06 | A | 2025-01-23
|  | 2025-05-09 | A | 2025-05-20
A PAGAR: |  | 34.1 |  | M2
OBSERVACIONES:
GRÁFICOS DE REFERENCIA
ROTURA DE CONTRAPISO PRIMERA CAPA
ROTURA DE CONTRAPISO PRIMERA CAPA
| DESCRIPCION |  |  |  | B |  | H |  | CANT. | TOTAL
[5 empty] | (M) |  | (M) |  | (U) | (M2)
| RIOSTRAS DE AMARRE EJE (A,D) |  |  |  | 25 |  | 0.4 |  | 2 | 20
| RIOSTRAS DE AMARRE EJE (G) |  |  |  | 24.48 |  | 0.4 |  | 1 | 9.79
| CADENAS |  |  |  | 3.5 |  | 0.3 |  | 8 | 8.4
| CADENAS (RESTANTE) |  |  |  | 2.9 |  | 0.3 |  | 1 | 0.87
| ZAPATA TIPO 1 EJE (A1,A2) |  |  |  | 1.6 |  | 1.38 |  | 2 | 4.42
| ZAPATA TIPO 2 EJE (B1,B2,C1,C2,D2,E2,F2,G2) |  |  |  | 1.6 |  | 1.5 |  | 8 | 19.2
| ZAPATA TIPO 3 EJE (D1) |  |  |  | 0.425 |  | 1.5 |  | 1 | 0.64
| ZAPATA DE ARO DE BASQUETBALL |  |  |  | 1.1 |  | 0.9 |  | 4 | 3.96
| TOTAL | [8 empty] | 67.28
ROTURA DE CONTRAPISO SEGUNDA CAPA
ROTURA DE CONTRAPISO SEGUNDA CAPA
| DESCRIPCION |  |  |  | B |  | H |  | CANT. | TOTAL
[5 empty] | (M) |  | (M) |  | (U) | (M2)
CONTRAPISO INFERIOR:
| RIOSTRAS DE AMARRE EJE (A) |  |  |  | 25 |  | 0.4 |  | 1 | 10
| RIOSTRAS DE AMARRE EJE (D) |  |  |  | 24.84 |  | 0.4 |  | 1 | 9.94
| RIOSTRAS DE AMARRE EJE (G) |  |  |  | 24.48 |  | 0.4 |  | 1 | 9.79
| CADENAS |  |  |  | 3.5 |  | 0.3 |  | 6 | 6.3
| ZAPATA TIPO 1 EJE (A2) |  |  |  | 1.6 |  | 1.38 |  | 1 | 2.21
| ZAPATA TIPO 2 EJE (B2,C2,D2,E2,F2,G2) |  |  |  | 1.6 |  | 1.5 |  | 6 | 14.4
| ZAPATA DE ARO DE BASQUETBALL TIPO 1 |  |  |  | 0.46 |  | 0.9 |  | 1 | 0.41
| ZAPATA DE ARO DE BASQUETBALL TIPO 2 |  |  |  | 1.1 |  | 0.9 |  | 1 | 0.99
| ZAPATA DE ARO DE BASQUETBALL TIPO 3 |  |  |  | 0.58 |  | 0.9 |  | 1 | 0.52
| ZAPATA DE ARO DE BASQUETBALL TIPO 4 |  |  |  | 0.97 |  | 0.9 |  | 1 | 0.87
| TOTAL | [8 empty] | 55.43
ROTURA DE CONTRAPISO PARA SISTEMA DE DESCARGA DE AGUAS LLUVIA Y PISO EXTERIOR
ROTURA DE CONTRAPISO PARA SISTEMA DE DESCARGA DE AGUAS LLUVIA Y PISO EXTERIOR
| DESCRIPCION |  |  |  | B |  | H | L | CANT. | TOTAL
[5 empty] | (M) |  | (M) | (M) | (U) | (M2)
| TRAMO 1 (CONTRAPISO DOBLE) |  |  |  | 0.55 |  |  | 27.1 | 2 | 29.81
| TRAMO 2 |  |  |  | 0.6 |  |  | 18.18 | 1 | 10.91
| TRAMO 3 |  |  |  | 0.3 |  |  | 9.08 | 1 | 2.72
| TRAMO 4 |  |  |  | 0.3 |  |  | 4.57 | 1 | 1.37
| TRAMO 5 |  |  |  | 0.3 |  |  | 4.83 | 1 | 1.45
| TRAMO 6 |  |  |  | 0.3 |  |  | 1.06 | 1 | 0.32
| TRAMO 7 |  |  |  | 0.3 |  |  | 12.12 | 1 | 3.64
| TRAMO 8 |  |  |  | 0.3 |  |  | 1.08 | 1 | 0.32
| RAMPA 1 |  |  |  | 0.9 |  |  | 3.24 | 1 | 2.92
| RAMPA 2 |  |  |  | 0.9 |  |  | 2 | 1 | 1.8
| CAJAS DE REVISION |  |  |  | 0.8 |  |  | 0.8 | 4 | 2.56
| PICADO DE CANAL FRENTE A BATERIAS SANITARIAS |  |  |  | 0.55 |  |  | 3.3 | 1 | 1.82
| SUMIDERO |  |  |  | 0.5 |  |  | 0.3 | -1 | -0.15
| RESTAR ZAPATA QUE PICADAS EN LA PRIMERA CAPA |  |  |  | 0.5 |  |  | 1.5 | -3 | -2.25
| DESCRIPCION |  |  |  |  | a | b | c | s | AREA
[6 empty] | (m) | (m) | (m) | (m) | (M2)
DETALLE AREA 1
| A1 |  |  |  |  | 2.46 | 2.59 | 1.02 | 3.035 | 1.2509 | triangulo
| A2 |  |  |  |  | 2.59 | 12.08 | 12.18 | 13.425 | 15.6069 | triangulo
| A3 |  |  |  |  | 12.08 | 2.67 | 11.35 | 13.05 | 14.9456 | triangulo
| TOTAL | [8 empty] | 89.04
RESUMEN
| DESCRIPCION | [8 empty] | TOTAL
(M2)
| ROTURA DE CONTRAPISO PRIMERA CAPA | [8 empty] | 67.28
| ROTURA DE CONTRAPISO SEGUNDA CAPA | [8 empty] | 55.43
| ROTURA DE CONTRAPISO PARA SISTEMA DE DESCARGA DE AGUAS LLUVIA Y PISO EXTERIOR | [8 empty] | 89.04
| TOTAL | [8 empty] | 211.75
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD |  | VALOR | OBSERVACIONES
PLANILLA 1: |  |  |  |  | M2 |  | 115.96
PLANILLA 2: |  |  |  |  | M2 |  | 61.69
PLANILLA 3, LIQUIDACIÓN DE OBRA: |  |  |  |  | M2 |  | 34.1
TOTAL EJECUTADO: |  |  |  |  | M2 |  | 211.75
CANTIDAD CONTRATADA: |  |  |  |  | M2 |  | 76.2
INCREMENTO/DECREMENTO: |  |  |  |  | M2 |  | 135.55
% A LA FECHA: |  |  |  |  | % |  | 277.9%
TOTAL A LA PLANILLA |  |  |  |  | M2 |  | 34.1 | Cantidades aproximadas al centésimo.
| ING. BERNARDO V. USCA Z. | [6 empty] | ING. ANGELA G. SÁNCHEZ M.
| CONTRATISTA | [6 empty] | FISCALIZADORA
ING. BRYAN L. VALIENTE C.
COORDINADOR DE FISCALIZACIÓN

## 3
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
ANEXO DE CANTIDADES DE OBRA
PROYECTO: |  | “CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DE LA UEFM JUAN XXIII DE LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO”
CONTRATISTA: |  | ING. BERNARDO V. USCA Z.
MODULO 1 : |  | CANCHA CUBIERTA / OBRAS PRELIMINARES
CÓDIGO: |  | 3
RUBRO: |  | PICADO DE PISO
UNIDAD: |  | M2
PLANILLA: |  | PLANILLA 3 DE LIQUIDACION
PERIODO: |  | 2025-01-06 | A | 2025-01-23
|  | 2025-05-09 | A | 2025-05-20
A PAGAR: |  | 85.37 |  | M2
OBSERVACIONES:
GRÁFICOS DE REFERENCIA
PICADO DE PISO
PICADO DE PISO
| DESCRIPCION |  |  |  | B |  | H |  | CANT. | TOTAL
[5 empty] | (M) |  | (M) |  | (U) | (M2)
AREA TOTAL DE CANCHA
| A1 |  |  |  | 27.22 |  | 30.42 |  | 1 | 828.03 | rectangulo
| COLUMNAS |  |  |  | 0.61 |  | 0.41 |  | -14 | -3.5 | rectangulo
| COLUMNAS DE AROS |  |  |  | 0.38 |  | 0.26 |  | -4 | -0.4 | rectangulo
| GRADERIOS |  |  |  | 11.02 |  | 1.82 |  | -2 | -40.11 | rectangulo
| CAJAS DE REVISION |  |  |  | 0.7 |  | 0.7 |  | -4 | -1.96 | rectangulo
| DESCRIPCION |  |  |  |  | a | b | c | s | AREA
[6 empty] | (m) | (m) | (m) | (m) | (M2)
PERIMETROS DE CANCHA CUBIERTA
| A4 |  |  |  |  | 0.41 | 26.64 | 26.63 | 26.84 | 5.4584 | triangulo
| A5 |  |  |  |  | 26.64 | 1.89 | 28.47 | 28.5 | 6.5052 | triangulo
| A6 |  |  |  |  | 1.89 | 1.3 | 0.61 | 1.9 | 0.12127 | triangulo
| A7 |  |  |  |  | 1.3 | 1.47 | 0.41 | 1.59 | 0.25552 | triangulo
| A8 |  |  |  |  | 1.47 | 1.43 | 0.1 | 1.5 | 0.066408 | triangulo
| A9 |  |  |  |  | 1.43 | 1.81 | 0.45 | 1.845 | 0.19335 | triangulo
| A10 |  |  |  |  | 1.81 | 2.49 | 2.66 | 3.48 | 2.1721 | triangulo
| A11 |  |  |  |  | 2.49 | 2.41 | 0.14 | 2.52 | 0.14068 | triangulo
| A12 |  |  |  |  | 2.41 | 2.95 | 4.58 | 4.97 | 3.166 | triangulo
| A13 |  |  |  |  | 2.95 | 2.16 | 0.95 | 3.03 | 0.6623 | triangulo
| A14 |  |  |  |  | 2.16 | 2.22 | 0.11 | 2.245 | 0.10092 | triangulo
| A15 |  |  |  |  | 2.22 | 5.67 | 7.22 | 7.555 | 5.045 | triangulo
| A16 |  |  |  |  | 5.67 | 1.1 | 5.41 | 6.09 | 2.946 | triangulo
| A17 |  |  |  |  | 1.1 | 4.58 | 4.6 | 5.14 | 2.5059 | triangulo
| A18 |  |  |  |  | 4.58 | 4.62 | 0.19 | 4.695 | 0.42711 | triangulo
| A19 |  |  |  |  | 4.62 | 1.47 | 3.58 | 4.835 | 2.0952 | triangulo
| A20 |  |  |  |  | 1.47 | 5.98 | 4.99 | 6.22 | 2.9532 | triangulo
| A21 |  |  |  |  | 5.98 | 4.13 | 9.88 | 9.995 | 5.2026 | triangulo
| A22 |  |  |  |  | 4.13 | 5.2 | 1.08 | 5.205 | 0.33971 | triangulo
| A23 |  |  |  |  | 5.2 | 0.95 | 5 | 5.575 | 2.3579 | triangulo
| A24 |  |  |  |  | 0.95 | 3.12 | 2.85 | 3.46 | 1.3421 | triangulo
| A25 |  |  |  |  | 3.12 | 2.63 | 5.43 | 5.59 | 2.5572 | triangulo
| A26 |  |  |  |  | 2.63 | 2.42 | 4.63 | 4.84 | 2.3315 | triangulo
| A27 |  |  |  |  | 2.42 | 2.71 | 0.61 | 2.87 | 0.68338 | triangulo
| A28 |  |  |  |  | 2.71 | 2.23 | 1.97 | 3.455 | 2.1639 | triangulo
| A29 |  |  |  |  | 2.23 | 24.94 | 24.57 | 25.87 | 27.1916 | triangulo
| A30 |  |  |  |  | 24.94 | 2.66 | 24.92 | 26.26 | 33.1087 | triangulo
| TOTAL | [8 empty] | 894.15
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD |  | VALOR | OBSERVACIONES
PLANILLA 1: |  |  |  |  | M2 |  | 808.78
PLANILLA 2: |  |  |  |  | M2 |  | 0
PLANILLA 3, LIQUIDACIÓN DE OBRA: |  |  |  |  | M2 |  | 85.37
TOTAL EJECUTADO: |  |  |  |  | M2 |  | 894.15
CANTIDAD CONTRATADA: |  |  |  |  | M2 |  | 826.88
INCREMENTO/DECREMENTO: |  |  |  |  | M2 |  | 67.27
% A LA FECHA: |  |  |  |  | % |  | 108.1%
TOTAL A LA PLANILLA |  |  |  |  | M2 |  | 85.37 | Cantidades aproximadas al centésimo.
| ING. BERNARDO V. USCA Z. | [6 empty] | ING. ANGELA G. SÁNCHEZ M.
| CONTRATISTA | [6 empty] | FISCALIZADORA
ING. BRYAN L. VALIENTE C.
COORDINADOR DE FISCALIZACIÓN

## 4
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
ANEXO DE CANTIDADES DE OBRA
PROYECTO: |  | “CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DE LA UEFM JUAN XXIII DE LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO”
CONTRATISTA: |  | ING. BERNARDO V. USCA Z.
MODULO 1 : |  | CANCHA CUBIERTA / OBRAS PRELIMINARES
CÓDIGO: |  | 4
RUBRO: |  | EXCAVACION MANUAL H=0 - 2.50 M
UNIDAD: |  | M3
PLANILLA: |  | PLANILLA 3 DE LIQUIDACION
PERIODO: |  | 2025-01-06 | A | 2025-01-23
|  | 2025-05-09 | A | 2025-05-20
A PAGAR: |  | 5.07 |  | M3
OBSERVACIONES:
GRÁFICOS DE REFERENCIA
EXCAVACION MANUAL H=0 - 2.50 M (CIMENTACION)
EXCAVACION MANUAL H=0 - 2.50 M (CIMENTACION)
| DESCRIPCION |  |  |  |  | A | B | H |  | CANT. | TOTAL
[6 empty] | (M) | (M) | (M) |  | (U) | (M3)
| ZAPATA (A1) |  |  |  |  | 1.6 | 1.5 | 2.44 |  | 1 | 5.86
| ZAPATA (B1) |  |  |  |  | 1.6 | 1.5 | 2.48 |  | 1 | 5.95
| ZAPATA (C1) |  |  |  |  | 1.6 | 1.5 | 2.42 |  | 1 | 5.81
| ZAPATA (D1) |  |  |  |  | 1.6 | 1.5 | 2.36 |  | 1 | 5.66
| ZAPATA (E1) |  |  |  |  | 1.6 | 1.5 | 2.32 |  | 1 | 5.57
| ZAPATA (F1) |  |  |  |  | 1.6 | 1.5 | 2.17 |  | 1 | 5.21
| ZAPATA (G1) |  |  |  |  | 1.6 | 1.5 | 2.13 |  | 1 | 5.11
| ZAPATA (A2) |  |  |  |  | 1.6 | 1.5 | 2.43 |  | 1 | 5.83
| ZAPATA (B2) |  |  |  |  | 1.6 | 1.5 | 2.37 |  | 1 | 5.69
| ZAPATA (C2) |  |  |  |  | 1.6 | 1.5 | 2.31 |  | 1 | 5.54
| ZAPATA (D2) |  |  |  |  | 1.6 | 1.5 | 2.25 |  | 1 | 5.4
| ZAPATA (E2) |  |  |  |  | 1.6 | 1.5 | 2.2 |  | 1 | 5.28
| ZAPATA (F2) |  |  |  |  | 1.6 | 1.5 | 2.14 |  | 1 | 5.14
| ZAPATA (G2) |  |  |  |  | 1.6 | 1.5 | 2.08 |  | 1 | 4.99
| RIOSTRAS DE AMARRE |  |  |  |  | 0.4 | 25 | 0.6 |  | 3 | 18
| CADENAS |  |  |  |  | 0.3 | 3.5 | 0.6 |  | 12 | 7.56
| EXCAVACION PARA AROS DE BASQUETBALL |  |  |  |  | 1.1 | 0.9 | 1.4 |  | 4 | 5.54
| DESCRIPCION |  |  |  |  | AREA |  | H |  | CANT. | TOTAL
[6 empty] | (M2) |  | (M) |  | (U) | (M3)
| ROTURA DE CONTRAPISO PRIMERA CAPA |  |  |  |  | 67.28 |  | 0.07 |  | -1 | -4.71 | ANEXO RUBRO 2
| ROTURA DE CONTRAPISO SEGUNDA CAPA |  |  |  |  | 55.43 |  | 0.07 |  | -1 | -3.88 | ANEXO RUBRO 3
| TOTAL | [9 empty] | 99.55
EXCAVACION MANUAL H=0 - 2.50 M (SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIA)
EXCAVACION MANUAL H=0 - 2.50 M (SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIA)
| DESCRIPCION |  |  |  | B | h1 | h2 | H prom. | L | CANT. | TOTAL
[5 empty] | (M) | (M) | (M) | (M) | (M) | (U) | (M3)
CANAL RECOLECTOR Y TUBERIA
| TRAMO 1 |  |  |  | 0.55 | 0.6 | 0.39 | 0.495 | 27.1 | 1 | 7.38
| TRAMO 2 |  |  |  | 0.6 | 0.39 | 0.23 | 0.31 | 18.18 | 1 | 3.38
| TRAMO 3 |  |  |  | 0.3 | 0.55 | 0.45 | 0.5 | 9.24 | 1 | 1.39
| TRAMO 4 |  |  |  | 0.3 | 0.48 | 0.41 | 0.445 | 9.08 | 1 | 1.21
| TRAMO 5 |  |  |  | 0.3 | 0.41 | 0.5 | 0.455 | 4.57 | 1 | 0.62
| TRAMO 6 |  |  |  | 0.3 | 0.5 | 0.47 | 0.485 | 4.83 | 1 | 0.7
| TRAMO 7 |  |  |  | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 | 1.06 | 1 | 0.1
| TRAMO 8 |  |  |  | 0.3 | 0.47 | 0.32 | 0.395 | 12.12 | 1 | 1.44
| TRAMO 9 |  |  |  | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 | 1.08 | 1 | 0.1
| TRAMO 10 |  |  |  | 0.3 | 0.45 | 0.48 | 0.465 | 9.16 | 1 | 1.28
| TRAMO 11 |  |  |  | 0.3 | 0.48 | 0.49 | 0.485 | 9.21 | 1 | 1.34
| TRAMO 12 |  |  |  | 0.3 | 0.49 |  | 0.49 | 1.51 | 1 | 0.22
CAJAS DE REVISION:
| CR 1 |  |  |  | 0.8 | 0.67 |  | 0.67 | 0.8 | 1 | 0.43
| CR 2 |  |  |  | 0.8 | 0.57 |  | 0.57 | 0.8 | 1 | 0.36
| CR 3 |  |  |  | 0.8 | 0.6 |  | 0.6 | 0.8 | 1 | 0.38
| CR 4 |  |  |  | 0.8 | 0.61 |  | 0.61 | 0.8 | 1 | 0.39
| CR 5 |  |  |  | 0.8 | 0.53 |  | 0.53 | 0.8 | 1 | 0.34
| CR 6 |  |  |  | 0.8 | 0.6 |  | 0.6 | 0.8 | 1 | 0.38
| CR 7 |  |  |  | 0.8 | 0.62 |  | 0.62 | 0.8 | 1 | 0.4
| CR 8 |  |  |  | 0.8 | 0.59 |  | 0.59 | 0.8 | 1 | 0.38
RESTAR ROTURA DE CONTRAPISO, E=7CM
| TRAMO 1 (CONTRAPISO DOBLE) |  |  |  | 0.55 | 0.07 |  | 0.07 | 27.1 | -2 | -2.09
| TRAMO 2 |  |  |  | 0.6 | 0.07 |  | 0.07 | 18.18 | -1 | -0.76
| TRAMO 3 |  |  |  | 0.3 | 0.07 |  | 0.07 | 9.24 | -1 | -0.19
| TRAMO 4 |  |  |  | 0.3 | 0.07 |  | 0.07 | 9.08 | -1 | -0.19
| TRAMO 5 |  |  |  | 0.3 | 0.07 |  | 0.07 | 4.57 | -1 | -0.1
| TRAMO 6 |  |  |  | 0.3 | 0.07 |  | 0.07 | 4.83 | -1 | -0.1
| TRAMO 7 |  |  |  | 0.3 | 0.07 |  | 0.07 | 1.06 | -1 | -0.02
| TRAMO 8 |  |  |  | 0.3 | 0.07 |  | 0.07 | 12.12 | -1 | -0.25
| TRAMO 9 |  |  |  | 0.3 | 0.07 |  | 0.07 | 1.08 | -1 | -0.02
| CAJAS DE REVISION |  |  |  | 0.8 | 0.07 |  | 0.07 | 0.8 | -6 | -0.27
| TOTAL | [9 empty] | 18.23
RESUMEN
| DESCRIPCION | [9 empty] | TOTAL
(M2)
| EXCAVACION MANUAL H=0 - 2.50 M (CIMENTACION) | [9 empty] | 99.55
| EXCAVACION MANUAL H=0 - 2.50 M (SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIA) | [9 empty] | 18.23
| TOTAL | [9 empty] | 117.78
DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | VALOR | OBSERVACIONES
PLANILLA 1: | [5 empty] | M3 |  | 94.48
PLANILLA 2: | [5 empty] | M3 |  | 18.23
PLANILLA 3, LIQUIDACIÓN DE OBRA: | [5 empty] | M3 |  | 5.07
TOTAL EJECUTADO: | [5 empty] | M3 |  | 117.78
CANTIDAD CONTRATADA: | [5 empty] | M3 |  | 87.6
INCREMENTO/DECREMENTO: | [5 empty] | M3 |  | 30.18
% A LA FECHA: | [5 empty] | % |  | 134.5%
TOTAL A LA PLANILLA | [5 empty] | M3 |  | 5.07 | Cantidades aproximadas al centésimo.
| ING. BERNARDO V. USCA Z. | [7 empty] | ING. ANGELA G. SÁNCHEZ M.
| CONTRATISTA | [7 empty] | FISCALIZADORA
ING. BRYAN L. VALIENTE C.
COORDINADOR DE FISCALIZACIÓN

## 5
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
ANEXO DE CANTIDADES DE OBRA
PROYECTO: |  | “CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DE LA UEFM JUAN XXIII DE LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO”
CONTRATISTA: |  | ING. BERNARDO V. USCA Z.
MODULO 1 : |  | CANCHA CUBIERTA / OBRAS PRELIMINARES
CÓDIGO: |  | 5
RUBRO: |  | DESALOJO DE MATERIAL CON VOLQUETA
UNIDAD: |  | M3
PLANILLA: |  | PLANILLA 3 DE LIQUIDACION
PERIODO: |  | 2025-01-06 | A | 2025-01-23
|  | 2025-05-09 | A | 2025-05-20
A PAGAR: |  | 2.06 |  | M3
OBSERVACIONES:
GRÁFICOS DE REFERENCIA
EXCAVACION MANUAL H=0 - 2.50 M (CIMENTACION)
EXCAVACION MANUAL H=0 - 2.50 M (CIMENTACION)
| DESCRIPCION |  |  |  |  | A | B | H |  | CANT. | TOTAL
[6 empty] | (M) | (M) | (M) |  | (U) | (M3)
| ZAPATA (A1) |  |  |  |  | 1.6 | 1.5 | 2.44 |  | 1 | 5.86
| ZAPATA (B1) |  |  |  |  | 1.6 | 1.5 | 2.48 |  | 1 | 5.95
| ZAPATA (C1) |  |  |  |  | 1.6 | 1.5 | 2.42 |  | 1 | 5.81
| ZAPATA (D1) |  |  |  |  | 1.6 | 1.5 | 2.36 |  | 1 | 5.66
| ZAPATA (E1) |  |  |  |  | 1.6 | 1.5 | 2.32 |  | 1 | 5.57
| ZAPATA (F1) |  |  |  |  | 1.6 | 1.5 | 2.17 |  | 1 | 5.21
| ZAPATA (G1) |  |  |  |  | 1.6 | 1.5 | 2.13 |  | 1 | 5.11
| ZAPATA (A2) |  |  |  |  | 1.6 | 1.5 | 2.43 |  | 1 | 5.83
| ZAPATA (B2) |  |  |  |  | 1.6 | 1.5 | 2.37 |  | 1 | 5.69
| ZAPATA (C2) |  |  |  |  | 1.6 | 1.5 | 2.31 |  | 1 | 5.54
| ZAPATA (D2) |  |  |  |  | 1.6 | 1.5 | 2.25 |  | 1 | 5.4
| ZAPATA (E2) |  |  |  |  | 1.6 | 1.5 | 2.2 |  | 1 | 5.28
| ZAPATA (F2) |  |  |  |  | 1.6 | 1.5 | 2.14 |  | 1 | 5.14
| ZAPATA (G2) |  |  |  |  | 1.6 | 1.5 | 2.08 |  | 1 | 4.99
| RIOSTRAS DE AMARRE |  |  |  |  | 0.4 | 25 | 0.6 |  | 3 | 18
| CADENAS |  |  |  |  | 0.3 | 3.5 | 0.6 |  | 12 | 7.56
| EXCAVACION PARA AROS DE BASQUETBALL |  |  |  |  | 1.1 | 0.9 | 1.4 |  | 4 | 5.54
| TOTAL | [9 empty] | 108.14
EXCAVACION MANUAL H=0 - 2.50 M (SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIA)
EXCAVACION MANUAL H=0 - 2.50 M (SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIA)
| DESCRIPCION |  |  |  | B | h1 | h2 | H prom. | L | CANT. | TOTAL
[5 empty] | (M) | (M) | (M) | (M) | (M) | (U) | (M3)
CANAL RECOLECTOR Y TUBERIA
| TRAMO 1 |  |  |  | 0.55 | 0.6 | 0.39 | 0.495 | 27.1 | 1 | 7.38
| TRAMO 2 |  |  |  | 0.6 | 0.39 | 0.23 | 0.31 | 18.18 | 1 | 3.38
| TRAMO 3 |  |  |  | 0.3 | 0.55 | 0.45 | 0.5 | 9.24 | 1 | 1.39
| TRAMO 4 |  |  |  | 0.3 | 0.48 | 0.41 | 0.445 | 9.08 | 1 | 1.21
| TRAMO 5 |  |  |  | 0.3 | 0.41 | 0.5 | 0.455 | 4.57 | 1 | 0.62
| TRAMO 6 |  |  |  | 0.3 | 0.5 | 0.47 | 0.485 | 4.83 | 1 | 0.7
| TRAMO 7 |  |  |  | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 | 1.06 | 1 | 0.1
| TRAMO 8 |  |  |  | 0.3 | 0.47 | 0.32 | 0.395 | 12.12 | 1 | 1.44
| TRAMO 9 |  |  |  | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 | 1.08 | 1 | 0.1
| TRAMO 10 |  |  |  | 0.3 | 0.45 | 0.48 | 0.465 | 9.16 | 1 | 1.28
| TRAMO 11 |  |  |  | 0.3 | 0.48 | 0.49 | 0.485 | 9.21 | 1 | 1.34
| TRAMO 12 |  |  |  | 0.3 | 0.49 |  | 0.49 | 1.51 | 1 | 0.22
CAJAS DE REVISION:
| CR 1 |  |  |  | 0.8 | 0.67 |  | 0.67 | 0.8 | 1 | 0.43
| CR 2 |  |  |  | 0.8 | 0.57 |  | 0.57 | 0.8 | 1 | 0.36
| CR 3 |  |  |  | 0.8 | 0.6 |  | 0.6 | 0.8 | 1 | 0.38
| CR 4 |  |  |  | 0.8 | 0.61 |  | 0.61 | 0.8 | 1 | 0.39
| CR 5 |  |  |  | 0.8 | 0.53 |  | 0.53 | 0.8 | 1 | 0.34
| CR 6 |  |  |  | 0.8 | 0.6 |  | 0.6 | 0.8 | 1 | 0.38
| CR 7 |  |  |  | 0.8 | 0.62 |  | 0.62 | 0.8 | 1 | 0.4
| CR 8 |  |  |  | 0.8 | 0.59 |  | 0.59 | 0.8 | 1 | 0.38
| TOTAL | [9 empty] | 22.22
RESUMEN
| DESCRIPCION | [9 empty] | TOTAL
(M2)
| EXCAVACION MANUAL H=0 - 2.50 M (CIMENTACION) | [9 empty] | 108.14
| EXCAVACION MANUAL H=0 - 2.50 M (SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIA) | [9 empty] | 22.22
| TOTAL | [9 empty] | 130.36
DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | VALOR | OBSERVACIONES
PLANILLA 1: | [5 empty] | M3 |  | 105.33
PLANILLA 2: | [5 empty] | M3 |  | 22.97
PLANILLA 3, LIQUIDACIÓN DE OBRA: | [5 empty] | M3 |  | 2.06
TOTAL EJECUTADO: | [5 empty] | M3 |  | 130.36
CANTIDAD CONTRATADA: | [5 empty] | M3 |  | 87.6
INCREMENTO/DECREMENTO: | [5 empty] | M3 |  | 42.76
% A LA FECHA: | [5 empty] | % |  | 148.8%
TOTAL A LA PLANILLA | [5 empty] | M3 |  | 2.06 | Cantidades aproximadas al centésimo.
| ING. BERNARDO V. USCA Z. | [7 empty] | ING. ANGELA G. SÁNCHEZ M.
| CONTRATISTA | [7 empty] | FISCALIZADORA
ING. BRYAN L. VALIENTE C.
COORDINADOR DE FISCALIZACIÓN

## 6
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
ANEXO DE CANTIDADES DE OBRA
PROYECTO: |  | “CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DE LA UEFM JUAN XXIII DE LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO”
CONTRATISTA: |  | ING. BERNARDO V. USCA Z.
MODULO 1 : |  | CANCHA CUBIERTA / OBRAS PRELIMINARES
CÓDIGO: |  | 6
RUBRO: |  | RETIRO Y REUBICACIÓN DE RESBALADERA
UNIDAD: |  | U
PLANILLA: |  | PLANILLA 3 DE LIQUIDACION
PERIODO: |  | 2025-01-06 | A | 2025-01-23
|  | 2025-05-09 | A | 2025-05-20
A PAGAR: |  | 0 |  | U
OBSERVACIONES:
GRÁFICOS DE REFERENCIA
RETIRO Y REUBICACIÓN DE RESBALADERA
RETIRO Y REUBICACIÓN DE RESBALADERA
| DESCRIPCION | [6 empty] | CANT. | TOTAL
[8 empty] | (U) | (M2)
| RETIRO Y REUBICACIÓN DE RESBALADERA | [6 empty] | 1 | 1
| TOTAL | [7 empty] | 1
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | VALOR | OBSERVACIONES
PLANILLA 1: |  |  |  |  | U | 1
PLANILLA 2: |  |  |  |  | U | 0
PLANILLA 3, LIQUIDACIÓN DE OBRA: |  |  |  |  | U | 0
TOTAL EJECUTADO: |  |  |  |  | U | 1
CANTIDAD CONTRATADA: |  |  |  |  | U | 1
INCREMENTO/DECREMENTO: |  |  |  |  | U | 0
% A LA FECHA: |  |  |  |  | % | 100%
TOTAL A LA PLANILLA |  |  |  |  | U | 0 | Cantidades aproximadas al centésimo.
| ING. BERNARDO V. USCA Z. | [5 empty] | ING. ANGELA G. SÁNCHEZ M.
| CONTRATISTA | [5 empty] | FISCALIZADORA

## 7
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
ANEXO DE CANTIDADES DE OBRA
PROYECTO: |  | “CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DE LA UEFM JUAN XXIII DE LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO”
CONTRATISTA: |  | ING. BERNARDO V. USCA Z.
MODULO 2 : |  | CANCHA CUBIERTA / ESTRUCTURA
CÓDIGO: |  | 7
RUBRO: |  | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO
UNIDAD: |  | M3
PLANILLA: |  | PLANILLA 3 DE LIQUIDACION
PERIODO: |  | 2025-01-06 | A | 2025-01-23
|  | 2025-05-09 | A | 2025-05-20
A PAGAR: |  | 3.02 |  | M3
OBSERVACIONES:
GRÁFICOS DE REFERENCIA
EXCAVACION MANUAL H=0 - 2.50 M (CIMENTACION)
EXCAVACION MANUAL H=0 - 2.50 M (CIMENTACION)
| DESCRIPCION |  |  |  | A | B | H |  | CANT. | TOTAL
[5 empty] | (M) | (M) | (M) |  | (U) | (M3)
PEDESTALES DE CUBIERTA
| ZAPATAS (TODOS LOS EJES) |  |  |  | 1.6 | 1.5 | 0.8 |  | 14 | 26.88
| SOBRE ZAPATA (A1) |  |  |  | 1.6 | 1.5 | 1.04 |  | 1 | 2.5
| SOBRE ZAPATA (B1) |  |  |  | 1.6 | 1.5 | 1.08 |  | 1 | 2.59
| SOBRE ZAPATA (C1) |  |  |  | 1.6 | 1.5 | 1.02 |  | 1 | 2.45
| SOBRE ZAPATA (D1) |  |  |  | 1.6 | 1.5 | 0.96 |  | 1 | 2.3
| SOBRE ZAPATA (E1) |  |  |  | 1.6 | 1.5 | 0.92 |  | 1 | 2.21
| SOBRE ZAPATA (F1) |  |  |  | 1.6 | 1.5 | 0.77 |  | 1 | 1.85
| SOBRE ZAPATA (G1) |  |  |  | 1.6 | 1.5 | 0.73 |  | 1 | 1.75
| SOBRE ZAPATA (A2) |  |  |  | 1.6 | 1.5 | 1.03 |  | 1 | 2.47
| SOBRE ZAPATA (B2) |  |  |  | 1.6 | 1.5 | 0.97 |  | 1 | 2.33
| SOBRE ZAPATA (C2) |  |  |  | 1.6 | 1.5 | 0.91 |  | 1 | 2.18
| SOBRE ZAPATA (D2) |  |  |  | 1.6 | 1.5 | 0.85 |  | 1 | 2.04
| SOBRE ZAPATA (E2) |  |  |  | 1.6 | 1.5 | 0.8 |  | 1 | 1.92
| SOBRE ZAPATA (F2) |  |  |  | 1.6 | 1.5 | 0.74 |  | 1 | 1.78
| SOBRE ZAPATA (G2) |  |  |  | 1.6 | 1.5 | 0.68 |  | 1 | 1.63
| RESTAR CUELLO DE COLUMNA ZAPATA (A1) |  |  |  | 0.4 | 0.6 | 1.04 |  | -1 | -0.25
| RESTAR CUELLO DE COLUMNA ZAPATA (B1) |  |  |  | 0.4 | 0.6 | 1.08 |  | -1 | -0.26
| RESTAR CUELLO DE COLUMNA ZAPATA (C1) |  |  |  | 0.4 | 0.6 | 1.02 |  | -1 | -0.24
| RESTAR CUELLO DE COLUMNA ZAPATA (D1) |  |  |  | 0.4 | 0.6 | 0.96 |  | -1 | -0.23
| RESTAR CUELLO DE COLUMNA ZAPATA (E1) |  |  |  | 0.4 | 0.6 | 0.92 |  | -1 | -0.22
| RESTAR CUELLO DE COLUMNA ZAPATA (F1) |  |  |  | 0.4 | 0.6 | 0.77 |  | -1 | -0.18
| RESTAR CUELLO DE COLUMNA ZAPATA (G1) |  |  |  | 0.4 | 0.6 | 0.73 |  | -1 | -0.18
| RESTAR CUELLO DE COLUMNA ZAPATA (A2) |  |  |  | 0.4 | 0.6 | 1.03 |  | -1 | -0.25
| RESTAR CUELLO DE COLUMNA ZAPATA (B2) |  |  |  | 0.4 | 0.6 | 0.97 |  | -1 | -0.23
| RESTAR CUELLO DE COLUMNA ZAPATA (C2) |  |  |  | 0.4 | 0.6 | 0.91 |  | -1 | -0.22
| RESTAR CUELLO DE COLUMNA ZAPATA (D2) |  |  |  | 0.4 | 0.6 | 0.85 |  | -1 | -0.2
| RESTAR CUELLO DE COLUMNA ZAPATA (E2) |  |  |  | 0.4 | 0.6 | 0.8 |  | -1 | -0.19
| RESTAR CUELLO DE COLUMNA ZAPATA (F2) |  |  |  | 0.4 | 0.6 | 0.74 |  | -1 | -0.18
| RESTAR CUELLO DE COLUMNA ZAPATA (G2) |  |  |  | 0.4 | 0.6 | 0.68 |  | -1 | -0.16
| RESTAR HORMIGON RIOSTRAS + MUROS |  |  |  | 0.4 | 0.4 | 0.5 |  | -6 | -0.48
| RESTAR HORMIGON CADENAS + MUROS |  |  |  | 0.3 | 0.4 | 0.55 |  | -24 | -1.58
PEDESTALES DE AROS
| ZAPATA DE ARO (NORMAL E INFANTIL) |  |  |  | 1.1 | 0.9 | 0.3 |  | 4 | 1.19
| SOBRE ZAPATA DE ARO (NORMAL E INFANTIL) |  |  |  | 1.1 | 0.9 | 0.5 |  | 4 | 1.98
| RESTAR CUELLO DE ARO |  |  |  | 0.25 | 0.3 | 0.5 |  | -4 | -0.15
| TOTAL | [8 empty] | 54.85
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD |  | VALOR | OBSERVACIONES
PLANILLA 1: |  |  |  |  | M3 |  | 51.83
PLANILLA 2: |  |  |  |  | M3 |  | 0
PLANILLA 3, LIQUIDACIÓN DE OBRA: |  |  |  |  | M3 |  | 3.02
TOTAL EJECUTADO: |  |  |  |  | M3 |  | 54.85
CANTIDAD CONTRATADA: |  |  |  |  | M3 |  | 52.55
INCREMENTO/DECREMENTO: |  |  |  |  | M3 |  | 2.3
% A LA FECHA: |  |  |  |  | % |  | 104.4%
TOTAL A LA PLANILLA |  |  |  |  | M3 |  | 3.02 | Cantidades aproximadas al centésimo.
| ING. BERNARDO V. USCA Z. | [6 empty] | ING. ANGELA G. SÁNCHEZ M.
| CONTRATISTA | [6 empty] | FISCALIZADORA
ING. BRYAN L. VALIENTE C.
COORDINADOR DE FISCALIZACIÓN

## 8
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
ANEXO DE CANTIDADES DE OBRA
PROYECTO: |  | “CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DE LA UEFM JUAN XXIII DE LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO”
CONTRATISTA: |  | ING. BERNARDO V. USCA Z.
MODULO 2 : |  | CANCHA CUBIERTA / ESTRUCTURA
CÓDIGO: |  | 8
RUBRO: |  | ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2
UNIDAD: |  | KG
PLANILLA: |  | PLANILLA 3 DE LIQUIDACION
PERIODO: |  | 2025-01-06 | A | 2025-01-23
|  | 2025-05-09 | A | 2025-05-20
A PAGAR: |  | 1134.2 |  | KG
OBSERVACIONES:
GRÁFICOS DE REFERENCIA
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN ZAPATAS, CADENAS Y COLUMNAS
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN ZAPATAS, CADENAS Y COLUMNAS DE AROS DE FUTBOL
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN ZAPATAS, CADENAS Y COLUMNAS DE AROS DE FUTBOL
S^G^U^L |  | PLANILLA DE HIERROS
Mc | Tipo | ϕ | No. | Dimensiones (m) |  |  |  | LONG. Desar. (m) | Traslap. | LONG. TOTAL (m) | Peso Unitario (kg/m) | Peso (kg) | Observación
|  | mm |  | a | b | c | g
ESTRUCTURA EN CANCHA
PLINTOS
100 | C | 14 | 140 | 1.4 |  | 0.15 |  | 1.7 | 0 | 238 | 1.208 | 287.504
101 | C | 14 | 140 | 1.5 |  | 0.15 |  | 1.8 | 0 | 252 | 1.208 | 304.416
COLUMNAS
200 | L | 16 | 168 | 2.05 |  | 0.35 |  | 2.4 | 0 | 403.2 | 1.578 | 636.2496
201 | O | 10 | 588 | 0.38 | 0.3 |  | 0.07 | 1.5 | 0 | 882 | 0.617 | 544.194
RIOSTRAS
300 | L | 14 | 12 | 4.85 |  | 0.15 |  | 5 | 0 | 60 | 1.208 | 72.48
301 | I | 14 | 12 | 12 |  |  |  | 12 | 0 | 144 | 1.208 | 173.952
302 | L | 14 | 12 | 11.85 |  | 0.15 |  | 12 | 0 | 144 | 1.208 | 173.952
303 | O | 10 | 390 | 0.35 | 0.25 |  | 0.07 | 1.34 | 0 | 522.6 | 0.617 | 322.4442
CADENAS
400 | L | 12 | 8 | 11.85 |  | 0.15 |  | 12 | 0 | 96 | 0.888 | 85.248
401 | I | 12 | 8 | 12 |  |  |  | 12 | 0 | 96 | 0.888 | 85.248
402 | L | 12 | 8 | 8.05 |  | 0.15 |  | 8.2 | 0 | 65.6 | 0.888 | 58.2528
403 | O | 10 | 384 | 0.2 | 0.25 |  | 0.07 | 1.04 | 0 | 399.36 | 0.617 | 246.4051
ESTRUCTURA EN AROS
PLINTOS
1 | C | 12 | 24 | 0.8 |  | 0.15 |  | 1.1 | 0 | 26.4 | 0.888 | 23.4432
2 | C | 12 | 28 | 1 |  | 0.15 |  | 1.3 | 0 | 36.4 | 0.888 | 32.3232
COLUMNA NORMAL
3 | L | 12 | 4 | 5.09 |  | 0.25 |  | 5.34 | 0 | 21.36 | 0.888 | 18.9677
4 | l | 12 | 4 | 4.81 |  | 0.25 |  | 5.06 | 0 | 20.24 | 0.888 | 17.9731
5 | I | 12 | 2 | 3.05 |  |  |  | 3.05 | 0 | 6.1 | 0.888 | 5.4168
COLUMNA INFANTIL
8 | L | 12 | 4 | 4.68 |  | 0.25 |  | 4.93 | 0 | 19.72 | 0.888 | 17.5114
9 | l | 12 | 4 | 4.4 |  | 0.25 |  | 4.65 | 0 | 18.6 | 0.888 | 16.5168
10 | I | 12 | 2 | 2.8 |  |  |  | 2.8 | 0 | 5.6 | 0.888 | 4.9728
ESTRIBOS
7 | O | 10 | 110 | 0.25 | 0.15 |  | 0.07 | 0.94 | 0 | 103.4 | 0.617 | 63.7978
8 | O | 10 | 56 | 0.15 | 0.15 |  | 0.07 | 0.74 | 0 | 41.44 | 0.617 | 25.5685
TENSORES EN ESTRUCTURA
EXTREMO | I | 16 | 24 | 8.3 |  |  |  | 8.3 | 0 | 199.2 | 1.578 | 314.3376
CENTRAL | I | 16 | 24 | 8.7 |  |  |  | 8.7 | 0 | 208.8 | 1.578 | 329.4864
ACERO DE REFUERZO EN REJILLA 1 FRENTE A AULAS
REJILLA | I | 12 | 911 | 0.29 |  |  |  | 0.29 | 0 | 264.19 | 0.888 | 234.6007
ACERO DE REFUERZO EN REJILLA FRENTE A BATERIA, ACCESO VEHICULAR
REJILLA | I | 16 | 64 | 0.29 |  |  |  | 0.29 | 0 | 18.56 | 1.578 | 29.2877
RESUMEN DE MATERIALES
ϕ(mm) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32
W(kg/m) | 0.395 | 0.617 | 0.888 | 1.208 | 1.578 | 1.998 | 2.466 | 2.984 | 3.853 | 4.834 | 6.313
L(m) | 0 | 1948.8 | 676.21 | 838 | 829.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UNIDADES | 0 | 163 | 57 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PESO(Kg) | 0 | 1202.41 | 600.47 | 1012.3 | 1309.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PESO(qq) | 0 | 24 | 12 | 20 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
W.total | KG | 4124.54
W.total | qq | 82
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  | VALOR | OBSERVACIONES
PLANILLA 1: | [6 empty] | KG |  | 2990.34
PLANILLA 2: | [6 empty] | KG |  | 0
PLANILLA 3, LIQUIDACIÓN DE OBRA: | [6 empty] | KG |  | 1134.2
TOTAL EJECUTADO: | [6 empty] | KG |  | 4124.54
CANTIDAD CONTRATADA: | [6 empty] | KG |  | 4463.05
INCREMENTO/DECREMENTO: | [6 empty] | KG |  | -338.51
% A LA FECHA: | [6 empty] | % |  | 92.42%
TOTAL A LA PLANILLA | [6 empty] | KG |  | 1134.2 | Cantidades aproximadas al centésimo.
| ING. BERNARDO V. USCA Z. | [8 empty] | ING. ANGELA G. SÁNCHEZ M.
| CONTRATISTA | [8 empty] | FISCALIZADORA
ING. BRYAN L. VALIENTE C.
COORDINADOR DE FISCALIZACIÓN

## 9
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
ANEXO DE CANTIDADES DE OBRA
PROYECTO: |  | “CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DE LA UEFM JUAN XXIII DE LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO”
CONTRATISTA: |  | ING. BERNARDO V. USCA Z.
MODULO 2 : |  | CANCHA CUBIERTA / ESTRUCTURA
CÓDIGO: |  | 9
RUBRO: |  | HORMIGON SIMPLE f'c=140 kg/cm2 EN REPLANTILLOS, e=10 cm
UNIDAD: |  | M3
PLANILLA: |  | PLANILLA 3 DE LIQUIDACION
PERIODO: |  | 2025-01-06 | A | 2025-01-23
|  | 2025-05-09 | A | 2025-05-20
A PAGAR: |  | 0.4 |  | M3
OBSERVACIONES:
GRÁFICOS DE REFERENCIA
HORMIGON SIMPLE f'c=140 kg/cm2 EN REPLANTILLOS, e=10 cm
HORMIGON SIMPLE f'c=140 kg/cm2 EN REPLANTILLOS, e=10 cm
| DESCRIPCION |  |  |  | A | B | H |  | CANT. | TOTAL
[5 empty] | (M) | (M) | (M) |  | (U) | (M3)
| ZAPATA TIPO |  |  |  | 1.6 | 1.5 | 0.1 |  | 14 | 3.36
| ZAPATA DE AROS |  |  |  | 0.9 | 1.1 | 0.1 |  | 4 | 0.4
| TOTAL | [8 empty] | 3.76
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD |  | VALOR | OBSERVACIONES
PLANILLA 1: |  |  |  |  | M3 |  | 3.36
PLANILLA 2: |  |  |  |  | M3 |  | 0
PLANILLA 3, LIQUIDACIÓN DE OBRA: |  |  |  |  | M3 |  | 0.4
TOTAL EJECUTADO: |  |  |  |  | M3 |  | 3.76
CANTIDAD CONTRATADA: |  |  |  |  | M3 |  | 3.36
INCREMENTO/DECREMENTO: |  |  |  |  | M3 |  | 0.4
% A LA FECHA: |  |  |  |  | % |  | 111.9%
TOTAL A LA PLANILLA |  |  |  |  | M3 |  | 0.4 | Cantidades aproximadas al centésimo.
| ING. BERNARDO V. USCA Z. | [6 empty] | ING. ANGELA G. SÁNCHEZ M.
| CONTRATISTA | [6 empty] | FISCALIZADORA
ING. BRYAN L. VALIENTE C.
COORDINADOR DE FISCALIZACIÓN

## 10
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
ANEXO DE CANTIDADES DE OBRA
PROYECTO: |  | “CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DE LA UEFM JUAN XXIII DE LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO”
CONTRATISTA: |  | ING. BERNARDO V. USCA Z.
MODULO 2 : |  | CANCHA CUBIERTA / ESTRUCTURA
CÓDIGO: |  | 10
RUBRO: |  | HORMIGON SIMPLE f'c=210 kg/cm2 EN PLINTOS (INCLUYE ENCOFRADO)
UNIDAD: |  | M3
PLANILLA: |  | PLANILLA 3 DE LIQUIDACION
PERIODO: |  | 2025-01-06 | A | 2025-01-23
|  | 2025-05-09 | A | 2025-05-20
A PAGAR: |  | 1.19 |  | M3
OBSERVACIONES:
GRÁFICOS DE REFERENCIA
HORMIGON SIMPLE f'c=210 kg/cm2 EN PLINTOS (INCLUYE ENCOFRADO)
HORMIGON SIMPLE f'c=210 kg/cm2 EN PLINTOS (INCLUYE ENCOFRADO)
| DESCRIPCION |  |  |  | A | B | H |  | CANT. | TOTAL
[5 empty] | (M) | (M) | (M) |  | (U) | (M3)
| ZAPATA TIPO |  |  |  | 1.6 | 1.5 | 0.3 |  | 14 | 10.08
| ZAPATA DE AROS |  |  |  | 0.9 | 1.1 | 0.3 |  | 4 | 1.19
| TOTAL | [8 empty] | 11.27
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD |  | VALOR | OBSERVACIONES
PLANILLA 1: |  |  |  |  | M3 |  | 10.08
PLANILLA 2: |  |  |  |  | M3 |  | 0
PLANILLA 3, LIQUIDACIÓN DE OBRA: |  |  |  |  | M3 |  | 1.19
TOTAL EJECUTADO: |  |  |  |  | M3 |  | 11.27
CANTIDAD CONTRATADA: |  |  |  |  | M3 |  | 10.08
INCREMENTO/DECREMENTO: |  |  |  |  | M3 |  | 1.19
% A LA FECHA: |  |  |  |  | % |  | 111.8%
TOTAL A LA PLANILLA |  |  |  |  | M3 |  | 1.19 | Cantidades aproximadas al centésimo.
| ING. BERNARDO V. USCA Z. | [6 empty] | ING. ANGELA G. SÁNCHEZ M.
| CONTRATISTA | [6 empty] | FISCALIZADORA
ING. BRYAN L. VALIENTE C.
COORDINADOR DE FISCALIZACIÓN

## 11
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
ANEXO DE CANTIDADES DE OBRA
PROYECTO: |  | “CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DE LA UEFM JUAN XXIII DE LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO”
CONTRATISTA: |  | ING. BERNARDO V. USCA Z.
MODULO 2 : |  | CANCHA CUBIERTA / ESTRUCTURA
CÓDIGO: |  | 11
RUBRO: |  | HORMIGON CICLOPEO F´C=180KG/CM2 40% Y PIEDRA BOLA 60% INCLUYE ENCOFRADO
UNIDAD: |  | M3
PLANILLA: |  | PLANILLA 3 DE LIQUIDACION
PERIODO: |  | 2025-01-06 | A | 2025-01-23
|  | 2025-05-09 | A | 2025-05-20
A PAGAR: |  | 0.22 |  | M3
OBSERVACIONES:
GRÁFICOS DE REFERENCIA
HORMIGON CICLOPEO F´C=180KG/CM2 40% Y PIEDRA BOLA 60% INCLUYE ENCOFRADO
HORMIGON CICLOPEO F´C=180KG/CM2 40% Y PIEDRA BOLA 60% INCLUYE ENCOFRADO
| DESCRIPCION |  |  |  | A | B | L |  | CANT. | TOTAL
[5 empty] | (M) | (M) | (M) |  | (U) | (M3)
| BAJO RISTRAS DE AMARRE |  |  |  | 0.4 | 0.3 | 26 |  | 3 | 9.36
| BAJO CADENAS |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 4.6 |  | 12 | 4.97
| MURO 1 |  |  |  | 0.3 | 0.2 | 3.25 |  | 1 | 0.2
| MURO 2 |  |  |  | 0.09 | 0.1 | 2.07 |  | 1 | 0.02
| TOTAL | [8 empty] | 14.55
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD |  | VALOR | OBSERVACIONES
PLANILLA 1: |  |  |  |  | M3 |  | 14.33
PLANILLA 2: |  |  |  |  | M3 |  | 0
PLANILLA 3, LIQUIDACIÓN DE OBRA: |  |  |  |  | M3 |  | 0.22
TOTAL EJECUTADO: |  |  |  |  | M3 |  | 14.55
CANTIDAD CONTRATADA: |  |  |  |  | M3 |  | 14.33
INCREMENTO/DECREMENTO: |  |  |  |  | M3 |  | 0.22
% A LA FECHA: |  |  |  |  | % |  | 101.5%
TOTAL A LA PLANILLA |  |  |  |  | M3 |  | 0.22 | Cantidades aproximadas al centésimo.
| ING. BERNARDO V. USCA Z. | [6 empty] | ING. ANGELA G. SÁNCHEZ M.
| CONTRATISTA | [6 empty] | FISCALIZADORA
ING. BRYAN L. VALIENTE C.
COORDINADOR DE FISCALIZACIÓN

## 12
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
ANEXO DE CANTIDADES DE OBRA
PROYECTO: |  | “CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DE LA UEFM JUAN XXIII DE LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO”
CONTRATISTA: |  | ING. BERNARDO V. USCA Z.
MODULO 2 : |  | CANCHA CUBIERTA / ESTRUCTURA
CÓDIGO: |  | 12
RUBRO: |  | HORMIGON SIMPLEf'c=210 kg/cm2 EN CADENAS
UNIDAD: |  | M3
PLANILLA: |  | PLANILLA 3 DE LIQUIDACION
PERIODO: |  | 2025-01-06 | A | 2025-01-23
|  | 2025-05-09 | A | 2025-05-20
A PAGAR: |  | 0 |  | M3
OBSERVACIONES:
GRÁFICOS DE REFERENCIA
HORMIGON SIMPLEf'c=210 kg/cm2 EN CADENAS
HORMIGON SIMPLEf'c=210 kg/cm2 EN CADENAS
| DESCRIPCION |  |  |  | A | B | L |  | CANT. | TOTAL
[5 empty] | (M) | (M) | (M) |  | (U) | (M3)
| RISTRAS DE AMARRE |  |  |  | 0.4 | 0.3 | 26 |  | 3 | 9.36
| CADENAS |  |  |  | 0.25 | 0.3 | 4.6 |  | 12 | 4.14
| TOTAL | [8 empty] | 13.5
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD |  | VALOR | OBSERVACIONES
PLANILLA 1: |  |  |  |  | M3 |  | 13.5
PLANILLA 2: |  |  |  |  | M3 |  | 0
PLANILLA 3, LIQUIDACIÓN DE OBRA: |  |  |  |  | M3 |  | 0
TOTAL EJECUTADO: |  |  |  |  | M3 |  | 13.5
CANTIDAD CONTRATADA: |  |  |  |  | M3 |  | 13.5
INCREMENTO/DECREMENTO: |  |  |  |  | M3 |  | 0
% A LA FECHA: |  |  |  |  | % |  | 100%
TOTAL A LA PLANILLA |  |  |  |  | M3 |  | 0 | Cantidades aproximadas al centésimo.
| ING. BERNARDO V. USCA Z. | [6 empty] | ING. ANGELA G. SÁNCHEZ M.
| CONTRATISTA | [6 empty] | FISCALIZADORA

## 13
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
ANEXO DE CANTIDADES DE OBRA
PROYECTO: |  | “CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DE LA UEFM JUAN XXIII DE LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO”
CONTRATISTA: |  | ING. BERNARDO V. USCA Z.
MODULO 2 : |  | CANCHA CUBIERTA / ESTRUCTURA
CÓDIGO: |  | 13
RUBRO: |  | HORMIGON SIMPLE f'c=210 kg/cm2 EN COLUMNAS
UNIDAD: |  | M3
PLANILLA: |  | PLANILLA 3 DE LIQUIDACION
PERIODO: |  | 2025-01-06 | A | 2025-01-23
|  | 2025-05-09 | A | 2025-05-20
A PAGAR: |  | 1.47 |  | M3
OBSERVACIONES:
GRÁFICOS DE REFERENCIA
HORMIGON SIMPLE f'c=210 kg/cm2 EN COLUMNAS
``
HORMIGON SIMPLE f'c=210 kg/cm2 EN COLUMNAS
| DESCRIPCION |  |  |  | H1 | H2 | H.P. | B1 | B2 | B.P. | L.P | CANT. | TOTAL
[5 empty] | (M) | (M) | (M) | (M) | (M) | (M) | (M) | (U) | (M3)
| COLUMNAS PEDESTALES |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 | 0.6 |  | 0.6 | 1.9 | 14 | 6.38
| DESCRIPCION |  |  | H1 | B1 | AREA 1 | H2 | B2 | AREA 2 | AREA. P. | L.P | CANT. | TOTAL
|  |  |  | (M) | (M) | (M2) | (M) | (M) | (M2) | (M2) | (M) | (U) | (M3)
| COL. NOR. TRAMO VERTICAL |  |  | 0.25 | 0.35 | 0.09 | 0.25 | 0.35 | 0.09 | 0.09 | 2.8 | 2 | 0.5
| COL. NOR. TRAMO INCLINADO |  |  | 0.25 | 0.35 | 0.09 | 0.2 | 0.2 | 0.04 | 0.07 | 1.84 | 2 | 0.26
| COL. INF. TRAMO VERTICAL |  |  | 0.25 | 0.35 | 0.09 | 0.25 | 0.35 | 0.09 | 0.09 | 2.65 | 2 | 0.48
| COL. INF. TRAMO INCLINADO |  |  | 0.25 | 0.35 | 0.09 | 0.2 | 0.2 | 0.04 | 0.07 | 1.62 | 2 | 0.23
| TOTAL | [11 empty] | 7.85
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  | VALOR | OBSERVACIONES
PLANILLA 1: | [6 empty] | M3 |  | 6.38
PLANILLA 2: | [6 empty] | M3 |  | 0
PLANILLA 3, LIQUIDACIÓN DE OBRA: | [6 empty] | M3 |  | 1.47
TOTAL EJECUTADO: | [6 empty] | M3 |  | 7.85
CANTIDAD CONTRATADA: | [6 empty] | M3 |  | 6.38
INCREMENTO/DECREMENTO: | [6 empty] | M3 |  | 1.47
% A LA FECHA: | [6 empty] | % |  | 123%
TOTAL A LA PLANILLA | [6 empty] | M3 |  | 1.47 | Cantidades aproximadas al centésimo.
| ING. BERNARDO V. USCA Z. | [8 empty] | ING. ANGELA G. SÁNCHEZ M.
| CONTRATISTA | [8 empty] | FISCALIZADORA
ING. BRYAN L. VALIENTE C.
COORDINADOR DE FISCALIZACIÓN

## 14
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
ANEXO DE CANTIDADES DE OBRA
PROYECTO: |  | “CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DE LA UEFM JUAN XXIII DE LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO”
CONTRATISTA: |  | ING. BERNARDO V. USCA Z.
MODULO 2 : |  | CANCHA CUBIERTA / ESTRUCTURA
CÓDIGO: |  | 14
RUBRO: |  | CANASTILLA Y PLACA BASE METALICA DE ANCLAJE DE 600X400X10MM
UNIDAD: |  | U
PLANILLA: |  | PLANILLA 3 DE LIQUIDACION
PERIODO: |  | 2025-01-06 | A | 2025-01-23
|  | 2025-05-09 | A | 2025-05-20
A PAGAR: |  | 0 |  | U
OBSERVACIONES:
GRÁFICOS DE REFERENCIA
CANASTILLA Y PLACA BASE METALICA DE ANCLAJE DE 600X400X10MM
CANASTILLA Y PLACA BASE METALICA DE ANCLAJE DE 600X400X10MM
| DESCRIPCION | [6 empty] | CANT. | TOTAL
[8 empty] | (U) | (M2)
| CANASTILLA Y PLACA BASE METALICA DE ANCLAJE DE 600X400X10MM | [6 empty] | 14 | 14
| TOTAL | [7 empty] | 14
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | VALOR | OBSERVACIONES
PLANILLA 1: |  |  |  |  | U | 14
PLANILLA 2: |  |  |  |  | U | 0
PLANILLA 3, LIQUIDACIÓN DE OBRA: |  |  |  |  | U | 0
TOTAL EJECUTADO: |  |  |  |  | U | 14
CANTIDAD CONTRATADA: |  |  |  |  | U | 14
INCREMENTO/DECREMENTO: |  |  |  |  | U | 0
% A LA FECHA: |  |  |  |  | % | 100%
TOTAL A LA PLANILLA |  |  |  |  | U | 0 | Cantidades aproximadas al centésimo.
| ING. BERNARDO V. USCA Z. | [5 empty] | ING. YADIRA M. GREFA S.
| CONTRATISTA | [5 empty] | FISCALIZADORA

## 15
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
ANEXO DE CANTIDADES DE OBRA
PROYECTO: |  | “CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DE LA UEFM JUAN XXIII DE LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO”
CONTRATISTA: |  | ING. BERNARDO V. USCA Z.
MODULO 2 : |  | CANCHA CUBIERTA / ESTRUCTURA
CÓDIGO: |  | 15
RUBRO: |  | TUBERIA DE PETROLEO 3 1/2'' EN PORTICO (CORTE, SUELDA, PINTADA Y MONTAJE)
UNIDAD: |  | ML
PLANILLA: |  | PLANILLA 3 DE LIQUIDACION
PERIODO: |  | 2025-01-06 | A | 2025-01-23
|  | 2025-05-09 | A | 2025-05-20
A PAGAR: |  | 0 |  | ML
OBSERVACIONES:
GRÁFICOS DE REFERENCIA
TUBERIA DE PETROLEO 3 1/2'' EN PORTICO (CORTE, SUELDA, PINTADA Y MONTAJE)
TUBERIA DE PETROLEO 3 1/2'' EN PORTICO (CORTE, SUELDA, PINTADA Y MONTAJE)
| Mc | Tipo (mm) | No. | Dimensiones (m) |  |  | Long. Desarr. (m) | LONG. TOTAL (m) |  | Observación
|  |  |  | a | b | c
EN COLUMNAS
| a | 3 1/2 pulg | 14 | 5.02 |  |  | 5.02 | 70.28
| b | 3 1/2 pulg | 14 | 6.03 |  |  | 6.03 | 84.42
| g | 3 1/2 pulg | 14 | 0.41 |  |  | 0.41 | 5.74
EN CERCHA
| c | 3 1/2 pulg | 7 | 29.52 |  |  | 29.52 | 206.64 |  | Tubería Barolada/Curva
| d | 3 1/2 pulg | 7 | 31.5 |  |  | 31.5 | 220.5 |  | Tubería Barolada/Curva
| e | 3 1/2 pulg | 7 | 1.06 |  |  | 1.06 | 7.42
| f | 3 1/2 pulg | 7 | 1.06 |  |  | 1.06 | 7.42
EN VIGA PERIMETRAL - DIAFRAGMA
| s | 3 1/2 pulg | 24 | 4.91 |  |  | 4.91 | 117.84
[7 empty] | TOTAL: | 720.26
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | VALOR | OBSERVACIONES
PLANILLA 1: | [6 empty] | ML | 0
PLANILLA 2: | [6 empty] | ML | 720.26
PLANILLA 3, LIQUIDACIÓN DE OBRA: | [6 empty] | ML | 0
TOTAL EJECUTADO: | [6 empty] | ML | 720.26
CANTIDAD CONTRATADA: | [6 empty] | ML | 748.19
INCREMENTO/DECREMENTO: | [6 empty] | ML | -27.93
% A LA FECHA: | [6 empty] | % | 96.27%
TOTAL A LA PLANILLA | [6 empty] | ML | 0 | Cantidades aproximadas al centésimo.
| ING. BERNARDO V. USCA Z. | [7 empty] | ING. ANGELA G. SÁNCHEZ M.
| CONTRATISTA | [7 empty] | FISCALIZADORA

## 16
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
ANEXO DE CANTIDADES DE OBRA
PROYECTO: |  | “CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DE LA UEFM JUAN XXIII DE LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO”
CONTRATISTA: |  | ING. BERNARDO V. USCA Z.
MODULO 2 : |  | CANCHA CUBIERTA / ESTRUCTURA
CÓDIGO: |  | 16
RUBRO: |  | TUBO ESTRUCTURAL REDONDO 2'' e=2 mm
UNIDAD: |  | KG
PLANILLA: |  | PLANILLA 3 DE LIQUIDACION
PERIODO: |  | 2025-01-06 | A | 2025-01-23
|  | 2025-05-09 | A | 2025-05-20
A PAGAR: |  | 0 |  | KG
OBSERVACIONES:
GRÁFICOS DE REFERENCIA
TUBO ESTRUCTURAL REDONDO 2'' e=2 mm
TUBO ESTRUCTURAL REDONDO 2'' e=2 mm
| Mc | Tipo (mm) | No. | Dimensiones (m) |  |  | L. Desarr. (m) | L. Total (m) | Peso (Kg/m) | PESO TOTAL (Kg) | Observación
|  |  |  | a | b | c
EN COLUMNAS
| h | 2pulg x 2mm | 14 | 0.49 |  |  | 0.49 | 6.86 | 2.41 | 16.53
| i | 2pulg x 2mm | 14 | 0.58 |  |  | 0.58 | 8.12 | 2.41 | 19.57
| j | 2pulg x 2mm | 14 | 0.67 |  |  | 0.67 | 9.38 | 2.41 | 22.61
| k | 2pulg x 2mm | 14 | 0.76 |  |  | 0.76 | 10.64 | 2.41 | 25.64
| l | 2pulg x 2mm | 14 | 0.86 |  |  | 0.86 | 12.04 | 2.41 | 29.02
| m | 2pulg x 2mm | 14 | 0.94 |  |  | 0.94 | 13.16 | 2.41 | 31.72
| n | 2pulg x 2mm | 14 | 1.04 |  |  | 1.04 | 14.56 | 2.41 | 35.09
| ñ | 2pulg x 2mm | 14 | 1.12 |  |  | 1.12 | 15.68 | 2.41 | 37.79
| o | 2pulg x 2mm | 14 | 1.21 |  |  | 1.21 | 16.94 | 2.41 | 40.83
| p | 2pulg x 2mm | 14 | 1.28 |  |  | 1.28 | 17.92 | 2.41 | 43.19
EN CERCHA
| q | 2pulg x 2mm | 238 | 0.82 |  |  | 0.82 | 195.16 | 2.41 | 470.34
| r | 2pulg x 2mm | 231 | 1.17 |  |  | 1.17 | 270.27 | 2.41 | 651.35
EN VIGA PERIMETRAL - DIAFRAGMA
| t | 2pulg x 2mm | 120 | 0.6 |  |  | 0.6 | 72 | 2.41 | 173.52
| u | 2pulg x 2mm | 108 | 0.41 |  |  | 0.41 | 44.28 | 2.41 | 106.71
[7 empty] | TOTAL: | 707.01 |  | 1703.91
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | VALOR | OBSERVACIONES
PLANILLA 1: | [6 empty] | KG | 0
PLANILLA 2: | [6 empty] | KG | 1703.91
PLANILLA 3, LIQUIDACIÓN DE OBRA: | [6 empty] | KG | 0
TOTAL EJECUTADO: | [6 empty] | KG | 1703.91
CANTIDAD CONTRATADA: | [6 empty] | KG | 1842.01
INCREMENTO/DECREMENTO: | [6 empty] | KG | -138.1
% A LA FECHA: | [6 empty] | % | 92.5%
TOTAL A LA PLANILLA | [6 empty] | KG | 0 | Cantidades aproximadas al centésimo.
| ING. BERNARDO V. USCA Z. | [7 empty] | ING. ANGELA G. SÁNCHEZ M.
| CONTRATISTA | [7 empty] | FISCALIZADORA

## 17
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
ANEXO DE CANTIDADES DE OBRA
PROYECTO: |  | “CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DE LA UEFM JUAN XXIII DE LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO”
CONTRATISTA: |  | ING. BERNARDO V. USCA Z.
MODULO 2 : |  | CANCHA CUBIERTA / ESTRUCTURA
CÓDIGO: |  | 17
RUBRO: |  | PERFIL ESTRUCTURAL TIPO G DE 150X50X15X3 MM
UNIDAD: |  | KG
PLANILLA: |  | PLANILLA 3 DE LIQUIDACION
PERIODO: |  | 2025-01-06 | A | 2025-01-23
|  | 2025-05-09 | A | 2025-05-20
A PAGAR: |  | 3507.24 |  | KG
OBSERVACIONES:
GRÁFICOS DE REFERENCIA
PERFIL ESTRUCTURAL TIPO G DE 150X50X15X3 MM
PERFIL ESTRUCTURAL TIPO G DE 150X50X15X3 MM
| Mc | Tipo (mm) | No. | Dimensiones (m) |  |  | L. Desarr. (m) | L. Total (m) | Peso (Kg/m) | PESO TOTAL (Kg) | Observación
|  |  |  | a | b | c
EN CUBIERTA
| 200 | 150X50X15X3 | 32 | 32.1 |  |  | 32.1 | 1027.2 | 6.07 | 6235.1
[7 empty] | TOTAL: | 1027.2 |  | 6235.1
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | VALOR | OBSERVACIONES
PLANILLA 1: | [6 empty] | KG | 0
PLANILLA 2: | [6 empty] | KG | 2727.86
PLANILLA 3, LIQUIDACIÓN DE OBRA: | [6 empty] | KG | 3507.24
TOTAL EJECUTADO: | [6 empty] | KG | 6235.1
CANTIDAD CONTRATADA: | [6 empty] | KG | 6235.1
INCREMENTO/DECREMENTO: | [6 empty] | KG | 0
% A LA FECHA: | [6 empty] | % | 100%
TOTAL A LA PLANILLA | [6 empty] | KG | 3507.24 | Cantidades aproximadas al centésimo.
| ING. BERNARDO V. USCA Z. | [7 empty] | ING. ANGELA G. SÁNCHEZ M.
| CONTRATISTA | [7 empty] | FISCALIZADORA
ING. BRYAN L. VALIENTE C.
COORDINADOR DE FISCALIZACIÓN

## 18
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
ANEXO DE CANTIDADES DE OBRA
PROYECTO: |  | “CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DE LA UEFM JUAN XXIII DE LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO”
CONTRATISTA: |  | ING. BERNARDO V. USCA Z.
MODULO 2 : |  | CANCHA CUBIERTA / ESTRUCTURA
CÓDIGO: |  | 18
RUBRO: |  | CUBIERTA ESTILPANEL PREPINTADA E=0.40 mm
UNIDAD: |  | M2
PLANILLA: |  | PLANILLA 3 DE LIQUIDACION
PERIODO: |  | 2025-01-06 | A | 2025-01-23
|  | 2025-05-09 | A | 2025-05-20
A PAGAR: |  | 1033.89 |  | M2
OBSERVACIONES:
GRÁFICOS DE REFERENCIA
CUBIERTA ESTILPANEL PREPINTADA E=0.40 mm
CUBIERTA ESTILPANEL PREPINTADA E=0.40 mm
| DESCRIPCION |  |  |  |  | A | B | CANTIDAD | TOTAL
[6 empty] | (M) | (M) | (U) | (M2)
| COLUMNA (A1) |  |  |  |  | 32.39 | 31.92 | 1 | 1033.89
| TOTAL | [7 empty] | 1033.89
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD |  | VALOR | OBSERVACIONES
PLANILLA 1: |  |  |  |  | M2 |  | 0
PLANILLA 2: |  |  |  |  | M2 |  | 0
PLANILLA 3, LIQUIDACIÓN DE OBRA: |  |  |  |  | M2 |  | 1033.89
TOTAL EJECUTADO: |  |  |  |  | M2 |  | 1033.89
CANTIDAD CONTRATADA: |  |  |  |  | M2 |  | 1017.57
INCREMENTO/DECREMENTO: |  |  |  |  | M2 |  | 16.32
% A LA FECHA: |  |  |  |  | % |  | 101.6%
TOTAL A LA PLANILLA |  |  |  |  | M2 |  | 1033.89 | Cantidades aproximadas al centésimo.
| ING. BERNARDO V. USCA Z. | [6 empty] | ING. ANGELA G. SÁNCHEZ M.
| CONTRATISTA | [6 empty] | FISCALIZADORA
ING. BRYAN L. VALIENTE C.
COORDINADOR DE FISCALIZACIÓN

## 19
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
ANEXO DE CANTIDADES DE OBRA
PROYECTO: |  | “CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DE LA UEFM JUAN XXIII DE LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO”
CONTRATISTA: |  | ING. BERNARDO V. USCA Z.
MODULO 2 : |  | CANCHA CUBIERTA / ESTRUCTURA
CÓDIGO: |  | 19
RUBRO: |  | CONTRAPISO DE HORMIGON SIMPLE f´c=210kg/cm2 INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA
UNIDAD: |  | M2
PLANILLA: |  | PLANILLA 3 DE LIQUIDACION
PERIODO: |  | 2025-01-06 | A | 2025-01-23
|  | 2025-05-09 | A | 2025-05-20
A PAGAR: |  | 48.25 |  | M2
OBSERVACIONES:
GRÁFICOS DE REFERENCIA
CONTRAPISO DE HORMIGON SIMPLE f´c=210kg/cm2 INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA
CONTRAPISO DE HORMIGON SIMPLE f´c=210kg/cm2 INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA
| DESCRIPCION | [5 empty] | B |  | H |  | CANT. | TOTAL
[7 empty] | (M) |  | (M) |  | (U) | (M2)
ZAPATAS EN CIMENTACION DE CUBIERTA
| EJES (A1) | [5 empty] | 0.85 |  | 1.38 |  | 1 | 1.17 | rectangulo
| EJES (B1,C1,D1) | [5 empty] | 0.85 |  | 1.5 |  | 3 | 3.83 | rectangulo
| RESTAR COLUMNAS (A1,B1,C1,D1) | [5 empty] | 0.35 |  | 0.4 |  | -4 | -0.56 | rectangulo
| EJES (A2) | [5 empty] | 1.6 |  | 1.38 |  | 1 | 2.21 | rectangulo
| EJES (B2,C2,D2,E2,F2,G2) | [5 empty] | 1.6 |  | 1.5 |  | 6 | 14.4
| RESTAR COLUMNAS (A2,B2,C2,D2,E2,F2,G2) | [5 empty] | 0.6 |  | 0.4 |  | -7 | -1.68
| CADENAS | [5 empty] | 0.25 |  | 0.55 |  | -12 | -1.65 | rectangulo
| RIOSTRAS | [5 empty] | 0.5 |  | 0.4 |  | -5 | -1 | rectangulo
| CAJAS DE REVISION | [5 empty] | 0.25 |  | 0.7 |  | -4 | -0.7 | rectangulo
ZAPATAS EN CIMENTACION DE AROS DE FUTBOL
| ZAPATA 1 | [5 empty] | 1.1 |  | 0.9 |  | 2 | 1.98 | rectangulo
| ZAPATA 2 | [5 empty] | 0.6 |  | 0.9 |  | 1 | 0.54 | rectangulo
| ZAPATA 3 | [5 empty] | 0.97 |  | 0.9 |  | 1 | 0.87 | rectangulo
| COLUMNAS | [5 empty] | 0.35 |  | 0.25 |  | -4 | -0.35 | rectangulo
REPARACION DE PISO PARA SOTERRAMIENTO DE TUBERIA DE DESAGUE
| TRAMO 2 | [5 empty] | 0.3 |  | 9.08 |  | 1 | 2.72 | rectangulo
| TRAMO 3 | [5 empty] | 0.3 |  | 3.75 |  | 1 | 1.13 | rectangulo
| TRAMO 4 | [5 empty] | 0.3 |  | 0.87 |  | 1 | 0.26 | rectangulo
| DESCRIPCION |  |  |  | B1 | B2 | B.P. | H1 | H2 | H.P. | CANT. | TOTAL
[5 empty] | (M) | (M) | (M) | (M) | (M) | (M) | (U) | (M2)
DETALLE AREA 1
| A1 |  |  |  | 0.63 | 0.99 | 0.81 | 1.29 |  | 1.29 | 1 | 1.04 | trapecio
| A2 |  |  |  | 0.99 | 1.37 | 1.18 | 12.76 |  | 12.76 | 1 | 15.06 | trapecio
| A3 |  |  |  | 0.35 |  | 0.35 | 0.4 |  | 0.4 | -2 | -0.28 | rectangulo
| DESCRIPCION | [6 empty] | a | b | c | s | AREA
[8 empty] | (m) | (m) | (m) | (m) | (M2)
DETALLE AREA 2
| A4 | [6 empty] | 1.7 | 2.41 | 1.7 | 2.905 | 1.445 | triangulo
| A5 | [6 empty] | 2.41 | 2.03 | 0.61 | 2.525 | 0.52465 | triangulo
| A6 | [6 empty] | 2.03 | 1.69 | 1.05 | 2.385 | 0.88632 | triangulo
DETALLE AREA 3
| A7 | [6 empty] | 2.74 | 2.81 | 0.87 | 3.21 | 1.1883 | triangulo
| A 8 | [6 empty] | 2.81 | 2.7 | 0.8 | 3.155 | 1.08 | triangulo
DETALLE AREA 4
| A9 | [6 empty] | 2.46 | 2.59 | 1.02 | 3.035 | 1.2509 | triangulo
| A 10 | [6 empty] | 2.59 | 11.63 | 12.1 | 13.16 | 15.0198 | triangulo
| A 11 | [6 empty] | 11.63 | 2.64 | 11.35 | 12.81 | 14.9814 | triangulo
| DESCRIPCION | [5 empty] | B |  | H |  | CANT. | TOTAL
[7 empty] | (M) |  | (M) |  | (U) | (M2) |  | 99999.89
| DETALLE AREA 5 | [12 empty] | 99999.88
| AREA 5 | [5 empty] | 1.42 |  | 7.11 |  | 1 | 10.1 | rectangulo | 0.01
| CAJAS DE REVISION | [5 empty] | 0.7 |  | 0.7 |  | -2 | -0.98 | rectangulo | 100%
| CAJAS DE REVISION ELECTRICA | [5 empty] | 0.5 |  | 0.5 |  | -1 | -0.25 | rectangulo
| TOTAL | [10 empty] | 84.24
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  | VALOR | OBSERVACIONES
PLANILLA 1: | [6 empty] | M2 |  | 0
PLANILLA 2: | [6 empty] | M2 |  | 35.99
PLANILLA 3, LIQUIDACIÓN DE OBRA: | [6 empty] | M2 |  | 48.25
TOTAL EJECUTADO: | [6 empty] | M2 |  | 84.24
CANTIDAD CONTRATADA: | [6 empty] | M2 |  | 40.45
INCREMENTO/DECREMENTO: | [6 empty] | M2 |  | 43.79
% A LA FECHA: | [6 empty] | % |  | 208.3%
TOTAL A LA PLANILLA | [6 empty] | M2 |  | 48.25 | Cantidades aproximadas al centésimo.
| ING. BERNARDO V. USCA Z. | [8 empty] | ING. ANGELA G. SÁNCHEZ M.
| CONTRATISTA | [8 empty] | FISCALIZADORA
ING. BRYAN L. VALIENTE C.
COORDINADOR DE FISCALIZACIÓN

## 20
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
ANEXO DE CANTIDADES DE OBRA
PROYECTO: |  | “CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DE LA UEFM JUAN XXIII DE LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO”
CONTRATISTA: |  | ING. BERNARDO V. USCA Z.
MODULO 2 : |  | CANCHA CUBIERTA / ESTRUCTURA
CÓDIGO: |  | 20
RUBRO: |  | MASILLADO - ALISADO DE PISO
UNIDAD: |  | M2
PLANILLA: |  | PLANILLA 3 DE LIQUIDACION
PERIODO: |  | 2025-01-06 | A | 2025-01-23
|  | 2025-05-09 | A | 2025-05-20
A PAGAR: |  | 894.15 |  | M2
OBSERVACIONES:
GRÁFICOS DE REFERENCIA
MASILLADO - ALISADO DE PISO
MASILLADO - ALISADO DE PISO
| DESCRIPCION |  |  |  |  | B |  | H |  | CANT. | TOTAL
[6 empty] | (M) |  | (M) |  | (U) | (M2)
AREA TOTAL DE CANCHA
| A1 |  |  |  |  | 27.22 |  | 30.42 |  | 1 | 828.03 | rectangulo
| COLUMNAS |  |  |  |  | 0.61 |  | 0.41 |  | -14 | -3.5 | rectangulo
| COLUMNAS DE AROS |  |  |  |  | 0.38 |  | 0.26 |  | -4 | -0.4 | rectangulo
| GRADERIOS |  |  |  |  | 11.02 |  | 1.82 |  | -2 | -40.11 | rectangulo
| CAJAS DE REVISION |  |  |  |  | 0.7 |  | 0.7 |  | -4 | -1.96 | rectangulo
| DESCRIPCION | [5 empty] | a | b | c | s | AREA
[7 empty] | (m) | (m) | (m) | (m) | (M2)
PERIMETROS DE CANCHA CUBIERTA
| A1 | [5 empty] | 0.41 | 26.64 | 26.62 | 26.835 | 5.4525 | triangulo
| A2 | [5 empty] | 26.64 | 1.89 | 28.47 | 28.5 | 6.5052 | triangulo
| A3 | [5 empty] | 1.89 | 1.3 | 0.61 | 1.9 | 0.12127 | triangulo
| A4 | [5 empty] | 1.3 | 1.47 | 0.41 | 1.59 | 0.25552 | triangulo
| A5 | [5 empty] | 1.47 | 1.43 | 0.1 | 1.5 | 0.066408 | triangulo
| A6 | [5 empty] | 1.43 | 1.81 | 0.45 | 1.845 | 0.19335 | triangulo
| A7 | [5 empty] | 1.81 | 2.49 | 2.66 | 3.48 | 2.1721 | triangulo
| A8 | [5 empty] | 2.49 | 2.41 | 0.14 | 2.52 | 0.14068 | triangulo
| A9 | [5 empty] | 2.41 | 2.95 | 4.58 | 4.97 | 3.166 | triangulo
| A10 | [5 empty] | 2.95 | 2.16 | 0.95 | 3.03 | 0.6623 | triangulo
| A11 | [5 empty] | 2.16 | 2.22 | 0.11 | 2.245 | 0.10092 | triangulo
| A12 | [5 empty] | 2.22 | 5.67 | 7.22 | 7.555 | 5.045 | triangulo
| A13 | [5 empty] | 5.67 | 1.1 | 5.41 | 6.09 | 2.946 | triangulo
| A14 | [5 empty] | 1.1 | 4.58 | 4.6 | 5.14 | 2.5059 | triangulo
| A15 | [5 empty] | 4.58 | 4.62 | 0.19 | 4.695 | 0.42711 | triangulo
| A16 | [5 empty] | 4.62 | 1.47 | 3.58 | 4.835 | 2.0952 | triangulo
| A17 | [5 empty] | 1.47 | 5.98 | 4.99 | 6.22 | 2.9532 | triangulo
| A18 | [5 empty] | 5.98 | 4.13 | 9.88 | 9.995 | 5.2026 | triangulo
| A19 | [5 empty] | 4.13 | 5.2 | 1.08 | 5.205 | 0.33971 | triangulo
| A20 | [5 empty] | 5.2 | 0.95 | 5 | 5.575 | 2.3579 | triangulo
| A21 | [5 empty] | 0.95 | 3.12 | 2.85 | 3.46 | 1.3421 | triangulo
| A22 | [5 empty] | 3.12 | 2.63 | 5.43 | 5.59 | 2.5572 | triangulo
| A23 | [5 empty] | 2.63 | 2.42 | 4.63 | 4.84 | 2.3315 | triangulo
| A24 | [5 empty] | 2.42 | 2.71 | 0.61 | 2.87 | 0.68338 | triangulo
| A25 | [5 empty] | 2.71 | 2.23 | 1.97 | 3.455 | 2.1639 | triangulo
| A26 | [5 empty] | 2.23 | 24.94 | 24.57 | 25.87 | 27.1916 | triangulo
| A27 | [5 empty] | 24.94 | 2.66 | 24.92 | 26.26 | 33.1087 | triangulo
| TOTAL | [9 empty] | 894.15
DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | VALOR | OBSERVACIONES
PLANILLA 1: | [5 empty] | M2 |  | 0
PLANILLA 2: | [5 empty] | M2 |  | 0
PLANILLA 3, LIQUIDACIÓN DE OBRA: | [5 empty] | M2 |  | 894.15
TOTAL EJECUTADO: | [5 empty] | M2 |  | 894.15
CANTIDAD CONTRATADA: | [5 empty] | M2 |  | 867.33
INCREMENTO/DECREMENTO: | [5 empty] | M2 |  | 26.82
% A LA FECHA: | [5 empty] | % |  | 103.1%
TOTAL A LA PLANILLA | [5 empty] | M2 |  | 894.15 | Cantidades aproximadas al centésimo.
| ING. BERNARDO V. USCA Z. | [7 empty] | ING. ANGELA G. SÁNCHEZ M.
| CONTRATISTA | [7 empty] | FISCALIZADORA
ING. BRYAN L. VALIENTE C.
COORDINADOR DE FISCALIZACIÓN

## 21
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
ANEXO DE CANTIDADES DE OBRA
PROYECTO: |  | “CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DE LA UEFM JUAN XXIII DE LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO”
CONTRATISTA: |  | ING. BERNARDO V. USCA Z.
MODULO 2 : |  | CANCHA CUBIERTA / ESTRUCTURA
CÓDIGO: |  | 21
RUBRO: |  | ENLUCIDO VERTICAL PALETEADO
UNIDAD: |  | M2
PLANILLA: |  | PLANILLA 3 DE LIQUIDACION
PERIODO: |  | 2025-01-06 | A | 2025-01-23
|  | 2025-05-09 | A | 2025-05-20
A PAGAR: |  | 6.4 |  | M2
OBSERVACIONES:
GRÁFICOS DE REFERENCIA
ENLUCIDO VERTICAL PALETEADO
ENLUCIDO VERTICAL PALETEADO
| DESCRIPCION | [5 empty] | A | B | H | CANTIDAD |  | TOTAL
[7 empty] | (M) | (M) | (M) | (U) |  | (M2)
| COLUMNA (A1) | [5 empty] | 0.61 | 0.41 | 0.54 | 1 |  | 1.1
| COLUMNA (B1) | [5 empty] | 0.61 | 0.41 | 0.58 | 1 |  | 1.18
| COLUMNA (C1) | [5 empty] | 0.61 | 0.41 | 0.63 | 1 |  | 1.29
| COLUMNA (D1) | [5 empty] | 0.61 | 0.41 | 0.66 | 1 |  | 1.35
| COLUMNA (E1) | [5 empty] | 0.61 | 0.41 | 0.69 | 1 |  | 1.41
| COLUMNA (F1) | [5 empty] | 0.61 | 0.41 | 0.72 | 1 |  | 1.47
| COLUMNA (G1) | [5 empty] | 0.61 | 0.41 | 0.73 | 1 |  | 1.49
| COLUMNA (A2) | [5 empty] | 0.61 | 0.41 | 0.59 | 1 |  | 1.2
| COLUMNA (B2) | [5 empty] | 0.61 | 0.41 | 0.65 | 1 |  | 1.33
| COLUMNA (C2) | [5 empty] | 0.61 | 0.41 | 0.71 | 1 |  | 1.45
| COLUMNA (D2) | [5 empty] | 0.61 | 0.41 | 0.77 | 1 |  | 1.57
| COLUMNA (E2) | [5 empty] | 0.61 | 0.41 | 0.81 | 1 |  | 1.65
| COLUMNA (F2) | [5 empty] | 0.61 | 0.41 | 0.86 | 1 |  | 1.75
| COLUMNA (G2) | [5 empty] | 0.61 | 0.41 | 0.91 | 1 |  | 1.86
| TOTAL | [10 empty] | 20.1
ENLUCIDO VERTICAL PALETEADO EN AROS
ENLUCIDO VERTICAL PALETEADO EN AROS
| DESCRIPCION |  |  |  | H1 | H2 | H.P. | B1 | B2 | B.P. | CANT. | TOTAL
[5 empty] | (M) | (M) | (M) | (M) | (M) | (M) | (U) | (M2)
ARO NORMAL DE BASQUET
| ARO NORMAL AREA 1 |  |  |  | 2.07 | 2.1 | 2.09 | 0.38 |  | 0.38 | 2 | 1.59
| ARO NORMAL AREA 2 |  |  |  | 2.05 | 1.63 | 1.84 | 0.38 | 0.22 | 0.3 | 2 | 1.1
| ARO NORMAL AREA 3 |  |  |  | 1.63 |  | 1.63 | 0.22 | 0.26 | 0.24 | 1 | 0.39
| ARO NORMAL AREA 4 |  |  |  | 2.07 |  | 2.07 | 0.26 |  | 0.26 | 1 | 0.54
| ARO NORMAL AREA 5 |  |  |  | 2.1 |  | 2.1 | 0.26 |  | 0.26 | 1 | 0.55
| ARO NORMAL AREA 6 |  |  |  | 2.05 |  | 2.05 | 0.22 | 0.26 | 0.24 | 1 | 0.49
ARO INFANTIL DE BASQUET
| ARO INFANTIL AREA 1 |  |  |  | 1.97 | 1.89 | 1.93 | 0.38 |  | 0.38 | 2 | 1.47
| ARO INFANTIL AREA 2 |  |  |  | 1.82 | 1.41 | 1.62 | 0.38 | 0.22 | 0.3 | 2 | 0.97
| ARO INFANTIL AREA 3 |  |  |  | 1.41 |  | 1.41 | 0.22 | 0.26 | 0.24 | 1 | 0.34
| ARO INFANTIL AREA 4 |  |  |  | 1.89 |  | 1.89 | 0.26 |  | 0.26 | 1 | 0.49
| ARO INFANTIL AREA 5 |  |  |  | 1.97 |  | 1.97 | 0.26 |  | 0.26 | 1 | 0.51
| ARO INFANTIL AREA 6 |  |  |  | 1.82 |  | 1.82 | 0.22 | 0.26 | 0.24 | 1 | 0.44
| TOTAL | [10 empty] | 8.88
RESUMEN
| DESCRIPCION | [10 empty] | TOTAL
(M2)
| ENLUCIDO VERTICAL PALETEADO | [10 empty] | 20.1
| ENLUCIDO VERTICAL PALETEADO EN AROS | [10 empty] | 8.88
| TOTAL | [10 empty] | 28.98
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  | VALOR | OBSERVACIONES
PLANILLA 1: | [6 empty] | M2 |  | 0
PLANILLA 2: | [6 empty] | M2 |  | 22.58
PLANILLA 3, LIQUIDACIÓN DE OBRA: | [6 empty] | M2 |  | 6.4
TOTAL EJECUTADO: | [6 empty] | M2 |  | 28.98
CANTIDAD CONTRATADA: | [6 empty] | M2 |  | 28
INCREMENTO/DECREMENTO: | [6 empty] | M2 |  | 0.98
% A LA FECHA: | [6 empty] | % |  | 103.5%
TOTAL A LA PLANILLA | [6 empty] | M2 |  | 6.4 | Cantidades aproximadas al centésimo.
| ING. BERNARDO V. USCA Z. | [8 empty] | ING. ANGELA G. SÁNCHEZ M.
| CONTRATISTA | [8 empty] | FISCALIZADORA
ING. BRYAN L. VALIENTE C.
COORDINADOR DE FISCALIZACIÓN

## 22
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
ANEXO DE CANTIDADES DE OBRA
PROYECTO: |  | “CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DE LA UEFM JUAN XXIII DE LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO”
CONTRATISTA: |  | ING. BERNARDO V. USCA Z.
MODULO 2 : |  | CANCHA CUBIERTA / ESTRUCTURA
CÓDIGO: |  | 22
RUBRO: |  | EMPASTE DE PAREDES
UNIDAD: |  | M2
PLANILLA: |  | PLANILLA 3 DE LIQUIDACION
PERIODO: |  | 2025-01-06 | A | 2025-01-23
|  | 2025-05-09 | A | 2025-05-20
A PAGAR: |  | 28.98 |  | M2
OBSERVACIONES:
GRÁFICOS DE REFERENCIA
EMPASTE DE PAREDES
EMPASTE DE PAREDES
| DESCRIPCION | [5 empty] | A | B | H | CANTIDAD |  | TOTAL
[7 empty] | (M) | (M) | (M) | (U) |  | (M2)
| COLUMNA (A1) | [5 empty] | 0.61 | 0.41 | 0.54 | 1 |  | 1.1
| COLUMNA (B1) | [5 empty] | 0.61 | 0.41 | 0.58 | 1 |  | 1.18
| COLUMNA (C1) | [5 empty] | 0.61 | 0.41 | 0.63 | 1 |  | 1.29
| COLUMNA (D1) | [5 empty] | 0.61 | 0.41 | 0.66 | 1 |  | 1.35
| COLUMNA (E1) | [5 empty] | 0.61 | 0.41 | 0.69 | 1 |  | 1.41
| COLUMNA (F1) | [5 empty] | 0.61 | 0.41 | 0.72 | 1 |  | 1.47
| COLUMNA (G1) | [5 empty] | 0.61 | 0.41 | 0.73 | 1 |  | 1.49
| COLUMNA (A2) | [5 empty] | 0.61 | 0.41 | 0.59 | 1 |  | 1.2
| COLUMNA (B2) | [5 empty] | 0.61 | 0.41 | 0.65 | 1 |  | 1.33
| COLUMNA (C2) | [5 empty] | 0.61 | 0.41 | 0.71 | 1 |  | 1.45
| COLUMNA (D2) | [5 empty] | 0.61 | 0.41 | 0.77 | 1 |  | 1.57
| COLUMNA (E2) | [5 empty] | 0.61 | 0.41 | 0.81 | 1 |  | 1.65
| COLUMNA (F2) | [5 empty] | 0.61 | 0.41 | 0.86 | 1 |  | 1.75
| COLUMNA (G2) | [5 empty] | 0.61 | 0.41 | 0.91 | 1 |  | 1.86
| TOTAL | [10 empty] | 20.1
EMPASTE DE PAREDES EN AROS
EMPASTE DE PAREDES EN AROS
| DESCRIPCION |  |  |  | H1 | H2 | H.P. | B1 | B2 | B.P. | CANT. | TOTAL
[5 empty] | (M) | (M) | (M) | (M) | (M) | (M) | (U) | (M2)
ARO NORMAL DE BASQUET
| ARO NORMAL AREA 1 |  |  |  | 2.07 | 2.1 | 2.09 | 0.38 |  | 0.38 | 2 | 1.59
| ARO NORMAL AREA 2 |  |  |  | 2.05 | 1.63 | 1.84 | 0.38 | 0.22 | 0.3 | 2 | 1.1
| ARO NORMAL AREA 3 |  |  |  | 1.63 |  | 1.63 | 0.22 | 0.26 | 0.24 | 1 | 0.39
| ARO NORMAL AREA 4 |  |  |  | 2.07 |  | 2.07 | 0.26 |  | 0.26 | 1 | 0.54
| ARO NORMAL AREA 5 |  |  |  | 2.1 |  | 2.1 | 0.26 |  | 0.26 | 1 | 0.55
| ARO NORMAL AREA 6 |  |  |  | 2.05 |  | 2.05 | 0.22 | 0.26 | 0.24 | 1 | 0.49
ARO INFANTIL DE BASQUET
| ARO INFANTIL AREA 1 |  |  |  | 1.97 | 1.89 | 1.93 | 0.38 |  | 0.38 | 2 | 1.47
| ARO INFANTIL AREA 2 |  |  |  | 1.82 | 1.41 | 1.62 | 0.38 | 0.22 | 0.3 | 2 | 0.97
| ARO INFANTIL AREA 3 |  |  |  | 1.41 |  | 1.41 | 0.22 | 0.26 | 0.24 | 1 | 0.34
| ARO INFANTIL AREA 4 |  |  |  | 1.89 |  | 1.89 | 0.26 |  | 0.26 | 1 | 0.49
| ARO INFANTIL AREA 5 |  |  |  | 1.97 |  | 1.97 | 0.26 |  | 0.26 | 1 | 0.51
| ARO INFANTIL AREA 6 |  |  |  | 1.82 |  | 1.82 | 0.22 | 0.26 | 0.24 | 1 | 0.44
| TOTAL | [10 empty] | 8.88
RESUMEN
| DESCRIPCION | [10 empty] | TOTAL
(M2)
| EMPASTE DE PAREDES | [10 empty] | 20.1
| EMPASTE DE PAREDES EN AROS | [10 empty] | 8.88
| TOTAL | [10 empty] | 28.98
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  | VALOR | OBSERVACIONES
PLANILLA 1: | [6 empty] | M2 |  | 0
PLANILLA 2: | [6 empty] | M2 |  | 0
PLANILLA 3, LIQUIDACIÓN DE OBRA: | [6 empty] | M2 |  | 28.98
TOTAL EJECUTADO: | [6 empty] | M2 |  | 28.98
CANTIDAD CONTRATADA: | [6 empty] | M2 |  | 43.48
INCREMENTO/DECREMENTO: | [6 empty] | M2 |  | -14.5
% A LA FECHA: | [6 empty] | % |  | 66.65%
TOTAL A LA PLANILLA | [6 empty] | M2 |  | 28.98 | Cantidades aproximadas al centésimo.
| ING. BERNARDO V. USCA Z. | [8 empty] | ING. ANGELA G. SÁNCHEZ M.
| CONTRATISTA | [8 empty] | FISCALIZADORA
ING. BRYAN L. VALIENTE C.
COORDINADOR DE FISCALIZACIÓN

## 23
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
ANEXO DE CANTIDADES DE OBRA
PROYECTO: |  | “CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DE LA UEFM JUAN XXIII DE LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO”
CONTRATISTA: |  | ING. BERNARDO V. USCA Z.
MODULO 2 : |  | CANCHA CUBIERTA / ESTRUCTURA
CÓDIGO: |  | 23
RUBRO: |  | PINTURA ACRILICA SATINADA EXTERIOR E INTERIOR
UNIDAD: |  | M2
PLANILLA: |  | PLANILLA 3 DE LIQUIDACION
PERIODO: |  | 2025-01-06 | A | 2025-01-23
|  | 2025-05-09 | A | 2025-05-20
A PAGAR: |  | 31.64 |  | M2
OBSERVACIONES:
GRÁFICOS DE REFERENCIA
PINTURA ACRILICA SATINADA EXTERIOR E INTERIOR
PINTURA ACRILICA SATINADA EXTERIOR E INTERIOR
| DESCRIPCION | [5 empty] | A | B | H | CANTIDAD |  | TOTAL
[7 empty] | (M) | (M) | (M) | (U) |  | (M2)
| COLUMNA (A1) | [5 empty] | 0.61 | 0.41 | 0.65 | 1 |  | 1.33
| COLUMNA (B1) | [5 empty] | 0.61 | 0.41 | 0.61 | 1 |  | 1.24
| COLUMNA (C1) | [5 empty] | 0.61 | 0.41 | 0.67 | 1 |  | 1.37
| COLUMNA (D1) | [5 empty] | 0.61 | 0.41 | 0.73 | 1 |  | 1.49
| COLUMNA (E1) | [5 empty] | 0.61 | 0.41 | 0.77 | 1 |  | 1.57
| COLUMNA (F1) | [5 empty] | 0.61 | 0.41 | 0.92 | 1 |  | 1.88
| COLUMNA (G1) | [5 empty] | 0.61 | 0.41 | 0.96 | 1 |  | 1.96
| COLUMNA (A2) | [5 empty] | 0.61 | 0.41 | 0.66 | 1 |  | 1.35
| COLUMNA (B2) | [5 empty] | 0.61 | 0.41 | 0.72 | 1 |  | 1.47
| COLUMNA (C2) | [5 empty] | 0.61 | 0.41 | 0.78 | 1 |  | 1.59
| COLUMNA (D2) | [5 empty] | 0.61 | 0.41 | 0.83 | 1 |  | 1.69
| COLUMNA (E2) | [5 empty] | 0.61 | 0.41 | 0.89 | 1 |  | 1.82
| COLUMNA (F2) | [5 empty] | 0.61 | 0.41 | 0.95 | 1 |  | 1.94
| COLUMNA (G2) | [5 empty] | 0.61 | 0.41 | 1.01 | 1 |  | 2.06
| TOTAL | [10 empty] | 22.76
PINTURA ACRILICA SATINADA EXTERIOR E INTERIOR EN AROS
PINTURA ACRILICA SATINADA EXTERIOR E INTERIOR EN AROS
| DESCRIPCION |  |  |  | H1 | H2 | H.P. | B1 | B2 | B.P. | CANT. | TOTAL
[5 empty] | (M) | (M) | (M) | (M) | (M) | (M) | (U) | (M2)
ARO NORMAL DE BASQUET
| ARO NORMAL AREA 1 |  |  |  | 2.07 | 2.1 | 2.09 | 0.38 |  | 0.38 | 2 | 1.59
| ARO NORMAL AREA 2 |  |  |  | 2.05 | 1.63 | 1.84 | 0.38 | 0.22 | 0.3 | 2 | 1.1
| ARO NORMAL AREA 3 |  |  |  | 1.63 |  | 1.63 | 0.22 | 0.26 | 0.24 | 1 | 0.39
| ARO NORMAL AREA 4 |  |  |  | 2.07 |  | 2.07 | 0.26 |  | 0.26 | 1 | 0.54
| ARO NORMAL AREA 5 |  |  |  | 2.1 |  | 2.1 | 0.26 |  | 0.26 | 1 | 0.55
| ARO NORMAL AREA 6 |  |  |  | 2.05 |  | 2.05 | 0.22 | 0.26 | 0.24 | 1 | 0.49
ARO INFANTIL DE BASQUET
| ARO INFANTIL AREA 1 |  |  |  | 1.97 | 1.89 | 1.93 | 0.38 |  | 0.38 | 2 | 1.47
| ARO INFANTIL AREA 2 |  |  |  | 1.82 | 1.41 | 1.62 | 0.38 | 0.22 | 0.3 | 2 | 0.97
| ARO INFANTIL AREA 3 |  |  |  | 1.41 |  | 1.41 | 0.22 | 0.26 | 0.24 | 1 | 0.34
| ARO INFANTIL AREA 4 |  |  |  | 1.89 |  | 1.89 | 0.26 |  | 0.26 | 1 | 0.49
| ARO INFANTIL AREA 5 |  |  |  | 1.97 |  | 1.97 | 0.26 |  | 0.26 | 1 | 0.51
| ARO INFANTIL AREA 6 |  |  |  | 1.82 |  | 1.82 | 0.22 | 0.26 | 0.24 | 1 | 0.44
| TOTAL | [10 empty] | 8.88
RESUMEN
| DESCRIPCION | [10 empty] | TOTAL
(M2)
| PINTURA ACRILICA SATINADA EXTERIOR E INTERIOR | [10 empty] | 22.76
| PINTURA ACRILICA SATINADA EXTERIOR E INTERIOR EN AROS | [10 empty] | 8.88
| TOTAL | [10 empty] | 31.64
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  | VALOR | OBSERVACIONES
PLANILLA 1: | [6 empty] | M2 |  | 0
PLANILLA 2: | [6 empty] | M2 |  | 0
PLANILLA 3, LIQUIDACIÓN DE OBRA: | [6 empty] | M2 |  | 31.64
TOTAL EJECUTADO: | [6 empty] | M2 |  | 31.64
CANTIDAD CONTRATADA: | [6 empty] | M2 |  | 43.48
INCREMENTO/DECREMENTO: | [6 empty] | M2 |  | -11.84
% A LA FECHA: | [6 empty] | % |  | 72.77%
TOTAL A LA PLANILLA | [6 empty] | M2 |  | 31.64 | Cantidades aproximadas al centésimo.
| ING. BERNARDO V. USCA Z. | [8 empty] | ING. ANGELA G. SÁNCHEZ M.
| CONTRATISTA | [8 empty] | FISCALIZADORA
ING. BRYAN L. VALIENTE C.
COORDINADOR DE FISCALIZACIÓN

## 24
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
ANEXO DE CANTIDADES DE OBRA
PROYECTO: |  | “CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DE LA UEFM JUAN XXIII DE LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO”
CONTRATISTA: |  | ING. BERNARDO V. USCA Z.
MODULO 2 : |  | CANCHA CUBIERTA / ESTRUCTURA
CÓDIGO: |  | 24
RUBRO: |  | PINTURA ACRILICA PARA CANCHA
UNIDAD: |  | M2
PLANILLA: |  | PLANILLA 3 DE LIQUIDACION
PERIODO: |  | 2025-01-06 | A | 2025-01-23
|  | 2025-05-09 | A | 2025-05-20
A PAGAR: |  | 680.03 |  | M2
OBSERVACIONES:
GRÁFICOS DE REFERENCIA
PINTURA ACRILICA PARA CANCHA
``
PINTURA ACRILICA PARA CANCHA
| DESCRIPCION |  |  |  |  | B | H | CANT. | TOTAL
[6 empty] | (M) | (M) | (U) | (M)
| CANCHA NORMAL |  |  |  |  | 25 | 15 | 1 | 375
| CANCHA INFANTIL |  |  |  |  | 24 | 13.5 | 1 | 324
| RESTAR SEÑALIZACION DE CANCHA DE BASKET E INDOR |  |  |  |  | 0.05 | 379.3 | -1 | -18.97 | ANEXO 25
| TOTAL | [7 empty] | 680.03
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | VALOR | OBSERVACIONES
PLANILLA 1: |  |  |  |  | M2 | 0
PLANILLA 2: |  |  |  |  | M2 | 0
PLANILLA 3, LIQUIDACIÓN DE OBRA: |  |  |  |  | M2 | 680.03
TOTAL EJECUTADO: |  |  |  |  | M2 | 680.03
CANTIDAD CONTRATADA: |  |  |  |  | M2 | 826.88
INCREMENTO/DECREMENTO: |  |  |  |  | M2 | -146.85
% A LA FECHA: |  |  |  |  | % | 82.24%
TOTAL A LA PLANILLA |  |  |  |  | M2 | 680.03 | Cantidades aproximadas al centésimo.
| ING. BERNARDO V. USCA Z. | [5 empty] | ING. ANGELA G. SÁNCHEZ M.
| CONTRATISTA | [5 empty] | FISCALIZADORA
ING. BRYAN L. VALIENTE C.
COORDINADOR DE FISCALIZACIÓN

## 25
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
ANEXO DE CANTIDADES DE OBRA
PROYECTO: |  | “CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DE LA UEFM JUAN XXIII DE LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO”
CONTRATISTA: |  | ING. BERNARDO V. USCA Z.
MODULO 2 : |  | CANCHA CUBIERTA / ESTRUCTURA
CÓDIGO: |  | 25
RUBRO: |  | SEÑALIZACION DE CANCHA DE BASKET E INDOR
UNIDAD: |  | ML
PLANILLA: |  | PLANILLA 3 DE LIQUIDACION
PERIODO: |  | 2025-01-06 | A | 2025-01-23
|  | 2025-05-09 | A | 2025-05-20
A PAGAR: |  | 372.32 |  | ML
OBSERVACIONES:
GRÁFICOS DE REFERENCIA
SEÑALIZACION DE CANCHA DE BASKET E INDOR
SEÑALIZACION DE CANCHA DE BASKET E INDOR
| DESCRIPCION | [5 empty] | L | CANT. | TOTAL
[7 empty] | (M) | (U) | (M)
CANCHA NORMAL
| LONGITUD 1 | [5 empty] | 25 | 2 | 50
| LONGITUD 2 | [5 empty] | 14.9 | 3 | 44.7
| LONGITUD 3 | [5 empty] | 2.96 | 4 | 11.84
| LONGITUD 4 | [5 empty] | 5.75 | 4 | 23
| LONGITUD 5 | [5 empty] | 4.8 | 2 | 9.6
| LONGITUD 6 | [5 empty] | 4.95 | 2 | 9.9
| LONGITUD 7 | [5 empty] | 18.28 | 2 | 36.56
| LONGITUD 8 | [5 empty] | 5.53 | 2 | 11.06
CANCHA INFANTTIL
| LONGITUD 1 | [5 empty] | 24 | 2 | 48
| LONGITUD 2 | [5 empty] | 13.4 | 3 | 40.2
| LONGITUD 3 | [5 empty] | 2.93 | 4 | 11.72
| LONGITUD 4 | [5 empty] | 5.05 | 4 | 20.2
| LONGITUD 5 | [5 empty] | 4.8 | 2 | 9.6
| LONGITUD 6 | [5 empty] | 4.95 | 2 | 9.9
| LONGITUD 7 | [5 empty] | 15.98 | 2 | 31.96
| LONGITUD 8 | [5 empty] | 5.53 | 2 | 11.06
| TOTAL | [7 empty] | 379.3
99999.89
| TOTAL A LA PLANILLA | [7 empty] | 372.32 | 99999.88
0.01
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | VALOR | OBSERVACIONES |  |  | 100%
PLANILLA 1: |  |  |  |  | ML | 0
PLANILLA 2: |  |  |  |  | ML | 0
PLANILLA 3, LIQUIDACIÓN DE OBRA: |  |  |  |  | ML | 372.32
TOTAL EJECUTADO: |  |  |  |  | ML | 372.32
CANTIDAD CONTRATADA: |  |  |  |  | ML | 292
INCREMENTO/DECREMENTO: |  |  |  |  | ML | 80.32
% A LA FECHA: |  |  |  |  | % | 127.5%
TOTAL A LA PLANILLA |  |  |  |  | ML | 372.32 | Cantidades aproximadas al centésimo.
| ING. BERNARDO V. USCA Z. | [5 empty] | ING. ANGELA G. SÁNCHEZ M.
| CONTRATISTA | [5 empty] | FISCALIZADORA
ING. BRYAN L. VALIENTE C.
COORDINADOR DE FISCALIZACIÓN

## 26
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
ANEXO DE CANTIDADES DE OBRA
PROYECTO: |  | “CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DE LA UEFM JUAN XXIII DE LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO”
CONTRATISTA: |  | ING. BERNARDO V. USCA Z.
MODULO 3 : |  | CANCHA CUBIERTA / DESAGUE
CÓDIGO: |  | 26
RUBRO: |  | CANAL COLECTOR DE AA.LL
UNIDAD: |  | ML
PLANILLA: |  | PLANILLA 3 DE LIQUIDACION
PERIODO: |  | 2025-01-06 | A | 2025-01-23
|  | 2025-05-09 | A | 2025-05-20
A PAGAR: |  | 64.78 |  | ML
OBSERVACIONES:
GRÁFICOS DE REFERENCIA
CANAL COLECTOR DE AA.LL
CANAL COLECTOR DE AA.LL
| DESCRIPCION | [5 empty] | L | CANT. | TOTAL
[7 empty] | (M) | (U) | (M)
| LONGITUD DE CANAL | [5 empty] | 32.39 | 2 | 64.78
| TOTAL | [7 empty] | 64.78
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | VALOR | OBSERVACIONES
PLANILLA 1: |  |  |  |  | ML | 0
PLANILLA 2: |  |  |  |  | ML | 0
PLANILLA 3, LIQUIDACIÓN DE OBRA: |  |  |  |  | ML | 64.78
TOTAL EJECUTADO: |  |  |  |  | ML | 64.78
CANTIDAD CONTRATADA: |  |  |  |  | ML | 64.2
INCREMENTO/DECREMENTO: |  |  |  |  | ML | 0.58
% A LA FECHA: |  |  |  |  | % | 100.9%
TOTAL A LA PLANILLA |  |  |  |  | ML | 64.78 | Cantidades aproximadas al centésimo.
| ING. BERNARDO V. USCA Z. | [5 empty] | ING. ANGELA G. SÁNCHEZ M.
| CONTRATISTA | [5 empty] | FISCALIZADORA
ING. BRYAN L. VALIENTE C.
COORDINADOR DE FISCALIZACIÓN

## 27
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
ANEXO DE CANTIDADES DE OBRA
PROYECTO: |  | “CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DE LA UEFM JUAN XXIII DE LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO”
CONTRATISTA: |  | ING. BERNARDO V. USCA Z.
MODULO 3 : |  | CANCHA CUBIERTA / DESAGUE
CÓDIGO: |  | 27
RUBRO: |  | BAJANTE DE AA.LL (PVC 160 mm)
UNIDAD: |  | ML
PLANILLA: |  | PLANILLA 3 DE LIQUIDACION
PERIODO: |  | 2025-01-06 | A | 2025-01-23
|  | 2025-05-09 | A | 2025-05-20
A PAGAR: |  | 28.93 |  | ML
OBSERVACIONES:
GRÁFICOS DE REFERENCIA
BAJANTE DE AA.LL (PVC 160 mm)
BAJANTE DE AA.LL (PVC 160 mm)
| DESCRIPCION |  |  |  | h1 | h2 | h3 | H Total | CANT. | TOTAL
[5 empty] | (M) | (M) | (M) | (M) | (U) | (M)
| BAJANTE 1 |  |  |  | 0.45 | 3.9 | 2.3 | 6.65 | 1 | 6.65 | 2.5
| BAJANTE 2 |  |  |  | 0.35 | 3.96 | 2.3 | 6.61 | 1 | 6.61 | 2.5
| BAJANTE 3 |  |  |  | 0.37 | 4.12 | 2.3 | 6.79 | 1 | 6.79 | 2.5
| BAJANTE 4 |  |  |  | 0.42 | 4.21 | 2.3 | 6.93 | 1 | 6.93 | 2.5
| BAJANTE 5 |  |  |  | 0.41 | 5.37 | 1.1 | 6.88 | 1 | 6.88 | 1.3
| BAJANTE 6 |  |  |  | 0.22 | 5.43 | 1.1 | 6.75 | 1 | 6.75 | 1.3
| BAJANTE 7 |  |  |  | 0.3 | 5.55 | 1.1 | 6.95 | 1 | 6.95 | 1.3
| BAJANTE 8 |  |  |  | 0.3 | 5.82 | 1.1 | 7.22 | 1 | 7.22 | 1.3
| TOTAL | [8 empty] | 54.78
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD |  | VALOR | OBSERVACIONES
PLANILLA 1: |  |  |  |  | ML |  | 0
PLANILLA 2: |  |  |  |  | ML |  | 25.85
PLANILLA 3, LIQUIDACIÓN DE OBRA: |  |  |  |  | ML |  | 28.93
TOTAL EJECUTADO: |  |  |  |  | ML |  | 54.78
CANTIDAD CONTRATADA: |  |  |  |  | ML |  | 60
INCREMENTO/DECREMENTO: |  |  |  |  | ML |  | -5.22
% A LA FECHA: |  |  |  |  | % |  | 91.3%
TOTAL A LA PLANILLA |  |  |  |  | ML |  | 28.93 | Cantidades aproximadas al centésimo.
| ING. BERNARDO V. USCA Z. | [6 empty] | ING. YADIRA M. GREFA S.
| CONTRATISTA | [6 empty] | FISCALIZADORA
ING. BRYAN L. VALIENTE C.
COORDINADOR DE FISCALIZACIÓN

## 28
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
ANEXO DE CANTIDADES DE OBRA
PROYECTO: |  | “CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DE LA UEFM JUAN XXIII DE LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO”
CONTRATISTA: |  | ING. BERNARDO V. USCA Z.
MODULO 3 : |  | CANCHA CUBIERTA / DESAGUE
CÓDIGO: |  | 28
RUBRO: |  | CAJA DE REVISION H=0.60-1.50M CON TAPA H.A.
UNIDAD: |  | U
PLANILLA: |  | PLANILLA 3 DE LIQUIDACION
PERIODO: |  | 2025-01-06 | A | 2025-01-23
|  | 2025-05-09 | A | 2025-05-20
A PAGAR: |  | 0 |  | U
OBSERVACIONES:
GRÁFICOS DE REFERENCIA
CAJA DE REVISION H=0.60-1.50M CON TAPA H.A.
CAJA DE REVISION H=0.60-1.50M CON TAPA H.A.
| DESCRIPCION | [6 empty] | CANT. | TOTAL
[8 empty] | (U) | (M2)
| CAJA DE REVISION H=0.60-1.50M CON TAPA H.A. | [6 empty] | 8 | 8
| TOTAL | [7 empty] | 8
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | VALOR | OBSERVACIONES
PLANILLA 1: |  |  |  |  | U | 0
PLANILLA 2: |  |  |  |  | U | 8
PLANILLA 3, LIQUIDACIÓN DE OBRA: |  |  |  |  | U | 0
TOTAL EJECUTADO: |  |  |  |  | U | 8
CANTIDAD CONTRATADA: |  |  |  |  | U | 4
INCREMENTO/DECREMENTO: |  |  |  |  | U | 4
% A LA FECHA: |  |  |  |  | % | 200%
TOTAL A LA PLANILLA |  |  |  |  | U | 0 | Cantidades aproximadas al centésimo.
| ING. BERNARDO V. USCA Z. | [5 empty] | ING. YADIRA M. GREFA S.
| CONTRATISTA | [5 empty] | FISCALIZADORA

## 29
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
ANEXO DE CANTIDADES DE OBRA
PROYECTO: |  | “CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DE LA UEFM JUAN XXIII DE LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO”
CONTRATISTA: |  | ING. BERNARDO V. USCA Z.
MODULO 3 : |  | CANCHA CUBIERTA / DESAGUE
CÓDIGO: |  | 29
RUBRO: |  | TUBERIA PVC 160MM DESAGUE
UNIDAD: |  | M
PLANILLA: |  | PLANILLA 3 DE LIQUIDACION
PERIODO: |  | 2025-01-06 | A | 2025-01-23
|  | 2025-05-09 | A | 2025-05-20
A PAGAR: |  | 0.45 |  | M
OBSERVACIONES:
GRÁFICOS DE REFERENCIA
TUBERIA PVC 160MM DESAGUE
TUBERIA PVC 160MM DESAGUE
| DESCRIPCION | [5 empty] | L | CANT. | TOTAL
[7 empty] | (M) | (U) | (M)
| LONGITUD 1 | [5 empty] | 9.44 | 1 | 9.44
| LONGITUD 2 | [5 empty] | 9.36 | 1 | 9.36
| LONGITUD 3 | [5 empty] | 9.41 | 1 | 9.41
| LONGITUD 4 | [5 empty] | 1.75 | 1 | 1.75
| LONGITUD 5 | [5 empty] | 9.28 | 1 | 9.28
| LONGITUD 6 | [5 empty] | 4.51 | 1 | 4.51
| LONGITUD 7 | [5 empty] | 5.03 | 1 | 5.03
| LONGITUD 8 | [5 empty] | 12.31 | 1 | 12.31
| LONGITUD 9 | [5 empty] | 0.51 | 1 | 0.51
| LONGITUD 10 | [5 empty] | 0.54 | 1 | 0.54
| LONGITUD 11 | [5 empty] | 0.56 | 1 | 0.56
| LONGITUD 12 | [5 empty] | 0.56 | 1 | 0.56
| LONGITUD 13 | [5 empty] | 0.22 | 1 | 0.22
| LONGITUD 14 | [5 empty] | 0.21 | 1 | 0.21
| LONGITUD 15 | [5 empty] | 1.08 | 1 | 1.08
| LONGITUD 16 | [5 empty] | 1.15 | 1 | 1.15
| LONGITUD 17 | [5 empty] | 0.45 | 1 | 0.45
| TOTAL | [7 empty] | 66.37
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | VALOR | OBSERVACIONES
PLANILLA 1: |  |  |  |  | M | 0
PLANILLA 2: |  |  |  |  | M | 65.92
PLANILLA 3, LIQUIDACIÓN DE OBRA: |  |  |  |  | M | 0.45
TOTAL EJECUTADO: |  |  |  |  | M | 66.37
CANTIDAD CONTRATADA: |  |  |  |  | M | 30
INCREMENTO/DECREMENTO: |  |  |  |  | M | 36.37
% A LA FECHA: |  |  |  |  | % | 221.2%
TOTAL A LA PLANILLA |  |  |  |  | M | 0.45 | Cantidades aproximadas al centésimo.
| ING. BERNARDO V. USCA Z. | [5 empty] | ING. ANGELA G. SÁNCHEZ M.
| CONTRATISTA | [5 empty] | FISCALIZADORA
ING. BRYAN L. VALIENTE C.
COORDINADOR DE FISCALIZACIÓN

## 30
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
ANEXO DE CANTIDADES DE OBRA
PROYECTO: |  | “CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DE LA UEFM JUAN XXIII DE LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO”
CONTRATISTA: |  | ING. BERNARDO V. USCA Z.
MODULO 3 : |  | CANCHA CUBIERTA / DESAGUE
CÓDIGO: |  | 30
RUBRO: |  | REJILLA METALICA PARA CUNETA (A= 0.30 m)
UNIDAD: |  | M
PLANILLA: |  | PLANILLA 3 DE LIQUIDACION
PERIODO: |  | 2025-01-06 | A | 2025-01-23
|  | 2025-05-09 | A | 2025-05-20
A PAGAR: |  | 48.22 |  | M
OBSERVACIONES:
GRÁFICOS DE REFERENCIA
REJILLA METALICA PARA CUNETA (A= 0.30 m)
``
REJILLA METALICA PARA CUNETA (A= 0.30 m)
| DESCRIPCION | [5 empty] | L | CANT | TOTAL
[7 empty] | (M) | (M) | (M3)
| TRAMO 1 | [5 empty] | 2.37 | 1 | 2.37
| TRAMO 2 | [5 empty] | 38.65 | 1 | 38.65
| TRAMO 3 | [5 empty] | 4 | 1 | 4
| TRAMO FRENTE A LA BATERIA | [5 empty] | 3.2 | 1 | 3.2
| TOTAL | [7 empty] | 48.22
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | VALOR | OBSERVACIONES
PLANILLA 1: |  |  |  |  | M | 0
PLANILLA 2: |  |  |  |  | M | 0
PLANILLA 3, LIQUIDACIÓN DE OBRA: |  |  |  |  | M | 48.22
TOTAL EJECUTADO: |  |  |  |  | M | 48.22
CANTIDAD CONTRATADA: |  |  |  |  | M | 64.35
INCREMENTO/DECREMENTO: |  |  |  |  | M | -16.13
% A LA FECHA: |  |  |  |  | % | 74.93%
TOTAL A LA PLANILLA |  |  |  |  | M | 48.22 | Cantidades aproximadas al centésimo.
| ING. BERNARDO V. USCA Z. | [5 empty] | ING. ANGELA G. SÁNCHEZ M.
| CONTRATISTA | [5 empty] | FISCALIZADORA
ING. BRYAN L. VALIENTE C.
COORDINADOR DE FISCALIZACIÓN

## 31
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
ANEXO DE CANTIDADES DE OBRA
PROYECTO: |  | “CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DE LA UEFM JUAN XXIII DE LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO”
CONTRATISTA: |  | ING. BERNARDO V. USCA Z.
MODULO 3 : |  | CANCHA CUBIERTA / DESAGUE
CÓDIGO: |  | 31
RUBRO: |  | HORMIGÓN SIMPLE EN CANAL F'C=210KG/CM2 (INCLUYE ENCOFRADO)
UNIDAD: |  | M3
PLANILLA: |  | PLANILLA 3 DE LIQUIDACION
PERIODO: |  | 2025-01-06 | A | 2025-01-23
|  | 2025-05-09 | A | 2025-05-20
A PAGAR: |  | 0.06 |  | M3
OBSERVACIONES:
GRÁFICOS DE REFERENCIA
HORMIGÓN SIMPLE EN CANAL F'C=210KG/CM2 (INCLUYE ENCOFRADO)
``
HORMIGÓN SIMPLE EN CANAL F'C=210KG/CM2 (INCLUYE ENCOFRADO)
| DESCRIPCION |  |  |  | H1 | H2 | H.P. | B | L | VOL | CANT | TOTAL
[5 empty] | (M) | (M) | (M) | (M) | (M) | (M) | (M) | (M3)
| VOLUMEN 1 TRAMO 1 |  |  |  | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 | 27.1 | 1.63 | 1 | 1.63
| VOLUMEN 2 TRAMO 1 |  |  |  | 0.6 | 0.39 | 0.5 | 0.13 | 27.1 | 1.76 | 2 | 3.52
| VOLUMEN 1 TRAMO 2 |  |  |  | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 | 13.78 | 0.83 | 1 | 0.83
| VOLUMEN 2 TRAMO 2 |  |  |  | 0.39 | 0.32 | 0.36 | 0.13 | 13.78 | 0.64 | 2 | 1.28
| VOLUMEN 1 TRAMO 3 |  |  |  | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 | 4.22 | 0.25 | 1 | 0.25
| VOLUMEN 2 TRAMO 3 |  |  |  | 0.32 | 0.23 | 0.28 | 0.13 | 4.22 | 0.15 | 2 | 0.3
| VOLUMEN 1 TRAMO FRENTE A BATERIA |  |  |  | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 | 3.3 | 0.2 | 1 | 0.2
| VOLUMEN 1 TRAMO FRENTE A BATERIA |  |  |  | 0.1 | 0.2 | 0.15 | 0.13 | 3.3 | 0.06 | 2 | 0.12
| RECOLECTOR TIPO CAJA (PAREDES) |  |  |  | 0.3 |  | 0.3 | 0.05 | 0.5 | 0.01 | 2 | 0.02
| RECOLECTOR TIPO CAJA (PAREDES) |  |  |  | 0.3 |  | 0.3 | 0.05 | 0.2 | 0 | 2 | 0
| RECOLECTOR TIPO CAJA (SOLERA) |  |  |  | 0.1 |  | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.02 | 1 | 0.02
| TOTAL | [10 empty] | 8.17
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  | VALOR | OBSERVACIONES
PLANILLA 1: | [6 empty] | M3 |  | 0
PLANILLA 2: | [6 empty] | M3 |  | 8.11
PLANILLA 3, LIQUIDACIÓN DE OBRA: | [6 empty] | M3 |  | 0.06
TOTAL EJECUTADO: | [6 empty] | M3 |  | 8.17
CANTIDAD CONTRATADA: | [6 empty] | M3 |  | 10.95
INCREMENTO/DECREMENTO: | [6 empty] | M3 |  | -2.78
% A LA FECHA: | [6 empty] | % |  | 74.61%
TOTAL A LA PLANILLA | [6 empty] | M3 |  | 0.06 | Cantidades aproximadas al centésimo.
| ING. BERNARDO V. USCA Z. | [8 empty] | ING. ANGELA G. SÁNCHEZ M.
| CONTRATISTA | [8 empty] | FISCALIZADORA
ING. BRYAN L. VALIENTE C.
COORDINADOR DE FISCALIZACIÓN

## 32
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
ANEXO DE CANTIDADES DE OBRA
PROYECTO: |  | “CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DE LA UEFM JUAN XXIII DE LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO”
CONTRATISTA: |  | ING. BERNARDO V. USCA Z.
MODULO 4 : |  | GRADERIOS / OBRAS PRELIMINARES
CÓDIGO: |  | 32
RUBRO: |  | REPLANTEO Y NIVELACION
UNIDAD: |  | M2
PLANILLA: |  | PLANILLA 3 DE LIQUIDACION
PERIODO: |  | 2025-01-06 | A | 2025-01-23
|  | 2025-05-09 | A | 2025-05-20
A PAGAR: |  | 0 |  | M2
OBSERVACIONES:
GRÁFICOS DE REFERENCIA
REPLANTEO Y NIVELACION
``
REPLANTEO Y NIVELACION
| DESCRIPCION |  |  |  |  | B | H | CANT. | TOTAL
[6 empty] | (M) | (M) | (U) | (M)
| CONTRAPISO DOBLE |  |  |  |  | 11 | 1.8 | 2 | 39.6
| TOTAL | [7 empty] | 39.6
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | VALOR | OBSERVACIONES
PLANILLA 1: |  |  |  |  | M2 | 39.6
PLANILLA 2: |  |  |  |  | M2 | 0
PLANILLA 3, LIQUIDACIÓN DE OBRA: |  |  |  |  | M2 | 0
TOTAL EJECUTADO: |  |  |  |  | M2 | 39.6
CANTIDAD CONTRATADA: |  |  |  |  | M2 | 39.6
INCREMENTO/DECREMENTO: |  |  |  |  | M2 | 0
% A LA FECHA: |  |  |  |  | % | 100%
TOTAL A LA PLANILLA |  |  |  |  | M2 | 0 | Cantidades aproximadas al centésimo.
| ING. BERNARDO V. USCA Z. | [5 empty] | ING. ANGELA G. SÁNCHEZ M.
| CONTRATISTA | [5 empty] | FISCALIZADORA

## 33
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
ANEXO DE CANTIDADES DE OBRA
PROYECTO: |  | “CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DE LA UEFM JUAN XXIII DE LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO”
CONTRATISTA: |  | ING. BERNARDO V. USCA Z.
MODULO 4 : |  | GRADERIOS / OBRAS PRELIMINARES
CÓDIGO: |  | 33
RUBRO: |  | ROTURA DE CONTRAPISO
UNIDAD: |  | M2
PLANILLA: |  | PLANILLA 3 DE LIQUIDACION
PERIODO: |  | 2025-01-06 | A | 2025-01-23
|  | 2025-05-09 | A | 2025-05-20
A PAGAR: |  | 0 |  | M2
OBSERVACIONES:
GRÁFICOS DE REFERENCIA
ROTURA DE CONTRAPISO
``
ROTURA DE CONTRAPISO
| DESCRIPCION |  |  |  |  | B | H | E | CANT. | TOTAL
[6 empty] | (M) | (M) | (M) | (U) | (M)
| CONTRAPISO DOBLE |  |  |  |  | 0.45 | 0.45 | 0.07 | 30 | 6.08
| CONTRAPISO DOBLE |  |  |  |  | 0.45 | 0.45 | 0.07 | 30 | 6.08
| TOTAL | [8 empty] | 12.16
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD |  | VALOR | OBSERVACIONES
PLANILLA 1: |  |  |  |  | M2 |  | 12.16
PLANILLA 2: |  |  |  |  | M2 |  | 0
PLANILLA 3, LIQUIDACIÓN DE OBRA: |  |  |  |  | M2 |  | 0
TOTAL EJECUTADO: |  |  |  |  | M2 |  | 12.16
CANTIDAD CONTRATADA: |  |  |  |  | M2 |  | 8.1
INCREMENTO/DECREMENTO: |  |  |  |  | M2 |  | 4.06
% A LA FECHA: |  |  |  |  | % |  | 150.1%
TOTAL A LA PLANILLA |  |  |  |  | M2 |  | 0 | Cantidades aproximadas al centésimo.
| ING. BERNARDO V. USCA Z. | [6 empty] | ING. ANGELA G. SÁNCHEZ M.
| CONTRATISTA | [6 empty] | FISCALIZADORA

## 34
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
ANEXO DE CANTIDADES DE OBRA
PROYECTO: |  | “CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DE LA UEFM JUAN XXIII DE LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO”
CONTRATISTA: |  | ING. BERNARDO V. USCA Z.
MODULO 4 : |  | GRADERIOS / OBRAS PRELIMINARES
CÓDIGO: |  | 34
RUBRO: |  | EXCAVACION MANUAL H=0 - 2.50 M
UNIDAD: |  | M3
PLANILLA: |  | PLANILLA 3 DE LIQUIDACION
PERIODO: |  | 2025-01-06 | A | 2025-01-23
|  | 2025-05-09 | A | 2025-05-20
A PAGAR: |  | 0 |  | M3
OBSERVACIONES:
GRÁFICOS DE REFERENCIA
EXCAVACION MANUAL H=0 - 2.50 M
``
EXCAVACION MANUAL H=0 - 2.50 M
| DESCRIPCION |  |  |  |  | B | H | E | CANT. | TOTAL
[6 empty] | (M) | (M) | (M) | (U) | (M)
| PLINTOS |  |  |  |  | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 30 | 2.73
| RESTAR CONTRAPISO DOBLE |  |  |  |  | 0.45 | 0.45 | 0.07 | -30 | -0.43
| RESTAR CONTRAPISO DOBLE |  |  |  |  | 0.45 | 0.45 | 0.07 | -30 | -0.43
| TOTAL | [8 empty] | 1.87
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD |  | VALOR | OBSERVACIONES
PLANILLA 1: |  |  |  |  | M3 |  | 1.87
PLANILLA 2: |  |  |  |  | M3 |  | 0
PLANILLA 3, LIQUIDACIÓN DE OBRA: |  |  |  |  | M3 |  | 0
TOTAL EJECUTADO: |  |  |  |  | M3 |  | 1.87
CANTIDAD CONTRATADA: |  |  |  |  | M3 |  | 2.75
INCREMENTO/DECREMENTO: |  |  |  |  | M3 |  | -0.88
% A LA FECHA: |  |  |  |  | % |  | 68%
TOTAL A LA PLANILLA |  |  |  |  | M3 |  | 0 | Cantidades aproximadas al centésimo.
| ING. BERNARDO V. USCA Z. | [6 empty] | ING. ANGELA G. SÁNCHEZ M.
| CONTRATISTA | [6 empty] | FISCALIZADORA

## 35
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
ANEXO DE CANTIDADES DE OBRA
PROYECTO: |  | “CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DE LA UEFM JUAN XXIII DE LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO”
CONTRATISTA: |  | ING. BERNARDO V. USCA Z.
MODULO 5 : |  | GRADERIOS / ESTRUCTURA Y ACABADOS
CÓDIGO: |  | 35
RUBRO: |  | TUBERIA DE PETROLEO 3 1/2'' ESTRUCTURA GRADA (CORTE, SUELDA, PINTADA Y MONTAJE)
UNIDAD: |  | ML
PLANILLA: |  | PLANILLA 3 DE LIQUIDACION
PERIODO: |  | 2025-01-06 | A | 2025-01-23
|  | 2025-05-09 | A | 2025-05-20
A PAGAR: |  | 65.59 |  | ML
OBSERVACIONES:
GRÁFICOS DE REFERENCIA
TUBERIA DE PETROLEO 3 1/2'' ESTRUCTURA GRADA (CORTE, SUELDA, PINTADA Y MONTAJE)
TUBERIA DE PETROLEO 3 1/2'' ESTRUCTURA GRADA (CORTE, SUELDA, PINTADA Y MONTAJE)
| DESCRIPCION |  | MEDIDAS |  |  |  | L | CANT. | TOTAL
[7 empty] | (M) | (U) | (M)
| TUBERIA 1 |  | 0.40+0.77*2+0.56*2+0.21*2+0.96 |  |  |  | 4.44 | 10 | 44.4
| TUBERIA 2 |  | 2.62+2.67+2.67+2.64 |  |  |  | 10.6 | 1 | 10.6
| TUBERIA 3 |  | 2.63+2.67+2.67+2.62 |  |  |  | 10.59 | 1 | 10.59
| TOTAL | [7 empty] | 65.59
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | VALOR | OBSERVACIONES
PLANILLA 1: |  |  |  |  | ML | 0
PLANILLA 2: |  |  |  |  | ML | 0
PLANILLA 3, LIQUIDACIÓN DE OBRA: |  |  |  |  | ML | 65.59
TOTAL EJECUTADO: |  |  |  |  | ML | 65.59
CANTIDAD CONTRATADA: |  |  |  |  | ML | 81.2
INCREMENTO/DECREMENTO: |  |  |  |  | ML | -15.61
% A LA FECHA: |  |  |  |  | % | 80.78%
TOTAL A LA PLANILLA |  |  |  |  | ML | 65.59 | Cantidades aproximadas al centésimo.
| ING. BERNARDO V. USCA Z. | [5 empty] | ING. ANGELA G. SÁNCHEZ M.
| CONTRATISTA | [5 empty] | FISCALIZADORA
ING. BRYAN L. VALIENTE C.
COORDINADOR DE FISCALIZACIÓN

## 36
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
ANEXO DE CANTIDADES DE OBRA
PROYECTO: |  | “CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DE LA UEFM JUAN XXIII DE LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO”
CONTRATISTA: |  | ING. BERNARDO V. USCA Z.
MODULO 5 : |  | GRADERIOS / ESTRUCTURA Y ACABADOS
CÓDIGO: |  | 36
RUBRO: |  | HORMIGON SIMPLE f'c=140 kg/cm2 EN REPLANTILLOS, e=10 cm
UNIDAD: |  | M3
PLANILLA: |  | PLANILLA 3 DE LIQUIDACION
PERIODO: |  | 2025-01-06 | A | 2025-01-23
|  | 2025-05-09 | A | 2025-05-20
A PAGAR: |  | 0 |  | M3
OBSERVACIONES:
GRÁFICOS DE REFERENCIA
HORMIGON SIMPLE f'c=140 kg/cm2 EN REPLANTILLOS, e=10 cm
HORMIGON SIMPLE f'c=140 kg/cm2 EN REPLANTILLOS, e=10 cm
| DESCRIPCION |  |  |  |  | B | H | E | CANT. | TOTAL
[6 empty] | (M) | (M) | (M) | (U) | (M)
| PLINTOS |  |  |  |  | 0.45 | 0.45 | 0.1 | 30 | 0.61
| TOTAL | [8 empty] | 0.61
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD |  | VALOR | OBSERVACIONES
PLANILLA 1: |  |  |  |  | M3 |  | 0.61
PLANILLA 2: |  |  |  |  | M3 |  | 0
PLANILLA 3, LIQUIDACIÓN DE OBRA: |  |  |  |  | M3 |  | 0
TOTAL EJECUTADO: |  |  |  |  | M3 |  | 0.61
CANTIDAD CONTRATADA: |  |  |  |  | M3 |  | 0.48
INCREMENTO/DECREMENTO: |  |  |  |  | M3 |  | 0.13
% A LA FECHA: |  |  |  |  | % |  | 127.1%
TOTAL A LA PLANILLA |  |  |  |  | M3 |  | 0 | Cantidades aproximadas al centésimo.
| ING. BERNARDO V. USCA Z. | [6 empty] | ING. ANGELA G. SÁNCHEZ M.
| CONTRATISTA | [6 empty] | FISCALIZADORA

## 37
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
ANEXO DE CANTIDADES DE OBRA
PROYECTO: |  | “CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DE LA UEFM JUAN XXIII DE LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO”
CONTRATISTA: |  | ING. BERNARDO V. USCA Z.
MODULO 5 : |  | GRADERIOS / ESTRUCTURA Y ACABADOS
CÓDIGO: |  | 37
RUBRO: |  | HORMIGON SIMPLE f'c=210 kg/cm2 EN PLINTOS (INCLUYE ENCOFRADO)
UNIDAD: |  | M3
PLANILLA: |  | PLANILLA 3 DE LIQUIDACION
PERIODO: |  | 2025-01-06 | A | 2025-01-23
|  | 2025-05-09 | A | 2025-05-20
A PAGAR: |  | 2.06 |  | M3
OBSERVACIONES:
GRÁFICOS DE REFERENCIA
HORMIGON SIMPLE f'c=210 kg/cm2 EN PLINTOS (INCLUYE ENCOFRADO)
8.89
HORMIGON SIMPLE f'c=210 kg/cm2 EN PLINTOS (INCLUYE ENCOFRADO)
| DESCRIPCION |  |  |  |  | B | H | E | CANT. | TOTAL
[6 empty] | (M) | (M) | (M) | (U) | (M)
| PLINTOS |  |  |  |  | 0.45 | 0.45 | 0.35 | 30 | 2.13
| DESCRIPCION |  |  |  |  | D |  | H | CANT. | TOTAL
[6 empty] | (M) |  | (M) | (U) | (M)
| TUBERIA |  |  |  |  | 0.09 |  | 0.35 | -30 | -0.07 | CILINDRO
| TOTAL | [8 empty] | 2.06
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD |  | VALOR | OBSERVACIONES
PLANILLA 1: |  |  |  |  | M3 |  | 0
PLANILLA 2: |  |  |  |  | M3 |  | 0
PLANILLA 3, LIQUIDACIÓN DE OBRA: |  |  |  |  | M3 |  | 2.06
TOTAL EJECUTADO: |  |  |  |  | M3 |  | 2.06
CANTIDAD CONTRATADA: |  |  |  |  | M3 |  | 2.16
INCREMENTO/DECREMENTO: |  |  |  |  | M3 |  | -0.1
% A LA FECHA: |  |  |  |  | % |  | 95.37%
TOTAL A LA PLANILLA |  |  |  |  | M3 |  | 2.06 | Cantidades aproximadas al centésimo.
| ING. BERNARDO V. USCA Z. | [6 empty] | ING. ANGELA G. SÁNCHEZ M.
| CONTRATISTA | [6 empty] | FISCALIZADORA
ING. BRYAN L. VALIENTE C.
COORDINADOR DE FISCALIZACIÓN

## 38
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
ANEXO DE CANTIDADES DE OBRA
PROYECTO: |  | “CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DE LA UEFM JUAN XXIII DE LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO”
CONTRATISTA: |  | ING. BERNARDO V. USCA Z.
MODULO 5 : |  | GRADERIOS / ESTRUCTURA Y ACABADOS
CÓDIGO: |  | 38
RUBRO: |  | MAMPOSTERIA DE BLOQUE e=10 cm
UNIDAD: |  | M2
PLANILLA: |  | PLANILLA 3 DE LIQUIDACION
PERIODO: |  | 2025-01-06 | A | 2025-01-23
|  | 2025-05-09 | A | 2025-05-20
A PAGAR: |  | 27.39 |  | M2
OBSERVACIONES:
GRÁFICOS DE REFERENCIA
MAMPOSTERIA DE BLOQUE e=10 cm
`
L=0.4+0.77+0.77+0.21+0.21+0.58+0.17+0.17
[10 empty] | L= | 3.28 | M
MAMPOSTERIA DE BLOQUE e=10 cm
| DESCRIPCION |  |  |  | H1 | H2 | H.P. | B1 | B2 | B.P. | CANT. | TOTAL
[5 empty] | (M) | (M) | (M) | (M) | (U) | (U) | (U) | (M)
GRADERIOS
| CONTRAHUELLA IZQUIERA ENTRE EJE 1 Y 2 |  |  |  | 0.22 | 0.27 | 0.25 | 11 |  | 11 | 1 | 2.75
| CONTRAHUELLA DERECHA ENTRE EJE 1 Y 2 |  |  |  | 0.25 | 0.29 | 0.27 | 11 |  | 11 | 1 | 2.97
| CONTRAHUELLA IZQ. Y DER. ENTRE EJE 1 Y 2 |  |  |  | 0.3 |  | 0.3 | 11 |  | 11 | 2 | 6.6
| LATERAL EJE 1 AREA 2 |  |  |  | 0.22 | 0.25 | 0.24 | 1.62 |  | 1.62 | 1 | 0.39
| LATERAL EJE 2 AREA 2 |  |  |  | 0.27 | 0.29 | 0.28 | 1.62 |  | 1.62 | 1 | 0.45
| LATERAL EJE 1 Y EJE 2 AREA 1 |  |  |  | 0.3 |  | 0.3 | 0.4 |  | 0.4 | 2 | 0.24
| CONTRAHUELLA IZQUIERA ENTRE EJE 3 Y 4 |  |  |  | 0.3 | 0.34 | 0.32 | 11 |  | 11 | 1 | 3.52
| CONTRAHUELLA DERECHA ENTRE EJE 3 Y 4 |  |  |  | 0.32 | 0.36 | 0.34 | 11 |  | 11 | 1 | 3.74
| CONTRAHUELLA IZQ. Y DER. ENTRE EJE 3 Y 4 |  |  |  | 0.3 |  | 0.3 | 11 |  | 11 | 2 | 6.6
| LATERAL EJE 3 AREA 2 |  |  |  | 0.3 | 0.32 | 0.31 | 1.62 |  | 1.62 | 1 | 0.5
| LATERAL EJE 4 AREA 2 |  |  |  | 0.34 | 0.36 | 0.35 | 1.62 |  | 1.62 | 1 | 0.57
| LATERAL EJE 3 Y EJE 4 AREA 1 |  |  |  | 0.3 |  | 0.3 | 0.4 |  | 0.4 | 2 | 0.24
| RESTAR TUBERIA DE PETROLEO |  |  |  | 3.28 |  | 3.28 | 0.09 |  | 0.09 | -4 | -1.18
| TOTAL | [10 empty] | 27.39
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  | VALOR | OBSERVACIONES
PLANILLA 1: | [6 empty] | M2 |  | 0
PLANILLA 2: | [6 empty] | M2 |  | 0
PLANILLA 3, LIQUIDACIÓN DE OBRA: | [6 empty] | M2 |  | 27.39
TOTAL EJECUTADO: | [6 empty] | M2 |  | 27.39
CANTIDAD CONTRATADA: | [6 empty] | M2 |  | 28.96
INCREMENTO/DECREMENTO: | [6 empty] | M2 |  | -1.57
% A LA FECHA: | [6 empty] | % |  | 94.58%
TOTAL A LA PLANILLA | [6 empty] | M2 |  | 27.39 | Cantidades aproximadas al centésimo.
| ING. BERNARDO V. USCA Z. | [8 empty] | ING. ANGELA G. SÁNCHEZ M.
| CONTRATISTA | [8 empty] | FISCALIZADORA
ING. BRYAN L. VALIENTE C.
COORDINADOR DE FISCALIZACIÓN

## 39
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
ANEXO DE CANTIDADES DE OBRA
PROYECTO: |  | “CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DE LA UEFM JUAN XXIII DE LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO”
CONTRATISTA: |  | ING. BERNARDO V. USCA Z.
MODULO 5 : |  | GRADERIOS / ESTRUCTURA Y ACABADOS
CÓDIGO: |  | 39
RUBRO: |  | HORMIGON SIMPLE EN LOSETA e = 10 cm
UNIDAD: |  | M3
PLANILLA: |  | PLANILLA 3 DE LIQUIDACION
PERIODO: |  | 2025-01-06 | A | 2025-01-23
|  | 2025-05-09 | A | 2025-05-20
A PAGAR: |  | 4.4 |  | M3
OBSERVACIONES:
GRÁFICOS DE REFERENCIA
HORMIGON SIMPLE EN LOSETA e = 10 cm
HORMIGON SIMPLE EN LOSETA e = 10 cm
| DESCRIPCION |  |  |  |  | B | H | E | CANT. | TOTAL
[6 empty] | (M) | (M) | (M) | (U) | (M)
| LOSETA 1 |  |  |  |  | 11 | 0.6 | 0.1 | 2 | 1.32
| LOSETA 2 |  |  |  |  | 11 | 0.7 | 0.1 | 4 | 3.08
| TOTAL | [8 empty] | 4.4
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD |  | VALOR | OBSERVACIONES
PLANILLA 1: |  |  |  |  | M3 |  | 0
PLANILLA 2: |  |  |  |  | M3 |  | 0
PLANILLA 3, LIQUIDACIÓN DE OBRA: |  |  |  |  | M3 |  | 4.4
TOTAL EJECUTADO: |  |  |  |  | M3 |  | 4.4
CANTIDAD CONTRATADA: |  |  |  |  | M3 |  | 4.4
INCREMENTO/DECREMENTO: |  |  |  |  | M3 |  | 0
% A LA FECHA: |  |  |  |  | % |  | 100%
TOTAL A LA PLANILLA |  |  |  |  | M3 |  | 4.4 | Cantidades aproximadas al centésimo.
| ING. BERNARDO V. USCA Z. | [6 empty] | ING. ANGELA G. SÁNCHEZ M.
| CONTRATISTA | [6 empty] | FISCALIZADORA
ING. BRYAN L. VALIENTE C.
COORDINADOR DE FISCALIZACIÓN

## 40
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
ANEXO DE CANTIDADES DE OBRA
PROYECTO: |  | “CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DE LA UEFM JUAN XXIII DE LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO”
CONTRATISTA: |  | ING. BERNARDO V. USCA Z.
MODULO 5 : |  | GRADERIOS / ESTRUCTURA Y ACABADOS
CÓDIGO: |  | 40
RUBRO: |  | ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2
UNIDAD: |  | KG
PLANILLA: |  | PLANILLA 3 DE LIQUIDACION
PERIODO: |  | 2025-01-06 | A | 2025-01-23
|  | 2025-05-09 | A | 2025-05-20
A PAGAR: |  | 594.96 |  | KG
OBSERVACIONES:
GRÁFICOS DE REFERENCIA
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2
S^G^U^L |  | PLANILLA DE HIERROS
Mc | Tipo | ϕ | No. | Dimensiones (m) |  |  |  | LONG. Desar. (m) | Traslap. | LONG. TOTAL (m) | Peso Unitario (kg/m) | Peso (kg) | Observación
|  | mm |  | a | b | c | g
ARAMADO DE LOSETAS
100 | G | 12 | 30 | 10.95 |  |  | 0.1 | 11.15 | 0 | 334.5 | 0.888 | 297.04
101 | I | 12 | 148 | 0.55 |  |  |  | 0.55 | 0 | 81.4 | 0.888 | 72.28
102 | I | 12 | 296 | 0.65 |  |  |  | 0.65 | 0 | 192.4 | 0.888 | 170.85
103 | I | 12 | 110 | 0.07 |  |  |  | 0.07 | 0 | 7.7 | 0.888 | 6.84
104 | I | 12 | 180 | 0.3 |  |  |  | 0.3 | 0 | 54 | 0.888 | 47.95
RESUMEN DE MATERIALES
ϕ(mm) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32
W(kg/m) | 0.395 | 0.617 | 0.888 | 1.208 | 1.578 | 1.998 | 2.466 | 2.984 | 3.853 | 4.834 | 6.313
L(m) | 0 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UNIDADES | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PESO(Kg) | 0 | 0 | 594.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PESO(qq) | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
W.total | KG | 594.96
W.total | qq | 12
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  | VALOR | OBSERVACIONES
PLANILLA 1: | [6 empty] | KG |  | 0
PLANILLA 2: | [6 empty] | KG |  | 0
PLANILLA 3, LIQUIDACIÓN DE OBRA: | [6 empty] | KG |  | 594.96
TOTAL EJECUTADO: | [6 empty] | KG |  | 594.96
CANTIDAD CONTRATADA: | [6 empty] | KG |  | 754.27
INCREMENTO/DECREMENTO: | [6 empty] | KG |  | -159.31
% A LA FECHA: | [6 empty] | % |  | 78.88%
TOTAL A LA PLANILLA | [6 empty] | KG |  | 594.96 | Cantidades aproximadas al centésimo.
| ING. BERNARDO V. USCA Z. | [8 empty] | ING. ANGELA G. SÁNCHEZ M.
| CONTRATISTA | [8 empty] | FISCALIZADORA
ING. BRYAN L. VALIENTE C.
COORDINADOR DE FISCALIZACIÓN

## 41
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
ANEXO DE CANTIDADES DE OBRA
PROYECTO: |  | “CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DE LA UEFM JUAN XXIII DE LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO”
CONTRATISTA: |  | ING. BERNARDO V. USCA Z.
MODULO 5 : |  | GRADERIOS / ESTRUCTURA Y ACABADOS
CÓDIGO: |  | 41
RUBRO: |  | ESPOLVOREADO Y ALISADO DE LOSETA DE GRADERIO
UNIDAD: |  | M2
PLANILLA: |  | PLANILLA 3 DE LIQUIDACION
PERIODO: |  | 2025-01-06 | A | 2025-01-23
|  | 2025-05-09 | A | 2025-05-20
A PAGAR: |  | 39.6 |  | M2
OBSERVACIONES:
GRÁFICOS DE REFERENCIA
ESPOLVOREADO Y ALISADO DE LOSETA DE GRADERIO
ESPOLVOREADO Y ALISADO DE LOSETA DE GRADERIO
| DESCRIPCION |  |  |  | H1 | H2 | H.P. | B1 | B2 | B.P. | CANT. | TOTAL
[5 empty] | (M) | (M) | (M) | (M) | (U) | (U) | (U) | (M)
| GRADERIO |  |  |  | 1.8 |  | 1.8 | 11 |  | 11 | 2 | 39.6
| TOTAL | [10 empty] | 39.6
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  | VALOR | OBSERVACIONES
PLANILLA 1: | [6 empty] | M2 |  | 0
PLANILLA 2: | [6 empty] | M2 |  | 0
PLANILLA 3, LIQUIDACIÓN DE OBRA: | [6 empty] | M2 |  | 39.6
TOTAL EJECUTADO: | [6 empty] | M2 |  | 39.6
CANTIDAD CONTRATADA: | [6 empty] | M2 |  | 39.6
INCREMENTO/DECREMENTO: | [6 empty] | M2 |  | 0
% A LA FECHA: | [6 empty] | % |  | 100%
TOTAL A LA PLANILLA | [6 empty] | M2 |  | 39.6 | Cantidades aproximadas al centésimo.
| ING. BERNARDO V. USCA Z. | [8 empty] | ING. ANGELA G. SÁNCHEZ M.
| CONTRATISTA | [8 empty] | FISCALIZADORA
ING. BRYAN L. VALIENTE C.
COORDINADOR DE FISCALIZACIÓN

## 43
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
ANEXO DE CANTIDADES DE OBRA
PROYECTO: |  | “CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DE LA UEFM JUAN XXIII DE LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO”
CONTRATISTA: |  | ING. BERNARDO V. USCA Z.
MODULO 5 : |  | GRADERIOS / ESTRUCTURA Y ACABADOS
CÓDIGO: |  | 43
RUBRO: |  | ENLUCIDO VERTICAL PALETEADO
UNIDAD: |  | M2
PLANILLA: |  | PLANILLA 3 DE LIQUIDACION
PERIODO: |  | 2025-01-06 | A | 2025-01-23
|  | 2025-05-09 | A | 2025-05-20
A PAGAR: |  | 35.58 |  | M2
OBSERVACIONES:
GRÁFICOS DE REFERENCIA
ENLUCIDO VERTICAL PALETEADO
ENLUCIDO VERTICAL PALETEADO
| DESCRIPCION |  |  |  | H1 | H2 | H.P. | B1 | B2 | B.P. | CANT. | TOTAL
[5 empty] | (M) | (M) | (M) | (M) | (M) | (M) | (U) | (M)
GRADERIOS
| LATERAL EJE 1 AREA 2 |  |  |  | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 1.82 |  | 1.82 | 1 | 0.49
| LATERAL EJE 2 AREA 2 |  |  |  | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 1.82 |  | 1.82 | 1 | 0.6
| LATERAL EJE 1 Y EJE 2 AREA 1 |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 | 0.6 |  | 0.6 | 2 | 0.48
| CONTRAHUELLA IZQUIERA ENTRE EJE 1 Y 2 |  |  |  | 0.26 | 0.33 | 0.3 | 11.02 |  | 11.02 | 1 | 3.31
| CONTRAHUELLA DERECHA ENTRE EJE 1 Y 2 |  |  |  | 0.27 | 0.33 | 0.3 | 11.02 |  | 11.02 | 1 | 3.31
| CONTRAHUELLA IZQ. Y DER. ENTRE EJE 1 Y 2 |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 | 11.02 |  | 11.02 | 2 | 8.82
| LATERAL EJE 3 AREA 2 |  |  |  | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 1.82 |  | 1.82 | 1 | 0.64
| LATERAL EJE 4 AREA 2 |  |  |  | 0.36 | 0.39 | 0.38 | 1.82 |  | 1.82 | 1 | 0.69
| LATERAL EJE 3 Y EJE 4 AREA 1 |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 | 0.6 |  | 0.6 | 2 | 0.48
| CONTRAHUELLA IZQUIERA ENTRE EJE 3 Y 4 |  |  |  | 0.34 | 0.36 | 0.35 | 11.02 |  | 11.02 | 1 | 3.86
| CONTRAHUELLA DERECHA ENTRE EJE 3 Y 4 |  |  |  | 0.35 | 0.39 | 0.37 | 11.02 |  | 11.02 | 1 | 4.08
| CONTRAHUELLA IZQ. Y DER. ENTRE EJE 3 Y 4 |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 | 11.02 |  | 11.02 | 2 | 8.82
| TOTAL | [10 empty] | 35.58
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  | VALOR | OBSERVACIONES
PLANILLA 1: | [6 empty] | M2 |  | 0
PLANILLA 2: | [6 empty] | M2 |  | 0
PLANILLA 3, LIQUIDACIÓN DE OBRA: | [6 empty] | M2 |  | 35.58
TOTAL EJECUTADO: | [6 empty] | M2 |  | 35.58
CANTIDAD CONTRATADA: | [6 empty] | M2 |  | 28.96
INCREMENTO/DECREMENTO: | [6 empty] | M2 |  | 6.62
% A LA FECHA: | [6 empty] | % |  | 122.9%
TOTAL A LA PLANILLA | [6 empty] | M2 |  | 35.58 | Cantidades aproximadas al centésimo.
| ING. BERNARDO V. USCA Z. | [8 empty] | ING. ANGELA G. SÁNCHEZ M.
| CONTRATISTA | [8 empty] | FISCALIZADORA
ING. BRYAN L. VALIENTE C.
COORDINADOR DE FISCALIZACIÓN

## 44
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
ANEXO DE CANTIDADES DE OBRA
PROYECTO: |  | “CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DE LA UEFM JUAN XXIII DE LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO”
CONTRATISTA: |  | ING. BERNARDO V. USCA Z.
MODULO 5 : |  | GRADERIOS / ESTRUCTURA Y ACABADOS
CÓDIGO: |  | 44
RUBRO: |  | EMPASTE DE PAREDES
UNIDAD: |  | M2
PLANILLA: |  | PLANILLA 3 DE LIQUIDACION
PERIODO: |  | 2025-01-06 | A | 2025-01-23
|  | 2025-05-09 | A | 2025-05-20
A PAGAR: |  | 35.58 |  | M2
OBSERVACIONES:
GRÁFICOS DE REFERENCIA
EMPASTE DE PAREDES
EMPASTE DE PAREDES
| DESCRIPCION |  |  |  | H1 | H2 | H.P. | B1 | B2 | B.P. | CANT. | TOTAL
[5 empty] | (M) | (M) | (M) | (M) | (M) | (M) | (U) | (M)
GRADERIOS
| LATERAL EJE 1 AREA 2 |  |  |  | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 1.82 |  | 1.82 | 1 | 0.49
| LATERAL EJE 2 AREA 2 |  |  |  | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 1.82 |  | 1.82 | 1 | 0.6
| LATERAL EJE 1 Y EJE 2 AREA 1 |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 | 0.6 |  | 0.6 | 2 | 0.48
| CONTRAHUELLA IZQUIERA ENTRE EJE 1 Y 2 |  |  |  | 0.26 | 0.33 | 0.3 | 11.02 |  | 11.02 | 1 | 3.31
| CONTRAHUELLA DERECHA ENTRE EJE 1 Y 2 |  |  |  | 0.27 | 0.33 | 0.3 | 11.02 |  | 11.02 | 1 | 3.31
| CONTRAHUELLA IZQ. Y DER. ENTRE EJE 1 Y 2 |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 | 11.02 |  | 11.02 | 2 | 8.82
| LATERAL EJE 3 AREA 2 |  |  |  | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 1.82 |  | 1.82 | 1 | 0.64
| LATERAL EJE 4 AREA 2 |  |  |  | 0.36 | 0.39 | 0.38 | 1.82 |  | 1.82 | 1 | 0.69
| LATERAL EJE 3 Y EJE 4 AREA 1 |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 | 0.6 |  | 0.6 | 2 | 0.48
| CONTRAHUELLA IZQUIERA ENTRE EJE 3 Y 4 |  |  |  | 0.34 | 0.36 | 0.35 | 11.02 |  | 11.02 | 1 | 3.86
| CONTRAHUELLA DERECHA ENTRE EJE 3 Y 4 |  |  |  | 0.35 | 0.39 | 0.37 | 11.02 |  | 11.02 | 1 | 4.08
| CONTRAHUELLA IZQ. Y DER. ENTRE EJE 3 Y 4 |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 | 11.02 |  | 11.02 | 2 | 8.82
| TOTAL | [10 empty] | 35.58
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  | VALOR | OBSERVACIONES
PLANILLA 1: | [6 empty] | M2 |  | 0
PLANILLA 2: | [6 empty] | M2 |  | 0
PLANILLA 3, LIQUIDACIÓN DE OBRA: | [6 empty] | M2 |  | 35.58
TOTAL EJECUTADO: | [6 empty] | M2 |  | 35.58
CANTIDAD CONTRATADA: | [6 empty] | M2 |  | 28.96
INCREMENTO/DECREMENTO: | [6 empty] | M2 |  | 6.62
% A LA FECHA: | [6 empty] | % |  | 122.9%
TOTAL A LA PLANILLA | [6 empty] | M2 |  | 35.58 | Cantidades aproximadas al centésimo.
| ING. BERNARDO V. USCA Z. | [8 empty] | ING. ANGELA G. SÁNCHEZ M.
| CONTRATISTA | [8 empty] | FISCALIZADORA
ING. BRYAN L. VALIENTE C.
COORDINADOR DE FISCALIZACIÓN

## 45
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
ANEXO DE CANTIDADES DE OBRA
PROYECTO: |  | “CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DE LA UEFM JUAN XXIII DE LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO”
CONTRATISTA: |  | ING. BERNARDO V. USCA Z.
MODULO 5 : |  | GRADERIOS / ESTRUCTURA Y ACABADOS
CÓDIGO: |  | 45
RUBRO: |  | PINTURA ACRILICA SATINADA EXTERIOR E INTERIOR
UNIDAD: |  | M2
PLANILLA: |  | PLANILLA 3 DE LIQUIDACION
PERIODO: |  | 2025-01-06 | A | 2025-01-23
|  | 2025-05-09 | A | 2025-05-20
A PAGAR: |  | 35.58 |  | M2
OBSERVACIONES:
GRÁFICOS DE REFERENCIA
PINTURA ACRILICA SATINADA EXTERIOR E INTERIOR
PINTURA ACRILICA SATINADA EXTERIOR E INTERIOR
| DESCRIPCION |  |  |  | H1 | H2 | H.P. | B1 | B2 | B.P. | CANT. | TOTAL
[5 empty] | (M) | (M) | (M) | (M) | (M) | (M) | (U) | (M)
GRADERIOS
| LATERAL EJE 1 AREA 2 |  |  |  | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 1.82 |  | 1.82 | 1 | 0.49
| LATERAL EJE 2 AREA 2 |  |  |  | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 1.82 |  | 1.82 | 1 | 0.6
| LATERAL EJE 1 Y EJE 2 AREA 1 |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 | 0.6 |  | 0.6 | 2 | 0.48
| CONTRAHUELLA IZQUIERA ENTRE EJE 1 Y 2 |  |  |  | 0.26 | 0.33 | 0.3 | 11.02 |  | 11.02 | 1 | 3.31
| CONTRAHUELLA DERECHA ENTRE EJE 1 Y 2 |  |  |  | 0.27 | 0.33 | 0.3 | 11.02 |  | 11.02 | 1 | 3.31
| CONTRAHUELLA IZQ. Y DER. ENTRE EJE 1 Y 2 |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 | 11.02 |  | 11.02 | 2 | 8.82
| LATERAL EJE 3 AREA 2 |  |  |  | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 1.82 |  | 1.82 | 1 | 0.64
| LATERAL EJE 4 AREA 2 |  |  |  | 0.36 | 0.39 | 0.38 | 1.82 |  | 1.82 | 1 | 0.69
| LATERAL EJE 3 Y EJE 4 AREA 1 |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 | 0.6 |  | 0.6 | 2 | 0.48
| CONTRAHUELLA IZQUIERA ENTRE EJE 3 Y 4 |  |  |  | 0.34 | 0.36 | 0.35 | 11.02 |  | 11.02 | 1 | 3.86
| CONTRAHUELLA DERECHA ENTRE EJE 3 Y 4 |  |  |  | 0.35 | 0.39 | 0.37 | 11.02 |  | 11.02 | 1 | 4.08
| CONTRAHUELLA IZQ. Y DER. ENTRE EJE 3 Y 4 |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 | 11.02 |  | 11.02 | 2 | 8.82
| TOTAL | [10 empty] | 35.58
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  | VALOR | OBSERVACIONES
PLANILLA 1: | [6 empty] | M2 |  | 0
PLANILLA 2: | [6 empty] | M2 |  | 0
PLANILLA 3, LIQUIDACIÓN DE OBRA: | [6 empty] | M2 |  | 35.58
TOTAL EJECUTADO: | [6 empty] | M2 |  | 35.58
CANTIDAD CONTRATADA: | [6 empty] | M2 |  | 28.96
INCREMENTO/DECREMENTO: | [6 empty] | M2 |  | 6.62
% A LA FECHA: | [6 empty] | % |  | 122.9%
TOTAL A LA PLANILLA | [6 empty] | M2 |  | 35.58 | Cantidades aproximadas al centésimo.
| ING. BERNARDO V. USCA Z. | [8 empty] | ING. ANGELA G. SÁNCHEZ M.
| CONTRATISTA | [8 empty] | FISCALIZADORA
ING. BRYAN L. VALIENTE C.
COORDINADOR DE FISCALIZACIÓN

## 46
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
ANEXO DE CANTIDADES DE OBRA
PROYECTO: |  | “CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DE LA UEFM JUAN XXIII DE LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO”
CONTRATISTA: |  | ING. BERNARDO V. USCA Z.
MODULO 6 : |  | MITIGACION AMBIENTAL Y SEGURIDAD EN OBRA
CÓDIGO: |  | 46
RUBRO: |  | CINTAS PLASTICAS DEMARCACION AREAS DE TRABAJO
UNIDAD: |  | M
PLANILLA: |  | PLANILLA 3 DE LIQUIDACION
PERIODO: |  | 2025-01-06 | A | 2025-01-23
|  | 2025-05-09 | A | 2025-05-20
A PAGAR: |  | 0 |  | M
OBSERVACIONES:
GRÁFICOS DE REFERENCIA
CINTAS PLASTICAS DEMARCACION AREAS DE TRABAJO
CINTAS PLASTICAS DEMARCACION AREAS DE TRABAJO
| DESCRIPCION |  |  |  | L1 | L2 | L3 | L4 | L.T. | CANT | TOTAL
[5 empty] | (M) | (M) | (M) | (M) | (U) | (U) | (M)
| CINTA DE PELIGRO EN CANAL |  |  |  | 28.2 | 31.5 |  |  | 59.7 | 2 | 119.4
| CINTA DE PELIGRO EN CERRAMIENTO |  |  |  | 27.1 | 14.21 | 3.97 |  | 45.28 | 1 | 45.28
| TOTAL | [9 empty] | 164.68
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD |  | VALOR | OBSERVACIONES
PLANILLA 1: |  |  |  |  | M |  | 119.4
PLANILLA 2: |  |  |  |  | M |  | 45.28
PLANILLA 3, LIQUIDACIÓN DE OBRA: |  |  |  |  | M |  | 0
TOTAL EJECUTADO: |  |  |  |  | M |  | 164.68
CANTIDAD CONTRATADA: |  |  |  |  | M |  | 790
INCREMENTO/DECREMENTO: |  |  |  |  | M |  | -625.32
% A LA FECHA: |  |  |  |  | % |  | 20.85%
TOTAL A LA PLANILLA |  |  |  |  | M |  | 0 | Cantidades aproximadas al centésimo.
| ING. BERNARDO V. USCA Z. | [6 empty] | ING. YADIRA M. GREFA S.
| CONTRATISTA | [6 empty] | FISCALIZADORA

## 47
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
ANEXO DE CANTIDADES DE OBRA
PROYECTO: |  | “CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DE LA UEFM JUAN XXIII DE LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO”
CONTRATISTA: |  | ING. BERNARDO V. USCA Z.
MODULO 6 : |  | MITIGACION AMBIENTAL Y SEGURIDAD EN OBRA
CÓDIGO: |  | 47
RUBRO: |  | SEÑALES PORTATILES (CONOS)
UNIDAD: |  | U
PLANILLA: |  | PLANILLA 3 DE LIQUIDACION
PERIODO: |  | 2025-01-06 | A | 2025-01-23
|  | 2025-05-09 | A | 2025-05-20
A PAGAR: |  | 0 |  | U
OBSERVACIONES:
GRÁFICOS DE REFERENCIA
SEÑALES PORTATILES (CONOS)
SEÑALES PORTATILES (CONOS)
| DESCRIPCION | [6 empty] | CANT. | TOTAL
[8 empty] | (U) | (M2)
| SEÑALES PORTATILES (CONOS) | [6 empty] | 4 | 4
| TOTAL | [7 empty] | 4
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | VALOR | OBSERVACIONES
PLANILLA 1: |  |  |  |  | U | 4
PLANILLA 2: |  |  |  |  | U | 0
PLANILLA 3, LIQUIDACIÓN DE OBRA: |  |  |  |  | U | 0
TOTAL EJECUTADO: |  |  |  |  | U | 4
CANTIDAD CONTRATADA: |  |  |  |  | U | 4
INCREMENTO/DECREMENTO: |  |  |  |  | U | 0
% A LA FECHA: |  |  |  |  | % | 100%
TOTAL A LA PLANILLA |  |  |  |  | U | 0 | Cantidades aproximadas al centésimo.
| ING. BERNARDO V. USCA Z. | [5 empty] | ING. YADIRA M. GREFA S.
| CONTRATISTA | [5 empty] | FISCALIZADORA

## 48
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
ANEXO DE CANTIDADES DE OBRA
PROYECTO: |  | “CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DE LA UEFM JUAN XXIII DE LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO”
CONTRATISTA: |  | ING. BERNARDO V. USCA Z.
MODULO 6 : |  | MITIGACION AMBIENTAL Y SEGURIDAD EN OBRA
CÓDIGO: |  | 48
RUBRO: |  | SEÑALES PREVENTIVAS - ROTULOS INFORMATIVOS 60*60cm
UNIDAD: |  | U
PLANILLA: |  | PLANILLA 3 DE LIQUIDACION
PERIODO: |  | 2025-01-06 | A | 2025-01-23
|  | 2025-05-09 | A | 2025-05-20
A PAGAR: |  | 0 |  | U
OBSERVACIONES:
GRÁFICOS DE REFERENCIA
SEÑALES PREVENTIVAS - ROTULOS INFORMATIVOS 60*60cm
SEÑALES PREVENTIVAS - ROTULOS INFORMATIVOS 60*60cm
| DESCRIPCION | [6 empty] | CANT. | TOTAL
[8 empty] | (U) | (M2)
| SEÑALES PREVENTIVAS - ROTULOS INFORMATIVOS 60*60cm | [6 empty] | 2 | 2
| TOTAL | [7 empty] | 2
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | VALOR | OBSERVACIONES
PLANILLA 1: |  |  |  |  | U | 2
PLANILLA 2: |  |  |  |  | U | 0
PLANILLA 3, LIQUIDACIÓN DE OBRA: |  |  |  |  | U | 0
TOTAL EJECUTADO: |  |  |  |  | U | 2
CANTIDAD CONTRATADA: |  |  |  |  | U | 2
INCREMENTO/DECREMENTO: |  |  |  |  | U | 0
% A LA FECHA: |  |  |  |  | % | 100%
TOTAL A LA PLANILLA |  |  |  |  | U | 0 | Cantidades aproximadas al centésimo.
| ING. BERNARDO V. USCA Z. | [5 empty] | ING. YADIRA M. GREFA S.
| CONTRATISTA | [5 empty] | FISCALIZADORA

## 49
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
ANEXO DE CANTIDADES DE OBRA
PROYECTO: |  | “CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DE LA UEFM JUAN XXIII DE LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO”
CONTRATISTA: |  | ING. BERNARDO V. USCA Z.
MODULO 6 : |  | MITIGACION AMBIENTAL Y SEGURIDAD EN OBRA
CÓDIGO: |  | 49
RUBRO: |  | LETRERO DE OBRA 1.20*2.40m
UNIDAD: |  | U
PLANILLA: |  | PLANILLA 3 DE LIQUIDACION
PERIODO: |  | 2025-01-06 | A | 2025-01-23
|  | 2025-05-09 | A | 2025-05-20
A PAGAR: |  | 0 |  | U
OBSERVACIONES:
GRÁFICOS DE REFERENCIA
LETRERO DE OBRA 1.20*2.40m
LETRERO DE OBRA 1.20*2.40m
| DESCRIPCION | [6 empty] | CANT. | TOTAL
[8 empty] | (U) | (M2)
| LETRERO DE OBRA 1.20*2.40m | [6 empty] | 1 | 1
| TOTAL | [7 empty] | 1
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | VALOR | OBSERVACIONES
PLANILLA 1: |  |  |  |  | U | 0
PLANILLA 2: |  |  |  |  | U | 1
PLANILLA 3, LIQUIDACIÓN DE OBRA: |  |  |  |  | U | 0
TOTAL EJECUTADO: |  |  |  |  | U | 1
CANTIDAD CONTRATADA: |  |  |  |  | U | 1
INCREMENTO/DECREMENTO: |  |  |  |  | U | 0
% A LA FECHA: |  |  |  |  | % | 100%
TOTAL A LA PLANILLA |  |  |  |  | U | 0 | Cantidades aproximadas al centésimo.
| ING. BERNARDO V. USCA Z. | [5 empty] | ING. YADIRA M. GREFA S.
| CONTRATISTA | [5 empty] | FISCALIZADORA

## TRIANGULACION (2) (hidden)
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
ANEXO DE CANTIDADES DE OBRA
PROYECTO: |  |  | “CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DE LA UEFM JUAN XXIII DE LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO”
CONTRATISTA |  |  | ING. BERNARDO V. USCA Z.
MODULO 1 : |  | CANCHA CUBIERTA / OBRAS PRELIMINARES
CÓDIGO: |  | 1
RUBRO: |  | REPLANTEO Y NIVELACION
UNIDAD: |  | M2
PLANILLA: |  | PLANILLA 3 DE LIQUIDACION
PERIODO: |  | 2025-01-06 | A | 2025-01-23
A PAGAR: |  | 837.13 |  | M2
OBSERVACIONES:
GRÁFICOS DE REFERENCIA
|  |  |  | LONGITUD | ANCHO INIC. | ANCHO FIN. | ANCHO PROM. | ESPECIF. | ÁREA
|  |  |  | a | b | c | s | forma | ÁREA
|  |  |  | (m) | (m) | (m) | (m) | - | (m2)
LADO DERECHO
|  |  |  | 1.24 | 5.46 | 6.05 | 6.38 | triangulo | 3.16
|  |  |  | 5.46 | 1.97 | 5.45 | 6.44 | triangulo | 5.28
|  |  |  | 1.97 | 3.58 | 2.46 | 4.01 | triangulo | 2.34
|  |  |  | 3.58 | 4.32 | 4.25 | 6.08 | triangulo | 7
|  |  |  | 4.32 | 4.19 | 3.23 | 5.87 | triangulo | 6.35
|  |  |  | 4.19 | 4.66 | 3.29 | 6.07 | triangulo | 6.69
|  |  |  | 4.66 | 5.21 | 2.26 | 6.07 | triangulo | 5.3
|  |  |  | 5.21 | 9.15 | 7.22 | 10.79 | triangulo | 18.78
|  |  |  | 9.15 | 8.62 | 2.42 | 10.1 | triangulo | 10.44
|  |  |  | 8.62 | 8.92 | 2.19 | 9.87 | triangulo | 9.49
|  |  |  | 8.92 | 17.48 | 11.98 | 19.19 | triangulo | 49.29
|  |  |  | 17.48 | 17.03 | 1.47 | 17.99 | triangulo | 12.06
|  |  |  | 17.03 | 16.8 | 1.28 | 17.56 | triangulo | 10.73
|  |  |  | 16.8 | 26.19 | 11.68 | 27.34 | triangulo | 72.04
|  |  |  | 26.19 | 24.48 | 6.04 | 28.36 | triangulo | 73
|  |  |  | 24.48 | 22.53 | 6.4 | 26.71 | triangulo | 71.11
|  |  |  | 22.53 | 20.91 | 5.35 | 24.4 | triangulo | 55.08
|  |  |  | 20.91 | 19.5 | 4.98 | 22.7 | triangulo | 48
|  |  |  | 19.5 | 18.11 | 5.79 | 21.7 | triangulo | 52.22
|  |  |  | 18.11 | 16.89 | 4.68 | 19.84 | triangulo | 39.18
|  |  |  | 16.89 | 15 | 4.42 | 18.16 | triangulo | 31.64
|  |  |  | 15 | 13.76 | 5.3 | 17.03 | triangulo | 36.41
|  |  |  | 13.76 | 14.34 | 2.27 | 15.19 | triangulo | 15.44
|  |  |  | 14.34 | 8.73 | 7.65 | 15.36 | triangulo | 28.3
|  |  |  | 8.73 | 8.8 | 1.41 | 9.47 | triangulo | 6.15
|  |  |  | 8.8 | 5.12 | 6.25 | 10.09 | triangulo | 15.76
|  |  |  | 5.12 | 4.48 | 1.74 | 5.67 | triangulo | 3.82
|  |  |  | 4.48 | 7.87 | 8.79 | 10.57 | triangulo | 17.59
LADO IZQUIERDO
|  |  |  | 8.36 | 6.11 | 12.39 | 13.43 | triangulo | 22.77
|  |  |  | 6.11 | 5.71 | 1.88 | 6.85 | triangulo | 5.36
|  |  |  | 5.71 | 13.47 | 11.04 | 15.11 | triangulo | 30.79
|  |  |  | 13.47 | 16.78 | 14.06 | 22.16 | triangulo | 91.61
|  |  |  | 16.78 | 18.3 | 5.56 | 20.32 | triangulo | 46.31
|  |  |  | 18.3 | 19.76 | 5.45 | 21.76 | triangulo | 49.56
|  |  |  | 19.76 | 22.46 | 3.87 | 23.05 | triangulo | 29.29
|  |  |  | 22.46 | 25.15 | 3.69 | 25.65 | triangulo | 29.97
|  |  |  | 25.15 | 26.48 | 5.6 | 28.62 | triangulo | 69.95
|  |  |  | 26.48 | 27.69 | 9.84 | 32.01 | triangulo | 130.21
|  |  |  | 27.69 | 25.79 | 10.32 | 31.9 | triangulo | 133.07
|  |  |  | 25.79 | 18.58 | 8.64 | 26.51 | triangulo | 52.01
|  |  |  | 18.58 | 17.03 | 2.08 | 18.85 | triangulo | 12.46
|  |  |  | 17.03 | 16.74 | 4.64 | 19.21 | triangulo | 38.82
|  |  |  | 16.74 | 15.39 | 4.13 | 18.13 | triangulo | 31.09
|  |  |  | 15.39 | 14.92 | 2.44 | 16.38 | triangulo | 18.17
|  |  |  | 14.92 | 11.6 | 5.08 | 15.8 | triangulo | 25.02
|  |  |  | 11.6 | 14.42 | 4.05 | 15.04 | triangulo | 18.78
|  |  |  | 14.42 | 13.74 | 2.56 | 15.36 | triangulo | 17.3
|  |  |  | 13.74 | 10.31 | 6.11 | 15.08 | triangulo | 29.4
|  |  |  | 10.31 | 12.5 | 6.34 | 14.58 | triangulo | 32.67
|  |  |  | 12.5 | 17.26 | 6.95 | 18.36 | triangulo | 36.75
|  |  |  | TOTAL |  |  |  |  | 1664.01
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  | VALOR | OBSERVACIONES
PLANILLA 1: | [6 empty] | M2 |  | 826.88
PLANILLA 2: | [6 empty] | M2 |  | 0
PLANILLA 3: | [6 empty] | M2 |  | 0
PLANILLA 4: | [6 empty] | M2 |  | 0
PLANILLA 5 DE LIQUIDACIÓN : | [6 empty] | M2 |  | 837.13
TOTAL EJECUTADO: | [6 empty] | M2 |  | 1664.01
CANTIDAD CONTRATADA: | [6 empty] | M2 |  | 826.88
INCREMENTO/DECREMENTO: | [6 empty] | M2 |  | 837.13
% A LA FECHA: | [6 empty] | % |  | 201.2%
TOTAL | [6 empty] | M2 |  | 837.13 | Cantidades aproximadas al centésimo.
| ING. BERNARDO V. USCA Z. | [8 empty] | ING. ANGELA G. SÁNCHEZ M.
| CONTRATISTA | [8 empty] | FISCALIZADORA