## PLANILLA 3
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD “EMPUDEPRO TENA-EP”
PLANILLA # 3 DE LIQUIDACION
PROYECTO: |  | MANTENIMIENTO DEL MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA
[10 empty] | CONTRATO N°: | 003-VH-ETEP-2023
FECHA FIRMA DE CONTRATO: |  | 2023-05-08
[7 empty] | CONTROL DE ANTICIPO: |  |  | PLANILLA No. : | 03 de Liquidación
PARROQUIA: |  | TENA |  |  |  |  | ANTICIPO DEVENGADO USD: | 96783.43 |  | PERIODO : | 11/07/2023 AL 09/08/2023
CONTRATISTA: |  | CONSORCIO TENA |  |  |  |  | SALDO ANTERIOR ANTICIPO USD: | 76542.665 |  | MONTO PLANILLA USD: |  | 36175.4769
MONTO DE CONTRATO: |  | 346652.19 |  |  |  |  | SALDO ANTICIPO POR AMORTIZAR USD: | 0 |  | FECHA: |  |  | 2024-02-07
[7 empty] | DESCUENTO ANTICIPO ESTA PLANILLA USD: | 76542.665 |  |  | VALOR DE ANTICIPO: |  | 173326.095
[7 empty] | FECHA SUSPENSION: |  |  | FECHA TERMINO CONTRACTUAL: |  |  | 2023-08-09
[7 empty] | FECHA REINICIO: |  |  | FECHA TERMINO CONTRALTUAL + SUSPENSION:
Rubro No. | RUBRO / DESCRIPCION |  | UNIDAD | CONTRATADO |  |  | CANTIDADES DE OBRA |  |  | MONTO (USD) |  |  | %
|  |  |  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | [6 empty] | Avance
[7 empty] | TOTAL ANTERIOR | ESTE PERIODO | TOTAL A LA FECHA | TOTAL ANTERIOR | ESTE PERIODO | TOTAL A LA FECHA | FISICO
MANTENIMIENTO DEL MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA
MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS CIVILES
1 | Limpieza y Pintura de bancas metalicas |  | u | 28 | 120 | 3360 | 28 |  | 28 | 3360 | 0 | 3360 | 100%
2 | Limpieza, mantenimiento, reparación y pintura de superficies verticales |  | m2 | 808 | 19.39 | 15667.12 | 808 | 60.96 | 868.96 | 15667.12 | 1182.0144 | 16849.1344 | 107.5%
3 | Limpieza y Pintura interior de estructura |  | m2 | 929.55 | 9.49 | 8821.4295 | 598.68 | 0 | 598.68 | 5681.4732 | 0 | 5681.4732 | 64.41%
4 | Limpieza, mantenimiento, reparación y pintura de puertas metalicas |  | m2 | 180 | 22.39 | 4030.2 | 180 | 129.51 | 309.51 | 4030.2 | 2899.7289 | 6929.9289 | 171.9%
5 | Limpieza, mantenimiento y pintura de pasamanos y rejas |  | m2 | 1918.68 | 9.08 | 17421.6144 | 1131.77 |  | 1131.77 | 10276.4716 | 0 | 10276.4716 | 58.99%
6 | Limpieza de bordillos con hidrolavadora |  | m2 | 2168 | 0.47 | 1018.96 | 1075.09 |  | 1075.09 | 505.2923 | 0 | 505.2923 | 49.59%
7 | Pintura de trafico en bordillos |  | m2 | 2168 | 7 | 15176 | 880.88 |  | 880.88 | 6166.16 | 0 | 6166.16 | 40.63%
8 | Limpieza de fachadas de piedra con hidrolavadora (Incluye Jardineras) |  | m2 | 2680 | 0.47 | 1259.6 | 2680 |  | 2680 | 1259.6 | 0 | 1259.6 | 100%
9 | Impermeabilizacion con sello acrilico de fachada de piedra (Incluye Jardineras) |  | m2 | 2680 | 1.92 | 5145.6 | 2075.81 |  | 2075.81 | 3985.5552 | 0 | 3985.5552 | 77.46%
10 | Suministro e instalación de piedra decorativa en area de tunel de agua |  | m2 | 28 | 36.17 | 1012.76 | 28 | 117 | 145 | 1012.76 | 4231.89 | 5244.65 | 517.9%
11 | Levantamiento y reinstalación de piso de piedra en area de tunel de agua |  | m2 | 52 | 24.82 | 1290.64 | 48.17 |  | 48.17 | 1195.5794 | 0 | 1195.5794 | 92.63%
12 | Mantenimientos de bases metalicas redondas de estructuras de tensomembrana |  | u | 42 | 26.26 | 1102.92 | 42 | 12 | 54 | 1102.92 | 315.12 | 1418.04 | 128.6%
13 | Mantenimiento de estructuras metalicas areas de cimentación de tensomembrana |  | m2 | 29.2 | 35.72 | 1043.024 | 29.2 | 27.4 | 56.6 | 1043.024 | 978.728 | 2021.752 | 193.8%
14 | Mantenimiento de bases metalicas de estructuras areas de tensomembrana |  | u | 4 | 37.16 | 148.64 | 4 | 9 | 13 | 148.64 | 334.44 | 483.08 | 325%
15 | Mantenimiento de bases redondas de poste metalico de alumbrado |  | u | 62 | 11.6 | 719.2 | 62 |  | 62 | 719.2 | 0 | 719.2 | 100%
16 | Limpieza y Pintura de postes metalicos de iluminación |  | m2 | 178.1188 | 9.14 | 1628.0054 | 178.12 | 52.74 | 230.86 | 1628.0168 | 482.0436 | 2110.0604 | 129.6%
17 | Limpieza y mantenimiento de basureros de acero inoxidable |  | u | 18 | 62.74 | 1129.32 | 18 | 17 | 35 | 1129.32 | 1066.58 | 2195.9 | 194.4%
18 | Mantenimiento de rejillas de acero inoxidable en arcos de agua |  | u | 12 | 63.58 | 762.96 | 12 | 31 | 43 | 762.96 | 1970.98 | 2733.94 | 358.3%
19 | Puerta metalica de enrejado en area infantil |  | m2 | 1.6 | 113.82 | 182.112 | 1.6 |  | 1.6 | 182.112 | 0 | 182.112 | 100%
20 | Limpieza y mantenimiento de barandas de acero inoxidable |  | m | 117 | 11.48 | 1343.16 | 117 |  | 117 | 1343.16 | 0 | 1343.16 | 100%
21 | Sum. e Inst. de mesa y banca acero inoxidable para 4 personas en area de patio de comidas. Incluye parasol |  | u | 39 | 647.94 | 25269.66 | 39 |  | 39 | 25269.66 | 0 | 25269.66 | 100%
22 | Sum. e Inst. de butaca giratoria en acero inoxidable en area de patio de comidas |  | u | 94 | 124.28 | 11682.32 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
23 | Limpieza mecanica de adoquin instalado |  | m2 | 7014 | 2.03 | 14238.42 | 7014 | 326.64 | 7340.64 | 14238.42 | 663.0792 | 14901.4992 | 104.7%
24 | Retiro y reposición de revestimiento de paja toquilla en cubiertas |  | m2 | 209 | 45.16 | 9438.44 | 209 | 17.8 | 226.8 | 9438.44 | 803.848 | 10242.288 | 108.5%
25 | Reposición de revestimiento de caña guadua en paredes |  | m2 | 268 | 17.42 | 4668.56 | 249.4 |  | 249.4 | 4344.548 | 0 | 4344.548 | 93.06%
26 | Retiro de recubrimiento de cesped sintetico en area de juegos infantiles |  | m2 | 392 | 0.52 | 203.84 | 392 | 3 | 395 | 203.84 | 1.56 | 205.4 | 100.8%
27 | Sum. e Inst. de Cesped sintético para alto trafico |  | m2 | 392 | 33.16 | 12998.72 | 392 | 3 | 395 | 12998.72 | 99.48 | 13098.2 | 100.8%
28 | Sum. e Inst. de Juego infantil carrusel (Tivoll) |  | u | 1 | 1808.11 | 1808.11 | 1 |  | 1 | 1808.11 | 0 | 1808.11 | 100%
29 | Sum. e Inst. de Juego infantil (casita, resbaladera simple y tubular, escalera, puente con pasamano) |  | u | 1 | 7388.11 | 7388.11 | 1 |  | 1 | 7388.11 | 0 | 7388.11 | 100%
30 | Sum. e Inst. de Juego infantil (casita, resbaladera simple y tubular, escalera con pasamano, puente con tunel) |  | u | 1 | 8528.11 | 8528.11 | 1 |  | 1 | 8528.11 | 0 | 8528.11 | 100%
31 | Sum. e Inst. Puerta de aluminio y vidrio en baño |  | m2 | 6 | 204.74 | 1228.44 | 0 | 1.06 | 1.06 | 0 | 217.0244 | 217.0244 | 17.67%
32 | Mantenimiento y resembrado de plantas ornamentales |  | m2 | 1754.76 | 5.48 | 9616.0848 | 1013.38 | 0 | 1013.38 | 5553.3224 | 0 | 5553.3224 | 57.75%
| ADECUACIÓN DEL LOCAL BAJO PUENTE ATIRANTADO |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
33 | Retiro de adoquin |  | m2 | 2.81 | 2.05 | 5.7605 | 2.78 |  | 2.78 | 5.699 | 0 | 5.699 | 98.93%
34 | Excavación manual en suelo sin clasificar |  | m3 | 1.34 | 9.78 | 13.1052 | 0.34 |  | 0.34 | 3.3252 | 0 | 3.3252 | 25.37%
35 | Hormigón f´= 180 kg/cm2 ( incluye encofrado) |  | m3 | 0.64 | 202.37 | 129.5168 | 0.12 |  | 0.12 | 24.2844 | 0 | 24.2844 | 18.75%
36 | Mampostería de Ladrillo visto |  | m2 | 7.2 | 18.76 | 135.072 | 7.2 | 14.81 | 22.01 | 135.072 | 277.8356 | 412.9076 | 305.7%
37 | Acometida domiciliaria con caja de revisión y tapa de H°A 210 kg/cm2(Incl. Excavación, tuberías, accesorios y relleno compactado material de sitio, no incl. Reposición de calzada ni rotura de vereda y/o bordillo |  | u | 1 | 290.57 | 290.57 | 1 |  | 1 | 290.57 | 0 | 290.57 | 100%
38 | Acometida domiciliaria de agua potable 1/2" ( incluye materiales, excavación , relleno compactado con material del sitio y medidor) |  | u | 1 | 216.88 | 216.88 | 1 |  | 1 | 216.88 | 0 | 216.88 | 100%
39 | Enlucido de filos con mortero 1:4 |  | m | 5.2 | 4.38 | 22.776 | 5.2 | 19.04 | 24.24 | 22.776 | 83.3952 | 106.1712 | 466.2%
40 | Pintura de caucho para exterior |  | m2 | 8.4 | 5.09 | 42.756 | 8.4 | 15.99 | 24.39 | 42.756 | 81.3891 | 124.1451 | 290.4%
41 | Mueble bajo mesón de tablero de fibra de madera y melamina |  | m | 3 | 175.64 | 526.92 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
42 | Punto de agua tubería PVC roscable d=1/2" |  | u | 1 | 14.98 | 14.98 | 1 |  | 1 | 14.98 | 0 | 14.98 | 100%
43 | Mesón de Hormigon Armado f´c=210 Kg/cm2 con revestimiento de granito |  | m | 3 | 115.1 | 345.3 | 3 | 0.65 | 3.65 | 345.3 | 74.815 | 420.115 | 121.7%
44 | Fregadero de Acero Inoxidable 1P |  | u | 1 | 106.96 | 106.96 | 1 |  | 1 | 106.96 | 0 | 106.96 | 100%
45 | Sum. e Inst. Sifón desague de fregadero |  | u | 1 | 5.92 | 5.92 | 1 |  | 1 | 5.92 | 0 | 5.92 | 100%
46 | Suministro e int. de puerta metalica de acceso |  | m2 | 2.64 | 92.45 | 244.068 | 1.98 |  | 1.98 | 183.051 | 0 | 183.051 | 75%
47 | Punto de aguas servidas con PVC D=75mm tipo B |  | u | 1 | 25.06 | 25.06 | 1 |  | 1 | 25.06 | 0 | 25.06 | 100%
48 | Punto de luz 80W |  | u | 1 | 71.3 | 71.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
49 | Punto de luz aplique exterior 14W |  | u | 1 | 102.41 | 102.41 | 1 |  | 1 | 102.41 | 0 | 102.41 | 100%
50 | Punto de tomacorriente normal |  | u | 2 | 60.12 | 120.24 | 2 |  | 2 | 120.24 | 0 | 120.24 | 100%
51 | Luminaria led tipo campana 80W |  | u | 1 | 156.84 | 156.84 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
52 | Luminaria led aplique exterior 14W |  | u | 1 | 47.45 | 47.45 | 1 |  | 1 | 47.45 | 0 | 47.45 | 100%
53 | Punto de interruptor doble |  | u | 1 | 6.4 | 6.4 | 1 |  | 1 | 6.4 | 0 | 6.4 | 100%
54 | Tablero de distribución electrico4-8 PT Breakers incl. Breakers 15-30A y Breaker Bifasico 2x40A |  | u | 1 | 77.48 | 77.48 | 1 |  | 1 | 77.48 | 0 | 77.48 | 100%
| MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ELECTROMECANICOS |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
55 | Salida especial bomba 1,5 HP en tunel de agua |  | u | 18 | 143.24 | 2578.32 | 18 |  | 18 | 2578.32 | 0 | 2578.32 | 100%
56 | Sum. e Inst. Bomba sumergible 5HP en tunel de agua |  | u | 3 | 3589.34 | 10768.02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
57 | Salida especial bomba 5 HP en tunel de agua |  | u | 16 | 159.9 | 2558.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
58 | Mantenimiento de bomba sumergible 1.5HP |  | u | 4 | 327.78 | 1311.12 | 3 |  | 3 | 983.34 | 0 | 983.34 | 75%
59 | Mantenimiento de bomba sumergible 5HP |  | u | 16 | 486.18 | 7778.88 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
60 | Mantenimiento de electrovalvulas en pileta ritmica |  | u | 96 | 43.34 | 4160.64 | 86 | 0 | 86 | 3727.24 | 0 | 3727.24 | 89.58%
61 | Mantenimiento de aspersores pileta ritmica |  | u | 48 | 21.67 | 1040.16 | 48 |  | 48 | 1040.16 | 0 | 1040.16 | 100%
62 | Valvula media vuelta 3/4" |  | u | 12 | 10.39 | 124.68 | 3 | 0 | 3 | 31.17 | 0 | 31.17 | 25% |  | APU | PAG | FACTURA | Exceso | Exceso % del APU
63 | Luminaria LED 3W, RBG, IP 65 Software Programable |  | u | 68 | 258.94 | 17607.92 | 0 | 31 | 31 | 0 | 8027.14 | 8027.14 | 45.59% | En la factura de Polotronik el kit de Luminaria y Foco no supera los $20 | 210 | 41 | 16.28 | 193.72 | 1290% | 3.- Medición y pago La medición se hará por unidad, contando todos los puntos de luz instalados y su pago será por “unidad” ejecutado en funcionamiento; verificados en obra y con planos del proyecto.
64 | Luminaria LED 6W, RBGW, IP 68 Software Programable |  | u | 24 | 412.54 | 9900.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | En la factura la Luminaria no supera los $160 | 334 | 41 | 158 | 176 | 211.4% | 3.- Medición y pago La medición se hará por unidad, contando todos los puntos de luz instalados y su pago será por “unidad” ejecutado en funcionamiento; verificados en obra y con planos del proyecto.
65 | Luminaria LED 14W, RBG, IP 65 Software Programable |  | u | 12 | 232.54 | 2790.48 | 12 | 2 | 14 | 2790.48 | 465.08 | 3255.56 | 116.7% |  | 688 | 43 | 239.26 | 448.74 | 287.6% | 3.- Medición y pago La medición se hará por unidad, contando todos los puntos de luz instalados y su pago será por “unidad” ejecutado en funcionamiento; verificados en obra y con planos del proyecto.
66 | Punto de iluminación de piso 220V |  | u | 22 | 357.65 | 7868.3 | 22 |  | 22 | 7868.3 | 0 | 7868.3 | 100%
67 | Luminaria LED 30W, RBG, IP 68 Software Programable |  | u | 52 | 804.94 | 41856.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 3.- Medición y pago La medición se hará por unidad, contando todos los puntos de luz instalados y su pago será por “unidad” ejecutado en funcionamiento; verificados en obra y con planos del proyecto.
68 | Equipo Hidroneumatico, 2 bombas 3HP cada uno |  | u | 2 | 3961.62 | 7923.24 | 2 |  | 2 | 7923.24 | 0 | 7923.24 | 100%
69 | Mantenimiento de cableado de audio |  | m | 1048 | 4.5 | 4716 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
70 | Desinfección de tuberías de sistemas de recirculación de agua |  | m | 386 | 1.03 | 397.58 | 363.59 | 0 | 363.59 | 374.4977 | 0 | 374.4977 | 94.19%
71 | Sum. e Instalación de aire acondicionado split 24 KBTU/H 220V |  | u | 6 | 1100.51 | 6603.06 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3301.53 | 3301.53 | 50%
72 | Luminaria led aplique exterior 14W |  | u | 68 | 47.45 | 3226.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
73 | Luminaria led HIGH BAY 100W |  | u | 12 | 140.89 | 1690.68 | 12 |  | 12 | 1690.68 | 0 | 1690.68 | 100%
| BATERIA SANITARIA |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
74 | Replanteo manual para estructuras |  | m2 | 12.5 | 3.7 | 46.25 | 12.5 | 10 | 22.5 | 46.25 | 37 | 83.25 | 180%
75 | Retiro de adoquin |  | m2 | 10.6 | 2.05 | 21.73 | 10.6 | 92.96 | 103.56 | 21.73 | 190.568 | 212.298 | 977%
76 | Excavación manual, zanja 0-2 m, material sin clasificar |  | m3 | 5.4 | 10.8 | 58.32 | 5.4 | 3.84 | 9.24 | 58.32 | 41.472 | 99.792 | 171.1%
77 | Acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm², en varillas corrugadas |  | Kg | 280 | 2.3 | 644 | 280 | 160.56 | 440.56 | 644 | 369.288 | 1013.288 | 157.3%
78 | Hormigonf´c=210 kg/cm2(inc. encofrado) |  | m3 | 1.82 | 244.56 | 445.0992 | 1.82 | 2.54 | 4.36 | 445.0992 | 621.1824 | 1066.2816 | 239.6%
79 | Malla electrosoldada 10x10x 8mm |  | m2 | 12.25 | 15.13 | 185.3425 | 12.25 | 11.29 | 23.54 | 185.3425 | 170.8177 | 356.1602 | 192.2%
80 | Hormigón f´= 180 kg/cm2 ( incluye encofrado) |  | m3 | 1.23 | 202.37 | 248.9151 | 1.23 | 4.43 | 5.66 | 248.9151 | 896.4991 | 1145.4142 | 460.2%
81 | Mampostería de Ladrillo mambrón |  | m2 | 66.5 | 20.83 | 1385.195 | 50.54 |  | 50.54 | 1052.7482 | 0 | 1052.7482 | 76%
82 | Enlucido Vertical Mort. 1:4 |  | m2 | 134 | 8.98 | 1203.32 | 134 | 1.78 | 135.78 | 1203.32 | 15.9844 | 1219.3044 | 101.3%
83 | Empaste para Exteriores |  | m2 | 62 | 5.15 | 319.3 | 62 | 5.1 | 67.1 | 319.3 | 26.265 | 345.565 | 108.2%
84 | Pintura de caucho para exterior |  | m2 | 62 | 5.09 | 315.58 | 62 | 0 | 62 | 315.58 | 0 | 315.58 | 100%
85 | Estructura metalica para cubierta de galvalumen |  | Kg | 1108 | 3.02 | 3346.16 | 234.6 |  | 234.6 | 708.492 | 0 | 708.492 | 21.17%
86 | Cubierta galvalumen/ tipo sanduche prepintado e=0.40mm |  | m2 | 28 | 45.56 | 1275.68 | 0 | 37.26 | 37.26 | 0 | 1697.5656 | 1697.5656 | 133.1%
87 | Canal de aguas lluvias tol e=0.9mm |  | m | 11 | 12.34 | 135.74 | 6 |  | 6 | 74.04 | 0 | 74.04 | 54.55%
88 | Bajante de AA.LL PVCD=110mm + accesorios |  | m | 8 | 9.83 | 78.64 | 3.3 |  | 3.3 | 32.439 | 0 | 32.439 | 41.25%
89 | Suministro e Instalación de Cerámica para Piso |  | m2 | 12.25 | 25.19 | 308.5775 | 12.25 | 15.51 | 27.76 | 308.5775 | 390.6969 | 699.2744 | 226.6%
90 | Suministro e Instalación de Cerámica para Pared |  | m2 | 42 | 27.1 | 1138.2 | 42 | 26.68 | 68.68 | 1138.2 | 723.028 | 1861.228 | 163.5%
91 | Punto de agua tubería PVC roscable d=1/2" |  | u | 6 | 14.98 | 89.88 | 6 | 3 | 9 | 89.88 | 44.94 | 134.82 | 150%
92 | Punto de aguas servidas con PVC D=75mm tipo B |  | u | 3 | 25.06 | 75.18 | 3 | 2 | 5 | 75.18 | 50.12 | 125.3 | 166.7%
93 | Punto de aguas servidas con PVC D=110mm tipo B |  | u | 3 | 35.62 | 106.86 | 3 |  | 3 | 106.86 | 0 | 106.86 | 100%
94 | Caja de RevisiónHormigon Simple f´c=180 Kg/cm2 + encofrado ( 100x70cm) incluye tapa H°A |  | u | 2 | 133.91 | 267.82 | 2 |  | 2 | 267.82 | 0 | 267.82 | 100%
95 | Tubería de desague PVC 110mm + accesorios |  | m | 38 | 8.18 | 310.84 | 20.1 |  | 20.1 | 164.418 | 0 | 164.418 | 52.89%
96 | Punto de luz 2x18W |  | u | 4 | 41.83 | 167.32 | 4 | 4 | 8 | 167.32 | 167.32 | 334.64 | 200%
97 | Punto de interruptor doble |  | u | 2 | 6.4 | 12.8 | 2 |  | 2 | 12.8 | 0 | 12.8 | 100%
98 | Punto de tomacorriente normal |  | u | 4 | 60.12 | 240.48 | 3 |  | 3 | 180.36 | 0 | 180.36 | 75%
99 | Luminaria led 2x18W |  | u | 4 | 39.04 | 156.16 | 4 | 4 | 8 | 156.16 | 156.16 | 312.32 | 200%
100 | Inodoro Tipo industrial con fluxometro |  | u | 3 | 634.3 | 1902.9 | 3 |  | 3 | 1902.9 | 0 | 1902.9 | 100%
101 | Urinario incluye fluxometro |  | u | 1 | 221.5 | 221.5 | 1 | 1 | 2 | 221.5 | 221.5 | 443 | 200%
102 | Mesón de Hormigon Armado f´c=210 Kg/cm2 con revestimiento de granito |  | m | 2.5 | 115.1 | 287.75 | 2.5 | 0.68 | 3.18 | 287.75 | 78.268 | 366.018 | 127.2%
103 | Lavamanos Simple, linea media en meson |  | u | 3 | 110.87 | 332.61 | 3 | 1 | 4 | 332.61 | 110.87 | 443.48 | 133.3%
104 | Panel de division en aluminio y estructura |  | m2 | 17 | 94.45 | 1605.65 | 0 | 15.62 | 15.62 | 0 | 1475.309 | 1475.309 | 91.88%
105 | Sum. e Inst. Puerta de aluminio y vidrio en baño |  | m2 | 6.6 | 204.74 | 1351.284 | 0 | 4.41 | 4.41 | 0 | 902.9034 | 902.9034 | 66.82%
106 | Suministro e int. de puerta metalica de acceso |  | m2 | 2.6 | 92.45 | 240.37 | 2.6 | 1.64 | 4.24 | 240.37 | 151.618 | 391.988 | 163.1%
107 | Acometida domiciliaria con caja de revisión y tapa de H°A 210 kg/cm2(Incl. Excavación, tuberías, accesorios y relleno compactado material de sitio, no incl. Reposición de calzada ni rotura de vereda y/o bordillo |  | u | 1 | 290.57 | 290.57 | 1 |  | 1 | 290.57 | 0 | 290.57 | 100%
108 | Acometida domiciliaria de agua potable 1/2" ( incluye materiales, excavación , relleno compactado con material del sitio y medidor) |  | u | 1 | 216.88 | 216.88 | 1 |  | 1 | 216.88 | 0 | 216.88 | 100%
109 | Desalojo de material de hacia escombrera |  | m3 | 42 | 5.22 | 219.24 | 41.91 |  | 41.91 | 218.7702 | 0 | 218.7702 | 99.79%
110 | Tablero de distribución electrico4-8 PT Breakers incl. Breakers 15-30A y Breaker Bifasico 2x40A |  | u | 1 | 77.48 | 77.48 | 1 |  | 1 | 77.48 | 0 | 77.48 | 100%
111 | Sum. Inst. Conductor de CU No.1/0 AWG, desnudo |  | m | 34 | 11.2 | 380.8 | 0 | 7 | 7 | 0 | 78.4 | 78.4 | 20.59%
|  |  | J503-841385 |  | TOTAL = | 346652.1879 |  |  | SUBTOTAL = | 193566.87 | 36175.4769 | 229742.3448 | 66.27%
[5 empty] | Valor a Alcanzar Planilla 3 |  | DESCRIPCION |  |  | PLANILLA ANTERIOR | ESTA PLANILLA | ACUMULADO
MONTO CONTRATADO: |  | 346652.19 | De lo Contratado |  | 153085.32 |  | VALOR PLANILLADO AVANCE MENSUAL |  |  | 193566.87 | 36175.4769 | 229742.3469
MONTO ORDEN CAMBIO N°1: |  | 308096.53 | De la Orden Cambio N°1 |  | 114529.66
[7 empty] | TOTAL PLANILLADO |  |  | 193566.87 | 36175.4769 | 229742.3469
VALOR A PAGAR
DESCUENTOS Y RETENCIONES
[7 empty] | ANTICIPO |  | 173326.095 | 96783.43 | 76542.665 | 173326.095
[7 empty] | MULTAS |  |  | 338.25 | 43014.15
[7 empty] | TOTAL DESCUENTOS: |  |  | 97121.68 | 119556.815 | 173326.095
[7 empty] | VALOR LIQUIDO ESTA PLANILLA: |  |  | 96445.19 | -83381.34 | 56416.25
[7 empty] | SALDO DEL ANTICIPO POR AMORTIZAR: |  |  | 40367.1881
| ING. MAURICIO SUPE |  |  | ING. HUGO VILEMA
| PROCURADOR COMUN |  |  | FISCALIZADOR "EMPUDEPRO TENA-EP"
CONSORCIO TENA
CONTRATISTA

## ANEXOS
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
MANTENIMIENTO DEL MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA
CONTRATO PRINCIPAL | 003-VH-ETEP-2023 |  |  | CONTRATISTA |  |  | ALIADO ESTRATEGICO |  |  | PERIODO |  | PLANILLA
CONTRATO ALIADO ESTRATEGICO |  |  |  | CONSORCIO TENA | [5 empty] | 11/07/2023 AL 09/08/2023 |  | LIQUIDACION
MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS CIVILES
2 | Limpieza, mantenimiento, reparación y pintura de superficies verticales
RUBRO: | 2 |  | DESCRIPCIÓN
|  |  | Volúmen de obra | [6 empty] | OBSERVACIONES
CONCEPTO/LOCALIZACIÓN: |  | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | Numero (u) | Area Total (m2) | Unidad
[10 empty] | EJECUTADO PLANILLA ANTERIOR |  | 808
Mantenimiento Tramo 3 | [9 empty] | SUB TOTAL 1 |  | 23.124
Pared Jardinera 4A |  | 0.3 | 0.45 | 1 | 13.1 | 1.5 | 1 | 6.8325 | m2 | EJECUTADO HASTA LA FECHA |  | 831.124
Pared Jardinera 4B |  | 0.3 | 0.45 | 2.4 | 13.13 | 1.7 | 1 | 7.446 | m2 | CONTRATADO |  | 808
Pared Jardinera 4D |  | 0.15 | 0.5 | 3.3 | 13.96 | 2.44 | 1 | 8.8455 | m2 | DIFERENCIA |  | -23.12
[10 empty] | SUB TOTAL 1 |  | 23.124
[7 empty] | SUB TOTAL 1= | 23.124 | m2
| CONTRATISTA | [9 empty] | FISCALIZADOR
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
MANTENIMIENTO DEL MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA
CONTRATO PRINCIPAL | 003-VH-ETEP-2023 |  |  | CONTRATISTA |  |  | ALIADO ESTRATEGICO |  |  | PERIODO |  | PLANILLA
CONTRATO ALIADO ESTRATEGICO |  |  |  | CONSORCIO TENA | [5 empty] | 11/07/2023 AL 09/08/2023 |  | LIQUIDACION
MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS CIVILES
2 | Limpieza, mantenimiento, reparación y pintura de superficies verticales
RUBRO: | 2 |  | DESCRIPCIÓN
|  |  | Volúmen de obra | [6 empty] | OBSERVACIONES
CONCEPTO/LOCALIZACIÓN: |  | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | Numero (u) | Area Total (m2) | Unidad
[10 empty] | EJECUTADO PLANILLA ANTERIOR |  | 808
Mantenimiento Tramo 4 | [9 empty] | SUB TOTAL 2 |  | 40.841
Pared Jardinera 12C |  | 0.2 | 0.5 | 1.9 | 3.3 |  | 1 | 2.315 | m2 | EJECUTADO HASTA LA FECHA |  | 848.841
Pared Jardinera 4C |  | 0.1 | 0.3 | 2.1 | 11.18 | 1.6 | 1 | 4.094 | m2 | CONTRATADO |  | 808
Pared Jardinera 4B |  | 0.15 | 0.48 | 4.2 | 19 | 2.2 | 1 | 11.136 | m2 | DIFERENCIA |  | -40.84
Pared Jardinera 12B |  | 0.11 | 0.45 | 2.5 | 3 | 1.6 | 1 | 2.498 | m2 | SUB TOTAL 1 |  | 23.124
Pared Jardinera 4A |  | 0.15 | 0.4 | 2.5 | 6.5 | 1.7 | 1 | 3.755 | m2 | SUB TOTAL 2 |  | 40.841
Pared Jardinera 12A |  | 0.18 | 0.45 | 1.6 | 4.5 | 1.6 | 1 | 3.033 | m2 | TOTAL ESTA PLANILLA - LIQUIDACION |  | 63.965
Pared Jardinera 13E |  | 0.23 | 0.45 | 2.7 | 28.3 | 1.05 | 1 | 14.01 | m2
[7 empty] | SUB TOTAL 2= | 40.841 | m2
| CONTRATISTA | [9 empty] | FISCALIZADOR
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD “EMPUDEPRO TENA-EP”
MANTENIMIENTO DEL MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA
CONTRATO PRINCIPAL | 003-VH-ETEP-2023 |  |  | CONTRATISTA |  |  | ALIADO ESTRATEGICO |  |  | PERIODO |  | PLANILLA
CONTRATO ALIADO ESTRATEGICO |  |  |  | CONSORCIO TENA | [5 empty] | 11/07/2023 AL 09/08/2023 |  | LIQUIDACION
MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS CIVILES
4 | Limpieza, mantenimiento, reparación y pintura de puertas metalicas
RUBRO: | 4 |  | DESCRIPCIÓN
|  |  | Volúmen de obra | [6 empty] | OBSERVACIONES
CONCEPTO/LOCALIZACIÓN: |  |  |  |  | Nº | B (m) | H (m) | Area Total (m2) | Unidad
[10 empty] | EJECUTADO PLANILLA ANTERIOR |  | 180
MANTENIMIENTO DE PUERTAS EN LOCALES COMERCIALES | [9 empty] | EJECUTADO PLANILLA ACTUAL |  | 129.91
Puerta Lanfor P4 en el Local # 4 |  |  |  |  | 1 | 2.5 | 2.62 | 6.55 | m2 | EJECUTADO HASTA LA FECHA |  | 309.91
Puerta Lanfor P5 en el Local # 4 Fachada D |  |  |  |  | 2 | 1.8 | 2.62 | 9.43 | m2 | CONTRATADO |  | 180
Ventana (V1) Fachada F |  |  |  |  | 2 | 2.46 | 1.96 | 9.64 | m2 | DIFERENCIA |  | -129.91
Puerta Lanfor P1 en el Local # 9 Fachada C |  |  |  |  | 2 | 1.81 | 2.62 | 9.48 | m2 | TOTAL ESTA PLANILLA - LIQUIDACION |  | 129.91
Puerta Lanfor P8 en el Local # 9 Fachada A |  |  |  |  | 2 | 2.43 | 2.62 | 12.73 | m2
Puerta Lanfor P2 en el Local # 10 Fachada C |  |  |  |  | 2 | 1.87 | 2.62 | 9.8 | m2
Puerta Lanfor P7 en el Local # 10 Fachada A |  |  |  |  | 2 | 2.57 | 2.62 | 13.47 | m2
Puerta Lanfor P3 en el Local # 11 Fachada C |  |  |  |  | 2 | 1.9 | 2.62 | 9.96 | m2
Puerta Lanfor P6 en el Local # 11 Fachada A |  |  |  |  | 2 | 2.57 | 2.62 | 13.47 | m2
Puerta Lanfor P4 en el Local # 12 Fachada C |  |  |  |  | 2 | 1.8 | 2.62 | 9.43 | m2
Puerta Lanfor P5 en el Local # 12 Fachada A |  |  |  |  | 2 | 2.51 | 2.62 | 13.15 | m2
Ventana (V2) Fachada B |  |  |  |  | 2 | 2 | 3.2 | 12.8 | m2
[7 empty] | TOTAL = | 129.91 | m2
| CONTRATISTA | [9 empty] | FISCALIZADOR
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD “EMPUDEPRO TENA-EP”
MANTENIMIENTO DEL MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA
CONTRATO PRINCIPAL | 003-VH-ETEP-2023 |  |  | CONTRATISTA |  |  | ALIADO ESTRATEGICO |  |  | PERIODO |  | PLANILLA
CONTRATO ALIADO ESTRATEGICO |  |  |  | CONSORCIO TENA | [5 empty] | 11/07/2023 AL 09/08/2023 |  | LIQUIDACION
MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS CIVILES
10 | Suministro e instalación de piedra decorativa en area de tunel de agua
RUBRO: | 10 |  | DESCRIPCIÓN
|  |  | Volúmen de obra | [6 empty] | OBSERVACIONES
CONCEPTO/LOCALIZACIÓN: |  |  |  | L (m) | a (m) | h (m) | Numero | Area(m2) | Unidad
[10 empty] | EJECUTADO PLANILLA ANTERIOR |  | 28
DESCRIPCION | [9 empty] | EJECUTADO PLANILLA ACTUAL |  | 117
Fachaleta en el puente carrosable | [9 empty] | EJECUTADO HASTA LA FECHA |  | 145
Piedra en el puente carrosable lado 1 (A1) |  |  |  | 27 |  | 3 | 1 | 40.5 | m2 | CONTRATADO |  | 28
Piedra en el puente carrosable lado 2 (A2) |  |  |  | 45 |  | 3.4 | 1 | 76.5 | m2 | DIFERENCIA |  | -117
[10 empty] | TOTAL ESTA PLANILLA - LIQUIDACION |  | 117
[6 empty] | TOTAL = |  | 117 | m2
| CONTRATISTA | [9 empty] | FISCALIZADOR
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
MANTENIMIENTO DEL MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA
CONTRATO PRINCIPAL | 003-VH-ETEP-2023 |  |  | CONTRATISTA |  |  | ALIADO ESTRATEGICO |  |  | PERIODO |  | PLANILLA
CONTRATO ALIADO ESTRATEGICO |  |  |  | CONSORCIO TENA | [5 empty] | 11/07/2023 AL 09/08/2023 |  | LIQUIDACION
MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS CIVILES
12 | Mantenimientos de bases metalicas redondas de estructuras de tensomembrana
RUBRO: | 12 |  | DESCRIPCIÓN
|  |  | Volúmen de obra | [6 empty] | OBSERVACIONES
CONCEPTO/LOCALIZACIÓN: |  |  | Nro de Tensomebranas |  |  | Nro de Bases |  | Numero (u) | Unidad
[10 empty] | EJECUTADO PLANILLA ANTERIOR |  | 42
DESCRIPCION | [5 empty] | 1 |  |  |  | EJECUTADO PLANILLA ACTUAL |  | 12
[10 empty] | EJECUTADO HASTA LA FECHA |  | 54
BASES TENSOMEBRANA AREA DE BARES | [9 empty] | CONTRATADO |  | 42
Bases en la Tensomenbrana de locales |  |  | 1 |  |  | 12 |  | 12 | u | DIFERENCIA |  | -12
[10 empty] | TOTAL ESTA PLANILLA - LIQUIDACION |  | 12
[7 empty] | TOTAL = | 12 | u
| CONTRATISTA | [9 empty] | FISCALIZADOR
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
MANTENIMIENTO DEL MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA
CONTRATO PRINCIPAL | 003-VH-ETEP-2023 |  |  | CONTRATISTA |  |  | ALIADO ESTRATEGICO |  |  | PERIODO |  | PLANILLA
CONTRATO ALIADO ESTRATEGICO |  |  |  | CONSORCIO TENA | [5 empty] | 11/07/2023 AL 09/08/2023 |  | LIQUIDACION
MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS CIVILES
13 | Mantenimiento de estructuras metalicas areas de cimentación de tensomembrana
RUBRO: | 13 |  | DESCRIPCIÓN
|  |  | Volúmen de obra | [6 empty] | OBSERVACIONES
CONCEPTO/LOCALIZACIÓN: |  |  | Largo (m) |  | Perimetro (m) |  | Numero | Area (m2) | Unidad
[10 empty] | EJECUTADO PLANILLA ANTERIOR |  | 29.2
DESCRIPCION |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | EJECUTADO PLANILLA ACTUAL |  | 27.3973
BASES TENSOMEBRANA LOCALES COMERCIALES TIPO 1 | [9 empty] | EJECUTADO HASTA LA FECHA |  | 56.5973
[10 empty] | CONTRATADO |  | 29.2
Area Tubo L=1.93m (perimetro=0.54m) |  |  | 1.93 | a | 0.54 |  | 2 | 2.0844 | m2 | DIFERENCIA |  | -27.4
Area Tubo L=2.20m (perimetro=0.33m) |  |  | 2.2 | b | 0.33 |  | 4 | 2.904 | m2 | TOTAL ESTA PLANILLA - LIQUIDACION |  | 27.3973
Area Tubo L=3.80m (perimetro=0.33m) |  |  | 3.8 | c | 0.33 |  | 1 | 1.254 | m2
Area Tubo L=1.05m (perimetro=0.41m) |  |  | 1.05 | d | 0.41 |  | 3 | 1.2915 | m2
Area Tubo L=1.30m (perimetro=0.41m) |  |  | 1.3 | e | 0.41 |  | 2 | 1.066 | m2
Area Tubo L=1.60m (perimetro=0.41m) |  |  | 1.6 | f | 0.41 |  | 2 | 1.312 | m2
Area Tubo L=1.23m (perimetro=0.41m) |  |  | 1.23 | g | 0.41 |  | 2 | 1.0086 | m2
Area Tubo L=1.52m (perimetro=0.41m) |  |  | 1.52 | h | 0.41 |  | 2 | 1.2464 | m2
Area Tubo L=1.18m (perimetro=0.41m) |  |  | 1.18 | i | 0.41 |  | 2 | 0.9676 | m2
Area Tubo L=1.41m (perimetro=0.41m) |  |  | 1.41 | j | 0.41 |  | 2 | 1.1562 | m2
Area Tubo L=1.11m (perimetro=0.41m) |  |  | 1.11 | k | 0.41 |  | 2 | 0.9102 | m2
Area Tubo L=1.47m (perimetro=0.41m) |  |  | 1.47 | l | 0.41 |  | 2 | 1.2054 | m2
|  |  | Largo (m) |  | Ancho (m) |  | Numero | Area (m2) | Unidad
Placa base Tipo L de 60x30cm |  |  | 0.6 |  | 0.3 |  | 2 | 0.36 | m2
BASE TIPO 2 |  |  | Largo (m) |  | Perimetro (m) |  | Numero | Area (m2) | Unidad
Area Tubo L=2.29m (perimetro=0.54m) |  |  | 2.29 | A | 0.54 |  | 2 | 2.4732 | m2
Area Tubo L=4.8m (perimetro=0.54m) |  |  | 4.8 | B | 0.54 |  | 2 | 5.184 | m2
Area Tubo L=0.30m (perimetro=0.33m) |  |  | 0.3 | C | 0.33 |  | 2 | 0.198 | m2
Area Tubo L=0.86m (perimetro=0.33m) |  |  | 0.86 | D | 0.33 |  | 2 | 0.5676 | m2
Area Tubo L=1.10m (perimetro=0.33m) |  |  | 1.1 | F | 0.33 |  | 2 | 0.726 | m2
Area Tubo L=0.57m (perimetro=0.33m) |  |  | 0.57 | G | 0.33 |  | 2 | 0.3762 | m2
Area Tubo L=0.90m (perimetro=0.33m) |  |  | 0.9 | H | 0.33 |  | 2 | 0.594 | m2
Area Tubo L=0.64m (perimetro=0.20m) |  |  | 0.64 | I | 0.2 |  | 4 | 0.512 | m2
[7 empty] | TOTAL = | 27.3973 | m2
| CONTRATISTA | [9 empty] | FISCALIZADOR
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
MANTENIMIENTO DEL MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA
CONTRATO PRINCIPAL | 003-VH-ETEP-2023 |  |  | CONTRATISTA |  |  | ALIADO ESTRATEGICO |  |  | PERIODO |  | PLANILLA
CONTRATO ALIADO ESTRATEGICO |  |  |  | CONSORCIO TENA | [5 empty] | 11/07/2023 AL 09/08/2023 |  | LIQUIDACION
MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS CIVILES
14 | Mantenimiento de bases metalicas de estructuras areas de tensomembrana
RUBRO: | 14 |  | DESCRIPCIÓN
|  |  | Volúmen de obra | [6 empty] | OBSERVACIONES
CONCEPTO/LOCALIZACIÓN: |  |  | Nro de Tensomebranas |  |  | Nro de Bases |  | Numero (u) | Unidad
[10 empty] | EJECUTADO PLANILLA ANTERIOR |  | 4
DESCRIPCION | [5 empty] | 1 |  |  |  | EJECUTADO PLANILLA ACTUAL |  | 9
BASES TENSOMEBRANA AREA DE BARES | [9 empty] | EJECUTADO HASTA LA FECHA |  | 13
Bases en la Tensomenbrana 3 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | u | CONTRATADO |  | 4
Bases en la Tensomenbrana 3locales comerciales |  |  | 1 |  |  | 8 |  | 8 | u | DIFERENCIA |  | -9
[10 empty] | TOTAL ESTA PLANILLA - LIQUIDACION |  | 9
[7 empty] | TOTAL = | 9 | u
| CONTRATISTA | [9 empty] | FISCALIZADOR
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
MANTENIMIENTO DEL MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA
CONTRATO PRINCIPAL | 003-VH-ETEP-2023 |  |  | CONTRATISTA |  |  | ALIADO ESTRATEGICO |  |  | PERIODO |  | PLANILLA
CONTRATO ALIADO ESTRATEGICO |  |  |  | CONSORCIO TENA | [5 empty] | 11/07/2023 AL 09/08/2023 |  | LIQUIDACION
MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS CIVILES
16 | Limpieza y Pintura de postes metalicos de iluminación
RUBRO: | 16 |  | DESCRIPCIÓN
|  |  | Volúmen de obra | [6 empty] | OBSERVACIONES
CONCEPTO/LOCALIZACIÓN: |  |  |  | Cantidad (u) | H (m) | Perimetro inferior (m) | Perimetro superior (m) | Area (m2) | Unidad
[10 empty] | EJECUTADO PLANILLA ANTERIOR |  | 178.12
DESCRIPCION | [5 empty] | 1 | 1 |  |  | EJECUTADO PLANILLA ACTUAL |  | 52.74
PINTURA POSTES DE 9.0M | [9 empty] | EJECUTADO HASTA LA FECHA |  | 230.86
Area Poste metalico Principal |  |  |  | 2 | 9 | 0.36 | 0.48 | 7.56 | m2 | CONTRATADO |  | 178.1188
Area Tubo metalico de 2" |  |  |  | 4 | 3.37 | 0.08 | 0.08 | 1.08 | m2 | DIFERENCIA |  | -52.74
PINTURA POSTES DE 7.0M | [9 empty] | TOTAL ESTA PLANILLA - LIQUIDACION |  | 52.74
Area Poste metalico Principal |  |  |  | 15 | 7 | 0.36 | 0.48 | 44.1 | m2
[7 empty] | TOTAL = | 52.74 | m2
| CONTRATISTA | [9 empty] | FISCALIZADOR
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
MANTENIMIENTO DEL MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA
CONTRATO PRINCIPAL | 003-VH-ETEP-2023 |  |  | CONTRATISTA |  |  | ALIADO ESTRATEGICO |  |  | PERIODO |  | PLANILLA
CONTRATO ALIADO ESTRATEGICO |  |  |  | CONSORCIO TENA | [5 empty] | 11/07/2023 AL 09/08/2023 |  | LIQUIDACION
MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS CIVILES
17 | Limpieza y mantenimiento de basureros de acero inoxidable
RUBRO: | 17 |  | DESCRIPCIÓN
|  |  | Volúmen de obra | [6 empty] | OBSERVACIONES
CONCEPTO/LOCALIZACIÓN: | [5 empty] | Largo (m) | Ancho (m) | Numero (u) | Unidad
[10 empty] | EJECUTADO PLANILLA ANTERIOR |  | 18
DESCRIPCION | [9 empty] | EJECUTADO PLANILLA ACTUAL |  | 17
Basureros en Acero Inoxidable | [7 empty] | 17 | u | EJECUTADO HASTA LA FECHA |  | 35
[10 empty] | CONTRATADO |  | 18
[10 empty] | DIFERENCIA |  | -17
[10 empty] | TOTAL ESTA PLANILLA - LIQUIDACION |  | 17
1
[7 empty] | TOTAL = | 17 | m2
IMPLANTACIÓN DONDE ESTA UBICADOS LOS BASUREROS
| CONTRATISTA | [9 empty] | FISCALIZADOR
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
MANTENIMIENTO DEL MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA
CONTRATO PRINCIPAL | 003-VH-ETEP-2023 |  |  | CONTRATISTA |  |  | ALIADO ESTRATEGICO |  |  | PERIODO |  | PLANILLA
CONTRATO ALIADO ESTRATEGICO |  |  |  | CONSORCIO TENA | [5 empty] | 11/07/2023 AL 09/08/2023 |  | LIQUIDACION
MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS CIVILES
18 | Mantenimiento de rejillas de acero inoxidable en arcos de agua
RUBRO: | 18 |  | DESCRIPCIÓN
|  |  | Volúmen de obra | [6 empty] | OBSERVACIONES
CONCEPTO/LOCALIZACIÓN: | [5 empty] | Largo (m) | Ancho (m) | Numero(u) | Unidad
[10 empty] | EJECUTADO PLANILLA ANTERIOR |  | 12
DESCRIPCION | [9 empty] | EJECUTADO PLANILLA ACTUAL |  | 31
Relligas en los arcos de agua lado derecho | [7 empty] | 4 | u | EJECUTADO HASTA LA FECHA |  | 43
Relligas en los arcos de agua lado izquierdo | [7 empty] | 7 | u | CONTRATADO |  | 12
Rejillas en la pileta ritmica | [7 empty] | 20 | u | DIFERENCIA |  | -31
[10 empty] | TOTAL ESTA PLANILLA - LIQUIDACION |  | 31
[7 empty] | TOTAL = | 31 | u
| CONTRATISTA | [9 empty] | FISCALIZADOR
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
MANTENIMIENTO DEL MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA
CONTRATO PRINCIPAL | 003-VH-ETEP-2023 |  |  | CONTRATISTA |  |  | ALIADO ESTRATEGICO |  |  | PERIODO |  | PLANILLA
CONTRATO ALIADO ESTRATEGICO |  |  |  | CONSORCIO TENA | [5 empty] | 11/07/2023 AL 09/08/2023 |  | LIQUIDACION
MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS CIVILES
23 | Limpieza mecanica de adoquin instalado
RUBRO: | 23 |  | DESCRIPCIÓN
|  |  | Volúmen de obra | [6 empty] | OBSERVACIONES
CONCEPTO/LOCALIZACIÓN: |  |  |  | L (m) | B (m) | H (m) | Numero (u) | Area(m2) | Unidad
[10 empty] | EJECUTADO PLANILLA ANTERIOR |  | 7014
DESCRIPCION | [5 empty] | 1 | 1 |  |  | TOTAL EJECUTADO |  | 326.64
LIMPIEZA ADOQUIN TRAMO 4 | [9 empty] | EJECUTADO HASTA LA FECHA |  | 7340.64
Limpieza del adoquin AREA 1 | [7 empty] | 130.93 | m2 | CONTRATADO |  | 7014
Limpieza adoquin Pileta Ritmica | [9 empty] | DIFERENCIA |  | -326.64
Losa exterior de la cisterna pileta ritmica Area 1 |  |  |  | 12 | 9.9 |  | 1 | 118.8 | m2 | TOTAL ESTA PLANILLA - LIQUIDACION |  | 326.64
Limpiaza adoquin pileta ritmica Area 2 | [7 empty] | 76.91 | m2
[7 empty] | TOTAL = | 326.64 | m2
| CONTRATISTA | [9 empty] | FISCALIZADOR
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
MANTENIMIENTO DEL MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA
CONTRATO PRINCIPAL | 003-VH-ETEP-2023 |  |  | CONTRATISTA |  |  | ALIADO ESTRATEGICO |  |  | PERIODO |  | PLANILLA
CONTRATO ALIADO ESTRATEGICO |  |  |  | CONSORCIO TENA | [5 empty] | 11/07/2023 AL 09/08/2023 |  | LIQUIDACION
MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS CIVILES
24 | Retiro y reposición de revestimiento de paja toquilla en cubiertas
RUBRO: | 24 |  | DESCRIPCIÓN
|  |  | Volúmen de obra | [6 empty] | OBSERVACIONES
CONCEPTO/LOCALIZACIÓN: |  |  |  | L (m) | B (m) | H (m) | Numero (u) | Area(m2) | Unidad
[10 empty] | EJECUTADO PLANILLA ANTERIOR |  | 209
DESCRIPCION | [5 empty] | 1 | 1 |  |  | TOTAL EJECUTADO |  | 17.8
[10 empty] | EJECUTADO HASTA LA FECHA |  | 226.8
Paja Toquilla Choza #1 |  |  |  | 3.6 | 3.5 |  | 6 | 37.8 | m2 | CONTRATADO |  | 209
Paja Toquilla Choza #2 |  |  |  | 3.6 | 3.5 |  | 6 | 37.8 | m2 | DIFERENCIA |  | -17.8
Paja Toquilla Choza #3 |  |  |  | 3.6 | 3.5 |  | 6 | 37.8 | m2 | TOTAL ESTA PLANILLA - LIQUIDACION |  | 17.8
Paja Toquilla Choza #4 |  |  |  | 3.6 | 3.5 |  | 6 | 37.8 | m2
Paja Toquilla Choza #5 |  |  |  | 3.6 | 3.5 |  | 6 | 37.8 | m2
Paja Toquilla Choza #6 |  |  |  | 3.6 | 3.5 |  | 6 | 37.8 | m2
|  |  |  | TOTAL EJECUTADO = |  |  |  | 226.8 | m2
|  |  |  | TOTAL PLANILLADO EN LA PLANILLA #2= |  |  |  | 209 | m2
|  |  |  | ESTA PLANILLA DE LIQUIDACION= |  |  |  | 17.8 | m2
| CONTRATISTA | [9 empty] | FISCALIZADOR
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
MANTENIMIENTO DEL MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA
CONTRATO PRINCIPAL | 003-VH-ETEP-2023 |  |  | CONTRATISTA |  |  | ALIADO ESTRATEGICO |  |  | PERIODO |  | PLANILLA
CONTRATO ALIADO ESTRATEGICO |  |  |  | CONSORCIO TENA | [5 empty] | 11/07/2023 AL 09/08/2023 |  | LIQUIDACION
MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS CIVILES
26 | Retiro de recubrimiento de cesped sintetico en area de juegos infantiles
RUBRO: | 26 |  | DESCRIPCIÓN
|  |  | Volúmen de obra | [6 empty] | OBSERVACIONES
CONCEPTO/LOCALIZACIÓN: |  |  | L (m) |  |  | a (m) |  | Area (m2) | Unidad
[10 empty] | EJECUTADO PLANILLA ANTERIOR |  | 392
DESCRIPCION | [5 empty] | 1 |  |  |  | EJECUTADO PLANILLA ACTUAL |  | 3
[10 empty] | EJECUTADO HASTA LA FECHA |  | 395
AREA DE JUEGOS INFANTILES | [9 empty] | CONTRATADO |  | 392
Area total de cesped | [7 empty] | 395 | m2 | DIFERENCIA |  | -3
[10 empty] | TOTAL ESTA PLANILLA - LIQUIDACION |  | 3
|  |  |  | TOTAL EJECUTADO = |  |  |  | 395 | m2
|  |  |  | TOTAL PLANILLADO EN LA PLANILLA #2= |  |  |  | 392 | m2
|  |  |  | ESTA PLANILLA DE LIQUIDACION= |  |  |  | 3 | m2
| CONTRATISTA | [9 empty] | FISCALIZADOR
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
MANTENIMIENTO DEL MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA
CONTRATO PRINCIPAL | 003-VH-ETEP-2023 |  |  | CONTRATISTA |  |  | ALIADO ESTRATEGICO |  |  | PERIODO |  | PLANILLA
CONTRATO ALIADO ESTRATEGICO |  |  |  | CONSORCIO TENA | [5 empty] | 11/06/2023 AL 10/07/2023 |  | LIQUIDACION
MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS CIVILES
27 | Sum. e Inst. de Cesped sintético para alto trafico
RUBRO: | 27 |  | DESCRIPCIÓN
|  |  | Volúmen de obra | [6 empty] | OBSERVACIONES
CONCEPTO/LOCALIZACIÓN: |  |  | L (m) |  |  | a (m) |  | Area (m2) | Unidad
[10 empty] | EJECUTADO PLANILLA ANTERIOR |  | 392
DESCRIPCION | [5 empty] | 1 |  |  |  | EJECUTADO PLANILLA ACTUAL |  | 3
[10 empty] | EJECUTADO HASTA LA FECHA |  | 395
AREA DE JUEGOS INFANTILES | [9 empty] | CONTRATADO |  | 392
Area total de cesped | [7 empty] | 395 | m2 | DIFERENCIA |  | -3
[10 empty] | TOTAL ESTA PLANILLA - LIQUIDACION |  | 3
|  |  |  | TOTAL EJECUTADO = |  |  |  | 395 | m2
|  |  |  | TOTAL PLANILLADO EN LA PLANILLA #2= |  |  |  | 392 | m2
|  |  |  | ESTA PLANILLA DE LIQUIDACION= |  |  |  | 3 | m2
| CONTRATISTA | [9 empty] | FISCALIZADOR
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD “EMPUDEPRO TENA-EP”
MANTENIMIENTO DEL MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA
CONTRATO PRINCIPAL | 003-VH-ETEP-2023 |  |  | CONTRATISTA |  |  | ALIADO ESTRATEGICO |  |  | PERIODO |  | PLANILLA
CONTRATO ALIADO ESTRATEGICO |  |  |  | CONSORCIO TENA | [5 empty] | 11/07/2023 AL 09/08/2023 |  | LIQUIDACION
MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS CIVILES
31 | Sum. e Inst. Puerta de aluminio y vidrio en baño
RUBRO: | 31 |  | DESCRIPCIÓN
|  |  | Volúmen de obra | [6 empty] | OBSERVACIONES
CONCEPTO/LOCALIZACIÓN: |  |  | a (m) | b (m) | h (m) | d (m) | Numero (u) | Area (m2) | Unidad
[10 empty] | EJECUTADO PLANILLA ANTERIOR |  | 0
DESCRIPCION | [9 empty] | TOTAL |  | 1.056
Puertas en los baños bajo en puente carrozable |  |  |  | 0.66 | 1.6 |  | 1 | 1.056 | m2 | EJECUTADO HASTA LA FECHA |  | 1.056
[10 empty] | CONTRATADO |  | 6
[10 empty] | DIFERENCIA |  | 4.94
[10 empty] | TOTAL ESTA PLANILLA - LIQUIDACION |  | 1.056
1
[6 empty] | TOTAL = |  | 1.056 | m2
| CONTRATISTA | [9 empty] | FISCALIZADOR
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
MANTENIMIENTO DEL MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA
CONTRATO PRINCIPAL | 003-VH-ETEP-2023 |  |  | CONTRATISTA |  |  | ALIADO ESTRATEGICO |  |  | PERIODO |  | PLANILLA
CONTRATO ALIADO ESTRATEGICO |  |  |  | CONSORCIO TENA | [5 empty] | 11/07/2023 AL 09/08/2023 |  | LIQUIDACION
ADECUACIÓN DEL LOCAL BAJO PUENTE ATIRANTADO
36 | Mampostería de Ladrillo visto
RUBRO: | 36 |  | DESCRIPCIÓN
|  |  | Volúmen de obra | [6 empty] | OBSERVACIONES
CONCEPTO/LOCALIZACIÓN: |  |  | Cantidad (u) | L (m) | H1 (m) | H2 (m) | Area(m2) | Area Total(m2) | Unidad
[10 empty] | EJECUTADO PLANILLA ANTERIOR |  | 7.2
DESCRIPCION | [5 empty] | 1 | 1 |  |  | EJECUTADO PLANILLA ACTUAL |  | 14.8057
[10 empty] | EJECUTADO HASTA LA FECHA |  | 22.0057
[10 empty] | CONTRATADO |  | 7.2
Mamposteria Fachada Frontal |  |  | 1 | 3.57 | 2.7 | 2.41 | 9.1213 | 9.1213 | m2 | DIFERENCIA |  | -14.81
Area de la puerta |  |  | -1 | 1 | 1.98 |  | 1.98 | -1.98 | m2 | TOTAL ESTA PLANILLA - LIQUIDACION |  | 14.8057
Area de la ventana |  |  | -1 | 1.79 | 1.05 |  | 1.8795 | -1.8795 | m2
Mamposteria Fachada Posterior |  |  | 1 | 2.97 | 1.45 | 0.87 | 3.4452 | 3.4452 | m2
Mamposteria Fachada Lateral Izquierda |  |  | 1 | 3.193 | 1.91 |  | 6.0986 | 6.0986 | m2
[7 empty] | TOTAL = | 14.8057 | m2
FALTA ANEXO Mamposteria Fachada Lateral Izquierda
COLOCAR DIMENSIONES PUERTA Y VENTANA
| CONTRATISTA | [9 empty] | FISCALIZADOR
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
MANTENIMIENTO DEL MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA
CONTRATO PRINCIPAL | 003-VH-ETEP-2023 |  |  | CONTRATISTA |  |  | ALIADO ESTRATEGICO |  |  | PERIODO |  | PLANILLA
CONTRATO ALIADO ESTRATEGICO |  |  |  | CONSORCIO TENA | [5 empty] | 11/07/2023 AL 09/08/2023 |  | LIQUIDACION
ADECUACIÓN DEL LOCAL BAJO PUENTE ATIRANTADO
39 | Enlucido de filos con mortero 1:4
RUBRO: | 39 |  | DESCRIPCIÓN
|  |  | Volúmen de obra | [6 empty] | OBSERVACIONES
CONCEPTO/LOCALIZACIÓN: |  |  |  |  | L (m) | B (m) | H (m) | Long Total (m) | Unidad
[10 empty] | EJECUTADO PLANILLA ANTERIOR |  | 5.2
DESCRIPCION | [5 empty] | 1 | 1 |  |  | EJECUTADO PLANILLA ACTUAL |  | 19.04
[10 empty] | EJECUTADO HASTA LA FECHA |  | 24.24
Filos en la Fachada Frontal del Local Bajo el Puente(Filos en la ventana) |  |  |  |  | 1.79 |  |  | 1.79 |  | CONTRATADO |  | 5.2
[5 empty] | 1.05 |  |  | 1.05 |  | DIFERENCIA |  | -19.04
[5 empty] | 1.79 |  |  | 1.79 | m | TOTAL ESTA PLANILLA - LIQUIDACION |  | 19.04
[5 empty] | 1.05 |  |  | 1.05
Filos en los bordillos del malecon (Tram0 1) |  |  |  |  | 13.36 |  |  | 13.36 | m
[7 empty] | TOTAL = | 19.04 | m
| CONTRATISTA | [9 empty] | FISCALIZADOR
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD “EMPUDEPRO TENA-EP”
MANTENIMIENTO DEL MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA
CONTRATO PRINCIPAL | 003-VH-ETEP-2023 |  |  | CONTRATISTA |  |  | ALIADO ESTRATEGICO |  |  | PERIODO |  | PLANILLA
CONTRATO ALIADO ESTRATEGICO |  |  |  | CONSORCIO TENA | [5 empty] | 11/07/2023 AL 09/08/2023 |  | LIQUIDACION
ADECUACIÓN DEL LOCAL BAJO PUENTE ATIRANTADO
40 | Pintura de caucho para exterior
RUBRO: | 40 |  | DESCRIPCIÓN
|  |  | Volúmen de obra | [6 empty] | OBSERVACIONES
CONCEPTO/LOCALIZACIÓN: |  |  |  | L (m) | a (m) | b (m) | H (m) | Area(m2) | Unidad(m2)
[10 empty] | EJECUTADO PLANILLA ANTERIOR |  | 8.4
DESCRIPCION | [9 empty] | TOTAL |  | 15.9917
Pintura exterior en el Local Bajo el Puente | [9 empty] | EJECUTADO HASTA LA FECHA |  | 24.3917
Pintura Fachada Frontal |  |  |  | 3.41 |  |  | 2.56 | 8.7296 | m2 | CONTRATADO |  | 8.4
Area de Puerta |  |  |  |  | 1 | 1.98 |  | -1.98 | m2 | DIFERENCIA |  | -15.99
Area de Ventana |  |  |  |  | 1.79 | 1.05 |  | -1.8795 | m2 | TOTAL ESTA PLANILLA - LIQUIDACION |  | 15.9917
Pintura Fachada Lateral Izquierda |  |  |  | 3.49 | 2.24 |  |  | 7.8176 | m2
Pintura en fajas de columnas y vigas pared posterior |  |  |  | 8.26 | 0.4 |  |  | 3.304 | m2
[7 empty] | TOTAL = | 15.9917 | m2
| CONTRATISTA | [9 empty] | FISCALIZADOR
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
MANTENIMIENTO DEL MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA
CONTRATO PRINCIPAL | 003-VH-ETEP-2023 |  |  | CONTRATISTA |  |  | ALIADO ESTRATEGICO |  |  | PERIODO |  | PLANILLA
CONTRATO ALIADO ESTRATEGICO |  |  |  | CONSORCIO TENA | [5 empty] | 11/07/2023 AL 09/08/2023 |  | LIQUIDACION
ADECUACIÓN DEL LOCAL BAJO PUENTE ATIRANTADO
43 | Mesón de Hormigon Armado f´c=210 Kg/cm2 con revestimiento de granito
RUBRO: | 43 |  | DESCRIPCIÓN
|  |  | Volúmen de obra | [6 empty] | OBSERVACIONES
CONCEPTO/LOCALIZACIÓN: |  |  |  |  | L (m) | B (m) | H (m) | Long Total (m) | Unidad
[10 empty] | EJECUTADO PLANILLA ANTERIOR |  | 3
DESCRIPCION | [5 empty] | 1 | 1 |  |  | EJECUTADO PLANILLA ACTUAL |  | 0.65
[10 empty] | EJECUTADO HASTA LA FECHA |  | 3.65
[10 empty] | CONTRATADO |  | 3
[10 empty] | DIFERENCIA |  | -0.65
Longitud total del Meson en el local |  |  |  |  | 3.65 |  |  | 3.65 | m | TOTAL ESTA PLANILLA - LIQUIDACION |  | 0.65
Longitud cobrada en la Planilla #1 |  |  |  |  | 3 |  |  | -3 | m
[7 empty] | TOTAL = | 0.65 | m
| CONTRATISTA | [9 empty] | FISCALIZADOR
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
MANTENIMIENTO DEL MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA
CONTRATO PRINCIPAL | 003-VH-ETEP-2023 |  |  | CONTRATISTA |  |  | ALIADO ESTRATEGICO |  |  | PERIODO |  | PLANILLA
CONTRATO ALIADO ESTRATEGICO |  |  |  | CONSORCIO TENA | [5 empty] | 11/07/2023 AL 09/08/2023 |  | LIQUIDACION
ADECUACIÓN DEL LOCAL BAJO PUENTE ATIRANTADO
60 | Mantenimiento de electrovalvulas en pileta ritmica
RUBRO: | 60 |  | DESCRIPCIÓN
|  |  | Volúmen de obra | [6 empty] | OBSERVACIONES
CONCEPTO/LOCALIZACIÓN: |  |  |  |  | L (m) | B (m) | H (m) | Unidad(u) | Unidad
[10 empty] | EJECUTADO PLANILLA ANTERIOR |  | 86
DESCRIPCION | [5 empty] | 1 | 1 |  |  | EJECUTADO PLANILLA ACTUAL |  | 4
Mantenimiento Electrovalvulas en la Pileta Ritmica | [7 empty] | 90 | u | EJECUTADO HASTA LA FECHA |  | 90
Restar Total planillado en la panilla #2 | [7 empty] | -86 | u | CONTRATADO |  | 96
[10 empty] | DIFERENCIA |  | 6
[10 empty] | TOTAL ESTA PLANILLA - LIQUIDACION |  | 4
[7 empty] | TOTAL = | 4 | u
NO ESTA AUTORIZADO EN LA ORDEN DE CAMBIO 1 LAS 4 ELECTROVALVULAS
| CONTRATISTA | [9 empty] | FISCALIZADOR
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD “EMPUDEPRO TENA-EP”
MANTENIMIENTO DEL MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA
CONTRATO PRINCIPAL | 003-VH-ETEP-2023 |  |  | CONTRATISTA |  |  | ALIADO ESTRATEGICO |  |  | PERIODO |  | PLANILLA
CONTRATO ALIADO ESTRATEGICO |  |  |  | CONSORCIO TENA | [5 empty] | 11/07/2023 AL 09/08/2023 |  | LIQUIDACION
ADECUACIÓN DEL LOCAL BAJO PUENTE ATIRANTADO
63 | Luminaria LED 3W, RBG, IP 65 Software Programable
RUBRO: | 63 |  | DESCRIPCIÓN
|  |  | Volúmen de obra | [6 empty] | OBSERVACIONES
CONCEPTO/LOCALIZACIÓN: |  |  |  | L (m) | a (m) | b (m) | Area (m2) | Numero | Unidad
[10 empty] | EJECUTADO PLANILLA ANTERIOR |  | 0
DESCRIPCION | [9 empty] | TOTAL |  | 22
Luminaria 15 | [7 empty] | 1 | u | EJECUTADO HASTA LA FECHA |  | 22
Luminaria 16 | [7 empty] | 1 | u | CONTRATADO |  | 68
Luminaria 17 | [7 empty] | 1 | u | DIFERENCIA |  | 46
Luminaria 18 | [7 empty] | 0 | u | SUB TOTAL 1 |  | 22
Luminaria 19 | [7 empty] | 0 | u
Luminaria 20 | [7 empty] | 0 | u
Luminaria 21 | [7 empty] | 1 | u
Luminaria 22 | [7 empty] | 0 | u
Luminaria 23 | [7 empty] | 1 | u
Luminaria 24 | [7 empty] | 0 | u
Luminaria 25 | [7 empty] | 0 | u
Luminaria 26 | [7 empty] | 1 | u
Luminaria 27 | [7 empty] | 1 | u
Luminaria 28 | [7 empty] | 1 | u
Luminaria 29 | [7 empty] | 1 | u
Luminaria 30 | [7 empty] | 1 | u
Luminaria 31 | [7 empty] | 1 | u
Luminaria 32 | [7 empty] | 1 | u
Luminaria 33 | [7 empty] | 1 | u
Luminaria 34 | [7 empty] | 1 | u
Luminaria 35 | [7 empty] | 1 | u
Luminaria 36 | [7 empty] | 1 | u
Luminaria 37 | [7 empty] | 0 | u
Luminaria 38 | [7 empty] | 1 | u
Luminaria 39 | [7 empty] | 1 | u
Luminaria 40 | [7 empty] | 1 | u
Luminaria 41 | [7 empty] | 1 | u
Luminaria 42 | [7 empty] | 1 | u
Luminaria 43 | [7 empty] | 0 | u
Luminaria 44 | [7 empty] | 1 | u
Luminaria 45 | [7 empty] | 0 | u
[7 empty] | TOTAL = | 22 | u
| CONTRATISTA | [9 empty] | FISCALIZADOR
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD “EMPUDEPRO TENA-EP”
MANTENIMIENTO DEL MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA
CONTRATO PRINCIPAL | 003-VH-ETEP-2023 |  |  | CONTRATISTA |  |  | ALIADO ESTRATEGICO |  |  | PERIODO |  | PLANILLA
CONTRATO ALIADO ESTRATEGICO |  |  |  | CONSORCIO TENA | [5 empty] | 11/07/2023 AL 09/08/2023 |  | LIQUIDACION
ADECUACIÓN DEL LOCAL BAJO PUENTE ATIRANTADO
63 | Luminaria LED 3W, RBG, IP 65 Software Programable
RUBRO: | 63 |  | DESCRIPCIÓN
|  |  | Volúmen de obra | [6 empty] | OBSERVACIONES
CONCEPTO/LOCALIZACIÓN: |  |  |  | L (m) | a (m) | b (m) | Area (m2) | Numero | Unidad
[10 empty] | EJECUTADO PLANILLA ANTERIOR |  | 0
DESCRIPCION | [9 empty] | SUB TOTAL 2 |  | 9
Luminaria 01 | [7 empty] | 0 | u | EJECUTADO HASTA LA FECHA |  | 9
Luminaria 02 | [7 empty] | 1 | u | CONTRATADO |  | 68
Luminaria 03 | [7 empty] | 0 | u | DIFERENCIA |  | 59
Luminaria 04 | [7 empty] | 1 | u | SUB TOTAL 1 |  | 22
Luminaria 05 | [7 empty] | 1 | u | SUB TOTAL 2 |  | 9
Luminaria 06 | [7 empty] | 1 | u | TOTAL ESTA PLANILLA - LIQUIDACION |  | 31
Luminaria 07 | [7 empty] | 1 | u
Luminaria 08 | [7 empty] | 0 | u
Luminaria 09 | [7 empty] | 1 | u
Luminaria 10 | [7 empty] | 0 | u
Luminaria 11 | [7 empty] | 1 | u
Luminaria 12 | [7 empty] | 0 | u
Luminaria 13 | [7 empty] | 1 | u
Luminaria 14 | [7 empty] | 1 | u
[7 empty] | TOTAL = | 9 | u
| CONTRATISTA | [9 empty] | FISCALIZADOR
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
MANTENIMIENTO DEL MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA
CONTRATO PRINCIPAL | 003-VH-ETEP-2023 |  |  | CONTRATISTA |  |  | ALIADO ESTRATEGICO |  |  | PERIODO |  | PLANILLA
CONTRATO ALIADO ESTRATEGICO |  |  |  | CONSORCIO TENA | [5 empty] | 11/07/2023 AL 09/08/2023 |  | LIQUIDACION
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ELECTROMECANICOS
64 | Luminaria LED 6W, RBGW, IP 68 Software Programable
RUBRO: | 64 |  | DESCRIPCIÓN
|  |  | Volúmen de obra | [6 empty] | OBSERVACIONES
CONCEPTO/LOCALIZACIÓN: |  |  |  | L (m) | B (m) | H (m) | Area(m2) | Unidad (u) | Unidad
[10 empty] | EJECUTADO PLANILLA ANTERIOR |  | 0
DESCRIPCION | [5 empty] | 1 | 1 |  |  | EJECUTADO PLANILLA ACTUAL |  | 64
[10 empty] | EJECUTADO HASTA LA FECHA |  | 64
LUMINARIAS AREA DEL TUNEL DE AGUA | [9 empty] | CONTRATADO |  | 24
Luminarias en el lado derecho | [7 empty] | 32 | u | DIFERENCIA |  | -40
Luminarias en el lado izquierdo | [7 empty] | 32 | u | TOTAL ESTA PLANILLA - LIQUIDACION |  | 64
[7 empty] | TOTAL = | 64 | u
VERIFICAR LA CANTIDAD
| CONTRATISTA | [9 empty] | FISCALIZADOR
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
MANTENIMIENTO DEL MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA
CONTRATO PRINCIPAL | 003-VH-ETEP-2023 |  |  | CONTRATISTA |  |  | ALIADO ESTRATEGICO |  |  | PERIODO |  | PLANILLA
CONTRATO ALIADO ESTRATEGICO |  |  |  | CONSORCIO TENA | [5 empty] | 11/07/2023 AL 09/08/2023 |  | LIQUIDACION
ADECUACIÓN DEL LOCAL BAJO PUENTE ATIRANTADO
65 | Luminaria LED 14W, RBG, IP 65 Software Programable
RUBRO: | 65 |  | DESCRIPCIÓN
|  |  | Volúmen de obra | [6 empty] | OBSERVACIONES
CONCEPTO/LOCALIZACIÓN: |  |  |  | L (m) | B (m) | H (m) | Area(m2) | Unidad (u) | Unidad
[10 empty] | EJECUTADO PLANILLA ANTERIOR |  | 12
DESCRIPCION | [5 empty] | 1 | 1 |  |  | EJECUTADO PLANILLA ACTUAL |  | 2
[10 empty] | EJECUTADO HASTA LA FECHA |  | 14
Luminarias en el tunel de agua lado Izquierdo | [7 empty] | 2 | u | CONTRATADO |  | 12
[10 empty] | DIFERENCIA |  | -2
[10 empty] | TOTAL ESTA PLANILLA - LIQUIDACION |  | 2
[7 empty] | TOTAL = | 2 | u
| CONTRATISTA | [9 empty] | FISCALIZADOR
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
MANTENIMIENTO DEL MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA
CONTRATO PRINCIPAL | 003-VH-ETEP-2023 |  |  | CONTRATISTA |  |  | ALIADO ESTRATEGICO |  |  | PERIODO |  | PLANILLA
CONTRATO ALIADO ESTRATEGICO |  |  |  | CONSORCIO TENA | [5 empty] | 11/07/2023 AL 09/08/2023 |  | LIQUIDACION
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ELECTROMECANICOS
67 | Luminaria LED 30W, RBG, IP 68 Software Programable
RUBRO: | 67 |  | DESCRIPCIÓN
|  |  | Volúmen de obra | [6 empty] | OBSERVACIONES
CONCEPTO/LOCALIZACIÓN: |  |  |  | L (m) | B (m) | H (m) | Area(m2) | Unidad (u) | Unidad
EJECUTADO PLANILLA ANTERIOR
DESCRIPCION | [5 empty] | 1 | 1 |  |  | EJECUTADO PLANILLA ACTUAL |  | 35
[10 empty] | EJECUTADO HASTA LA FECHA |  | 35
Luminarias en la Pileta Ritmica | [7 empty] | 35 | u | CONTRATADO |  | 52
[10 empty] | DIFERENCIA |  | 17
[10 empty] | TOTAL ESTA PLANILLA - DOS |  | 35
[7 empty] | TOTAL = | 35 | u
| CONTRATISTA | [9 empty] | FISCALIZADOR
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
MANTENIMIENTO DEL MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA
CONTRATO PRINCIPAL | 003-VH-ETEP-2023 |  |  | CONTRATISTA |  |  | ALIADO ESTRATEGICO |  |  | PERIODO |  | PLANILLA
CONTRATO ALIADO ESTRATEGICO |  |  |  | CONSORCIO TENA | [5 empty] | 11/07/2023 AL 09/08/2023 |  | LIQUIDACION
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ELECTROMECANICOS
71 | Sum. e Instalación de aire acondicionado split 24 KBTU/H 220V
RUBRO: | 71 |  | DESCRIPCIÓN
|  |  | Volúmen de obra | [6 empty] | OBSERVACIONES
CONCEPTO/LOCALIZACIÓN: | [6 empty] | Area(m2) | Unidad (u) | Unidad
EJECUTADO PLANILLA ANTERIOR
DESCRIPCION | [6 empty] | 1 |  |  | EJECUTADO PLANILLA ACTUAL |  | 3
[10 empty] | EJECUTADO HASTA LA FECHA |  | 3
Aire acondicionado cuarto de Maquinas bajo el puente peatonal colgante | [7 empty] | 1 | u | CONTRATADO |  | 6
Aire acondicionado cuarto de Maquinas bajo el puente atirantado | [7 empty] | 1 | u | DIFERENCIA |  | 3
Aire acondicionado en los Baños bajo el puente peatonal colgante | [7 empty] | 1 | u | TOTAL ESTA PLANILLA - DOS |  | 3
[7 empty] | TOTAL = | 3 | u
| CONTRATISTA | [9 empty] | FISCALIZADOR
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
MANTENIMIENTO DEL MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA
CONTRATO PRINCIPAL | 003-VH-ETEP-2023 |  |  | CONTRATISTA |  |  | ALIADO ESTRATEGICO |  |  | PERIODO |  | PLANILLA
CONTRATO ALIADO ESTRATEGICO |  |  |  | CONSORCIO TENA | [5 empty] | 11/07/2023 AL 09/08/2023 |  | LIQUIDACION
BATERIA SANITARIA
74 | Replanteo manual para estructuras
RUBRO: | 74 |  | DESCRIPCIÓN
|  |  | Volúmen de obra | [6 empty] | OBSERVACIONES
CONCEPTO/LOCALIZACIÓN: |  |  |  | L (m) | B (m) | H (m) | Numero(u) | Area(m2) | Unidad
[10 empty] | EJECUTADO PLANILLA ANTERIOR |  | 12.5
DESCRIPCION | [5 empty] | 1 | 1 |  |  | EJECUTADO PLANILLA ACTUAL |  | 10
[10 empty] | EJECUTADO HASTA LA FECHA |  | 22.5
Replateo de la bateria sanitaria a la altura de los parqueaderos |  |  |  | 5 | 4.5 |  | 1 | 22.5 | m2 | CONTRATADO |  | 12.5
[10 empty] | DIFERENCIA |  | -10
[10 empty] | TOTAL ESTA PLANILLA - LIQUIDACION |  | 10
|  |  |  | TOTAL EJECUTADO = |  |  |  | 22.5 | m2
|  |  |  | TOTAL PLANILLADO EN LA PLANILLA #2= |  |  |  | 12.5 | m2
|  |  |  | ESTA PLANILLA DE LIQUIDACION= |  |  |  | 10 | m2
| CONTRATISTA | [9 empty] | FISCALIZADOR
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
MANTENIMIENTO DEL MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA
CONTRATO PRINCIPAL | 003-VH-ETEP-2023 |  |  | CONTRATISTA |  |  | ALIADO ESTRATEGICO |  |  | PERIODO |  | PLANILLA
CONTRATO ALIADO ESTRATEGICO |  |  |  | CONSORCIO TENA | [5 empty] | 11/07/2023 AL 09/08/2023 |  | LIQUIDACION
BATERIA SANITARIA
75 | Retiro de adoquin
RUBRO: | 75 |  | DESCRIPCIÓN
|  |  | Volúmen de obra | [6 empty] | OBSERVACIONES
CONCEPTO/LOCALIZACIÓN: |  |  |  | L (m) | B (m) | H (m) | Numero(u) | Area(m2) | Unidad
[10 empty] | EJECUTADO PLANILLA ANTERIOR |  | 10.6
DESCRIPCION | [5 empty] | 1 | 1 |  |  | EJECUTADO PLANILLA ACTUAL |  | 92.96
[10 empty] | EJECUTADO HASTA LA FECHA |  | 103.56
Retiro adoquin en la bateria sanitaria a la altura de los parqueaderos |  |  |  | 5.2 | 2.2 |  | 1 | 11.44 | m2 | CONTRATADO |  | 10.6
[10 empty] | DIFERENCIA |  | -92.96
Retiro del adoquin en el Malecon | [9 empty] | TOTAL ESTA PLANILLA - LIQUIDACION |  | 92.96
Retiro del adoquin A1 |  |  |  | 2 | 1 |  | 2 | 4 | m2
Retiro del adoquin A2 |  |  |  | 3 | 1.5 |  | 4 | 18 | m2
Retiro del adoquin A3 |  |  |  | 2 | 1 |  | 2 | 4 | m2
Retiro del adoquin A4 |  |  |  | 3 | 3 |  | 2 | 18 | m2
Retiro del adoquin A5 |  |  |  | 1.8 | 1.7 |  | 2 | 6.12 | m2
Retiro del adoquin A6 |  |  |  | 3 | 2 |  | 1 | 6 | m2
Retiro del adoquin A7 |  |  |  | 2 | 2 |  | 4 | 16 | m2
Retiro del adoquin A8 |  |  |  | 1 | 1 |  | 20 | 20 | m2
|  |  |  | TOTAL EJECUTADO = |  |  |  | 103.56 | m2
|  |  |  | TOTAL PLANILLADO EN LA PLANILLA #2= |  |  |  | 10.6 | m2
|  |  |  | ESTA PLANILLA DE LIQUIDACION= |  |  |  | 92.96 | m2
| CONTRATISTA | [9 empty] | FISCALIZADOR
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
MANTENIMIENTO DEL MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA
CONTRATO PRINCIPAL | 003-VH-ETEP-2023 |  |  | CONTRATISTA |  |  | ALIADO ESTRATEGICO |  |  | PERIODO |  | PLANILLA
CONTRATO ALIADO ESTRATEGICO |  |  |  | CONSORCIO TENA | [5 empty] | 11/07/2023 AL 09/08/2023 |  | LIQUIDACION
BATERIA SANITARIA
76 | Excavación manual, zanja 0-2 m, material sin clasificar
RUBRO: | 76 |  | DESCRIPCIÓN
|  |  | Volúmen de obra | [6 empty] | OBSERVACIONES
CONCEPTO/LOCALIZACIÓN: |  |  |  | L (m) | B (m) | H (m) | Numero (u) | Volumen (m3) | Unidad
[10 empty] | EJECUTADO PLANILLA ANTERIOR |  | 5.4
DESCRIPCION | [5 empty] | 1 | 1 |  |  | EJECUTADO PLANILLA ACTUAL |  | 3.84
[10 empty] | EJECUTADO HASTA LA FECHA |  | 9.24
Excavacion de Plintos |  |  |  | 1 | 1 | 1.1 | 6 | 6.6 | m3 | CONTRATADO |  | 5.4
Excavacion de Cimientos sentido X-X |  |  |  | 1.5 | 0.4 | 0.4 | 4 | 0.96 | m3 | DIFERENCIA |  | -3.84
Excavacion de Cimientos sentido Y-Y |  |  |  | 3.5 | 0.4 | 0.4 | 3 | 1.68 | m3 | TOTAL ESTA PLANILLA - LIQUIDACION |  | 3.84
|  |  |  | TOTAL EJECUTADO = |  |  |  | 9.24 | m3
|  |  |  | TOTAL PLANILLADO EN LA PLANILLA #2= |  |  |  | 5.4 | m3
|  |  |  | ESTA PLANILLA DE LIQUIDACION= |  |  |  | 3.84 | m3
| CONTRATISTA | [9 empty] | FISCALIZADOR
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
MANTENIMIENTO DEL MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA
CONTRATO PRINCIPAL | 003-VH-ETEP-2023 |  |  | CONTRATISTA |  |  | ALIADO ESTRATEGICO |  |  | PERIODO |  | PLANILLA
CONTRATO ALIADO ESTRATEGICO |  |  |  | CONSORCIO TENA | [5 empty] | 11/07/2023 AL 09/08/2023 |  | LIQUIDACION
BATERIA SANITARIA
77 | Acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm², en varillas corrugadas
RUBRO: | 77 |  | DESCRIPCIÓN
|  |  | Volúmen de obra | [6 empty] | OBSERVACIONES
CONCEPTO/LOCALIZACIÓN: |  |  |  | L (m) | B (m) | G (m) | Unidad (u) | Peso (kg) | Unidad
[10 empty] | EJECUTADO PLANILLA ANTERIOR |  | 280
DESCRIPCION | [5 empty] | 1 | 1 |  |  | EJECUTADO PLANILLA ACTUAL |  | 160.556
ACERO EN PLINTOS | [9 empty] | EJECUTADO HASTA LA FECHA |  | 440.556
1 varilla 12mm Mc 103 (Tipo I) |  |  |  | 0.86 | 0.07 |  | 72 | 64.008 | kg | CONTRATADO |  | 280
ACERO EN CADENAS | [9 empty] | DIFERENCIA |  | -160.56
1 varilla 12mm Mc104 (Tipo C) |  |  |  | 5.16 | 0.3 |  | 8 | 40.9651 | kg | TOTAL ESTA PLANILLA - LIQUIDACION |  | 160.556
1 varilla 12mm Mc105 (Tipo C) |  |  |  | 4.74 | 0.3 |  | 12 | 56.9671 | kg
1 varilla 8mm Mc106 (Tipo O) |  |  |  | 0.14 | 0.34 | 0.07 | 160 | 69.52 | kg
ACERO EN COLUMNAS
1 varilla 12mm Mc104 (Tipo L) |  |  |  | 4 | 0.3 |  | 12 | 49.0728 | kg
1 varilla 12mm Mc105 (Tipo L) |  |  |  | 4.25 | 0.3 |  | 12 | 51.7398 | kg
1 varilla 8mm Mc106 (Tipo O) |  |  |  | 0.14 | 0.24 | 0.07 | 195 | 108.2835 | kg
|  |  |  | TOTAL EJECUTADO = |  |  |  | 440.5563 | kg
|  |  |  | TOTAL PLANILLADO EN LA PLANILLA #2= |  |  |  | 280 | kg
|  |  |  | ESTA PLANILLA DE LIQUIDACION= |  |  |  | 160.5563 | kg
| CONTRATISTA | [9 empty] | FISCALIZADOR
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
MANTENIMIENTO DEL MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA
CONTRATO PRINCIPAL | 003-VH-ETEP-2023 |  |  | CONTRATISTA |  |  | ALIADO ESTRATEGICO |  |  | PERIODO |  | PLANILLA
CONTRATO ALIADO ESTRATEGICO |  |  |  | CONSORCIO TENA | [5 empty] | 11/07/2023 AL 09/08/2023 |  | LIQUIDACION
BATERIA SANITARIA
78 | Hormigonf´c=210 kg/cm2(inc. encofrado)
RUBRO: | 78 |  | DESCRIPCIÓN
|  |  | Volúmen de obra | [6 empty] | OBSERVACIONES
CONCEPTO/LOCALIZACIÓN: |  |  |  | L (m) | B (m) | H (m) | Numero (u) | Volumen (m3) | Unidad
[10 empty] | EJECUTADO PLANILLA ANTERIOR |  | 1.82
DESCRIPCION | [5 empty] | 1 | 1 |  |  | EJECUTADO PLANILLA ACTUAL |  | 2.537
[10 empty] | EJECUTADO HASTA LA FECHA |  | 4.357
Hormigon Simple en Plintos |  |  |  | 1 | 1 | 0.2 | 6 | 1.2 | m3 | CONTRATADO |  | 1.82
Hormigon Simple en Cadenas Sentido X-X |  |  |  | 2.3 | 0.2 | 0.4 | 4 | 0.736 | m3 | DIFERENCIA |  | -2.54
Hormigon Simple en Cadenas Sentido Y-Y |  |  |  | 4.2 | 0.2 | 0.4 | 3 | 1.008 | m3 | TOTAL ESTA PLANILLA - LIQUIDACION |  | 2.537
Hormigon Simple en Columnas |  |  |  | 0.2 | 0.3 | 3.8 | 3 | 0.684 | m3
Hormigon Simple en Columnas |  |  |  | 0.2 | 0.3 | 4.05 | 3 | 0.729 | m3
|  |  |  | TOTAL EJECUTADO = |  |  |  | 4.357 | m3
|  |  |  | TOTAL PLANILLADO EN LA PLANILLA #2= |  |  |  | 1.82 | m3
|  |  |  | ESTA PLANILLA DE LIQUIDACION= |  |  |  | 2.537 | m3
[13 empty] | 46.25 | 100
[13 empty] | 83.25 | 180
| CONTRATISTA | [9 empty] | FISCALIZADOR
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
MANTENIMIENTO DEL MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA
CONTRATO PRINCIPAL | 003-VH-ETEP-2023 |  |  | CONTRATISTA |  |  | ALIADO ESTRATEGICO |  |  | PERIODO |  | PLANILLA
CONTRATO ALIADO ESTRATEGICO |  |  |  | CONSORCIO TENA | [5 empty] | 11/07/2023 AL 09/08/2023 |  | LIQUIDACION
BATERIA SANITARIA
79 | Malla electrosoldada 10x10x 8mm
RUBRO: | 79 |  | DESCRIPCIÓN
|  |  | Volúmen de obra | [6 empty] | OBSERVACIONES
CONCEPTO/LOCALIZACIÓN: |  |  |  | L (m) | B (m) | H (m) | Unidad(u) | Area (m2) | Unidad
[10 empty] | EJECUTADO PLANILLA ANTERIOR |  | 12.25
DESCRIPCION | [5 empty] | 1 | 1 |  |  | EJECUTADO PLANILLA ACTUAL |  | 11.285
[10 empty] | EJECUTADO HASTA LA FECHA |  | 23.535
Malla armex para el contrapiso |  |  |  | 5.35 | 4.5 |  | 1 | 24.075 | m2 | CONTRATADO |  | 12.25
|  |  |  | 0.12 | 4.5 |  | -1 | -0.54 |  | DIFERENCIA |  | -11.29
[10 empty] | TOTAL ESTA PLANILLA - LIQUIDACION |  | 11.285
|  |  |  | TOTAL EJECUTADO = |  |  |  | 23.535 | m2
|  |  |  | TOTAL PLANILLADO EN LA PLANILLA #2= |  |  |  | 12.25 | m2
|  |  |  | ESTA PLANILLA DE LIQUIDACION= |  |  |  | 11.285 | m2
| CONTRATISTA | [9 empty] | FISCALIZADOR
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
MANTENIMIENTO DEL MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA
CONTRATO PRINCIPAL | 003-VH-ETEP-2023 |  |  | CONTRATISTA |  |  | ALIADO ESTRATEGICO |  |  | PERIODO |  | PLANILLA
CONTRATO ALIADO ESTRATEGICO |  |  |  | CONSORCIO TENA | [5 empty] | 11/07/2023 AL 09/08/2023 |  | LIQUIDACION
BATERIA SANITARIA
80 | Hormigón f´= 180 kg/cm2 ( incluye encofrado)
RUBRO: | 80 |  | DESCRIPCIÓN
|  |  | Volúmen de obra | [6 empty] | OBSERVACIONES
CONCEPTO/LOCALIZACIÓN: |  |  |  | L (m) | B (m) | H (m) | Unidad(u) | Volumen (m3) | Unidad
[10 empty] | EJECUTADO PLANILLA ANTERIOR |  | 1.23
DESCRIPCION | [5 empty] | 1 | 1 |  |  | EJECUTADO PLANILLA ACTUAL |  | 4.425
[10 empty] | EJECUTADO HASTA LA FECHA |  | 5.655
Hormigon Simple para replantillos |  |  |  | 1 | 1 | 0.07 | 6 | 0.42 | m3 | CONTRATADO |  | 1.23
Hormigon Simple en Cimientos Sentido X-X |  |  |  | 2.3 | 0.4 | 0.4 | 4 | 1.472 | m3 | DIFERENCIA |  | -4.43
Hormigon Simple en Cimientos Sentido Y-Y |  |  |  | 4.2 | 0.4 | 0.4 | 3 | 2.016 | m3 | TOTAL ESTA PLANILLA - DOS |  | 4.425
Hormigon Simple para el contrapiso |  |  |  | 5.2 | 4.8 | 0.07 | 1 | 1.7472 | m3
|  |  |  | TOTAL EJECUTADO = |  |  |  | 5.6552 | m3
|  |  |  | TOTAL PLANILLADO EN LA PLANILLA #2= |  |  |  | 1.23 | m3
|  |  |  | ESTA PLANILLA DE LIQUIDACION= |  |  |  | 4.4252 | m3
| CONTRATISTA | [9 empty] | FISCALIZADOR
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD “EMPUDEPRO TENA-EP”
MANTENIMIENTO DEL MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA
CONTRATO PRINCIPAL | 003-VH-ETEP-2023 |  |  | CONTRATISTA |  |  | ALIADO ESTRATEGICO |  |  | PERIODO |  | PLANILLA
CONTRATO ALIADO ESTRATEGICO |  |  |  | CONSORCIO TENA | [5 empty] | 11/07/2023 AL 09/08/2023 |  | LIQUIDACION
BATERIA SANITARIA
82 | Enlucido Vertical Mort. 1:4
RUBRO: | 82 |  | DESCRIPCIÓN
|  |  | Volúmen de obra | [6 empty] | OBSERVACIONES
CONCEPTO/LOCALIZACIÓN: |  |  |  | L (m) | a (m) | b (m) | H (m) | Area(m2) | Unidad(m2)
[10 empty] | EJECUTADO PLANILLA ANTERIOR |  | 134
DESCRIPCION | [9 empty] | EJECUTADO PLANILLA ACTUAL |  | 1.7784
Enlucido Vertical interior en la Bateria Sanitaria | [9 empty] | EJECUTADO HASTA LA FECHA |  | 135.7784
Enlucido de las Fajas Ventana Frontal |  |  |  |  | 1.3 | 0.53 | 0.12 | 0.8784 | m2 | CONTRATADO |  | 134
Enlucido de las Fajas Ventana Lateral Derecha |  |  |  |  | 3.2 | 0.55 | 0.12 | 0.9 | m2 | DIFERENCIA |  | -1.78
[10 empty] | TOTAL ESTA PLANILLA - LIQUIDACION |  | 1.7784
[6 empty] | TOTAL= |  | 1.7784 | m2
| CONTRATISTA | [9 empty] | FISCALIZADOR
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD “EMPUDEPRO TENA-EP”
MANTENIMIENTO DEL MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA
CONTRATO PRINCIPAL | 003-VH-ETEP-2023 |  |  | CONTRATISTA |  |  | ALIADO ESTRATEGICO |  |  | PERIODO |  | PLANILLA
CONTRATO ALIADO ESTRATEGICO |  |  |  | CONSORCIO TENA | [5 empty] | 11/07/2023 AL 09/08/2023 |  | LIQUIDACION
BATERIA SANITARIA
83 | Empaste para Exteriores
RUBRO: | 83 |  | DESCRIPCIÓN
|  |  | Volúmen de obra | [6 empty] | OBSERVACIONES
CONCEPTO/LOCALIZACIÓN: |  |  |  | L (m) | a (m) | b (m) | H (m) | Area(m2) | Unidad(m2)
[10 empty] | EJECUTADO PLANILLA ANTERIOR |  | 62
DESCRIPCION | [9 empty] | TOTAL |  | 5.1011
Empaste exterior en la Bateria Sanitaria | [9 empty] | EJECUTADO HASTA LA FECHA |  | 67.1012
Empaste Fachada Lateral Izquierda |  |  |  | 4.85 |  |  | 0.407 | 1.9739 | m2 | CONTRATADO |  | 62
Empaste en las Fajas Ventana Frontal |  |  |  |  | 1.3 | 0.53 | 0.12 | 0.8784 | m2 | DIFERENCIA |  | -5.1
Empaste en las Fajas Ventana Posterior |  |  |  |  | 2.28 | 0.53 | 0.12 | 1.3488 | m2 | TOTAL ESTA PLANILLA - LIQUIDACION |  | 5.1011
Empaste en las Fajas Ventana Lateral Derecha |  |  |  |  | 3.2 | 0.55 | 0.12 | 0.9 | m2
[7 empty] | TOTAL = | 5.1011 | m
| CONTRATISTA | [9 empty] | FISCALIZADOR
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD “EMPUDEPRO TENA-EP”
MANTENIMIENTO DEL MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA
CONTRATO PRINCIPAL | 003-VH-ETEP-2023 |  |  | CONTRATISTA |  |  | ALIADO ESTRATEGICO |  |  | PERIODO |  | PLANILLA
CONTRATO ALIADO ESTRATEGICO |  |  |  | CONSORCIO TENA | [5 empty] | 11/07/2023 AL 09/08/2023 |  | LIQUIDACION
BATERIA SANITARIA
86 | Cubierta galvalumen/ tipo sanduche prepintado e=0.40mm
RUBRO: | 86 |  | DESCRIPCIÓN
|  |  | Volúmen de obra | [6 empty] | OBSERVACIONES
CONCEPTO/LOCALIZACIÓN: |  |  |  | L (m) | a (m) | b (m) | H (m) | Area(m2) | Unidad(m2)
EJECUTADO PLANILLA ANTERIOR
DESCRIPCION | [9 empty] | TOTAL |  | 37.262
[10 empty] | EJECUTADO HASTA LA FECHA |  | 37.262
Cubierta bateria sanitaria |  |  |  |  | 6.01 | 6.2 | 0.407 | 37.262 | m2 | CONTRATADO |  | 28
[10 empty] | DIFERENCIA |  | -9.26
[10 empty] | TOTAL ESTA PLANILLA - LIQUIDACION |  | 37.262
[7 empty] | TOTAL = | 37.262 | m
| CONTRATISTA | [9 empty] | FISCALIZADOR
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD “EMPUDEPRO TENA-EP”
MANTENIMIENTO DEL MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA
CONTRATO PRINCIPAL | 003-VH-ETEP-2023 |  |  | CONTRATISTA |  |  | ALIADO ESTRATEGICO |  |  | PERIODO |  | PLANILLA
CONTRATO ALIADO ESTRATEGICO |  |  |  | CONSORCIO TENA | [5 empty] | 11/07/2023 AL 09/08/2023 |  | LIQUIDACION
BATERIA SANITARIA
89 | Suministro e Instalación de Cerámica para Piso
RUBRO: | 89 |  | DESCRIPCIÓN
|  |  | Volúmen de obra | [6 empty] | OBSERVACIONES
CONCEPTO/LOCALIZACIÓN: |  |  |  | L (m) | B (m) | H (m) | Unidad(u) | Area (m2) | Unidad
[10 empty] | EJECUTADO PLANILLA ANTERIOR |  | 12.25
DESCRIPCION | [5 empty] | 1 | 1 |  |  | EJECUTADO PLANILLA ACTUAL |  | 15.513
Ceramica en la Bateria Sanitaria | [9 empty] | EJECUTADO HASTA LA FECHA |  | 27.763
Ceramica en el baño de hombres |  |  |  | 4.58 | 2.36 |  | 1 | 10.8088 | m2 | CONTRATADO |  | 12.25
Ceramica en la faja de la puerta |  |  |  | 1.01 | 0.14 |  | 1 | 0.1414 | m2 | DIFERENCIA |  | -15.51
Ceramica en el baño de mujeres |  |  |  | 4.58 | 2.47 |  | 1 | 11.3126 | m2 | TOTAL ESTA PLANILLA - LIQUIDACION |  | 15.513
Ceramica en la faja de la puerta |  |  |  | 1.01 | 0.14 |  | 1 | 0.1414 | m2
Ceramica en la Vereda
Ceramica en la vereda A1 |  |  |  | 1.13 |  | 0.16 | 1 | 0.1808 | m2
Ceramica en la vereda A2 |  |  |  | 1.24 |  | 0.15 | 1 | 0.186 | m2
Ceramica en la vereda A3 |  |  |  | 5.2 | 0.8 |  | 1 | 4.16 | m2
Ceramica en la vereda A4 |  |  |  | 5.2 |  | 0.16 | 1 | 0.832 | m2
|  |  |  | TOTAL EJECUTADO = |  |  |  | 27.763 | m2
|  |  |  | TOTAL PLANILLADO EN LA PLANILLA #2= |  |  |  | 12.25 | m2
|  |  |  | ESTA PLANILLA DE LIQUIDACION= |  |  |  | 15.513 | m2
| CONTRATISTA | [9 empty] | FISCALIZADOR
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD “EMPUDEPRO TENA-EP”
MANTENIMIENTO DEL MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA
CONTRATO PRINCIPAL | 003-VH-ETEP-2023 |  |  | CONTRATISTA |  |  | ALIADO ESTRATEGICO |  |  | PERIODO |  | PLANILLA
CONTRATO ALIADO ESTRATEGICO |  |  |  | CONSORCIO TENA | [5 empty] | 11/07/2023 AL 09/08/2023 |  | LIQUIDACION
BATERIA SANITARIA
90 | Suministro e Instalación de Cerámica para Pared
RUBRO: | 90 |  | DESCRIPCIÓN
|  |  | Volúmen de obra | [6 empty] | OBSERVACIONES
CONCEPTO/LOCALIZACIÓN: |  |  |  | L (m) | a (m) | b (m) | H (m) | Area(m2) | Unidad(m2)
[10 empty] | EJECUTADO PLANILLA ANTERIOR |  | 42
DESCRIPCION | [9 empty] | SUB TOTAL 2 |  | 26.6822
Ceramica Vertical interior en la Bateria Sanitaria | [9 empty] | EJECUTADO HASTA LA FECHA |  | 68.6822
Ceramica Pared Frontal Baño de Hombres |  |  |  | 2.28 |  |  | 2.84 | 6.4752 | m2 | CONTRATADO |  | 42
Ceramica Pared Frontal Baño de Mujeres |  |  |  | 2.86 |  |  | 2.84 | 8.1224 | m2 | DIFERENCIA |  | -26.68
Area de Puerta |  |  |  |  | 1 | 2.1 |  | -4.2 | m2 | TOTAL ESTA PLANILLA - LIQUIDACION |  | 26.6822
Area de Ventana |  |  |  |  | 1.28 | 0.51 |  | -1.3056 | m2
Ceramica Pared Posterior Baño de Hombres |  |  |  | 2.57 |  |  | 2.08 | 5.3456 | m2
Ceramica Pared Posterior Baño de Mujeres |  |  |  | 2.86 |  |  | 2.08 | 5.9488 | m2
Ceramica Pared Lateral Derecha Baño de Mujeres |  |  |  | 4.17 |  |  | 2.74 | 11.4258 | m2
Area de Ventana |  |  |  |  | 3.18 | 0.55 |  | -1.749 | m2
Ceramica Pared Lateral Izquierda Baño de Hombres |  |  |  | 4.61 |  |  | 2.74 | 12.6314 | m2
Ceramica pared interna Divisoria Lado 1 |  |  |  | 4.57 |  |  | 2.74 | 12.5218 | m2
Ceramica pared interna Divisoria Lado 2 |  |  |  | 4.17 |  |  | 2.74 | 11.4258 | m2
Ceramica de Dinteles de mesones (4 lados) |  |  |  | 0.85 |  | 0.6 | 4 | 2.04 | m2
|  |  |  | TOTAL EJECUTADO = |  |  |  | 68.6822 | m2
|  |  |  | TOTAL PLANILLADO EN LA PLANILLA #2= |  |  |  | 42 | m2
|  |  |  | ESTA PLANILLA DE LIQUIDACION= |  |  |  | 26.6822 | m2
| CONTRATISTA | [9 empty] | FISCALIZADOR
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD “EMPUDEPRO TENA-EP”
MANTENIMIENTO DEL MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA
CONTRATO PRINCIPAL | 003-VH-ETEP-2023 |  |  | CONTRATISTA |  |  | ALIADO ESTRATEGICO |  |  | PERIODO |  | PLANILLA
CONTRATO ALIADO ESTRATEGICO |  |  |  | CONSORCIO TENA | [5 empty] | 11/07/2023 AL 09/08/2023 |  | LIQUIDACION
BATERIA SANITARIA
91 | Punto de agua tubería PVC roscable d=1/2"
RUBRO: | 91 |  | DESCRIPCIÓN
|  |  | Volúmen de obra | [6 empty] | OBSERVACIONES
CONCEPTO/LOCALIZACIÓN: |  |  |  | L (m) | a (mm) | b (mm) | e (mm) | Punto (pto) | Unidad
[10 empty] | EJECUTADO PLANILLA ANTERIOR |  | 6
DESCRIPCION | [5 empty] | 1 | 1 |  |  | EJECUTADO PLANILLA ACTUAL |  | 3
[10 empty] | EJECUTADO HASTA LA FECHA |  | 9
Puntos de agua en los baños de Hombres | [9 empty] | CONTRATADO |  | 6
Punto para Indoros | [7 empty] | 1 | u | DIFERENCIA |  | -3
Punto para Urinarios | [7 empty] | 2 | u | TOTAL ESTA PLANILLA - LIQUIDACION |  | 3
[7 empty] | TOTAL = | 3 | pto
| CONTRATISTA | [9 empty] | FISCALIZADOR
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD “EMPUDEPRO TENA-EP”
MANTENIMIENTO DEL MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA
CONTRATO PRINCIPAL | 003-VH-ETEP-2023 |  |  | CONTRATISTA |  |  | ALIADO ESTRATEGICO |  |  | PERIODO |  | PLANILLA
CONTRATO ALIADO ESTRATEGICO |  |  |  | CONSORCIO TENA | [5 empty] | 11/07/2023 AL 09/08/2023 |  | LIQUIDACION
BATERIA SANITARIA
92 | Punto de aguas servidas con PVC D=75mm tipo B
RUBRO: | 92 |  | DESCRIPCIÓN
|  |  | Volúmen de obra | [6 empty] | OBSERVACIONES
CONCEPTO/LOCALIZACIÓN: |  |  |  | L (m) | a (mm) | b (mm) | e (mm) | Punto (pto) | Unidad
[10 empty] | EJECUTADO PLANILLA ANTERIOR |  | 3
DESCRIPCION | [5 empty] | 1 | 1 |  |  | EJECUTADO PLANILLA ACTUAL |  | 2
[10 empty] | EJECUTADO HASTA LA FECHA |  | 5
Puntos Sanitarios en los baños de Hombres | [9 empty] | CONTRATADO |  | 3
Punto para Urinarios | [7 empty] | 2 | u | DIFERENCIA |  | -2
[10 empty] | TOTAL ESTA PLANILLA - LIQUIDACION |  | 2
[7 empty] | TOTAL = | 2 | u
| CONTRATISTA | [9 empty] | FISCALIZADOR
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD “EMPUDEPRO TENA-EP”
MANTENIMIENTO DEL MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA
CONTRATO PRINCIPAL | 003-VH-ETEP-2023 |  |  | CONTRATISTA |  |  | ALIADO ESTRATEGICO |  |  | PERIODO |  | PLANILLA
CONTRATO ALIADO ESTRATEGICO |  |  |  | CONSORCIO TENA | [5 empty] | 11/07/2023 AL 09/08/2023 |  | LIQUIDACION
BATERIA SANITARIA
96 | Punto de luz 2x18W
RUBRO: | 96 |  | DESCRIPCIÓN
|  |  | Volúmen de obra | [6 empty] | OBSERVACIONES
CONCEPTO/LOCALIZACIÓN: |  |  |  | L (m) | a (mm) | b (mm) | e (mm) | Punto (pto) | Unidad
[10 empty] | EJECUTADO PLANILLA ANTERIOR |  | 4
DESCRIPCION | [5 empty] | 1 | 1 |  |  | EJECUTADO PLANILLA ACTUAL |  | 4
[10 empty] | EJECUTADO HASTA LA FECHA |  | 8
[10 empty] | CONTRATADO |  | 4
Puntos de Luz en los baños de Hombres | [7 empty] | 1 | u | DIFERENCIA |  | -4
Puntos de Luz en los baños de Mujeres | [7 empty] | 3 | u | TOTAL ESTA PLANILLA - LIQUIDACION |  | 4
[7 empty] | TOTAL = | 4 | u
| CONTRATISTA | [9 empty] | FISCALIZADOR
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD “EMPUDEPRO TENA-EP”
MANTENIMIENTO DEL MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA
CONTRATO PRINCIPAL | 003-VH-ETEP-2023 |  |  | CONTRATISTA |  |  | ALIADO ESTRATEGICO |  |  | PERIODO |  | PLANILLA
CONTRATO ALIADO ESTRATEGICO |  |  |  | CONSORCIO TENA | [5 empty] | 11/07/2023 AL 09/08/2023 |  | LIQUIDACION
BATERIA SANITARIA
99 | Luminaria led 2x18W
RUBRO: | 99 |  | DESCRIPCIÓN
|  |  | Volúmen de obra | [6 empty] | OBSERVACIONES
CONCEPTO/LOCALIZACIÓN: |  |  |  | L (m) | a (mm) | b (mm) | e (mm) | Numero | Unidad
[10 empty] | EJECUTADO PLANILLA ANTERIOR |  | 4
DESCRIPCION | [5 empty] | 1 | 1 |  |  | EJECUTADO PLANILLA ACTUAL |  | 4
[10 empty] | EJECUTADO HASTA LA FECHA |  | 8
Luminaria led baños de hombres | [7 empty] | 1 | u | CONTRATADO |  | 4
Luminaria led baños de hombres | [7 empty] | 3 | u | DIFERENCIA |  | -4
[10 empty] | TOTAL ESTA PLANILLA - LIQUIDACION |  | 4
[7 empty] | TOTAL = | 4 | u
| CONTRATISTA | [9 empty] | FISCALIZADOR
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD “EMPUDEPRO TENA-EP”
MANTENIMIENTO DEL MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA
CONTRATO PRINCIPAL | 003-VH-ETEP-2023 |  |  | CONTRATISTA |  |  | ALIADO ESTRATEGICO |  |  | PERIODO |  | PLANILLA
CONTRATO ALIADO ESTRATEGICO |  |  |  | CONSORCIO TENA | [5 empty] | 11/07/2023 AL 09/08/2023 |  | LIQUIDACION
BATERIA SANITARIA
101 | Urinario incluye fluxometro
RUBRO: | 101 |  | DESCRIPCIÓN
|  |  | Volúmen de obra | [6 empty] | OBSERVACIONES
CONCEPTO/LOCALIZACIÓN: |  |  |  | L (m) | a (mm) | b (mm) | e (mm) | Numero | Unidad
[10 empty] | EJECUTADO PLANILLA ANTERIOR |  | 1
DESCRIPCION | [5 empty] | 1 | 1 |  |  | EJECUTADO PLANILLA ACTUAL |  | 1
[10 empty] | EJECUTADO HASTA LA FECHA |  | 2
Urinario en el baño de hombres | [7 empty] | 1 | u | CONTRATADO |  | 1
[10 empty] | DIFERENCIA |  | -1
[10 empty] | TOTAL ESTA PLANILLA - LIQUIDACION |  | 1
[7 empty] | TOTAL = | 1 | u
| CONTRATISTA | [9 empty] | FISCALIZADOR
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD “EMPUDEPRO TENA-EP”
MANTENIMIENTO DEL MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA
CONTRATO PRINCIPAL | 003-VH-ETEP-2023 |  |  | CONTRATISTA |  |  | ALIADO ESTRATEGICO |  |  | PERIODO |  | PLANILLA
CONTRATO ALIADO ESTRATEGICO |  |  |  | CONSORCIO TENA | [5 empty] | 11/07/2023 AL 09/08/2023 |  | LIQUIDACION
BATERIA SANITARIA
102 | Mesón de Hormigon Armado f´c=210 Kg/cm2 con revestimiento de granito
RUBRO: | 102 |  | DESCRIPCIÓN
|  |  | Volúmen de obra | [6 empty] | OBSERVACIONES
CONCEPTO/LOCALIZACIÓN: |  |  |  | L (m) | a (mm) | b (mm) | e (mm) | Longitud(m) | Unidad
[10 empty] | EJECUTADO PLANILLA ANTERIOR |  | 2.5
DESCRIPCION | [5 empty] | 1 | 1 |  |  | EJECUTADO PLANILLA ACTUAL |  | 0.68
[10 empty] | EJECUTADO HASTA LA FECHA |  | 3.18
Meson en el baño de hombres | [7 empty] | 1.28 | m | CONTRATADO |  | 2.5
Meson en el baño de mujeres | [7 empty] | 1.9 | m | DIFERENCIA |  | -0.68
[10 empty] | TOTAL ESTA PLANILLA - LIQUIDACION |  | 0.68
|  |  |  | TOTAL EJECUTADO = |  |  |  | 3.18 | m
|  |  |  | TOTAL PLANILLADO EN LA PLANILLA #2= |  |  |  | 2.5 | m
|  |  |  | ESTA PLANILLA DE LIQUIDACION= |  |  |  | 0.68 | m
| CONTRATISTA | [9 empty] | FISCALIZADOR
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD “EMPUDEPRO TENA-EP”
MANTENIMIENTO DEL MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA
CONTRATO PRINCIPAL | 003-VH-ETEP-2023 |  |  | CONTRATISTA |  |  | ALIADO ESTRATEGICO |  |  | PERIODO |  | PLANILLA
CONTRATO ALIADO ESTRATEGICO |  |  |  | CONSORCIO TENA | [5 empty] | 11/07/2023 AL 09/08/2023 |  | LIQUIDACION
BATERIA SANITARIA
103 | Lavamanos Simple, linea media en meson
RUBRO: | 103 |  | DESCRIPCIÓN
|  |  | Volúmen de obra | [6 empty] | OBSERVACIONES
CONCEPTO/LOCALIZACIÓN: |  |  |  | L (m) | a (mm) | b (mm) | e (mm) | Numero | Unidad
[10 empty] | EJECUTADO PLANILLA ANTERIOR |  | 3
DESCRIPCION | [5 empty] | 1 | 1 |  |  | EJECUTADO PLANILLA ACTUAL |  | 1
[10 empty] | EJECUTADO HASTA LA FECHA |  | 4
Lavamanos en el baño de hombres | [7 empty] | 1 | u | CONTRATADO |  | 3
[10 empty] | DIFERENCIA |  | -1
[10 empty] | TOTAL ESTA PLANILLA - LIQUIDACION |  | 1
[7 empty] | TOTAL = | 1 | u
| CONTRATISTA | [9 empty] | FISCALIZADOR
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD “EMPUDEPRO TENA-EP”
MANTENIMIENTO DEL MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA
CONTRATO PRINCIPAL | 003-VH-ETEP-2023 |  |  | CONTRATISTA |  |  | ALIADO ESTRATEGICO |  |  | PERIODO |  | PLANILLA
CONTRATO ALIADO ESTRATEGICO |  |  |  | CONSORCIO TENA | [5 empty] | 11/07/2023 AL 09/08/2023 |  | LIQUIDACION
BATERIA SANITARIA
104 | Panel de division en aluminio y estructura
RUBRO: | 104 |  | DESCRIPCIÓN
|  |  | Volúmen de obra | [6 empty] | OBSERVACIONES
CONCEPTO/LOCALIZACIÓN: |  |  |  | L (m) | a (mm) | b (m) | h (m) | Area (m2) | Unidad
[10 empty] | EJECUTADO PLANILLA ANTERIOR |  | 0
DESCRIPCION | [5 empty] | 1 | 1 |  |  | EJECUTADO PLANILLA ACTUAL |  | 15.62
[10 empty] | EJECUTADO HASTA LA FECHA |  | 15.62
Divisiones en el baño de Hombres | [9 empty] | CONTRATADO |  | 17
Panel para el Inodoro |  |  |  |  | 1.8 |  | 2.1 | 3.78 | m2 | DIFERENCIA |  | 1.38
Panel para el Urinario |  |  |  |  | 1.5 |  | 2.1 | 3.15 | m2 | TOTAL ESTA PLANILLA - LIQUIDACION |  | 15.62
Division para Urinario |  |  |  |  | 0.5 |  | 1 | 0.5 | m2
Divisones en el baño de mujeres
Panel para el Urinario |  |  |  |  | 1.95 |  | 2.1 | 8.19 | m2
[7 empty] | TOTAL = | 15.62 | m2
| CONTRATISTA | [9 empty] | FISCALIZADOR
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD “EMPUDEPRO TENA-EP”
MANTENIMIENTO DEL MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA
CONTRATO PRINCIPAL | 003-VH-ETEP-2023 |  |  | CONTRATISTA |  |  | ALIADO ESTRATEGICO |  |  | PERIODO |  | PLANILLA
CONTRATO ALIADO ESTRATEGICO |  |  |  | CONSORCIO TENA | [5 empty] | 11/07/2023 AL 09/08/2023 |  | LIQUIDACION
BATERIA SANITARIA
105 | Sum. e Inst. Puerta de aluminio y vidrio en baño
RUBRO: | 105 |  | DESCRIPCIÓN
|  |  | Volúmen de obra | [6 empty] | OBSERVACIONES
CONCEPTO/LOCALIZACIÓN: |  |  |  | L (m) | a (mm) | h (m) | Numero | Area (m2) | Unidad
[10 empty] | EJECUTADO PLANILLA ANTERIOR |  | 0
DESCRIPCION | [5 empty] | 1 | 1 |  |  | EJECUTADO PLANILLA ACTUAL |  | 4.41
[10 empty] | EJECUTADO HASTA LA FECHA |  | 4.41
Puerta en el baño de hombres (0.70x2.10m) |  |  |  |  | 0.7 | 2.1 | 1 | 1.47 | m2 | CONTRATADO |  | 6.6
Puerta en el baño de mujeres (0.70x2.10m) |  |  |  |  | 0.7 | 2.1 | 2 | 2.94 | m2 | DIFERENCIA |  | 2.19
[10 empty] | TOTAL ESTA PLANILLA - LIQUIDACION |  | 4.41
[7 empty] | TOTAL = | 4.41 | m2
| CONTRATISTA | [9 empty] | FISCALIZADOR
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD “EMPUDEPRO TENA-EP”
MANTENIMIENTO DEL MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA
CONTRATO PRINCIPAL | 003-VH-ETEP-2023 |  |  | CONTRATISTA |  |  | ALIADO ESTRATEGICO |  |  | PERIODO |  | PLANILLA
CONTRATO ALIADO ESTRATEGICO |  |  |  | CONSORCIO TENA | [5 empty] | 11/07/2023 AL 09/08/2023 |  | LIQUIDACION
BATERIA SANITARIA
106 | Suministro e int. de puerta metalica de acceso
RUBRO: | 106 |  | DESCRIPCIÓN
|  |  | Volúmen de obra | [6 empty] | OBSERVACIONES
CONCEPTO/LOCALIZACIÓN: |  |  |  | L (m) | a (mm) | b (mm) | h (m) | Area (m2) | Unidad
[10 empty] | EJECUTADO PLANILLA ANTERIOR |  | 0
DESCRIPCION | [5 empty] | 1 | 1 |  |  | EJECUTADO PLANILLA ACTUAL |  | 1.642
[10 empty] | EJECUTADO HASTA LA FECHA |  | 1.642
Puerta principal en el baño de hombres P1 | [5 empty] | 1.01 | 2.1 | 2.121 | m2 | CONTRATADO |  | 2.6
Puerta principal en el baño de mujeres P1 | [5 empty] | 1.01 | 2.1 | 2.121 | m2 | DIFERENCIA |  | 0.96
[10 empty] | TOTAL ESTA PLANILLA - LIQUIDACION |  | 1.642
|  |  |  | TOTAL EJECUTADO = |  |  |  | 4.242 | m2
|  |  |  | TOTAL PLANILLADO EN LA PLANILLA #2= |  |  |  | 2.6 | m2
|  |  |  | ESTA PLANILLA DE LIQUIDACION= |  |  |  | 1.642 | m2
| CONTRATISTA | [9 empty] | FISCALIZADOR
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
MANTENIMIENTO DEL MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA
CONTRATO PRINCIPAL | 003-VH-ETEP-2023 |  |  | CONTRATISTA |  |  | ALIADO ESTRATEGICO |  |  | PERIODO |  | PLANILLA
CONTRATO ALIADO ESTRATEGICO |  |  |  | CONSORCIO TENA | [5 empty] | 11/07/2023 AL 09/08/2023 |  | LIQUIDACION
BATERIA SANITARIA
111 | Sum. Inst. Conductor de CU No.1/0 AWG, desnudo
RUBRO: | 111 |  | DESCRIPCIÓN
|  |  | Volúmen de obra | [6 empty] | OBSERVACIONES
CONCEPTO/LOCALIZACIÓN: |  |  |  | L (m) | a (mm) | b (mm) | e (mm) | Longitud (m) | Unidad
[10 empty] | EJECUTADO PLANILLA ANTERIOR |  | 0
DESCRIPCION | [5 empty] | 1 | 1 |  |  | EJECUTADO PLANILLA ACTUAL |  | 7
[10 empty] | EJECUTADO HASTA LA FECHA |  | 7
Cable de Cu No 1/0 en la Bateria Sanitaria |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 | m | CONTRATADO |  | 34
[10 empty] | DIFERENCIA |  | 27
[10 empty] | TOTAL ESTA PLANILLA - DOS |  | 7
[7 empty] | TOTAL = | 7 | m
| CONTRATISTA | [9 empty] | FISCALIZADOR
FACHADAS EN PUENTE CARROZABLE
PAREDES INTERNAS EN LA BATERIA SANITARIA
FACHADAS EN LA BATERIA SANITARIA
FACHADAS EN EL LOCAL BAJO EL PUENTE
VIGAS LOCAL BAJO EL PUENTE
CERAMICA PAREDES INTERNAS EN LA BATERIA SANITARIA
AREA DE TUNEL DE GUA
FACHADA A
FACHADA C
FACHADA B
FACHADA F
PILETA RITMICA
L=27.00
b=45.0
h=3.0
h1=3.4
TRAMO 1
4 OJOS DE BUEY
5 OJOS DE BUEY
7 OJOS DE BUEY
6 OJOS DE BUEY
3 OJOS DE BUEY
4 OJOS DE BUEY
2 OJOS DE BUEY
TRAMO 2
AREAS DEL RETIRO DEL ADOQUIN
33 Estribos Por columna
TRAMO 4
PILETA RITMICA
Cuarto de Maquinas Puente Petonal Colgante
Cuarto de Maquinas Puente Petonal Atirantado
Baños Puente Petonal Colgante
5 OJOS DE BUEY
4 OJOS DE BUEY
V
TRAMO 3
5 OJOS DE BUEY
V1
V2
3
5
7
9
11
TRAMO 1

## CUADRO +-
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
EQUILIBRIO ECONOMICO FINAL
PROYECTO: |  | MANTENIMIENTO DEL MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA
FECHA FIRMA DE CONTRATO: |  | 2023-05-08
PARROQUIA: |  | TENA
CONTRATISTA: |  | CONSORCIO TENA
MONTO DE CONTRATO: |  | 346652.19
CONTRATO N°: |  | 003-VH-ETEP-2023
ANTICIPO : |  | 173326.095
FECHA DE ANTICIPO: |  | 2023-05-12
FECHA DE INICIO: |  | 2023-05-12
Rubro No. | RUBRO / DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD CONTRATADA | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL CONTRATADO | CANTIDADES EJECUTADAS | PRECIO TOTAL EJECUTADO | DIFERENCIA DE CANTIDADES |  | IMPORTE EN DOLARES |  | % DE AVANCE DE OBRA
[9 empty] | INCREMENTO (+) | DECREMENTO (-) | INCREMENTO (+) | DECREMENTO (-)
MANTENIMIENTO DEL MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA
MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS CIVILES
1 | Limpieza y Pintura de bancas metalicas |  | u | 28 | 120 | 3360 | 28 | 3360 |  |  |  |  | 100%
2 | Limpieza, mantenimiento, reparación y pintura de superficies verticales |  | m2 | 808 | 19.39 | 15667.12 | 868.96 | 16849.1344 | 60.96 |  | 1182.0144 |  | 107.5%
3 | Limpieza y Pintura interior de estructura |  | m2 | 929.55 | 9.49 | 8821.4295 | 598.68 | 5681.4732 |  | 330.87 |  | 3139.9563 | 64.41%
4 | Limpieza, mantenimiento, reparación y pintura de puertas metalicas |  | m2 | 180 | 22.39 | 4030.2 | 309.51 | 6929.9289 | 129.51 |  | 2899.7289 |  | 171.9%
5 | Limpieza, mantenimiento y pintura de pasamanos y rejas |  | m2 | 1918.68 | 9.08 | 17421.6144 | 1131.77 | 10276.4716 |  | 786.91 |  | 7145.1428 | 58.99%
6 | Limpieza de bordillos con hidrolavadora |  | m2 | 2168 | 0.47 | 1018.96 | 1075.09 | 505.2923 |  | 1092.91 |  | 513.6677 | 49.59%
7 | Pintura de trafico en bordillos |  | m2 | 2168 | 7 | 15176 | 880.88 | 6166.16 |  | 1287.12 |  | 9009.84 | 40.63%
8 | Limpieza de fachadas de piedra con hidrolavadora (Incluye Jardineras) |  | m2 | 2680 | 0.47 | 1259.6 | 2680 | 1259.6 |  |  |  |  | 100%
9 | Impermeabilizacion con sello acrilico de fachada de piedra (Incluye Jardineras) |  | m2 | 2680 | 1.92 | 5145.6 | 2075.81 | 3985.5552 |  | 604.19 |  | 1160.0448 | 77.46%
10 | Suministro e instalación de piedra decorativa en area de tunel de agua |  | m2 | 28 | 36.17 | 1012.76 | 145 | 5244.65 | 117 |  | 4231.89 |  | 517.9%
11 | Levantamiento y reinstalación de piso de piedra en area de tunel de agua |  | m2 | 52 | 24.82 | 1290.64 | 48.17 | 1195.5794 |  | 3.83 |  | 95.0606 | 92.63%
12 | Mantenimientos de bases metalicas redondas de estructuras de tensomembrana |  | u | 42 | 26.26 | 1102.92 | 54 | 1418.04 | 12 |  | 315.12 |  | 128.6%
13 | Mantenimiento de estructuras metalicas areas de cimentación de tensomembrana |  | m2 | 29.2 | 35.72 | 1043.024 | 56.6 | 2021.752 | 27.4 |  | 978.728 |  | 193.8%
14 | Mantenimiento de bases metalicas de estructuras areas de tensomembrana |  | u | 4 | 37.16 | 148.64 | 13 | 483.08 | 9 |  | 334.44 |  | 325%
15 | Mantenimiento de bases redondas de poste metalico de alumbrado |  | u | 62 | 11.6 | 719.2 | 62 | 719.2 |  |  |  |  | 100%
16 | Limpieza y Pintura de postes metalicos de iluminación |  | m2 | 178.1188 | 9.14 | 1628.0054 | 230.86 | 2110.0604 | 52.7412 |  | 482.055 |  | 129.6%
17 | Limpieza y mantenimiento de basureros de acero inoxidable |  | u | 18 | 62.74 | 1129.32 | 35 | 2195.9 | 17 |  | 1066.58 |  | 194.4%
18 | Mantenimiento de rejillas de acero inoxidable en arcos de agua |  | u | 12 | 63.58 | 762.96 | 43 | 2733.94 | 31 |  | 1970.98 |  | 358.3%
19 | Puerta metalica de enrejado en area infantil |  | m2 | 1.6 | 113.82 | 182.112 | 1.6 | 182.112 |  |  |  |  | 100%
20 | Limpieza y mantenimiento de barandas de acero inoxidable |  | m | 117 | 11.48 | 1343.16 | 117 | 1343.16 |  |  |  |  | 100%
21 | Sum. e Inst. de mesa y banca acero inoxidable para 4 personas en area de patio de comidas. Incluye parasol |  | u | 39 | 647.94 | 25269.66 | 39 | 25269.66 |  |  |  |  | 100%
22 | Sum. e Inst. de butaca giratoria en acero inoxidable en area de patio de comidas |  | u | 94 | 124.28 | 11682.32 | 0 | 0 |  | 94 |  | 11682.32 | 0%
23 | Limpieza mecanica de adoquin instalado |  | m2 | 7014 | 2.03 | 14238.42 | 7340.64 | 14901.4992 | 326.64 |  | 663.0792 |  | 104.7%
24 | Retiro y reposición de revestimiento de paja toquilla en cubiertas |  | m2 | 209 | 45.16 | 9438.44 | 226.8 | 10242.288 | 17.8 |  | 803.848 |  | 108.5%
25 | Reposición de revestimiento de caña guadua en paredes |  | m2 | 268 | 17.42 | 4668.56 | 249.4 | 4344.548 |  | 18.6 |  | 324.012 | 93.06%
26 | Retiro de recubrimiento de cesped sintetico en area de juegos infantiles |  | m2 | 392 | 0.52 | 203.84 | 395 | 205.4 | 3 |  | 1.56 |  | 100.8%
27 | Sum. e Inst. de Cesped sintético para alto trafico |  | m2 | 392 | 33.16 | 12998.72 | 395 | 13098.2 | 3 |  | 99.48 |  | 100.8%
28 | Sum. e Inst. de Juego infantil carrusel (Tivoll) |  | u | 1 | 1808.11 | 1808.11 | 1 | 1808.11
29 | Sum. e Inst. de Juego infantil (casita, resbaladera simple y tubular, escalera, puente con pasamano) |  | u | 1 | 7388.11 | 7388.11 | 1 | 7388.11 |  |  |  |  | 100%
30 | Sum. e Inst. de Juego infantil (casita, resbaladera simple y tubular, escalera con pasamano, puente con tunel) |  | u | 1 | 8528.11 | 8528.11 | 1 | 8528.11 |  |  |  |  | 100%
31 | Sum. e Inst. Puerta de aluminio y vidrio en baño |  | m2 | 6 | 204.74 | 1228.44 | 1.06 | 217.0244 |  | 4.94 |  | 1011.4156 | 17.67%
32 | Mantenimiento y resembrado de plantas ornamentales |  | m2 | 1754.76 | 5.48 | 9616.0848 | 1013.38 | 5553.3224 |  | 741.38 |  | 4062.7624 | 57.75%
| ADECUACIÓN DEL LOCAL BAJO PUENTE ATIRANTADO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
33 | Retiro de adoquin |  | m2 | 2.81 | 2.05 | 5.7605 | 2.78 | 5.699 |  | 0.03 |  | 0.0615 | 98.93%
34 | Excavación manual en suelo sin clasificar |  | m3 | 1.34 | 9.78 | 13.1052 | 0.34 | 3.3252 |  | 1 |  | 9.78 | 25.37%
35 | Hormigón f´= 180 kg/cm2 ( incluye encofrado) |  | m3 | 0.64 | 202.37 | 129.5168 | 0.12 | 24.2844 |  | 0.52 |  | 105.2324 | 18.75%
36 | Mampostería de Ladrillo visto |  | m2 | 7.2 | 18.76 | 135.072 | 22.01 | 412.9076 | 14.81 |  | 277.8356 |  | 305.7%
37 | Acometida domiciliaria con caja de revisión y tapa de H°A 210 kg/cm2(Incl. Excavación, tuberías, accesorios y relleno compactado material de sitio, no incl. Reposición de calzada ni rotura de vereda y/o bordillo |  | u | 1 | 290.57 | 290.57 | 1 | 290.57 |  |  |  |  | 100%
38 | Acometida domiciliaria de agua potable 1/2" ( incluye materiales, excavación , relleno compactado con material del sitio y medidor) |  | u | 1 | 216.88 | 216.88 | 1 | 216.88 |  |  |  |  | 100%
39 | Enlucido de filos con mortero 1:4 |  | m | 5.2 | 4.38 | 22.776 | 24.24 | 106.1712 | 19.04 |  | 83.3952 |  | 466.2%
40 | Pintura de caucho para exterior |  | m2 | 8.4 | 5.09 | 42.756 | 24.39 | 124.1451 | 15.99 |  | 81.3891 |  | 290.4%
41 | Mueble bajo mesón de tablero de fibra de madera y melamina |  | m | 3 | 175.64 | 526.92 | 0 | 0 |  | 3 |  | 526.92 | 0%
42 | Punto de agua tubería PVC roscable d=1/2" |  | u | 1 | 14.98 | 14.98 | 1 | 14.98 |  |  |  |  | 100%
43 | Mesón de Hormigon Armado f´c=210 Kg/cm2 con revestimiento de granito |  | m | 3 | 115.1 | 345.3 | 3.65 | 420.115 | 0.65 |  | 74.815 |  | 121.7%
44 | Fregadero de Acero Inoxidable 1P |  | u | 1 | 106.96 | 106.96 | 1 | 106.96 |  |  |  |  | 100%
45 | Sum. e Inst. Sifón desague de fregadero |  | u | 1 | 5.92 | 5.92 | 1 | 5.92 |  |  |  |  | 100%
46 | Suministro e int. de puerta metalica de acceso |  | m2 | 2.64 | 92.45 | 244.068 | 1.98 | 183.051 |  | 0.66 |  | 61.017 | 75%
47 | Punto de aguas servidas con PVC D=75mm tipo B |  | u | 1 | 25.06 | 25.06 | 1 | 25.06 |  |  |  |  | 100%
48 | Punto de luz 80W |  | u | 1 | 71.3 | 71.3 | 0 | 0 |  | 1 |  | 71.3
49 | Punto de luz aplique exterior 14W |  | u | 1 | 102.41 | 102.41 | 1 | 102.41 |  |  |  |  | 100%
50 | Punto de tomacorriente normal |  | u | 2 | 60.12 | 120.24 | 2 | 120.24 |  |  |  |  | 100%
51 | Luminaria led tipo campana 80W |  | u | 1 | 156.84 | 156.84 | 0 | 0 |  | 1 |  | 156.84
52 | Luminaria led aplique exterior 14W |  | u | 1 | 47.45 | 47.45 | 1 | 47.45 |  |  |  |  | 100%
53 | Punto de interruptor doble |  | u | 1 | 6.4 | 6.4 | 1 | 6.4 |  |  |  |  | 100%
54 | Tablero de distribución electrico4-8 PT Breakers incl. Breakers 15-30A y Breaker Bifasico 2x40A |  | u | 1 | 77.48 | 77.48 | 1 | 77.48 |  |  |  |  | 100%
| MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ELECTROMECANICOS | [5 empty] | 0 | 0
55 | Salida especial bomba 1,5 HP en tunel de agua |  | u | 18 | 143.24 | 2578.32 | 18 | 2578.32 |  |  |  |  | 100%
56 | Sum. e Inst. Bomba sumergible 5HP en tunel de agua |  | u | 3 | 3589.34 | 10768.02 | 0 | 0 |  | 3 |  | 10768.02 | 0%
57 | Salida especial bomba 5 HP en tunel de agua |  | u | 16 | 159.9 | 2558.4 | 0 | 0 |  | 16 |  | 2558.4 | 0%
58 | Mantenimiento de bomba sumergible 1.5HP |  | u | 4 | 327.78 | 1311.12 | 3 | 983.34 |  | 1 |  | 327.78 | 75%
59 | Mantenimiento de bomba sumergible 5HP |  | u | 16 | 486.18 | 7778.88 | 0 | 0 |  | 16 |  | 7778.88 | 0%
60 | Mantenimiento de electrovalvulas en pileta ritmica |  | u | 96 | 43.34 | 4160.64 | 86 | 3727.24 |  | 10 |  | 433.4 | 89.58%
61 | Mantenimiento de aspersores pileta ritmica |  | u | 48 | 21.67 | 1040.16 | 48 | 1040.16 |  |  |  |  | 100%
62 | Valvula media vuelta 3/4" |  | u | 12 | 10.39 | 124.68 | 3 | 31.17 |  | 9 |  | 93.51 | 25%
63 | Luminaria LED 3W, RBG, IP 65 Software Programable |  | u | 68 | 258.94 | 17607.92 | 31 | 8027.14 |  | 37 |  | 9580.78
64 | Luminaria LED 6W, RBGW, IP 68 Software Programable |  | u | 24 | 412.54 | 9900.96 | 0 | 0 |  | 24 |  | 9900.96 | 0%
65 | Luminaria LED 14W, RBG, IP 65 Software Programable |  | u | 12 | 232.54 | 2790.48 | 14 | 3255.56 | 2 |  | 465.08 |  | 116.7%
66 | Punto de iluminación de piso 220V |  | u | 22 | 357.65 | 7868.3 | 22 | 7868.3 |  |  |  |  | 100%
67 | Luminaria LED 30W, RBG, IP 68 Software Programable |  | u | 52 | 804.94 | 41856.88 | 0 | 0 |  | 52 |  | 41856.88 | 0%
68 | Equipo Hidroneumatico, 2 bombas 3HP cada uno |  | u | 2 | 3961.62 | 7923.24 | 2 | 7923.24 |  |  |  |  | 100%
69 | Mantenimiento de cableado de audio |  | m | 1048 | 4.5 | 4716 | 0 | 0 |  | 1048 |  | 4716 | 0%
70 | Desinfección de tuberías de sistemas de recirculación de agua |  | m | 386 | 1.03 | 397.58 | 363.59 | 374.4977 |  | 22.41 |  | 23.0823 | 94.19%
71 | Sum. e Instalación de aire acondicionado split 24 KBTU/H 220V |  | u | 6 | 1100.51 | 6603.06 | 3 | 3301.53 |  | 3 |  | 3301.53 | 50%
72 | Luminaria led aplique exterior 14W |  | u | 68 | 47.45 | 3226.6 | 0 | 0 |  | 68 |  | 3226.6
73 | Luminaria led HIGH BAY 100W |  | u | 12 | 140.89 | 1690.68 | 12 | 1690.68 |  |  |  |  | 100%
| BATERIA SANITARIA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
74 | Replanteo manual para estructuras |  | m2 | 12.5 | 3.7 | 46.25 | 22.5 | 83.25 | 10 |  | 37 |  | 180%
75 | Retiro de adoquin |  | m2 | 10.6 | 2.05 | 21.73 | 103.56 | 212.298 | 92.96 |  | 190.568 |  | 977%
76 | Excavación manual, zanja 0-2 m, material sin clasificar |  | m3 | 5.4 | 10.8 | 58.32 | 9.24 | 99.792 | 3.84 |  | 41.472 |  | 171.1%
77 | Acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm², en varillas corrugadas |  | Kg | 280 | 2.3 | 644 | 440.56 | 1013.288 | 160.56 |  | 369.288 |  | 157.3%
78 | Hormigonf´c=210 kg/cm2(inc. encofrado) |  | m3 | 1.82 | 244.56 | 445.0992 | 4.36 | 1066.2816 | 2.54 |  | 621.1824 |  | 239.6%
79 | Malla electrosoldada 10x10x 8mm |  | m2 | 12.25 | 15.13 | 185.3425 | 23.54 | 356.1602 | 11.29 |  | 170.8177 |  | 192.2%
80 | Hormigón f´= 180 kg/cm2 ( incluye encofrado) |  | m3 | 1.23 | 202.37 | 248.9151 | 5.66 | 1145.4142 | 4.43 |  | 896.4991 |  | 460.2%
81 | Mampostería de Ladrillo mambrón |  | m2 | 66.5 | 20.83 | 1385.195 | 50.54 | 1052.7482 |  | 15.96 |  | 332.4468 | 76%
82 | Enlucido Vertical Mort. 1:4 |  | m2 | 134 | 8.98 | 1203.32 | 135.78 | 1219.3044 | 1.78 |  | 15.9844 |  | 101.3%
83 | Empaste para Exteriores |  | m2 | 62 | 5.15 | 319.3 | 67.1 | 345.565 | 5.1 |  | 26.265 |  | 108.2%
84 | Pintura de caucho para exterior |  | m2 | 62 | 5.09 | 315.58 | 62 | 315.58 |  |  |  |  | 100%
85 | Estructura metalica para cubierta de galvalumen |  | Kg | 1108 | 3.02 | 3346.16 | 234.6 | 708.492 |  | 873.4 |  | 2637.668 | 21.17%
86 | Cubierta galvalumen/ tipo sanduche prepintado e=0.40mm |  | m2 | 28 | 45.56 | 1275.68 | 37.26 | 1697.5656 | 9.26 |  | 421.8856 |  | 133.1%
87 | Canal de aguas lluvias tol e=0.9mm |  | m | 11 | 12.34 | 135.74 | 6 | 74.04 |  | 5 |  | 61.7 | 54.55%
88 | Bajante de AA.LL PVCD=110mm + accesorios |  | m | 8 | 9.83 | 78.64 | 3.3 | 32.439 |  | 4.7 |  | 46.201 | 41.25%
89 | Suministro e Instalación de Cerámica para Piso |  | m2 | 12.25 | 25.19 | 308.5775 | 27.76 | 699.2744 | 15.51 |  | 390.6969 |  | 226.6%
90 | Suministro e Instalación de Cerámica para Pared |  | m2 | 42 | 27.1 | 1138.2 | 68.68 | 1861.228 | 26.68 |  | 723.028 |  | 163.5%
91 | Punto de agua tubería PVC roscable d=1/2" |  | u | 6 | 14.98 | 89.88 | 9 | 134.82 | 3 |  | 44.94 |  | 150%
92 | Punto de aguas servidas con PVC D=75mm tipo B |  | u | 3 | 25.06 | 75.18 | 5 | 125.3 | 2 |  | 50.12 |  | 166.7%
93 | Punto de aguas servidas con PVC D=110mm tipo B |  | u | 3 | 35.62 | 106.86 | 3 | 106.86 |  |  |  |  | 100%
94 | Caja de RevisiónHormigon Simple f´c=180 Kg/cm2 + encofrado ( 100x70cm) incluye tapa H°A |  | u | 2 | 133.91 | 267.82 | 2 | 267.82 |  |  |  |  | 100%
95 | Tubería de desague PVC 110mm + accesorios |  | m | 38 | 8.18 | 310.84 | 20.1 | 164.418 |  | 17.9 |  | 146.422 | 52.89%
96 | Punto de luz 2x18W |  | u | 4 | 41.83 | 167.32 | 8 | 334.64 | 4 |  | 167.32 |  | 200%
97 | Punto de interruptor doble |  | u | 2 | 6.4 | 12.8 | 2 | 12.8 |  |  |  |  | 100%
98 | Punto de tomacorriente normal |  | u | 4 | 60.12 | 240.48 | 3 | 180.36 |  | 1 |  | 60.12 | 75%
99 | Luminaria led 2x18W |  | u | 4 | 39.04 | 156.16 | 8 | 312.32 | 4 |  | 156.16 |  | 200%
100 | Inodoro Tipo industrial con fluxometro |  | u | 3 | 634.3 | 1902.9 | 3 | 1902.9 |  |  |  |  | 100%
101 | Urinario incluye fluxometro |  | u | 1 | 221.5 | 221.5 | 2 | 443 | 1 |  | 221.5 |  | 200%
102 | Mesón de Hormigon Armado f´c=210 Kg/cm2 con revestimiento de granito |  | m | 2.5 | 115.1 | 287.75 | 3.18 | 366.018 | 0.68 |  | 78.268 |  | 127.2%
103 | Lavamanos Simple, linea media en meson |  | u | 3 | 110.87 | 332.61 | 4 | 443.48 | 1 |  | 110.87 |  | 133.3%
104 | Panel de division en aluminio y estructura |  | m2 | 17 | 94.45 | 1605.65 | 15.62 | 1475.309 |  | 1.38 |  | 130.341 | 91.88%
105 | Sum. e Inst. Puerta de aluminio y vidrio en baño |  | m2 | 6.6 | 204.74 | 1351.284 | 4.41 | 902.9034 |  | 2.19 |  | 448.3806 | 66.82%
106 | Suministro e int. de puerta metalica de acceso |  | m2 | 2.6 | 92.45 | 240.37 | 4.24 | 391.988 | 1.64 |  | 151.618 |  | 163.1%
107 | Acometida domiciliaria con caja de revisión y tapa de H°A 210 kg/cm2(Incl. Excavación, tuberías, accesorios y relleno compactado material de sitio, no incl. Reposición de calzada ni rotura de vereda y/o bordillo |  | u | 1 | 290.57 | 290.57 | 1 | 290.57 |  |  |  |  | 100%
108 | Acometida domiciliaria de agua potable 1/2" ( incluye materiales, excavación , relleno compactado con material del sitio y medidor) |  | u | 1 | 216.88 | 216.88 | 1 | 216.88 |  |  |  |  | 100%
109 | Desalojo de material de hacia escombrera |  | m3 | 42 | 5.22 | 219.24 | 41.91 | 218.7702 |  | 0.09 |  | 0.4698 | 99.79%
110 | Tablero de distribución electrico4-8 PT Breakers incl. Breakers 15-30A y Breaker Bifasico 2x40A |  | u | 1 | 77.48 | 77.48 | 1 | 77.48 |  |  |  |  | 100%
111 | Sum. Inst. Conductor de CU No.1/0 AWG, desnudo |  | m | 34 | 11.2 | 380.8 | 7 | 78.4 |  | 27 |  | 302.4 | 20.59%
|  |  | J503-841385 |  | TOTAL = | 346652.1879 |  | 229742.3448 |  |  | 20897.5015 | 137807.3446
| MONTO DEL CONTRATO INICIAL |  | USD | 346652.19
| MONTO TOTAL EJECUTADO HASTA LA FECHA |  | USD | 229742.3448
| DIFERENCIA EN MENOS |  |  | -116909.8452
| PORCENTAJE REALIZADO HASTA LA PRESENTE FECHA |  |  | 66.27%
| ING. EDUARDO CEVALLOS |  |  | ING. HUGO VILEMA |  |  |  |  | ING. MAURICIO SUPE
| ADMINISTRADOR CONTRATO |  |  | TECNICO 3 DE PROYECTOS "EMPUDEPRO TENA-EP" |  |  |  |  | PROCURADOR COMUN
| "EMPUDEPRO TENA-EP" |  |  |  | FISCALIZADORA |  |  |  | CONSORCIO TENA
CONTRATISTA