## Hoja1
ITEM | DETALLE | OBSERVACIÓN | DOCUMENTO | CARPETA
Suscripción Contrato | 2023-05-08 | Fecha firma | CONTRATO | 0_INSUMOS
Plazo Contractual (dias) | 90 | Cláusula Séptima. - PLAZO: El plazo para la ejecución del contrato es de 90 días, contado a partir DESDE LA FECHA DE NOTIFICACIÓN QUE EL ANTICIPO SE ENCUENTRA DISPONIBLE. | CONTRATO | 0_INSUMOS
Fecha entrega anticipo | 2023-05-11 | 1. Detalle de OPIS Tratamiento en el SPI-SP | Planilla 1 - Carpeta 4 | 0_INSUMOS
Fecha Notificación anticipo | 2023-05-12 | 2. Memorando Anticipo al Malecon-signed | Planilla 1 - Carpeta 4 | 0_INSUMOS
Fecha Vencimiento Plazo Contractual | 2023-08-09
Monto Contratado | 346652.19 |  |  |  | Cláusula Novena. - MULTAS: f) Si el valor de las multas excede el valor equivalente al 5% del monto total de los contratos incluidos complementarios y/o adicionales, la Empresa Pública Municipal “EMPUDEPRO TENA-EP” podrá dar por terminado anticipada y unilateralmente de conformidad con el numeral 3 del artículo 94 de la LOSNCP.
Monto Orden Cambio 1 | 308096.53
Monto Planillado Contratista | 94743.94
Monto Planillado Máx vs Orden Cambio | 91556.58
Valor a Alcanzar Planilla 3 | 114529.66
Monto Planillado Fiscalizador EP | 36175.48
Anticipo por devengar | 76542.665
Multas SO | 16970.99 | Devolver Contratista | -57338.175
Multas HV | 43014.15 | Devolver Contratista | -83381.335
Poliza BUA vigente hasta | 2024-01-04 | Administrador.- Ing. Eduardo Cevallos; Fiscalizador Ing. Sara Ochoa | 2 Poliza Buen Uso 1159908 - 4o-signed-signed-signed | 6_DEVOLUCION PLANILLA | Cláusula Décima Tercera. -TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 13.2 Causales de Terminación unilateral del contrato.- c) El caso de que la entidad contratante encontrare que existe inconsistencia, simulación y/o inexactitud en la información presentada por la contratista, en el procedimiento precontractual o en la ejecución del presente contrato, dicha inconsistencia, simulación y/o inexactitud serán causales de terminación unilateral del contrato por lo que, la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, lo declarará contratista incumplido, sin perjuicio además, de las acciones judiciales a que hubiera lugar. d) Por no renovar y mantener vigentes las pólizas.
Poliza FC vigente hasta | 2024-06-01 | Administrador.- Ing. Eduardo Cevallos; Fiscalizador Ing. Hugo Vilema | 1 Poliza de Fiel Cumplimiento 1160146 - 1 SIGNED-signed-signed | 6_DEVOLUCION PLANILLA
[6 empty] | DESDE | HASTA | DIAS MORA | PLANILLADO 1 Y 2 | PLANILLA3 | EJECUTADO | MONTO A LLEGAR ORDEN 1 | FALTANTE | VALOR POR DÍA | MULTA
[5 empty] | Cláusula Décima Quinta: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: 13.1. Si respecto de la divergencia o controversia existentes no se lograre un acuerdo directo entre las partes, éstas se someterán al procedimiento contencioso administrativo contemplado en el Código Orgánico General de Procesos; | 2023-08-09 | 2023-12-29 | 143 | 193566.87 | 24938.51 | 218505.38 | 308096.53 | 89591.15 | 89.59 | 12811.37
[6 empty] | 2023-12-30 | 2024-02-21 | 54 | 193566.87 | 37497.13 | 231064 | 308096.53 | 77032.53 | 77.03 | 4159.62
[6 empty] | 2024-02-22 | 2025-02-07 | 352 | 193566.87 | 36175.48 | 229742.35 | 308096.53 | 78354.18 | 78.35 | 27579.2
[13 empty] | 0 | 0 | 44550.19
[6 empty] | DESDE | HASTA | DIAS MORA | PLANILLADO 1 Y 2 | PLANILLA3 | EJECUTADO | MONTO A LLEGAR ORDEN 1 | FALTANTE | VALOR POR DÍA | MULTA
[6 empty] | 2023-08-09 | 2024-02-21 | 197 | 193566.87 | 36175.48 | 229742.35 | 308096.53 | 78354.18 | 78.35 | 15434.95
[6 empty] | 2023-08-09 | 2025-02-07 | 549 | 193566.87 | 36175.48 | 229742.35 | 308096.53 | 78354.18 | 78.35 | 43014.15
[9 empty] | Contratado | 5% | 346652.19 | 17332.6095
[9 empty] | Orden | 5% | 308096.53 | 15404.8265
[9 empty] | Dif |  | 38555.66
Cláusula Sexta.- GARANTÍAS: 6.2. La garantía entregada se devolverá de acuerdo a lo establecido en el artículo 118 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Entre tanto, deberán mantenerse vigentes, lo que será vigilado y exigido por la contratante. Corresponde a la responsabilidad del Contratista y de la Aseguradora, la renovación y vigencia de las garantías, las mismas que previo al pago de una planilla será verificado, caso contrario no se procederá con dicho pago y será causal de terminación unilateral del Contrato, con la consecuente acción judicial de daños y perjuicios que se demande tanto al Contratista como a la Aseguradora. 6.3.- Ejecución de las garantías: Las garantías contractuales podrán ser ejecutadas por El Contratante en los siguientes casos: 1) La de Fiel Cumplimiento a) Si el Contratista no la renovare cinco días antes de su vencimiento; y, b) En caso de terminación unilateral del contrato y que el Contratista no pague a El Contratante el saldo adeudado del anticipo, después de diez días de notificado con la liquidación del contrato.
Formulas:
DETALLE = [DETALLE, row above]+B3-1

## Hoja2
2023-08-09 | 2023-12-30
2023-08-10
2023-08-11
2023-08-12
2023-08-13
2023-08-14
2023-08-15
2023-08-16
2023-08-17
2023-08-18
2023-08-19
2023-08-20
2023-08-21
2023-08-22
2023-08-23
2023-08-24
2023-08-25
2023-08-26
2023-08-27
2023-08-28
2023-08-29
2023-08-30
2023-08-31
2023-09-01
2023-09-02
2023-09-03
2023-09-04
2023-09-05
2023-09-06
2023-09-07
2023-09-08
2023-09-09
2023-09-10
2023-09-11
2023-09-12
2023-09-13
2023-09-14
2023-09-15
2023-09-16
2023-09-17
2023-09-18
2023-09-19
2023-09-20
2023-09-21
2023-09-22
2023-09-23
2023-09-24
2023-09-25
2023-09-26
2023-09-27
2023-09-28
2023-09-29
2023-09-30
2023-10-01
2023-10-02
2023-10-03
2023-10-04
2023-10-05
2023-10-06
2023-10-07
2023-10-08
2023-10-09
2023-10-10
2023-10-11
2023-10-12
2023-10-13
2023-10-14
2023-10-15
2023-10-16
2023-10-17
2023-10-18
2023-10-19
2023-10-20
2023-10-21
2023-10-22
2023-10-23
2023-10-24
2023-10-25
2023-10-26
2023-10-27
2023-10-28
2023-10-29
2023-10-30
2023-10-31
2023-11-01
2023-11-02
2023-11-03
2023-11-04
2023-11-05
2023-11-06
2023-11-07
2023-11-08
2023-11-09
2023-11-10
2023-11-11
2023-11-12
2023-11-13
2023-11-14
2023-11-15
2023-11-16
2023-11-17
2023-11-18
2023-11-19
2023-11-20
2023-11-21
2023-11-22
2023-11-23
2023-11-24
2023-11-25
2023-11-26
2023-11-27
2023-11-28
2023-11-29
2023-11-30
2023-12-01
2023-12-02
2023-12-03
2023-12-04
2023-12-05
2023-12-06
2023-12-07
2023-12-08
2023-12-09
2023-12-10
2023-12-11
2023-12-12
2023-12-13
2023-12-14
2023-12-15
2023-12-16
2023-12-17
2023-12-18
2023-12-19
2023-12-20
2023-12-21
2023-12-22
2023-12-23
2023-12-24
2023-12-25
2023-12-26
2023-12-27
2023-12-28
2023-12-29
2023-12-30
2023-12-31
2024-01-01
2024-01-02
2024-01-03
2024-01-04
2024-01-05
2024-01-06
2024-01-07
2024-01-08
2024-01-09
2024-01-10
2024-01-11
2024-01-12
2024-01-13
2024-01-14
2024-01-15
2024-01-16
2024-01-17
2024-01-18
2024-01-19
2024-01-20
2024-01-21
2024-01-22
2024-01-23
2024-01-24
2024-01-25
2024-01-26
2024-01-27
2024-01-28
2024-01-29
2024-01-30
2024-01-31
2024-02-01
2024-02-02
2024-02-03
2024-02-04
2024-02-05
2024-02-06
2024-02-07
2024-02-08
2024-02-09
2024-02-10
2024-02-11
2024-02-12
2024-02-13
2024-02-14
2024-02-15
2024-02-16
2024-02-17
2024-02-18
2024-02-19
2024-02-20
2024-02-21