## PLANILLA 3
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
PLANILLA # 3 DE LIQUIDACION
PROYECTO: |  | MANTENIMIENTO DEL MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA
[10 empty] | CONTRATO N°: |  | 003-VH-ETEP-2023
FECHA FIRMA DE CONTRATO: |  | 2023-05-08
[7 empty] | CONTROL DE ANTICIPO: |  |  | PLANILLA No. : |  |  | TRES
PARROQUIA: |  | TENA |  |  |  |  | ANTICIPO DEVENGADO USD: | 43214.94 |  | PERIODO : | 11/07/2023 AL 09/08/2023
CONTRATISTA: |  | CONSORCIO TENA |  |  |  |  | SALDO ANTERIOR ANTICIPO USD: | 139531.74 |  | MONTO PLANILLA USD: |  | 86429.8799
[7 empty] | SALDO ANTICIPO POR AMORTIZAR USD: | 96316.8 |  | FECHA: |  |  | 2023-07-14
MONTO DE CONTRATO: |  | 346652.19 |  |  |  |  | DESCUENTO ANTICIPO ESTA PLANILLA USD: | 43214.94 |  |  | VALOR DE ANTICIPO: |  | 173326.095
[7 empty] | FECHA SUSPENSION: |  |  | FECHA TERMINO CONTRACTUAL: |  |  | 2023-08-09
[7 empty] | FECHA REINICIO: |  |  | FECHA TERMINO CONTRALTUAL + SUSPENSION:
Rubro No. | RUBRO / DESCRIPCION |  | UNIDAD | CONTRATADO |  |  | CANTIDADES DE OBRA |  |  | MONTO (USD) |  |  | %
|  |  |  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | [6 empty] | Avance
[7 empty] | TOTAL ANTERIOR | ESTE PERIODO | TOTAL A LA FECHA | TOTAL ANTERIOR | ESTE PERIODO | TOTAL A LA FECHA | FISICO
MANTENIMIENTO DEL MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA
MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS CIVILES
1 | Limpieza y Pintura de bancas metalicas |  | u | 28 | 120 | 3360 | 28 |  | 28 | 3360 | 0 | 3360 | 100%
2 | Limpieza, mantenimiento, reparación y pintura de superficies verticales |  | m2 | 808 | 19.39 | 15667.12 | 808 | 60.96 | 868.96 | 15667.12 | 1182.0144 | 16849.1344 | 107.5%
3 | Limpieza y Pintura interior de estructura |  | m2 | 929.55 | 9.49 | 8821.4295 | 598.31 | 0 | 598.31 | 5677.9619 | 0 | 5677.9619 | 64.37%
4 | Limpieza, mantenimiento, reparación y pintura de puertas metalicas |  | m2 | 180 | 22.39 | 4030.2 | 180 | 129.51 | 309.51 | 4030.2 | 2899.7289 | 6929.9289 | 171.9%
5 | Limpieza, mantenimiento y pintura de pasamanos y rejas |  | m2 | 1918.68 | 9.08 | 17421.6144 | 1131.77 |  | 1131.77 | 10276.4716 | 0 | 10276.4716 | 58.99%
6 | Limpieza de bordillos con hidrolavadora |  | m2 | 2168 | 0.47 | 1018.96 | 1075.09 |  | 1075.09 | 505.2923 | 0 | 505.2923 | 49.59%
7 | Pintura de trafico en bordillos |  | m2 | 2168 | 7 | 15176 | 880.88 |  | 880.88 | 6166.16 | 0 | 6166.16 | 40.63%
8 | Limpieza de fachadas de piedra con hidrolavadora (Incluye Jardineras) |  | m2 | 2680 | 0.47 | 1259.6 | 2661.74 |  | 2661.74 | 1251.0178 | 0 | 1251.0178 | 99.32%
9 | Impermeabilizacion con sello acrilico de fachada de piedra (Incluye Jardineras) |  | m2 | 2680 | 1.92 | 5145.6 | 2020.52 |  | 2020.52 | 3879.3984 | 0 | 3879.3984 | 75.39%
10 | Suministro e instalación de piedra decorativa en area de tunel de agua |  | m2 | 28 | 36.17 | 1012.76 | 28 | 117 | 145 | 1012.76 | 4231.89 | 5244.65 | 517.9%
11 | Levantamiento y reinstalación de piso de piedra en area de tunel de agua |  | m2 | 52 | 24.82 | 1290.64 | 48.17 |  | 48.17 | 1195.5794 | 0 | 1195.5794 | 92.63%
12 | Mantenimientos de bases metalicas redondas de estructuras de tensomembrana |  | u | 42 | 26.26 | 1102.92 | 42 | 12 | 54 | 1102.92 | 315.12 | 1418.04 | 128.6%
13 | Mantenimiento de estructuras metalicas areas de cimentación de tensomembrana |  | m2 | 29.2 | 35.72 | 1043.024 | 29.2 | 27.4 | 56.6 | 1043.024 | 978.728 | 2021.752 | 193.8%
14 | Mantenimiento de bases metalicas de estructuras areas de tensomembrana |  | u | 4 | 37.16 | 148.64 | 4 | 9 | 13 | 148.64 | 334.44 | 483.08 | 325%
15 | Mantenimiento de bases redondas de poste metalico de alumbrado |  | u | 62 | 11.6 | 719.2 | 62 |  | 62 | 719.2 | 0 | 719.2 | 100%
16 | Limpieza y Pintura de postes metalicos de iluminación |  | m2 | 178.1188 | 9.14 | 1628.0054 | 178.12 | 50.84 | 228.96 | 1628.0168 | 464.6776 | 2092.6944 | 128.5%
17 | Limpieza y mantenimiento de basureros de acero inoxidable |  | u | 18 | 62.74 | 1129.32 | 18 | 17 | 35 | 1129.32 | 1066.58 | 2195.9 | 194.4%
18 | Mantenimiento de rejillas de acero inoxidable en arcos de agua |  | u | 12 | 63.58 | 762.96 | 12 | 32 | 44 | 762.96 | 2034.56 | 2797.52 | 366.7%
19 | Puerta metalica de enrejado en area infantil |  | m2 | 1.6 | 113.82 | 182.112 | 1.6 |  | 1.6 | 182.112 | 0 | 182.112 | 100%
20 | Limpieza y mantenimiento de barandas de acero inoxidable |  | m | 117 | 11.48 | 1343.16 | 117 |  | 117 | 1343.16 | 0 | 1343.16 | 100%
21 | Sum. e Inst. de mesa y banca acero inoxidable para 4 personas en area de patio de comidas. Incluye parasol |  | u | 39 | 647.94 | 25269.66 | 39 |  | 39 | 25269.66 | 0 | 25269.66 | 100%
22 | Sum. e Inst. de butaca giratoria en acero inoxidable en area de patio de comidas |  | u | 94 | 124.28 | 11682.32 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
23 | Limpieza mecanica de adoquin instalado |  | m2 | 7014 | 2.03 | 14238.42 | 7014 | 326.64 | 7340.64 | 14238.42 | 663.0792 | 14901.4992 | 104.7%
24 | Retiro y reposición de revestimiento de paja toquilla en cubiertas |  | m2 | 209 | 45.16 | 9438.44 | 209 | 19.8 | 228.8 | 9438.44 | 894.168 | 10332.608 | 109.5%
25 | Reposición de revestimiento de caña guadua en paredes |  | m2 | 268 | 17.42 | 4668.56 | 249.4 |  | 249.4 | 4344.548 | 0 | 4344.548 | 93.06%
26 | Retiro de recubrimiento de cesped sintetico en area de juegos infantiles |  | m2 | 392 | 0.52 | 203.84 | 392 | 3 | 395 | 203.84 | 1.56 | 205.4 | 100.8%
27 | Sum. e Inst. de Cesped sintético para alto trafico |  | m2 | 392 | 33.16 | 12998.72 | 392 | 3 | 395 | 12998.72 | 99.48 | 13098.2 | 100.8%
28 | Sum. e Inst. de Juego infantil carrusel (Tivoll) |  | u | 1 | 1808.11 | 1808.11 | 1 |  | 1 | 1808.11 | 0 | 1808.11 | 100%
29 | Sum. e Inst. de Juego infantil (casita, resbaladera simple y tubular, escalera, puente con pasamano) |  | u | 1 | 7388.11 | 7388.11 | 1 |  | 1 | 7388.11 | 0 | 7388.11 | 100%
30 | Sum. e Inst. de Juego infantil (casita, resbaladera simple y tubular, escalera con pasamano, puente con tunel) |  | u | 1 | 8528.11 | 8528.11 | 1 |  | 1 | 8528.11 | 0 | 8528.11 | 100%
31 | Sum. e Inst. Puerta de aluminio y vidrio en baño |  | m2 | 6 | 204.74 | 1228.44 | 0 | 1.06 | 1.06 | 0 | 217.0244 | 217.0244 | 17.67%
32 | Mantenimiento y resembrado de plantas ornamentales |  | m2 | 1754.76 | 5.48 | 9616.0848 | 1013.38 | 0 | 1013.38 | 5553.3224 | 0 | 5553.3224 | 57.75%
| ADECUACIÓN DEL LOCAL BAJO PUENTE ATIRANTADO |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
33 | Retiro de adoquin |  | m2 | 2.81 | 2.05 | 5.7605 | 2.78 |  | 2.78 | 5.699 | 0 | 5.699 | 98.93%
34 | Excavación manual en suelo sin clasificar |  | m3 | 1.34 | 9.78 | 13.1052 | 0.34 |  | 0.34 | 3.3252 | 0 | 3.3252 | 25.37%
35 | Hormigón f´= 180 kg/cm2 ( incluye encofrado) |  | m3 | 0.64 | 202.37 | 129.5168 | 0.12 |  | 0.12 | 24.2844 | 0 | 24.2844 | 18.75%
36 | Mampostería de Ladrillo visto |  | m2 | 7.2 | 18.76 | 135.072 | 7.2 | 14.81 | 22.01 | 135.072 | 277.8356 | 412.9076 | 305.7%
37 | Acometida domiciliaria con caja de revisión y tapa de H°A 210 kg/cm2(Incl. Excavación, tuberías, accesorios y relleno compactado material de sitio, no incl. Reposición de calzada ni rotura de vereda y/o bordillo |  | u | 1 | 290.57 | 290.57 | 1 |  | 1 | 290.57 | 0 | 290.57 | 100%
38 | Acometida domiciliaria de agua potable 1/2" ( incluye materiales, excavación , relleno compactado con material del sitio y medidor) |  | u | 1 | 216.88 | 216.88 | 1 |  | 1 | 216.88 | 0 | 216.88 | 100%
39 | Enlucido de filos con mortero 1:4 |  | m | 5.2 | 4.38 | 22.776 | 5.2 | 19.04 | 24.24 | 22.776 | 83.3952 | 106.1712 | 466.2%
40 | Pintura de caucho para exterior |  | m2 | 8.4 | 5.09 | 42.756 | 8.4 | 15.99 | 24.39 | 42.756 | 81.3891 | 124.1451 | 290.4%
41 | Mueble bajo mesón de tablero de fibra de madera y melamina |  | m | 3 | 175.64 | 526.92 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
42 | Punto de agua tubería PVC roscable d=1/2" |  | u | 1 | 14.98 | 14.98 | 1 |  | 1 | 14.98 | 0 | 14.98 | 100%
43 | Mesón de Hormigon Armado f´c=210 Kg/cm2 con revestimiento de granito |  | m | 3 | 115.1 | 345.3 | 3 | 0.65 | 3.65 | 345.3 | 74.815 | 420.115 | 121.7%
44 | Fregadero de Acero Inoxidable 1P |  | u | 1 | 106.96 | 106.96 | 1 |  | 1 | 106.96 | 0 | 106.96 | 100%
45 | Sum. e Inst. Sifón desague de fregadero |  | u | 1 | 5.92 | 5.92 | 1 |  | 1 | 5.92 | 0 | 5.92 | 100%
46 | Suministro e int. de puerta metalica de acceso |  | m2 | 2.64 | 92.45 | 244.068 | 1.98 |  | 1.98 | 183.051 | 0 | 183.051 | 75%
47 | Punto de aguas servidas con PVC D=75mm tipo B |  | u | 1 | 25.06 | 25.06 | 1 |  | 1 | 25.06 | 0 | 25.06 | 100%
48 | Punto de luz 80W |  | u | 1 | 71.3 | 71.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
49 | Punto de luz aplique exterior 14W |  | u | 1 | 102.41 | 102.41 | 1 |  | 1 | 102.41 | 0 | 102.41 | 100%
50 | Punto de tomacorriente normal |  | u | 2 | 60.12 | 120.24 | 2 |  | 2 | 120.24 | 0 | 120.24 | 100%
51 | Luminaria led tipo campana 80W |  | u | 1 | 156.84 | 156.84 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
52 | Luminaria led aplique exterior 14W |  | u | 1 | 47.45 | 47.45 | 1 |  | 1 | 47.45 | 0 | 47.45 | 100%
53 | Punto de interruptor doble |  | u | 1 | 6.4 | 6.4 | 1 |  | 1 | 6.4 | 0 | 6.4 | 100%
54 | Tablero de distribución electrico4-8 PT Breakers incl. Breakers 15-30A y Breaker Bifasico 2x40A |  | u | 1 | 77.48 | 77.48 | 1 |  | 1 | 77.48 | 0 | 77.48 | 100%
| MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ELECTROMECANICOS |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
55 | Salida especial bomba 1,5 HP en tunel de agua |  | u | 18 | 143.24 | 2578.32 | 18 |  | 18 | 2578.32 | 0 | 2578.32 | 100%
56 | Sum. e Inst. Bomba sumergible 5HP en tunel de agua |  | u | 3 | 3589.34 | 10768.02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
57 | Salida especial bomba 5 HP en tunel de agua |  | u | 16 | 159.9 | 2558.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
58 | Mantenimiento de bomba sumergible 1.5HP |  | u | 4 | 327.78 | 1311.12 | 3 |  | 3 | 983.34 | 0 | 983.34 | 75%
59 | Mantenimiento de bomba sumergible 5HP |  | u | 16 | 486.18 | 7778.88 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
60 | Mantenimiento de electrovalvulas en pileta ritmica |  | u | 96 | 43.34 | 4160.64 | 86 |  | 86 | 3727.24 | 0 | 3727.24 | 89.58%
61 | Mantenimiento de aspersores pileta ritmica |  | u | 48 | 21.67 | 1040.16 | 48 |  | 48 | 1040.16 | 0 | 1040.16 | 100%
62 | Valvula media vuelta 3/4" |  | u | 12 | 10.39 | 124.68 | 3 | 0 | 3 | 31.17 | 0 | 31.17 | 25%
63 | Luminaria LED 3W, RBG, IP 65 Software Programable |  | u | 68 | 258.94 | 17607.92 | 0 | 40 | 40 | 0 | 10357.6 | 10357.6 | 58.82%
64 | Luminaria LED 6W, RBGW, IP 68 Software Programable |  | u | 24 | 412.54 | 9900.96 | 0 | 64 | 64 | 0 | 26402.56 | 26402.56 | 266.7%
65 | Luminaria LED 14W, RBG, IP 65 Software Programable |  | u | 12 | 232.54 | 2790.48 | 12 | 2 | 14 | 2790.48 | 465.08 | 3255.56 | 116.7%
66 | Punto de iluminación de piso 220V |  | u | 22 | 357.65 | 7868.3 | 22 |  | 22 | 7868.3 | 0 | 7868.3 | 100%
67 | Luminaria LED 30W, RBG, IP 68 Software Programable |  | u | 52 | 804.94 | 41856.88 | 0 | 33 | 33 | 0 | 26563.02 | 26563.02 | 63.46%
68 | Equipo Hidroneumatico, 2 bombas 3HP cada uno |  | u | 2 | 3961.62 | 7923.24 | 2 |  | 2 | 7923.24 | 0 | 7923.24 | 100%
69 | Mantenimiento de cableado de audio |  | m | 1048 | 4.5 | 4716 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
70 | Desinfección de tuberías de sistemas de recirculación de agua |  | m | 386 | 1.03 | 397.58 | 363.22 | 0 | 363.22 | 374.1166 | 0 | 374.1166 | 94.1%
71 | Sum. e Instalación de aire acondicionado split 24 KBTU/H 220V |  | u | 6 | 1100.51 | 6603.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
72 | Luminaria led aplique exterior 14W |  | u | 68 | 47.45 | 3226.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
73 | Luminaria led HIGH BAY 100W |  | u | 12 | 140.89 | 1690.68 | 12 |  | 12 | 1690.68 | 0 | 1690.68 | 100%
| BATERIA SANITARIA |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
74 | Replanteo manual para estructuras |  | m2 | 12.5 | 3.7 | 46.25 | 12.5 | 10 | 22.5 | 46.25 | 37 | 83.25 | 180%
75 | Retiro de adoquin |  | m2 | 10.6 | 2.05 | 21.73 | 10.6 | 92.96 | 103.56 | 21.73 | 190.568 | 212.298 | 977%
76 | Excavación manual, zanja 0-2 m, material sin clasificar |  | m3 | 5.4 | 10.8 | 58.32 | 5.4 | 3.84 | 9.24 | 58.32 | 41.472 | 99.792 | 171.1%
77 | Acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm², en varillas corrugadas |  | Kg | 280 | 2.3 | 644 | 280 | 160.56 | 440.56 | 644 | 369.288 | 1013.288 | 157.3%
78 | Hormigonf´c=210 kg/cm2(inc. encofrado) |  | m3 | 1.82 | 244.56 | 445.0992 | 1.82 | 2.54 | 4.36 | 445.0992 | 621.1824 | 1066.2816 | 239.6%
79 | Malla electrosoldada 10x10x 8mm |  | m2 | 12.25 | 15.13 | 185.3425 | 12.25 | 12.71 | 24.96 | 185.3425 | 192.3023 | 377.6448 | 203.8%
80 | Hormigón f´= 180 kg/cm2 ( incluye encofrado) |  | m3 | 1.23 | 202.37 | 248.9151 | 1.23 | 4.43 | 5.66 | 248.9151 | 896.4991 | 1145.4142 | 460.2%
81 | Mampostería de Ladrillo mambrón |  | m2 | 66.5 | 20.83 | 1385.195 | 51.59 |  | 51.59 | 1074.6197 | 0 | 1074.6197 | 77.58%
82 | Enlucido Vertical Mort. 1:4 |  | m2 | 134 | 8.98 | 1203.32 | 134 | 1.78 | 135.78 | 1203.32 | 15.9844 | 1219.3044 | 101.3%
83 | Empaste para Exteriores |  | m2 | 62 | 5.15 | 319.3 | 62 | 5.1 | 67.1 | 319.3 | 26.265 | 345.565 | 108.2%
84 | Pintura de caucho para exterior |  | m2 | 62 | 5.09 | 315.58 | 62 | 0 | 62 | 315.58 | 0 | 315.58 | 100%
85 | Estructura metalica para cubierta de galvalumen |  | Kg | 1108 | 3.02 | 3346.16 | 234.6 |  | 234.6 | 708.492 | 0 | 708.492 | 21.17%
86 | Cubierta galvalumen/ tipo sanduche prepintado e=0.40mm |  | m2 | 28 | 45.56 | 1275.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
87 | Canal de aguas lluvias tol e=0.9mm |  | m | 11 | 12.34 | 135.74 | 6 |  | 6 | 74.04 | 0 | 74.04 | 54.55%
88 | Bajante de AA.LL PVCD=110mm + accesorios |  | m | 8 | 9.83 | 78.64 | 3.3 |  | 3.3 | 32.439 | 0 | 32.439 | 41.25%
89 | Suministro e Instalación de Cerámica para Piso |  | m2 | 12.25 | 25.19 | 308.5775 | 12.25 | 15.51 | 27.76 | 308.5775 | 390.6969 | 699.2744 | 226.6%
90 | Suministro e Instalación de Cerámica para Pared |  | m2 | 42 | 27.1 | 1138.2 | 42 | 26.68 | 68.68 | 1138.2 | 723.028 | 1861.228 | 163.5%
91 | Punto de agua tubería PVC roscable d=1/2" |  | u | 6 | 14.98 | 89.88 | 6 | 3 | 9 | 89.88 | 44.94 | 134.82 | 150%
92 | Punto de aguas servidas con PVC D=75mm tipo B |  | u | 3 | 25.06 | 75.18 | 3 | 2 | 5 | 75.18 | 50.12 | 125.3 | 166.7%
93 | Punto de aguas servidas con PVC D=110mm tipo B |  | u | 3 | 35.62 | 106.86 | 3 |  | 3 | 106.86 | 0 | 106.86 | 100%
94 | Caja de RevisiónHormigon Simple f´c=180 Kg/cm2 + encofrado ( 100x70cm) incluye tapa H°A |  | u | 2 | 133.91 | 267.82 | 2 |  | 2 | 267.82 | 0 | 267.82 | 100%
95 | Tubería de desague PVC 110mm + accesorios |  | m | 38 | 8.18 | 310.84 | 20.1 |  | 20.1 | 164.418 | 0 | 164.418 | 52.89%
96 | Punto de luz 2x18W |  | u | 4 | 41.83 | 167.32 | 4 | 2 | 6 | 167.32 | 83.66 | 250.98 | 150%
97 | Punto de interruptor doble |  | u | 2 | 6.4 | 12.8 | 2 |  | 2 | 12.8 | 0 | 12.8 | 100%
98 | Punto de tomacorriente normal |  | u | 4 | 60.12 | 240.48 | 3 |  | 3 | 180.36 | 0 | 180.36 | 75%
99 | Luminaria led 2x18W |  | u | 4 | 39.04 | 156.16 | 4 | 2 | 6 | 156.16 | 78.08 | 234.24 | 150%
100 | Inodoro Tipo industrial con fluxometro |  | u | 3 | 634.3 | 1902.9 | 3 |  | 3 | 1902.9 | 0 | 1902.9 | 100%
101 | Urinario incluye fluxometro |  | u | 1 | 221.5 | 221.5 | 1 | 1 | 2 | 221.5 | 221.5 | 443 | 200%
102 | Mesón de Hormigon Armado f´c=210 Kg/cm2 con revestimiento de granito |  | m | 2.5 | 115.1 | 287.75 | 2.5 | 1.66 | 4.16 | 287.75 | 191.066 | 478.816 | 166.4%
103 | Lavamanos Simple, linea media en meson |  | u | 3 | 110.87 | 332.61 | 3 | 1 | 4 | 332.61 | 110.87 | 443.48 | 133.3%
104 | Panel de division en aluminio y estructura |  | m2 | 17 | 94.45 | 1605.65 | 0 | 15.62 | 15.62 | 0 | 1475.309 | 1475.309 | 91.88%
105 | Sum. e Inst. Puerta de aluminio y vidrio en baño |  | m2 | 6.6 | 204.74 | 1351.284 | 0 | 4.41 | 4.41 | 0 | 902.9034 | 902.9034 | 66.82%
106 | Suministro e int. de puerta metalica de acceso |  | m2 | 2.6 | 92.45 | 240.37 | 2.6 |  | 2.6 | 240.37 | 0 | 240.37 | 100%
107 | Acometida domiciliaria con caja de revisión y tapa de H°A 210 kg/cm2(Incl. Excavación, tuberías, accesorios y relleno compactado material de sitio, no incl. Reposición de calzada ni rotura de vereda y/o bordillo |  | u | 1 | 290.57 | 290.57 | 1 |  | 1 | 290.57 | 0 | 290.57 | 100%
108 | Acometida domiciliaria de agua potable 1/2" ( incluye materiales, excavación , relleno compactado con material del sitio y medidor) |  | u | 1 | 216.88 | 216.88 | 1 |  | 1 | 216.88 | 0 | 216.88 | 100%
109 | Desalojo de material de hacia escombrera |  | m3 | 42 | 5.22 | 219.24 | 41.91 |  | 41.91 | 218.7702 | 0 | 218.7702 | 99.79%
110 | Tablero de distribución electrico4-8 PT Breakers incl. Breakers 15-30A y Breaker Bifasico 2x40A |  | u | 1 | 77.48 | 77.48 | 1 |  | 1 | 77.48 | 0 | 77.48 | 100%
111 | Sum. Inst. Conductor de CU No.1/0 AWG, desnudo |  | m | 34 | 11.2 | 380.8 | 0 | 7 | 7 | 0 | 78.4 | 78.4 | 20.59%
|  |  | J503-841385 |  | TOTAL = | 346652.1879 |  |  | SUBTOTAL = | 193470.11 | 86429.8799 | 279899.9879 | 80.74%
[7 empty] | DESCRIPCION |  |  | PLANILLA ANTERIOR | ESTA PLANILLA | ACUMULADO
[7 empty] | VALOR PLANILLADO AVANCE MENSUAL |  |  | 193470.11 | 86429.8799 | 279899.9899
[7 empty] | TOTAL PLANILLADO |  |  | 193470.11 | 86429.8799 | 279899.9899
VALOR A PAGAR
DESCUENTOS Y RETENCIONES
[7 empty] | ANTICIPO |  | 173326.095 | 96735.06 | 43214.94 | 139950
[7 empty] | TOTAL DESCUENTOS: |  | 173326.095 | 96735.06 | 43214.94 | 139950
[7 empty] | VALOR LIQUIDO ESTA PLANILLA: |  | -173326.1 | 96735.05 | 43214.94 | 139949.99
[7 empty] | SALDO DEL ANTICIPO POR AMORTIZAR: |  |  | 33376.095
66752.2
bombas de cascada del trunelde agua
tablero
| ING. MAURICIO SUPE |  |  | ING. SARA OCHOA | [5 empty] | 277321.7504
| PROCURADOR COMUN |  |  | TECNICO 3 DE PROYECTOS "EMPUDEPRO TENA-EP" | [5 empty] | 69330.4376
| CONSORCIO TENA |  |  |  | FISCALIZADORA |  |  |  |  | 346652.1879
CONTRATISTA

## CUADRO +-
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
EQUILIBRIO ECONOMICO FINAL
PROYECTO: |  | MANTENIMIENTO DEL MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA
FECHA FIRMA DE CONTRATO: |  | 2023-05-08
PARROQUIA: |  | TENA
CONTRATISTA: |  | CONSORCIO TENA
MONTO DE CONTRATO: |  | 346652.19
CONTRATO N°: |  | 003-VH-ETEP-2023
ANTICIPO : |  | 173326.095
FECHA DE ANTICIPO: |  | 2023-05-12
FECHA DE INICIO: |  | 2023-05-12
Rubro No. | RUBRO / DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD CONTRATADA | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL CONTRATADO | CANTIDADES EJECUTADAS | PRECIO TOTAL EJECUTADO | DIFERENCIA DE CANTIDADES |  | IMPORTE EN DOLARES |  | % DE AVANCE DE OBRA
[9 empty] | INCREMENTO (+) | DECREMENTO (-) | INCREMENTO (+) | DECREMENTO (-)
MANTENIMIENTO DEL MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA
MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS CIVILES
1 | Limpieza y Pintura de bancas metalicas |  | u | 28 | 120 | 3360 | 28 | 3360 |  |  |  |  | 100%
2 | Limpieza, mantenimiento, reparación y pintura de superficies verticales |  | m2 | 808 | 19.39 | 15667.12 | 868.96 | 16849.1344 | 60.96 |  | 1182.0144 |  | 107.5%
3 | Limpieza y Pintura interior de estructura |  | m2 | 929.55 | 9.49 | 8821.4295 | 598.31 | 5677.9619 |  | 331.24 |  | 3143.4676 | 64.37%
4 | Limpieza, mantenimiento, reparación y pintura de puertas metalicas |  | m2 | 180 | 22.39 | 4030.2 | 309.51 | 6929.9289 | 129.51 |  | 2899.7289 |  | 171.9% | No se consideró el mantenimiento de las puertas lanfor de algunos locales comerciales.
5 | Limpieza, mantenimiento y pintura de pasamanos y rejas |  | m2 | 1918.68 | 9.08 | 17421.6144 | 1131.77 | 10276.4716 |  | 786.91 |  | 7145.1428 | 58.99%
6 | Limpieza de bordillos con hidrolavadora |  | m2 | 2168 | 0.47 | 1018.96 | 1075.09 | 505.2923 |  | 1092.91 |  | 513.6677 | 49.59%
7 | Pintura de trafico en bordillos |  | m2 | 2168 | 7 | 15176 | 880.88 | 6166.16 |  | 1287.12 |  | 9009.84 | 40.63%
8 | Limpieza de fachadas de piedra con hidrolavadora (Incluye Jardineras) |  | m2 | 2680 | 0.47 | 1259.6 | 2661.74 | 1251.0178 |  | 18.26 |  | 8.5822 | 99.32%
9 | Impermeabilizacion con sello acrilico de fachada de piedra (Incluye Jardineras) |  | m2 | 2680 | 1.92 | 5145.6 | 2020.52 | 3879.3984 |  | 659.48 |  | 1266.2016 | 75.39%
10 | Suministro e instalación de piedra decorativa en area de tunel de agua |  | m2 | 28 | 36.17 | 1012.76 | 145 | 5244.65 | 117 |  | 4231.89 |  | 517.9% | No se considero la instalacion de la piedra decorativa en el sertor de bancas, fachaletas en las jardinerias y el puente carrozable
11 | Levantamiento y reinstalación de piso de piedra en area de tunel de agua |  | m2 | 52 | 24.82 | 1290.64 | 48.17 | 1195.5794 |  | 3.83 |  | 95.0606 | 92.63%
12 | Mantenimientos de bases metalicas redondas de estructuras de tensomembrana |  | u | 42 | 26.26 | 1102.92 | 54 | 1418.04 | 12 |  | 315.12 |  | 128.6% | No se consideró la limpieza de las bases redondas principales de las tensomembranas ubicadas en los locales comerciales.
13 | Mantenimiento de estructuras metalicas areas de cimentación de tensomembrana |  | m2 | 29.2 | 35.72 | 1043.024 | 56.6 | 2021.752 | 27.4 |  | 978.728 |  | 193.8% | Es necesario realizar la limpieza de las bases de la tensomembrana tipo cerchas ubicadas en los locales comerciales.
14 | Mantenimiento de bases metalicas de estructuras areas de tensomembrana |  | u | 4 | 37.16 | 148.64 | 13 | 483.08 | 9 |  | 334.44 |  | 325% | Es necesario realizar la limpieza de las bases redondas de los cables tensores de la tensomembrana ubicadas en los locales comerciales.
15 | Mantenimiento de bases redondas de poste metalico de alumbrado |  | u | 62 | 11.6 | 719.2 | 62 | 719.2 |  |  |  |  | 100%
16 | Limpieza y Pintura de postes metalicos de iluminación |  | m2 | 178.1188 | 9.14 | 1628.0054 | 230.86 | 2110.0604 | 52.7412 |  | 482.055 |  | 129.6% | En las áreas calculadas con base a las dimensiones del poste metálico (postes de iluminación) existe un incremento en los m².
17 | Limpieza y mantenimiento de basureros de acero inoxidable |  | u | 18 | 62.74 | 1129.32 | 35 | 2195.9 | 17 |  | 1066.58 |  | 194.4% | La cantidad de basureros de acero inoxidable es superior al considerado en el proyecto (el malecón cuenta con 35 basureros).
18 | Mantenimiento de rejillas de acero inoxidable en arcos de agua |  | u | 12 | 63.58 | 762.96 | 44 | 2797.52 | 32 |  | 2034.56 |  | 366.7% | Las rejillas del túnel de agua y de la pileta rítmica requieren de un mantenimiento para garantizar el buen funcionamiento.
19 | Puerta metalica de enrejado en area infantil |  | m2 | 1.6 | 113.82 | 182.112 | 1.6 | 182.112 |  |  |  |  | 100%
20 | Limpieza y mantenimiento de barandas de acero inoxidable |  | m | 117 | 11.48 | 1343.16 | 117 | 1343.16 |  |  |  |  | 100%
21 | Sum. e Inst. de mesa y banca acero inoxidable para 4 personas en area de patio de comidas. Incluye parasol |  | u | 39 | 647.94 | 25269.66 | 39 | 25269.66 |  |  |  |  | 100%
22 | Sum. e Inst. de butaca giratoria en acero inoxidable en area de patio de comidas |  | u | 94 | 124.28 | 11682.32 | 0 | 0 |  | 94 |  | 11682.32 | 0%
23 | Limpieza mecanica de adoquin instalado |  | m2 | 7014 | 2.03 | 14238.42 | 7343.91 | 14908.1373 | 329.91 |  | 669.7173 |  | 104.7% | No se consideró la limpieza del adoquín en el parqueadero del malecón.
24 | Retiro y reposición de revestimiento de paja toquilla en cubiertas |  | m2 | 209 | 45.16 | 9438.44 | 226.8 | 10242.288 | 17.8 |  | 803.848 |  | 108.5%
25 | Reposición de revestimiento de caña guadua en paredes |  | m2 | 268 | 17.42 | 4668.56 | 249.4 | 4344.548 |  | 18.6 |  | 324.012 | 93.06%
26 | Retiro de recubrimiento de cesped sintetico en area de juegos infantiles |  | m2 | 392 | 0.52 | 203.84 | 395 | 205.4 | 3 |  | 1.56 |  | 100.8% | Se incrementa unos 3m² debido al área irregular que tiene el área de los juegos infantiles.
27 | Sum. e Inst. de Cesped sintético para alto trafico |  | m2 | 392 | 33.16 | 12998.72 | 395 | 13098.2 | 3 |  | 99.48 |  | 100.8% | Se incrementa unos 3m² debido al área irregular que tiene el área de los juegos infantiles.
28 | Sum. e Inst. de Juego infantil carrusel (Tivoll) |  | u | 1 | 1808.11 | 1808.11 | 1 | 1808.11
29 | Sum. e Inst. de Juego infantil (casita, resbaladera simple y tubular, escalera, puente con pasamano) |  | u | 1 | 7388.11 | 7388.11 | 1 | 7388.11 |  |  |  |  | 100%
30 | Sum. e Inst. de Juego infantil (casita, resbaladera simple y tubular, escalera con pasamano, puente con tunel) |  | u | 1 | 8528.11 | 8528.11 | 1 | 8528.11 |  |  |  |  | 100%
31 | Sum. e Inst. Puerta de aluminio y vidrio en baño |  | m2 | 6 | 204.74 | 1228.44 | 1.06 | 217.0244 |  | 4.94 |  | 1011.4156 | 17.67%
32 | Mantenimiento y resembrado de plantas ornamentales |  | m2 | 1754.76 | 5.48 | 9616.0848 | 1013.38 | 5553.3224 |  | 741.38 |  | 4062.7624 | 57.75%
| ADECUACIÓN DEL LOCAL BAJO PUENTE ATIRANTADO |  |  |  |  | 0 |  | 0
33 | Retiro de adoquin |  | m2 | 2.81 | 2.05 | 5.7605 | 2.78 | 5.699 |  | 0.03 |  | 0.0615 | 98.93%
34 | Excavación manual en suelo sin clasificar |  | m3 | 1.34 | 9.78 | 13.1052 | 0.34 | 3.3252 |  | 1 |  | 9.78 | 25.37%
35 | Hormigón f´= 180 kg/cm2 ( incluye encofrado) |  | m3 | 0.64 | 202.37 | 129.5168 | 0.12 | 24.2844 |  | 0.52 |  | 105.2324 | 18.75%
36 | Mampostería de Ladrillo visto |  | m2 | 7.2 | 18.76 | 135.072 | 22.01 | 412.9076 | 14.81 |  | 277.8356 |  | 305.7% | No se consideró la mampostería de los ladrillos de la pared lateral y fachada posterior del local bajo el puente.
37 | Acometida domiciliaria con caja de revisión y tapa de H°A 210 kg/cm2(Incl. Excavación, tuberías, accesorios y relleno compactado material de sitio, no incl. Reposición de calzada ni rotura de vereda y/o bordillo |  | u | 1 | 290.57 | 290.57 | 1 | 290.57 |  |  |  |  | 100%
38 | Acometida domiciliaria de agua potable 1/2" ( incluye materiales, excavación , relleno compactado con material del sitio y medidor) |  | u | 1 | 216.88 | 216.88 | 1 | 216.88 |  |  |  |  | 100%
39 | Enlucido de filos con mortero 1:4 |  | m | 5.2 | 4.38 | 22.776 | 24.24 | 106.1712 | 19.04 |  | 83.3952 |  | 466.2% | No se consideró el enlucido de filos y fajas en la ventana principal del local bajo el puente.
40 | Pintura de caucho para exterior |  | m2 | 8.4 | 5.09 | 42.756 | 24.39 | 124.1451 | 15.99 |  | 81.3891 |  | 290.4% | Al tener un incremento en la mamposteria en el local bajo el puente tambien incrementa el area de pintura
41 | Mueble bajo mesón de tablero de fibra de madera y melamina |  | m | 3 | 175.64 | 526.92 | 0 | 0 |  | 3 |  | 526.92 | 0% | Por las dimensiones del local existe un incremento en el mesón del local bajo el puente.
42 | Punto de agua tubería PVC roscable d=1/2" |  | u | 1 | 14.98 | 14.98 | 1 | 14.98 |  |  |  |  | 100%
43 | Mesón de Hormigon Armado f´c=210 Kg/cm2 con revestimiento de granito |  | m | 3 | 115.1 | 345.3 | 3.65 | 420.115 | 0.65 |  | 74.815 |  | 121.7% | Por las dimensiones del local existe un incremento en el mesón del local bajo el puente.
44 | Fregadero de Acero Inoxidable 1P |  | u | 1 | 106.96 | 106.96 | 1 | 106.96 |  |  |  |  | 100%
45 | Sum. e Inst. Sifón desague de fregadero |  | u | 1 | 5.92 | 5.92 | 1 | 5.92 |  |  |  |  | 100%
46 | Suministro e int. de puerta metalica de acceso |  | m2 | 2.64 | 92.45 | 244.068 | 1.98 | 183.051 |  | 0.66 |  | 61.017 | 75%
47 | Punto de aguas servidas con PVC D=75mm tipo B |  | u | 1 | 25.06 | 25.06 | 1 | 25.06 |  |  |  |  | 100%
48 | Punto de luz 80W |  | u | 1 | 71.3 | 71.3 | 0 | 0 |  | 1 |  | 71.3
49 | Punto de luz aplique exterior 14W |  | u | 1 | 102.41 | 102.41 | 1 | 102.41 |  |  |  |  | 100%
50 | Punto de tomacorriente normal |  | u | 2 | 60.12 | 120.24 | 2 | 120.24 |  |  |  |  | 100%
51 | Luminaria led tipo campana 80W |  | u | 1 | 156.84 | 156.84 | 0 | 0 |  | 1 |  | 156.84
52 | Luminaria led aplique exterior 14W |  | u | 1 | 47.45 | 47.45 | 1 | 47.45 |  |  |  |  | 100%
53 | Punto de interruptor doble |  | u | 1 | 6.4 | 6.4 | 1 | 6.4 |  |  |  |  | 100%
54 | Tablero de distribución electrico4-8 PT Breakers incl. Breakers 15-30A y Breaker Bifasico 2x40A |  | u | 1 | 77.48 | 77.48 | 1 | 77.48 |  |  |  |  | 100%
| MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ELECTROMECANICOS | [6 empty] | 0
55 | Salida especial bomba 1,5 HP en tunel de agua |  | u | 18 | 143.24 | 2578.32 | 18 | 2578.32 |  |  |  |  | 100%
56 | Sum. e Inst. Bomba sumergible 5HP en tunel de agua |  | u | 3 | 3589.34 | 10768.02 | 0 | 0 |  | 3 |  | 10768.02 | 0%
57 | Salida especial bomba 5 HP en tunel de agua |  | u | 16 | 159.9 | 2558.4 | 0 | 0 |  | 16 |  | 2558.4 | 0%
58 | Mantenimiento de bomba sumergible 1.5HP |  | u | 4 | 327.78 | 1311.12 | 3 | 983.34 |  | 1 |  | 327.78 | 75%
59 | Mantenimiento de bomba sumergible 5HP |  | u | 16 | 486.18 | 7778.88 | 0 | 0 |  | 16 |  | 7778.88 | 0%
60 | Mantenimiento de electrovalvulas en pileta ritmica |  | u | 96 | 43.34 | 4160.64 | 86 | 3727.24 |  | 10 |  | 433.4 | 89.58%
61 | Mantenimiento de aspersores pileta ritmica |  | u | 48 | 21.67 | 1040.16 | 48 | 1040.16 |  |  |  |  | 100%
62 | Valvula media vuelta 3/4" |  | u | 12 | 10.39 | 124.68 | 3 | 31.17 |  | 9 |  | 93.51 | 25%
63 | Luminaria LED 3W, RBG, IP 65 Software Programable |  | u | 68 | 258.94 | 17607.92 | 40 | 10357.6 |  | 28 |  | 7250.32
64 | Luminaria LED 6W, RBGW, IP 68 Software Programable |  | u | 24 | 412.54 | 9900.96 | 64 | 26402.56 | 40 |  | 16501.6 |  | 266.7% | El túnel de agua tiene 64 luminarias sumergibles que se encuentran en malas condiciones.
65 | Luminaria LED 14W, RBG, IP 65 Software Programable |  | u | 12 | 232.54 | 2790.48 | 14 | 3255.56 | 2 |  | 465.08 |  | 116.7% | Alrededor del túnel de agua hay 14 luminarias blancas planas sumergibles las cuales estas en malas condiciones.
66 | Punto de iluminación de piso 220V |  | u | 22 | 357.65 | 7868.3 | 22 | 7868.3 |  |  |  |  | 100%
67 | Luminaria LED 30W, RBG, IP 68 Software Programable |  | u | 52 | 804.94 | 41856.88 | 33 | 26563.02 |  | 19 |  | 15293.86 | 63.46%
68 | Equipo Hidroneumatico, 2 bombas 3HP cada uno |  | u | 2 | 3961.62 | 7923.24 | 2 | 7923.24 |  |  |  |  | 100%
69 | Mantenimiento de cableado de audio |  | m | 1048 | 4.5 | 4716 | 0 | 0 |  | 1048 |  | 4716 | 0%
70 | Desinfección de tuberías de sistemas de recirculación de agua |  | m | 386 | 1.03 | 397.58 | 363.22 | 374.1166 |  | 22.78 |  | 23.4634 | 94.1%
71 | Sum. e Instalación de aire acondicionado split 24 KBTU/H 220V |  | u | 6 | 1100.51 | 6603.06 | 0 | 0 |  | 6 |  | 6603.06 | 0%
72 | Luminaria led aplique exterior 14W |  | u | 68 | 47.45 | 3226.6 | 0 | 0 |  | 68 |  | 3226.6
73 | Luminaria led HIGH BAY 100W |  | u | 12 | 140.89 | 1690.68 | 12 | 1690.68 |  |  |  |  | 100%
| BATERIA SANITARIA |  |  |  |  | 0 |  | 0
74 | Replanteo manual para estructuras |  | m2 | 12.5 | 3.7 | 46.25 | 22.5 | 83.25 | 10 |  | 37 |  | 180% | Existe un excedente por las dimensiones presentadas en el diseño de la batería sanitaria.
75 | Retiro de adoquin |  | m2 | 10.6 | 2.05 | 21.73 | 103.56 | 212.298 | 92.96 |  | 190.568 |  | 977% | No se consideró el retiro del adoquín donde se construirá la vereda de la batería sanitaria.
76 | Excavación manual, zanja 0-2 m, material sin clasificar |  | m3 | 5.4 | 10.8 | 58.32 | 9.24 | 99.792 | 3.84 |  | 41.472 |  | 171.1% | No se consideraron todas las excavaciones presentes en la cimentación de la batería sanitaria.
77 | Acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm², en varillas corrugadas |  | Kg | 280 | 2.3 | 644 | 440.56 | 1013.288 | 160.56 |  | 369.288 |  | 157.3% | Presenta un excedente porque según el diseño la armadura principal de la batería difiere con respecto a la planilla de acero de refuerzo.
78 | Hormigonf´c=210 kg/cm2(inc. encofrado) |  | m3 | 1.82 | 244.56 | 445.0992 | 4.36 | 1066.2816 | 2.54 |  | 621.1824 |  | 239.6% | No se consideró el hormigón para todos los elementos estructurales de la batería sanitaria.
79 | Malla electrosoldada 10x10x 8mm |  | m2 | 12.25 | 15.13 | 185.3425 | 24.96 | 377.6448 | 12.71 |  | 192.3023 |  | 203.8% | Existe un excedente por las dimensiones presentadas en el diseño de la batería sanitaria.
80 | Hormigón f´= 180 kg/cm2 ( incluye encofrado) |  | m3 | 1.23 | 202.37 | 248.9151 | 5.66 | 1145.4142 | 4.43 |  | 896.4991 |  | 460.2% | No se consideró el hormigón para todos los elementos estructurales de la batería sanitaria.
81 | Mampostería de Ladrillo mambrón |  | m2 | 66.5 | 20.83 | 1385.195 | 51.59 | 1074.6197 |  | 14.91 |  | 310.5753 | 77.58%
82 | Enlucido Vertical Mort. 1:4 |  | m2 | 134 | 8.98 | 1203.32 | 135.78 | 1219.3044 | 1.78 |  | 15.9844 |  | 101.3% | Tenemos incremento debido al diseño de la bateria sanitaria
83 | Empaste para Exteriores |  | m2 | 62 | 5.15 | 319.3 | 67.1 | 345.565 | 5.1 |  | 26.265 |  | 108.2% | Se incrementa unos m2 por la fachado frontal y fachada lateral izquierda del local bajo el puente
84 | Pintura de caucho para exterior |  | m2 | 62 | 5.09 | 315.58 | 62 | 315.58 |  |  |  |  | 100%
85 | Estructura metalica para cubierta de galvalumen |  | Kg | 1108 | 3.02 | 3346.16 | 234.6 | 708.492 |  | 873.4 |  | 2637.668 | 21.17%
86 | Cubierta galvalumen/ tipo sanduche prepintado e=0.40mm |  | m2 | 28 | 45.56 | 1275.68 | 37.26 | 1697.5656 | 9.26 |  | 421.8856 |  | 133.1% | Presenta un excedente por los volados de la cubierta de la bateria sanitaria
87 | Canal de aguas lluvias tol e=0.9mm |  | m | 11 | 12.34 | 135.74 | 6 | 74.04 |  | 5 |  | 61.7 | 54.55%
88 | Bajante de AA.LL PVCD=110mm + accesorios |  | m | 8 | 9.83 | 78.64 | 3.3 | 32.439 |  | 4.7 |  | 46.201 | 41.25%
89 | Suministro e Instalación de Cerámica para Piso |  | m2 | 12.25 | 25.19 | 308.5775 | 27.76 | 699.2744 | 15.51 |  | 390.6969 |  | 226.6% | No se considero la instalacion de la ceramica en el baño de mujeres y la veredad de la bateria sanitaria
90 | Suministro e Instalación de Cerámica para Pared |  | m2 | 42 | 27.1 | 1138.2 | 68.68 | 1861.228 | 26.68 |  | 723.028 |  | 163.5% | El icremento se debe a revestimiento interno total de las paredes de la bateria sanitaria
91 | Punto de agua tubería PVC roscable d=1/2" |  | u | 6 | 14.98 | 89.88 | 9 | 134.82 | 3 |  | 44.94 |  | 150% | No se contabilizo todos los puntos de agua según el diseño de la bateria sanitaria
92 | Punto de aguas servidas con PVC D=75mm tipo B |  | u | 3 | 25.06 | 75.18 | 5 | 125.3 | 2 |  | 50.12 |  | 166.7% | Falto considerar los puntos del baño de hombres de la bateria sanitaria
93 | Punto de aguas servidas con PVC D=110mm tipo B |  | u | 3 | 35.62 | 106.86 | 3 | 106.86 |  |  |  |  | 100% | No se tomo encuenta el punto de 110mm del baño de mujeres para la bateria sanitaria
94 | Caja de RevisiónHormigon Simple f´c=180 Kg/cm2 + encofrado ( 100x70cm) incluye tapa H°A |  | u | 2 | 133.91 | 267.82 | 2 | 267.82 |  |  |  |  | 100%
95 | Tubería de desague PVC 110mm + accesorios |  | m | 38 | 8.18 | 310.84 | 20.1 | 164.418 |  | 17.9 |  | 146.422 | 52.89%
96 | Punto de luz 2x18W |  | u | 4 | 41.83 | 167.32 | 8 | 334.64 | 4 |  | 167.32 |  | 200% | Se considero intalar 2 puntos de luz led en el local bajo el puente
97 | Punto de interruptor doble |  | u | 2 | 6.4 | 12.8 | 2 | 12.8 |  |  |  |  | 100%
98 | Punto de tomacorriente normal |  | u | 4 | 60.12 | 240.48 | 3 | 180.36 |  | 1 |  | 60.12 | 75%
99 | Luminaria led 2x18W |  | u | 4 | 39.04 | 156.16 | 8 | 312.32 | 4 |  | 156.16 |  | 200% | Se incrementa porque se va ha colocar 2 luminarias led en el local bajo el puento
100 | Inodoro Tipo industrial con fluxometro |  | u | 3 | 634.3 | 1902.9 | 3 | 1902.9 |  |  |  |  | 100%
101 | Urinario incluye fluxometro |  | u | 1 | 221.5 | 221.5 | 2 | 443 | 1 |  | 221.5 |  | 200% | Por la concurrecia de gente masculina a los baños publicos se debe implentar un urinario
102 | Mesón de Hormigon Armado f´c=210 Kg/cm2 con revestimiento de granito |  | m | 2.5 | 115.1 | 287.75 | 3.18 | 366.018 | 0.68 |  | 78.268 |  | 127.2% | Las dimenciones varian en mas debido al diseño de la bateria sanitaria
103 | Lavamanos Simple, linea media en meson |  | u | 3 | 110.87 | 332.61 | 4 | 443.48 | 1 |  | 110.87 |  | 133.3% | En el diseño de la bateria sanitaria tenemos 4 lavamanos
104 | Panel de division en aluminio y estructura |  | m2 | 17 | 94.45 | 1605.65 | 15.62 | 1475.309 |  | 1.38 |  | 130.341 | 91.88%
105 | Sum. e Inst. Puerta de aluminio y vidrio en baño |  | m2 | 6.6 | 204.74 | 1351.284 | 4.41 | 902.9034 |  | 2.19 |  | 448.3806 | 66.82%
106 | Suministro e int. de puerta metalica de acceso |  | m2 | 2.6 | 92.45 | 240.37 | 4.24 | 391.988 | 1.64 |  | 151.618 |  | 163.1% | Se considero unicamente el area de un sola puerta cuando son 2 puertas principales que tiene la bateria sanitaria
107 | Acometida domiciliaria con caja de revisión y tapa de H°A 210 kg/cm2(Incl. Excavación, tuberías, accesorios y relleno compactado material de sitio, no incl. Reposición de calzada ni rotura de vereda y/o bordillo |  | u | 1 | 290.57 | 290.57 | 1 | 290.57 |  |  |  |  | 100%
108 | Acometida domiciliaria de agua potable 1/2" ( incluye materiales, excavación , relleno compactado con material del sitio y medidor) |  | u | 1 | 216.88 | 216.88 | 1 | 216.88 |  |  |  |  | 100%
109 | Desalojo de material de hacia escombrera |  | m3 | 42 | 5.22 | 219.24 | 41.91 | 218.7702 |  | 0.09 |  | 0.4698 | 99.79%
110 | Tablero de distribución electrico4-8 PT Breakers incl. Breakers 15-30A y Breaker Bifasico 2x40A |  | u | 1 | 77.48 | 77.48 | 1 | 77.48 |  |  |  |  | 100%
111 | Sum. Inst. Conductor de CU No.1/0 AWG, desnudo |  | m | 34 | 11.2 | 380.8 | 7 | 78.4 |  | 27 |  | 302.4 | 20.59%
|  |  | J503-841385 |  | TOTAL = | 346652.1879 |  | 281731.7976 |  |  | 37490.8042 | 102411.1945
| MONTO DEL CONTRATO INICIAL |  | USD | 346652.19
| MONTO TOTAL EJECUTADO HASTA LA FECHA |  | USD | 281731.7976
| DIFERENCIA EN MENOS |  |  | -64920.3924
| PORCENTAJE REALIZADO HASTA LA PRESENTE FECHA |  |  | 81.27%
| ING. EDUARDO CEVALLOS |  |  | ING. SARA OCHOA |  |  |  |  | ING. MAURICIO SUPE
| ADMINISTRADOR CONTRATO |  |  | TECNICO 3 DE PROYECTOS "EMPUDEPRO TENA-EP" |  |  |  |  | PROCURADOR COMUN
| "EMPUDEPRO TENA-EP" |  |  |  | FISCALIZADORA |  |  |  | CONSORCIO TENA
CONTRATISTA