## INCIDENCIA CLIMA PLANILLA #2
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA INCIDENCIA DEL CLIMA
Hoja 1
PROYECTO |  | : | MANTENIMIENTO DEL MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA
UBICACIÓN |  | : | TENA |  |  |  |  | PLANILLA N.o |  | : | LIQUIDACION
CONTRATISTA |  | : | CONSORCIO TENA |  |  |  |  | PERIODO DE EJECUCIÓN |  | : | 2023-07-11 | A | 2023-08-09
FISCALIZADOR |  | : | ING. SARA OCHOA |  |  |  |  | PLAZO CONTRACTUAL |  | : | 90 DIAS
MONTO DEL CONTRATO |  | : | 346652.19 |  |  |  |  | FIN PLAZO CONTRACTUAL |  | : | 2022-08-09
FECHA DEL CONTRATO |  | : | 2023-05-08
MONTO DEL ANTICIPO |  | : | 173326.095
N° | FECHA |  |  | JORNADA : MAÑANA |  |  |  | JORNADA : TARDE | [5 empty] | OBSERVACIONES
| ESTADO DEL CLIMA |  |  | SOLEADO |  | NUBLADO | LLUVIOSO | SOLEADO |  | NUBLADO |  |  | LLUVIOSO |  | INICIO | FIN | LLUVIA
1 | 2023-07-11 |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 | [6 empty] | 9 | 11.3 | 2.3
2 | 2023-07-12 |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 | [6 empty] | 12 | 15 | 3
3 | 2023-07-13 |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 | [6 empty] | 10 | 15.3 | 5.3
4 | 2023-07-14 |  |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 | [6 empty] | 10 | 12.3 | 2.3
5 | 2023-07-15 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 13 | 15 | 2
6 | 2023-07-16 |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 | [6 empty] | 8 | 16 | 8
7 | 2023-07-17 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 8 | 10 | 2
8 | 2023-07-18 |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 | [6 empty] | 8 | 12 | 4
9 | 2023-07-19 |  |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 | [6 empty] | 8 | 11.3 | 3.3
10 | 2023-07-20 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5
11 | 2023-07-21 |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5
12 | 2023-07-22 |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5
13 | 2023-07-23 |  |  |  |  | 0.5 |  | 0.5
14 | 2023-07-24 |  |  | 0.5 | [5 empty] | 0.5
15 | 2023-07-25 |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5
16 | 2023-07-26 |  |  | 0.5 | [5 empty] | 0.5
17 | 2023-07-27 | [5 empty] | 0.5 |  |  | 0.5
18 | 2023-07-28 |  |  | 0.5 | [5 empty] | 0.5
19 | 2023-07-29 | [5 empty] | 0.5 |  |  | 0.5
20 | 2023-07-30 |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5
21 | 2023-07-31 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5
22 | 2023-08-01 | [5 empty] | 0.5 |  |  | 0.5
23 | 2023-08-02 |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5
24 | 2023-08-03 |  |  |  |  | 0.5 |  | 0.5
25 | 2023-08-04 | [5 empty] | 0.5 |  |  | 0.5
26 | 2023-08-05 |  |  |  |  | 0.5 |  | 0.5
27 | 2023-08-06 |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5
28 | 2023-08-07 |  |  |  |  | 0.5 |  | 0.5
29 | 2023-08-08 | [5 empty] | 0.5 | 0.5
30 | 2023-08-09 |  |  |  |  | 0.5 |  | 0.5
[15 empty] | 8 | 10 | 2
[15 empty] | 8 | 16 | 8
[15 empty] | 8 | 13 | 5
[15 empty] | 9.3 | 15.3 | 6
[15 empty] | 8 | 9.3 | 1.3
RESUMEN DE CLIMA
|  |  | RESUMEN DE CLIMA |  |  |  | ESTADO CLIMA |  | MAÑANA | TARDE |  | TOTAL
|  |  | ESTADO CLIMA | DIAS |  |  | SOLEADO |  | 7 | 9.5 |  | 16.5 | DÍAS
|  |  | SOLEADO | 55% |  |  | NUBLADO |  | 5.5 | 5.5 |  | 11 | DÍAS
|  |  | NUBLADO | 36.67% |  |  | LLUVIOSO |  | 2.5 | 0 |  | 2.5 | DÍAS
|  |  | LLUVIOSO | 8.333% | [7 empty] | 30 | DÍAS
|  |  | TOTAL | 100%
_________________________________________________________________ |  |  |  |  | ________________________________
ING. SARA OCHOA |  |  |  |  | CONSORCIO TENA
FISCALIZADOR |  |  |  |  | CONTRATISTA